## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | APLICA
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado | No recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Municipio | Realización de estudios del sector conforme a la guia - Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | SI
2 | General | Interno | Planeación | Operacional Regulatorio | Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modalidad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales | Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos | 2 | 1 | 3 | BAJO | Municipio | Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requistitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones. | Declaratoria de desierta. Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas | 3 | 4 | 7 | ALTO | Municipio | Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | SI
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Violacion al principio de selección objetiva del contratista | Celebracion indebida del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio | Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
5 | General | Interno -Externo | Selección | Operacional Económicos | Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero) | Sobrecostos y celebracion indebida de contratos | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | Aplicación del plan anticorrupcion | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI
6 | General | Externo | Selección | Operacional Financiero | Riesgo de ofertas artificialmente bajas | Incumplimiento del Objeto Contractual | 3 | 5 | 8 | ALTO | Municipio | Realizar procedimiento Decreto 1082 de 2015 | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | SI
7 | General | Interno -Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se firme el contrato | No celebracion del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 1 | 5 | 6 | ALTO | SI | SI
8 | General | Externo | Contratación | Financiero | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía | Demora en la ejecucion del contrato. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011 | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI
9 | General | Interno | Contratación | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato. | Demora en la ejecucion del contrato | 1 | 4 | 5 | ALTO | Municipio | Requerir secretaria de hacienda | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato | Demora en la ejecucion del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Municipio | Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SI
11 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios. Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato. | sobrecostos en el contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | SI
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero Económico | Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, isumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato. | retraso en la ejecución del contrato Incumplimiento del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | Exigencia de poliza de cumplimiento contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SI
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato. | Incumplimiento del fin del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Aplicación de garantias exigidas en la etapa de planeacion | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SI
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de obligaciones. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones vigentes relacionadas con el personal para la ejecución del contrato. | Incumplimiento del fin del contrato | 1 | 2 | 3 | MEDIO | Contratista | Exigencia de garantía | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SI
15 | General | Externo | Ejecución | Social o Político Regulatorio | Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componnente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas | Incumplimiento del contrato Reclamaciones por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | Municipio | Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SI
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto y vandalismo. Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero. | Retrasos en la ejecución del contrato. Incumplimiento del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SI
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Social o Político | Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales | retrasos en la ejecución del contrato. sobrecostos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Municipio | minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | SI
19 | General | Externo | Ejecución | de la Naturaleza | Casos fortuitos o fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato | retrasos en la ejecución del contrato. Sobrecostos del contrato. Incumplimiento de la finalidad estatal | 1 | 1 | 2 | BAJO | contratista | Determinar los tratamientos por ley | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | SI
Note on H2: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on I2: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on J2: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on K2: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO
Note on N3: 1 RARO 2 IMPROBABLE (OCASIONAL/) 3 POSIBLE 4 PROBABLE 5 CASI CIERTO
Note on O3: 1 INSIGNIFICANTE 2 MENOR 3 MODERADO 4 MAYOR 5 CATASTRÓFICO VER HOJA 2 VALORACION IMPACTO
Note on P3: SUMATORIA PROBABILIDAD + IMPACTO
Note on Q3: DE 2 A 4 RIESGO BAJO 5 RIESGO MEDIO 6 Y 7 RIESGO ALTO 8 A 10 RIESGO EXTREMO