## Hoja1
Nombre: Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal Cargo: Especialista en adquisiciones Contrato No.: 67-2025-BID
Unidad Ejecutora Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia Contrato de Préstamo 5283/OC-CO 2
Plan de trabajo y cronograma vigencia 2025
| ACTIVIDADES | Entregable | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
|  |  | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
I | 3.0 Plan de trabajo | Plan de trabajo formulado aprobado por la supervisión e informes mensuales que den cuenta de su avance | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.1 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de adquisiciones establezca el Contrato de Préstamo y el Reglamento Operativo del Programa, en armonía con los procedimientos de contratación del MJD | • Ayudas de memoria de las mesas de trabajo adelantadas con las dependencias del MJD, en la revisión de los documentos de adquisiciones | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
|  | • Evidencia de la gestión de los documentos de adquisiciones del Grupo de Gestión Contractual | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
|  | • Documentos de adquisiciones no objetados por el BID | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.2 Participar en la elaboración y articulación de los diferentes documentos para la gestión integrada del Programa, tales como Plan de Ejecución Plurianual- PEP, Plan Operativo Anual – POA, y el Plan de Adquisiciones PA | • No objeción del Plan de Ejecución Plurianual- PEP, del Plan Operativo Anual – POA, del Plan de Adquisiciones PA y de sus modificaciones | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.3. Realizar el seguimiento permanente al Plan de Adquisiciones del Programa, asegurando su registro y actualización en la plataforma del B ID, así como desplegar las acciones tendientes a mitigar los riesgos o situaciones advertidas que puedan afectar su desarrollo y con ello, el cumplimiento de los objetivos del Programa | • Ayudas de memoria de espacios técnicos realizados en el marco del Programa, desde el componente de adquisiciones | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.4 Asesorar y articular con las dependencias del MJD que lideran los procesos de la gestión contractual, las actividades necesarias para la ejecución del programa | • Informes bimestrales de ejecución del PA que incorporen estado de los procesos contractuales, novedades generadas, desviaciones presentadas, rezagos, riesgos advertidos o materializados, acciones o estrategias desplegadas para su mitigación, y recomendaciones | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.5 Elaborar los documentos necesarios para la selección y contratación de las adquisiciones del Programa, tales como términos de referencia, publicaciones, pliegos, adendas, documentos de aclaración y demás que sean requeridos en la gestión contractual | • Términos de Referencia y los demás documentos de adquisiciones elaborados y presentados a las dependencias del MJD y al Banco | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.6 Liderar el proceso de evaluación para la selección de consultores individuales y de las propuestas de los procesos de selección de contratistas | • Actas o informes de evaluación no objetados por el BID | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
II III IV | 3.7 Atender, desde su área de experticia y el marco del objeto contractual, las misiones y/o visitas que el BID, así como las auditorías internas y externas y sus resultados, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Préstamo y conducentes a la verificación de la operación y estado de los objetivos del programa | • Presentaciones, informes y demás documentos enviados o socializados con las auditorías internas y externas, visitas fiscales y de seguimiento al Programa | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
|  | • Planes de acción o mejora aprobados por el BID y/o el MJD e informes que den cuenta de su ejecución y seguimiento, en los temas asociados al objeto de la consultoría | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.8 Apoyar a la Gerencia en el seguimiento a la ejecución de los contratos del Programa acorde con lo establecido en los mismos, y gestionar de forma oportuna las novedades que se presenten en torno a estos. | • Informes mensuales de ejecución de los contratos del programa con destino a las áreas internas del MJD, al BID, organismos de control y demás requeridos | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
|  | • Informes mensuales de supervisión revisados y con visto bueno de la gerencia, tramitados y actualizados en los sistemas de información, conforme los lineamientos del MJD | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.9 Realizar las actividades de cierre del Programa al interior de la Entidad Ejecutora y frente al Banco en el marco de su área de experticia | • Informes de cierre del Programa presentados al BID, MJD y otras entidades conforme sea requerido | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
V | 3.10 Mantener actualizada la documentación de adquisiciones del Programa | • Lista de chequeo verificadas del repositorio documental del Programa | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
|  | • Capturas de pantalla del repositorio | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.11 Llevar a cabo actividades tendientes a fortalecer a la institución en la gestión de adquisiciones del Programa y documentar las lecciones aprendidas en la ejecución Programa | • Ayudas de memoria o presentaciones de las capacitaciones realizadas sobre adquisiciones al MJD o cualquiera otra entidad | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
|  | • Documentos de lecciones aprendidas respecto de adquisiciones del Programa | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ
| 3.12 Las demás que demande la Unidad Ejecutora del Programa para el cumplimiento del objeto contractual | • Presentación de ayudas de memoria o evidencias de las actividades adicionales | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ | Æ | þ