## Clasificación
Análisis PA 5283-2 (L1256 -$100M)
Ejecutor: Ministerio de Justicia (MJ) - Programa de Transfromación Digital de la Justicia
IFD/ICS - Equipo: Francesco De Simone & A.M. Yepes / EA local: Francisco Rossi, Adriana Guzman, Valentina Dicario (Gerente)
Clasificación 1Q |  |  | Clasificación 2Q |  |  | Clasificación 3Q |  |  | Clasificación 4Q
Satisfactorio | 0.875 |  | Satisfactorio | 0.875 |  | Alerta | 0.5 |  |  | 0
Actualización oportuna | 1 | 2023-04-04 | Actualización oportuna | 1 | 2023-06-22 | Actualización oportuna | 1 | 2023-09-04 | Actualización oportuna | 0
Compras pendientes | 1 | 0 | Compras pendientes | 1 | 0 | Compras pendientes | 0.5 | 880466.9127 | Compras pendientes | 0
% planeado ADQ | 1 | 100% | % planeado ADQ | 1 | 100% | % planeado ADQ | 0 | 1.216% | % planeado ADQ | 0
Otros | 0.5 |  | Otros | 0.5 |  | Otros | 0.5 |  | Otros | 0
Se movieron las compras del 1Q |  |  | Nuevamente se prorrogaron las compras |  |  | Muchas compras pendientes
Solo compras de consultores idividuales
Desde el punto de vista de ADQ el PA tiene una calificación de SATISFACTORIO: 1) La última actualización del PA fue dentro de los 3 meses: 4/4. 2) El PA no tiene compras pendientes del 1Q. 3) No hubo compras clave (PARETO) para el 1Q23. (Pareto 2023: $749K/ 3 procesos) 4) Se contrató el 100% de lo planeado para el 1Q23 ($270K/6 procesos). 5) A fines del 1Q23, con 8 meses pendientes en el año, el plan tiene previstas 11 compras por $1M. Por favor confirmar planeación de compras para el 2023 y mantener el PA actualizado. |  |  | Desde el punto de vista de ADQ el PA tiene una calificación de SATISFACTORIO: 1) La última actualización del PA fue dentro de los 3 meses: 6/22. 2) El PA no tiene compras pendientes del 2Q. 3) No hubo compras clave (PARETO) para el 2Q23. (Pareto 2023: $715K/ 3 procesos) 4) Se contrató el 100% de lo planeado para el 2Q23 ($100K/3 procesos). 5) A fines del 2Q23, con 8 meses pendientes en el año, el plan tiene previstas 16 compras por $1M. Por favor confirmar planeación de compras para el 2023 y mantener el PA actualizado. |  |  | Desde el punto de vista de ADQ el PA tiene una calificación de ALERTA: 1) La última actualización del PA fue dentro de los 3 meses: 9/04. 2) El PA tiene 16 compras pendientes del 3Q (880K). 3) El Q3 tiene 2 compras clave (PARETO) que no fueron adjudicadas y que corresponden a 1 proceso en curso y 1 proceso previsto. (Pareto 2023: $715K/ 3 procesos) 4) A fines del 3Q23, con 3 meses pendientes en el año, el plan tiene previstas 17 compras por $986K. Por favor confirmar fechas para el 2023 y actualizar el PA.

## 5283-2T
Análisis PA 5283-2 (L1256 -$100M) al 10/3/2023
Ejecutor: Ministerio de Justicia (MJ) - Programa de Transfromación Digital de la Justicia
IFD/ICS - Equipo: Francesco De Simone & A.M. Yepes / EA local: Gabrela Rosa Velezquez Ariztizabal, Francisco Rossi, Adriana Guzman, Valentina Dicario (Gerente)
Nivel 1) Indicadores Informativos (FYI) |  |  |  |  | Nivel 2) Indicadores de Gestión |  |  |  | Nivel 3) Indicadores Estratégicos
1.1) Fondos disponibles y tiempos pendientes |  |  |  |  | 2.1) $ Estimado v. Real |  |  |  | 3.1) $ Estimado v. Real |  | Q1 | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | 2022
Al 1/31/22 |  | Pendiente | % | PRM | Estimado U$S | Monto Real | % |  | Ahorros | -18.77% | -14.18% | -18.8% | -1.657% | -18.77% | -0.1858% | -18.77% | 0% | 32.29%
Desembolsos disponibles ($) |  | 91.4 | 91% | 2.9 | 2634478.4267 | 2140116.5266 | 81.23% |  | Vida del proyecto | -494361.9 | -358114.2357 | -488389 | 36.38% | -494361.9 | 1.223% |  | -100% | -100%
Tiempo pendiente (meses) |  | 25 | 52% | [5 empty] | 2021 | -11226 | -11226 | -11226 | 0% | -11226 | 0% |  | -100% | -100%
[5 empty] | 2.2) Adjudicaciones, adiciones y reconocimientos |  |  |  | 2022 | -454495.339 | -258922.6395 | -454495 | 75.53% | -454495.339 | 7.459e-05% |  | -100% | -100%
1.2) Plan de Adquisiciones | [5 empty] | # | Monto
Actualización | Versión |  | Actualizaciones 2022 |  | Adjudicado YTD | 10 | 380824 |  | 3.2) Métodos de Revisión |  | Q1
2023-09-04 | 7 |  | 5 |  | Adicionado YTD | 0 | 0 |  | Ex ante | 97.92% | 97.14% | 98% | 0.8824% | 97.92% | -0.08503% |  | -100% | -100%
[5 empty] | Reconocido YTD | 0 | 0 |  | Otros (Ex post, SN) | 2.083% | 2.857% | 2% | -30% | 2.083% | 4.167% |  | -100% | -100%
1.3) Número Conceptos Obligatorios y Asesorias |  |  |  |  | Total | 10 | 380824 |  | Procesos Ex Post, SN | 1 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0% |  | -100% | -100%
Conceptos Obligatorios | Asesorias | CO 2022 | Asesorias 2022 | [5 empty] | Ahorros aprox. Ex Post, SN | 780 | 780 | 780 | 0% | 780 | 0% |  | -100% | -100%
22 | 14 | 16 | 25 |  | 2.3) Compras esperadas por Q
[5 empty] | Row Labels | Count of Monto U$S | Sum of Monto U$S |  | 3.3) Compras pendientes
1.4) Número de processo de compras |  |  |  |  | 3Q23 | 16 | 880466.9127 |  | 2022 | 0 | 0 | $- |  | 0
Número ADQ |  |  |  |  | 4Q23 | 1 | 105927.6377 |  | 1Q23 | 0 | 0 | $- |  | 0
48 |  |  |  |  | Grand Total | 17 | 986394.5504 |  | 2Q23 | 0 | 0 | $- |  | 0
[9 empty] | 3Q23 | 880466.9127 | 0 | $- |  | 880466.9127 |  |  | -100%
1.5) Estatus de las Compras | [8 empty] | 4Q23 | 0 | 0 | $- |  | 0
Row Labels | Count of Estatus | # % | $Estatus | $% |  | Planeado 2022 | 1367218.5504
Contrato en Ejecución | 12 | 26.09% | 465594.1858 | 22.24% |  | Adjudicado 2022 | 380824 |  | 3.4) Compras esperadas |  | Q1
Previsto | 18 | 39.13% | 570185.462 | 27.24% |  | Delta | 27.85% |  | 2023 | 1367218.5504 | 1356149.31 | 1337137 | -1.402% | 1367218.5504 | 2.25% |  | -100% | -100%
Contrato Terminado | 16 | 34.78% | 1057505 | 50.52% |  | Delta Planeado 1Q | 27.85%
Grand Total | 46 | 100% | 2093284.6478 | 100% |  |  |  |  | 3.5) % Compras planeadas adjudicadas |  | Q1
[5 empty] | 2.4) Pareto |  |  |  |  | 10841 | 270330 | 100013 | -63% | 100013 | 0% |  | -100% | -100%
|  | Monto proyecto | 100000000 |  | Row Labels | Sum of Pareto $ |  |  |  | 1.216% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% |  | -100% | -100%
|  | Porcentaje compras en el PA con respecto del monto total | 2.093% |  | 3Q23 | 609499.7898
[5 empty] | MJ-CO-L1256-1 | 525430.8533 |  |  | 3.6) Estandares PUB-ADQ |  | Q1
1.6) Método de Revisión |  |  |  |  | MJ-CO-L1256-2 | 84068.9365 |  |  | Promedio LPI/LPN/SBCC | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% |  | -100% | -100%
Row Labels | # Revisión | % Revisión | Sum of Monto U$S |  | 4Q23 | 105927.6377 |  |  | LPI |  | 0%
Revisión Previa | 47 | 97.92% | 2528550.789 |  | MJ-CO-L1256-3 | 105927.6377 |  |  | LPN |  | 0%
Sistema Nacional | 1 | 2.083% | 105927.6377 |  | Grand Total | 715427.4275 |  |  | SBCC | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |  |  |  | -100%
Grand Total | 48 | 100% | 2634478.4267
2.5) Publicaciones a tiempo
[5 empty] | Row Labels | # PUB | % PUB
1.7) Metodologías de las compras |  |  |  |  | SBCC | 2 | 100%
Row Labels | # Metodologías | # % | $ Metodologias | $% | A tiempo | 2 | 100%
3CV | 34 | 77.27% | 896965.6437 | 36.61% | Grand Total | 2 | 100%
CD CI | 5 | 11.36% | 333251.0256 | 13.6%
LOC | 1 | 2.273% | 105927.6377 | 4.323% | 2.6) Adquisiciones a tiempo
SBCC | 4 | 9.091% | 1113970.9418 | 45.47% | Row Labels | # ADQ | ADQ %
Grand Total | 44 | 100% | 2450115.2489 | 100% | SBCC | 3 | 100%
[5 empty] | A tiempo | 3 | 100%
[5 empty] | Grand Total | 3 | 100%
1.8) Departamentos que recibiran ADQ
Row Labels | # ADQ x Depto | % D |  |  | 2.7) Dias NOB PUB a NOB ADQ
Bogota D.C. | 48 | 100% |  |  | Row Labels | # ADQ | Promedio Dias | % C/NC
Grand Total | 48 | 100% |  |  | SBCC | 4 | 31.75 | 100%
[5 empty] | Cumple | 4 | 31.75 | 100%
[5 empty] | Grand Total | 4 | 31.75 | 100%
1.9) Compras por año
Row Labels | Count of Estatus | # % | $Estatus | $% | 2.8) Dias NOB ADQ a Firma Contrato
2021 | 5 | 10.42% | 29895 | 1.135% | Row Labels | # ADQ | Promedio Días
2022 | 11 | 22.92% | 1027610 | 39.01% | SBCC | 4 | 143.75
2023 | 30 | 62.5% | 1494921.4267 | 56.74% | Grand Total | 4 | 143.75
2024 | 2 | 4.167% | 82052 | 3.115%
Grand Total | 48 | 100% | 2634478.4267 | 100%
1.10) Ahorros o Sobrecostos
Row Labels | Pronostico | Real | Sum of Ahorros
2021 | 29895 | 18669 | -11226
2022 | 1027610 | 573114.661 | -454495.339
2023 | 1494921.4267 | 1466280.8657 | -28640.561
2024 | 82052 | 82052 | 0
Grand Total | 2634478.4267 | 2140116.5266 | -494361.9
Note on B7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Data nos informa si el volumen de compras y los tiempos son razonables. Si tengo $10M de compras pendientes y 6 y no tengo compras planeadas o tengo todas LPI hay que actualizar la data.
Note on I7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este indicador nos dice si está comprando por más o menos recursos de lo planeado. Generalmente en Colombia debido a la devaluación del COP se suele comprar por precios mas bajos a los estimados en el plan original. Menos de 100% indica un ahorro (que en principio podría usarse para otras cosas). Más de 100% indica un sobrecosto y se requeriran mas fondos de los planeados.
Note on O7: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cada % de ahorros son posibles fondos diponibles para uso en otros procesos de comrpas. Sobrecostos puede significar la necesidad de mejor planeación
Note on O8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se adjudica por $ inferior a lo planeado
Note on I11: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica el número de contratos, adiciones y reembolsos. Da la pauta si el PA va a avanzando y haciendo compras. Banderas Rojas: - No hay compras - Hay muchas adiciones
Note on B12: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Data informativa de la ultima version del plan. Si es muy antiguo significa que no estan haciendo la actuzliacion periodica recomendada.
Note on O13: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cada % que se mueve a ex post o sistema nacional, genera eficiencias en los equipos BID y Ejecutores ya que no se requiere dar NOB.
Note on B16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Provee indicador del volumen de trabajo en adquisiciones.
Note on I18: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Indica número de compras pendientes y su monto. Esta dividido por trimestre y/o año si correponde. La meta es tener $0 compras de años y trimestres anteriores.
Note on O19: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay que promover que los planes estén al dia visualizando si hay compras pendientes de años anteriores -trimestres anteriores.
Note on B20: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Número de compras en cada plan de adquisiciones. Cuanto mas compras, mas recursos son necesarios. Se puede comprar entre proyectos. Tambien incluye data informativa de la ultima version del plan. Si es muy antiguo significa que no estan haciendo la actuzliacion periodica recomendada. De la misma manera se provee data del volumen de trabajo de ADQ (CO y Asesorias)
Note on B24: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Es importante esta columna se mantenga actualizada para ver efectivamente cuales son las compras previstas y en ejecución. Nos comunica el avance del proyecto. Mas de 20% de cancelaciones denota desafíos de planeación. Muchas compras previstas con poco tiempo disponbiel son bandera roja en ejecución. Ninguna compra prevista tambien es una Bandera roja si hay muchos fondos disponibles.
Note on O29: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide que % de lo planeado se adjudicó. La meta es 100% cada trimestre. Cuanto más cercano a 100%, mejor es la planeación.
Note on I30: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Destaca las compras principales usando la regla 80/20. La meta es hacer un monitoreo cercano y adjudicar el 20% del número de compras que representan el 80% de los montos de los contratos (futuros desembolsos) El Pareto esta por Trimestre. Bajo ADQ son las compras Pareto adjudicadas
Note on O33: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide el promedio de cumplimiento de los procesos mas complejos con los tiempos esperados entre publicidad y adjudicación.
Note on B34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Detalle de la cantidad de procesos que se encuentran en los difrentes metodos de revisión: 1) Ex ante - Política Banco + NOV 2) Ex post - Política Banco 3) Sistema Nacional - Ley 80
Note on I39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide el la diferencia entre las fechas planeadas para empezar un proceso y las fechas actuales en las que ha comenzado. La meta esperada es que el 75% de las publicaciones esten a tiempo.
Note on B41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Analiza el tipo de metodología, cantidad, monto y %. Se pueden hacer suposiciones sobre la dificultad del proyecto en materia de compras basados en sus métodos y el volumen de apóyo y teimpos que puede requerir un PA. También sobre el expertise o la posibilidad de modificar método revisión.
Note on I45: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide el la diferencia entre las fechas planeadas para adjudicar un proceso y las fechas actuales en las que ha adjudicado. La meta sugerida es lograr 75% de las ADQ tiempo.
Note on B50: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se define dónde se están haciendo efectivas las compras. La meta es geo referenciar data para ver presencia BID en el país
Note on I51: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide eficiencia. Tiempos transcurridos entre publiciadad y adquisición de un proceso. Cada metodología tiene sus tiempos esperados. Se medirían solamente los procesos mas complejos: LPI 175 días, LPN 125 días, SBCC 140 días. La meta es que los procesos se mantengan dentro de los rangos. Importante tener las fechas clave al dia.
Note on B56: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nos da una pauta del volumen de trabajo en compras a lo largo de los años.
Note on I57: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mide eficiencia. Tiempos transcurridos entre la NOB a la ADQ y la Firma del contrato. La meta es que la firma se realice dentro de los 30 días desde la NOB.
Note on B64: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tambien calcula los ahorros o sobrecostos por año.

## 5283-2
OP | DIV | JEP | OA | # | MET | Identificador | Identificador Portal del cliente BID | Descripción | Estatus | Revisión | Dpto | Monto U$S | Monto U$S Real | NOB DDL SEP TDR | NOB DDL SEP TDR REAL | PUB a tiempo | NOB Eval / Contrato | NOB Eval / Contrato REAL | ADQ a tiempo | Dias NOB Pub -NOB Adq | STD | Analisis Tiempos | Firma del Contrato | Firma REAL | Dias ADQ y Firma | Fin Contrato | Fin Contrato REAL | Dias FIN, EST v REAL | Q | Notas | Pareto $ | Pareto # | PRM 2023 | Año | Componente | Producto
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 1 | SBCC | MJ-CO-L1256-1 | CO-L1256-00001 | 2.7.1 Consultoría para definir y modelar la gestión procesal, documental; definición de arquitectura detallada de la solución y el modelo de integración y despliegue en las EFJE; Acompañamiento técnico. SBCC | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 2203680.8739 | 2424912.7063 | 4498500% | 4513100% | Tarde | 4521100% | 4521100% | A tiempo | 80 | 140 | Cumple | 4525000% | 4525000% | 39 | 4565700% | 4600300% | 346 | 4Q25 | Consorcio EY-SM MJD-2023 | 2424912.7063 | MJ-CO-L1256-1 |  | 2023 | Componente | 2.7 |  | Previsto
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 2 | CP | MJ-CO-L1256-2 | CO-L1256-00020 | 2.7.3 Adquisición de herramienta de arquitectura empresarial de apoyo a servicios judiciales que brindan las entidades que cumplen funciones jurisdiccionales del Ejecutivo EFJE | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 84068.9365 | 190488.34 | 4498500% | 4523300% | Tarde | 4526400% | 4526400% | A tiempo | 31 | 140 | Cumple | 4527100% | 4527500% | 11 | 4529100% | 4529100% | 0 | 4Q23 | Ingenium Colombia S.A.S. | 190488.34 | MJ-CO-L1256-2 |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7 |  | Proceso en Curso
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 3 | LOC | MJ-CO-L1256-3 |  | 2.7.3 Adquisición de infraestructura TIC, servicios Cloud y acompañamiento para el adecuado despliegue de los servicios desarrollados. AMP. | Proceso Cancelado | Sistema Nacional | Bogota D.C. | 105927.6377 | 105927.6377 | 4498500% | 4498500% | A tiempo | 4504100% | 4504100% | A tiempo | 56 | 20 | No cumple | 4523000% | 4523000% | 189 | 4529100% | 4529100% | 0 | 4Q23 |  | 105927.6377 | MJ-CO-L1256-3 |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7 |  | Contrato en Ejecución
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 4 | SCC | MJ-CO-L1256-4 |  | 2.7.4 Interventoría técnica, jurídica, organizacional. SBCC. | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 42932.6905 | 42932 | 4533700% | 4533700% | A tiempo | 4535200% | 4535200% | A tiempo | 15 | 140 | Cumple | 4535800% | 4535800% | 6 | 4529100% | 4529100% | 0 | Y2024 |  |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7 |  | Contrato Terminado
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 5 | 3CV | MJ-CO-L1256-5 | CO-L1256-00021 | 2.7.5 Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento arquitectura empresarial y TI | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46153.8462 | 14656.2029 | 4464300% | 4464300% | A tiempo | 4465900% | 4471900% | Tarde | 76 | 20 | No cumple | 4466600% | 4472100% | 2 | 4492600% | 4486400% | -62 |  | Siscor 914 6/7 |  |  |  | 2022 | Subcomponente 2.2 | 2.7 | Proceso Cancelado
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 6 | 3CV | MJ-CO-L1256-6 | CO-L1256-00022 | 2.7.5 Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento ámbito organizacional, procesos, funcional y articulación CIJE (Comité intersectorial de justicia del ejecutivo) | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 46153.8462 | 4336.3437 | 4464300% | 4464300% | A tiempo | 4465900% | 4477800% | Tarde | 135 | 20 | No cumple | 4466600% | 4489500% | 117 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Se movió del 1Q22 al 2Q22 / ADJ 8/5 1293 |  |  |  | 2022 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 7 | 3CV | MJ-CO-L1256-7 | CO-L1256-00023 | 2.7.5 Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento para diseñar la estrategia de intervención, comunicación y gestión de cambio con las EFJE (Entidades con funciones jurisdiccionales del ejecutivo) | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 36923.0769 | 6919.7874 | 4464300% | 4464300% | A tiempo | 4465900% | 4471900% | Tarde | 76 | 20 | No cumple | 4466600% | 4472100% | 2 | 4492600% | 4477700% | -149 |  | Siscor 914 6/7 |  |  |  | 2022 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 8 | 3CV | MJ-CO-L1256-8 | CO-L1256-00024 | 2.7.5 Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento para la gestión procesal y jurídica del expediente digital de las EFJE (Entidades con funciones jurisdiccionales del ejecutivo) | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 36923.0769 | 23541.8535 | 4465100% | 4465100% | A tiempo | 4466900% | 4471900% | Tarde | 68 | 20 | No cumple | 4/15/222 | 4471900% | 0 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Siscor 914 6/7 |  |  |  | 2022 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 9 | 3CV | MJ-CO-L1256-9 | CO-L1256-00025 | 2.7.5 Consultor para asesoría y acompañamiento técnico en arquitectura de aplicaciones e interoperabilidad | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 15762.9256 | 5082.6791 | 4510700% | 4510700% | A tiempo | 4521900% | 4521900% | A tiempo | 112 | 20 | No cumple | 4525300% | 4525300% | 34 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | Juan Carlos Fuquen Barreto |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 10 | 3CV | MJ-CO-L1256-10 | CO-L1256-00026 | 2.7.5 Consultor para asesoría y acompañamiento técnico a la Dirección de Justicia Formal para gestión de iniciativas del Programa de Transformación de la Justicia | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 33627.5746 | 27379.5754 | 4498500% | 4498500% | A tiempo | 4502100% | 4502100% | A tiempo | 36 | 20 | No cumple | 4502800% | 4505100% | 30 | 4529100% | 4529100% | 0 | 2Q23 | Nelson Darío Mejía Fajardo |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 11 | 3CV | MJ-CO-L1256-11 | CO-L1256-00027 | 2.7.5 Consultor para asesoría y acompañamiento técnico al Viceministerio de Promoción de la Justicia en la gestión de información para la gestión Jurisdiccional realizado por la Rama Ejecutiva | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 19125.6831 | 20824.4994 | 4506900% | 4506900% | A tiempo | 4507600% | 4507600% | A tiempo | 7 | 20 | Cumple | 4508400% | 4508400% | 8 | 4529100% | 4529100% | 0 | 2Q23 | Sandra Liliana Calderón Castellanos |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 12 | 3CV | MJ-CO-L1256-12 |  | 2.7.5 Asesoría y acompañamiento técnico en la fase de implementación expediente digital en las EFJE -2024 | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 41026 | 41026 | 4533700% | 4533700% | A tiempo | 4535200% | 4535200% | A tiempo | 15 | 20 | Cumple | 4535800% | 4535800% | 6 | 4565700% | 4565700% | 0 | Y2024 |  |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 13 | 3CV | MJ-CO-L1256-13 |  | 2.7.5 Asesoría y acompañamiento técnico en la fase de implementación expediente digital en las EFJE -2024 | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 41026 | 41026 | 4533700% | 4533700% | A tiempo | 4535200% | 4535200% | A tiempo | 15 | 20 | Cumple | 4535800% | 4535800% | 6 | 4565700% | 4565700% | 0 | Y2024 |  |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 14 | 3CV | MJ-CO-L1256-14 | CO-L1256-00028 | Gerente UEP | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 6979 | 4515 | 4450000% | 4453100% | Tarde | 4450000% | 4453300% | Tarde | 2 | 20 | Cumple | 4451500% | 4453900% | 6 | 4456100% | 4456100% | 0 |  | NOB ADJ 2573 12/3 |  |  |  | 2021 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 15 | 3CV | MJ-CO-L1256-15 | CO-L1256-00029 | Especialista Adquisiciones | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 5729 | 3707 | 4450000% | 4453100% | Tarde | 4450000% | 4453300% | Tarde | 2 | 20 | Cumple | 4451500% | 4454300% | 10 | 4456100% | 4456100% | 0 |  | NOB ADJ 2573 12/3 |  |  |  | 2021 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 16 | 3CV | MJ-CO-L1256-16 | CO-L1256-00030 | Especialista Financiero | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 5729 | 3707 | 4450000% | 4453100% | Tarde | 4450000% | 4453300% | Tarde | 2 | 20 | Cumple | 4451500% | 4453900% | 6 | 4456100% | 4456100% | 0 |  | NOB ADJ 2573 12/3 |  |  |  | 2021 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 17 | 3CV | MJ-CO-L1256-17 | CO-L1256-00031 | Especialista en Planeación y Monitoreo | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 5729 | 3033 | 4450000% | 4453100% | Tarde | 4450000% | 4453300% | Tarde | 2 | 20 | Cumple | 4451500% | 4454300% | 10 | 4456100% | 4456100% | 0 |  | NOB ADJ 2573 12/3 |  |  |  | 2021 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 18 | 3CV | MJ-CO-L1256-18 | CO-L1256-00032 | Especialista Tecnología | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 5729 | 3707 | 4450000% | 4453100% | Tarde | 4450000% | 4453300% | Tarde | 2 | 20 | Cumple | 4451500% | 4453900% | 6 | 4456100% | 4456100% | 0 |  | NOB ADJ 2573 12/3 |  |  |  | 2021 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | Yepes | 19 | CD CI | MJ-CO-L1256-19 | CO-L1256-00033 | Gerente UEP | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 77793.5897 | 66986.4637 | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4457200% | 4458100% | 13 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Siscor 73 12/20/22 |  |  |  | 2022 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | Yepes | 20 | CD CI | MJ-CO-L1256-20 | CO-L1256-00034 | Especialista Adquisiciones | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 63864.359 | 54963.0578 | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4457200% | 4458100% | 13 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Siscor 73 12/20/22 |  |  |  | 2022 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | Yepes | 21 | CD CI | MJ-CO-L1256-21 | CO-L1256-00035 | Especialista Financiero | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 63864.359 | 32676.7335 | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4457200% | 4458100% | 13 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Siscor 73 12/20/22 |  |  |  | 2022 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | Yepes | 22 | CD CI | MJ-CO-L1256-22 | CO-L1256-00036 | Especialista en Planeación y Monitoreo | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 63864.359 | 54832.9797 | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4457200% | 4458100% | 13 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Siscor 73 12/20/22 |  |  |  | 2022 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | Yepes | 23 | CD CI | MJ-CO-L1256-23 | CO-L1256-00037 | Especialista Tecnología | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 63864.359 | 55038.4623 | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 4456800% | 4456800% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4457200% | 4458100% | 13 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Siscor 73 12/20/22 |  |  |  | 2022 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 24 | SBCC | MJ-CO-L1256-24 | CO-L1256-00038 | Diseño e implementación del esquema organizacional, técnico, jurídico, gobierno y arquitectura empresarial de ato nivel (dominio Gobierno TI) para el despliegue de los microservicios requeridos en la adopción del expediente digital en las entidades del ejecutivo que cumplen función jurisdiccional y el Ministerio de Justicia y del Derecho como articulador del proyecto. Incluye actualización de Diagnóstico de la EFJE. | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 461538.4615 | 256232.0667 | 4467600% | 4471500% | Tarde | 4474300% | 4476800% | Tarde | 53 | 140 | Cumple | 4475000% | 4479900% | 31 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Se movió del 2Q22 al 3Q22/ OBL LC 6/3 / Eval tech 7/8 / ADJ 1229 |  |  |  | 2022 | Administración | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 25 | CP | MJ-CO-L1256-25 | CO-L1256-00039 | Apoyo logístico para las actividades de intervención, comunicación y articulación de las EFJE en el marco de la implementación del expediente digital | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 66666.6667 | 2930.7097 | 4465900% | 4463500% | A tiempo | 4469400% | 4467400% | A tiempo | 39 | 20 | No cumple | 4468900% | 4488300% | 209 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | ADJ 11/18 Se movió del 1Q22 al 2Q22 / TDR 9/5 |  |  |  | 2022 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 26 | CP | MJ-CO-L1256-26 | CO-L1256-00040 | Apoyo logístico en las actividades de intervención, comunicación y articulación de las EFJE para el expediente digital | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 37831.0214 | 39983.9176 | 4501600% | 4501600% | A tiempo | 4505700% | 4505700% | A tiempo | 41 | 20 | No cumple | 4507200% | 4507200% | 15 | 4492600% | 4492600% | 0 |  | Pubblica SAS |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 27 | SD | MJ-CO-L1256-27 | CO-L1256-00041 | Gerente UEP | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 66680 | 56816.5351 | 4493200% | 4495600% | Tarde | 4496300% | 4496300% | A tiempo | 7 | 20 | Cumple | 4496400% | 4496400% | 1 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Juan Carlos Rodríguez Arana |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 28 | SD | MJ-CO-L1256-28 | CO-L1256-00042 | Especialista Adquisiciones | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 43623.1967 | 43258.4702 | 4497700% | 4497700% | A tiempo | 4497800% | 4497800% | A tiempo | 1 | 20 | Cumple | 4498500% | 4498500% | 7 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal |  |  |  | 2023 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 29 | RE | MJ-CO-L1256-29 | CO-L1256-00043 | Especialista Financiero | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 54741 | 35891.3379 | 4493200% | 4496600% | Tarde | 4496600% | 4496600% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4496700% | 4496700% | 1 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Marybel Díaz Gómez |  |  |  | 2023 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 30 | RE | MJ-CO-L1256-30 | CO-L1256-00044 | Especialista en Planeación y Monitoreo | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 54741 | 46687.9194 | 4493200% | 4496600% | Tarde | 4496600% | 4496600% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4496700% | 4496700% | 1 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Yehdy Ambrosio Pineda |  |  |  | 2023 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 31 | SD | MJ-CO-L1256-31 | CO-L1256-00045 | Especialista Tecnología | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 43623.1967 | 43258.4702 | 4497700% | 4497700% | A tiempo | 4497700% | 4497700% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4498500% | 4498500% | 8 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Maribel Olarte Gutiérrez |  |  |  | 2023 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 32 | 3CV | MJ-CO-L1256-32 | CO-L1256-00046 | 2.7.5 Consultor asesoría en gestión funcional y de procesos de los proyectos del Programa de Transformación Digital de la Justicia | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 37831.0214 | 30802.0223 | 4501200% | 4501200% | A tiempo | 4502900% | 4502900% | A tiempo | 17 | 20 | Cumple | 4503600% | 4505100% | 22 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Diana Milena Carrillo Penagos |  |  |  | 2023 | Administración | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 33 | 3CV | MJ-CO-L1256-33 | CO-L1256-00047 | 2.7.5 Consultor Acompañamiento técnico en la operación- Asesoría y acompañamiento arquitectura empresarial y TI | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 37831.0214 | 29992.5019 | 4499300% | 4499300% | A tiempo | 4504400% | 4504400% | A tiempo | 51 | 20 | No cumple | 4505700% | 4505700% | 13 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Rigoberto Rodríguez Peralta |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 34 | 3CV | MJ-CO-L1256-34 | CO-L1256-00048 | 2.7.5 Consultor asesoría y acompañamiento para diseñar la estrategia de comunicación y gestión de cambio con MJD y las EFJE (Entidades con funciones jurisdiccionales del ejecutivo) | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 15762.9256 | 11381.5208 | 4510300% | 4510300% | A tiempo | 4518300% | 4518300% | A tiempo | 80 | 20 | No cumple | 4519700% | 4519700% | 14 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | Jaime Honorio González Moreno |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 35 | SCC | MJ-CO-L1256-35 |  | 2.7.1 Diagnóstico integral y categorización de las Comisarías de Familia | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 63051.7024 | 63051.7024 | 4484400% | 4484400% | A tiempo | 4485200% | 4485200% | A tiempo | 8 | 60 | Cumple | 4516300% | 4516300% | 311 | 4497900% | 4497900% | 0 | 3Q23 |  |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 36 | 3CV | MJ-CO-L1256-36 | CO-L1256-00049 | 2.7.5 Consultor asesoría técnica especializada en la definición del modelo de inspeccion, vigilancia y control de la gestión de las comisarías de familia | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 19125.6831 | 20824.4994 | 4506900% | 4506900% | A tiempo | 4507600% | 4507600% | A tiempo | 7 | 60 | Cumple | 4508400% | 4508400% | 8 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Gloria Liliana Calderón Cruz |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 37 | 3CV | MJ-CO-L1256-37 | CO-L1256-00050 | 2.7.1 Consultor de apoyo dominio legal expediente electrónico | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 16813.7873 | 4952.354 | 4516700% | 4516700% | A tiempo | 4519600% | 4519600% | A tiempo | 29 | 60 | Cumple | 4525300% | 4525300% | 57 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | José Fernando Torres Valero |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 38 | 3CV | MJ-CO-L1256-38 |  | 2.7.1 Consultor de apoyo Dirección de Tecnologías y Gestión de información en Justicia | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 17654.4767 | 17654.4767 | 4510800% | 4510800% | A tiempo | 4511700% | 4511700% | A tiempo | 9 | 60 | Cumple | 4515500% | 4515500% | 38 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 |  |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 39 | 3CV | MJ-CO-L1256-39 | CO-L1256-00051 | 2.7.1 Consultor para asesoria y acompañamiento técnico en la operación- Arquitectura de información | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 16813.7873 | 4879.0417 | 4517500% | 4517500% | A tiempo | 4522600% | 4522600% | A tiempo | 51 | 60 | Cumple | 4525400% | 4525400% | 28 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | Daniel Alejandro López Monsalve |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 40 | 3CV | MJ-CO-L1256-40 | CO-L1256-00052 | 2.7.1 Consultor para asesoria y acompañamiento técnico en la operación- Arquitectura de infraestructura | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 16813.7873 | 3955.2855 | 4518100% | 4518100% | A tiempo | 4525300% | 4525300% | A tiempo | 72 | 60 | No cumple | 4526100% | 4526100% | 8 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | Osneider Orlando Pérez Torrado |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 41 | 3CV | MJ-CO-L1256-41 | CO-L1256-00053 | 2.7.1 Consultor para actualización jurídica de la Guía de TI para trámites jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 11349.3064 | 13195.4168 | 4517500% | 4517500% | A tiempo | 4523300% | 4523300% | A tiempo | 58 | 60 | Cumple | 4525200% | 4525200% | 19 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | Juan Manuel Caro González |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 42 | 3CV | MJ-CO-L1256-42 | CO-L1256-00054 | 2.7.1 Consultor para actualización técnica de la Guía de TI para trámites jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 11349.3064 | 13534.2077 | 4517500% | 4517500% | A tiempo | 4524500% | 4524500% | A tiempo | 70 | 60 | No cumple | 4525800% | 4525800% | 13 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | Sebastián Ordoñez Buitrago |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 43 | 3CV | MJ-CO-L1256-43 |  | 2.7.1 Consultor de apoyo para definicion de modelo de Vigilancia y Control de la gestión de los consultorios jurídicos, centros de conciliación, casas de justicia | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 20176.5448 | 20176.5448 | 4512800% | 4512800% | A tiempo | 4514600% | 4514600% | A tiempo | 18 | 60 | Cumple | 4515900% | 4515900% | 13 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 |  |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 44 | 3CV | MJ-CO-L1256-44 |  | 2.7.1 Consultor asesoría técnica en la revisión del sistema SICOFA, validación de necesidades frente a la operación y definición del GAP como usuario final del sistema | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 16393.4426 | 16393.4426 | 4511400% | 4511400% | A tiempo | 4512100% | 4512100% | A tiempo | 7 | 60 | Cumple | 4515900% | 4515900% | 38 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 |  |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 45 | 3CV | MJ-CO-L1256-45 |  | 2.7.1 Consultor para asesoría y apoyo técnico en el desarrollo de software y validación de infraestructura de las herramientas SICOFA y Legal APP | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 12610.3405 | 12610.3405 | 4511400% | 4511400% | A tiempo | 4512100% | 4512100% | A tiempo | 7 | 60 | Cumple | 4515900% | 4515900% | 38 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 |  |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 46 | CP | MJ-CO-L1256-46 | CO-L1256-00055 | 2.7.3 Adquisición de equipos Escáner | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 16813.7873 | 10153.8763 | 4516800% | 4516800% | A tiempo | 4519600% | 4519600% | A tiempo | 28 | 60 | Cumple | 4521000% | 4521000% | 14 | 4529100% | 4529100% | 0 |  | Quality Group Services SAS |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 47 | 3CV | MJ-CO-L1256-47 | CO-L1256-00056 | 2.7.1 Consultor para brindar apoyo y asesoría especializada en procesos jurisdiccionales adelantados por las entidades del ejecutivo en el marco del Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 18915.51 | 5424.7825 | 4519400% | 4519400% | A tiempo | 4524700% | 4524700% | A tiempo | 53 | 60 | Cumple | 4525400% | 4525400% | 7 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | Ángela María Mora Soto |  |  |  | 2023 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 48 | 3CV | MJ-CO-L1256-48 | CO-L1256-00057 | Especialista Financiero | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 17499.28 | 12290.0727 | 4518400% | 4518400% | A tiempo | 4519400% | 4519400% | A tiempo | 10 | 60 | Cumple | 4521600% | 4521600% | 22 | 4529100% | 4529100% | 0 | 3Q23 | Wendy Yulieth Palacios Cabezas |  |  |  | 2023 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 49 | SD | MJ-CO-L1256-49-24 | CO-L1256-P00058 | Gerente | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 66581.53 | 21031.7831 | 4527500% | 4528100% | Tarde | 4527500% | 4528100% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4529300% | 4530000% | 19 | 4565700% | 4539200% | -265 | 1Q24 | Juan Carlos Rodríguez Arana, Terminado anticipadamente el 10 de abril |  |  |  | 2024 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 50 | SD | MJ-CO-L1256-50-24 | CO-L1256-P00002 | Especialista en adquisiciones | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 54659.86 | 65536.4026 | 4527500% | 4528100% | Tarde | 4527500% | 4528100% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4529300% | 4530000% | 19 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal |  |  |  | 2024 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 51 | RE | MJ-CO-L1256-51-24 | CO-L1256-P00003 | Especialista financiero | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 54659.86 | 65536.4026 | 4527500% | 4528100% | Tarde | 4527500% | 4528100% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4529300% | 4530000% | 19 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Wendy Yulieth Palacios Cabezas |  |  |  | 2024 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 52 | RE | MJ-CO-L1256-52-24 | CO-L1256-P00004 | Especialista de Planeación, monitoreo y evaluación | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 54659.86 | 65536.4026 | 4527500% | 4528100% | Tarde | 4527500% | 4528100% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4529300% | 4530000% | 19 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Yehdy Ambrosio Pineda |  |  |  | 2024 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 53 | SD | MJ-CO-L1256-53-24 | CO-L1256-P00005 | Especialista en tecnologías de información | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 54659.86 | 65536.4026 | 4527500% | 4528100% | Tarde | 4527500% | 4528100% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4529300% | 4530000% | 19 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Maribel Olarte Gutiérrez |  |  |  | 2024 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 54 | 3CV | MJ-CO-L1256-54-24 | CO-L1256-P00006 | Arquitecto empresarial | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 43505.67 | 47632.6618 | 4527500% | 4532000% | Tarde | 4529600% | 4533000% | Tarde | 10 | 20 | Cumple | 4530600% | 4534100% | 11 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Alejandro Díaz Gutiérrez |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 55 | RE | MJ-CO-L1256-55-24 | CO-L1256-P00007 | Arquitecto de aplicaciones e interoperabilidad | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 38671.71 | 44948.8707 | 4529300% | 4528200% | A tiempo | 4529300% | 4528200% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4530600% | 4532300% | 41 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Juan Carlos Fuquen Barreto |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 56 | RE | MJ-CO-L1256-56-24 | CO-L1256-P00008 | Arquitecto de información | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 36990.33 | 44948.8707 | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4530600% | 4532300% | 41 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Daniel Alejandro López Monsalve |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 57 | RE | MJ-CO-L1256-57-24 | CO-L1256-P00009 | Arquitecto de infraestructura | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 36990.33 | 44948.8707 | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4530600% | 4532300% | 41 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Osneider orlando Pérez Torrado |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 58 | RE | MJ-CO-L1256-58-24 | CO-L1256-P00010 | Consultor procesos jurisdiccionales de las EFJE | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 41614.12 | 28348.4355 | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4530600% | 4532300% | 41 | 4565700% | 4550900% | -148 | 1Q24 | Ángela María Mora Soto, Terminado anticipadamente el 5 de agosto |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 59 | 3CV | MJ-CO-L1256-59-24 | CO-L1256-P00011 | Consultor gestión funcional, organizacional y de procesos | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 41614.12 | 43865.0686 | 4527500% | 4534300% | Tarde | 4535000% | 4535000% | A tiempo | 7 | 20 | Cumple | 4535800% | 4536900% | 19 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Rubén Darío González Hernández |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 60 | RE | MJ-CO-L1256-60-24 | CO-L1256-P00012 | Consultor acompañamiento técnico DJF | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 38671.71 | 46352.5108 | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4530600% | 4530800% | 26 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Nelson Darío Mejía Fajardo |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 61 | RE | MJ-CO-L1256-61-24 | CO-L1256-P00013 | Consultor gestión de la información del VPJ | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 30054.64 | 36520.9574 | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 4529600% | 4528200% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4530600% | 4532300% | 41 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Sandra Liliana Calderón Castellanos |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 62 | CP | MJ-CO-L1256-62-24 | CO-L1256-P00014 | Servicios de apoyo logístico | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 21017.23 | 25645.0368 | 4528300% | 4532200% | Tarde | 4530600% | 4534200% | Tarde | 20 | 30 | Cumple | 4535200% | 4536600% | 24 | 4565700% | 4565700% | 0 | 1Q24 | Pubblica S.A.S. |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 63 | 3CV | MJ-CO-L1256-63-24 | CO-L1256-P00015 | Consultor analista de negocio | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 17379.97 | 20376.8702 | 4535000% | 4535000% | A tiempo | 4538300% | 4539200% | A tiempo | 7 | 20 | Cumple | 4541100% | 4541100% | 19 | 4565500% | 4565500% | 0 | 2Q24 | José Efraín Ramírez Franco |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 64 | RE | MJ-CO-L1256-64-24 | CO-L1256-P00016 | Consultor para implementar sistema y procedimiento de IVC Comisarías de Familia | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 18248.97 | 49241.3398 | 4535000% | 4536600% | A tiempo | 4536600% | 4536600% | A tiempo | 0 | 20 | Cumple | 4538300% | 4538300% | 17 | 4559700% | 4559700% | 0 | 2Q24 | Gloria Liliana Calderón Cruz |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 65 | SD | MJ-CO-L1256-65-24 | CO-L1256-P00017 | Gerente | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 43639.5342 | 51261.727 | 4541800% | 4542200% | Tarde | 4541800% | 4542200% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4542700% | 4543200% | 10 | 4565700% | 4565700% | 0 | 2Q24 | Juan Carlos Rodríguez Arana |  |  |  | 2024 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 66 | RE | MJ-CO-L1256-66-24 | CO-L1256-P00018 | 2.7.1 Consultor para perfeccionar integralmente Guía de TI para trámites jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva y aplicar nueva metodología para medición nivel madurez digital | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 6517.4886 | 7214.15 | 4545800% | 4546400% | Tarde | 4545800% | 4546400% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4550500% | 4552000% | 56 | 4559600% | 4561600% | 20 | 3Q24 | Juan Manuel Caro González |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 67 | 3CV | MJ-CO-L1256-67-24 | CO-L1256-P00019 | 2.7.1 Consultor para fortalecer posicionamiento digital de la Dirección de Justicia Formal (diseñador) | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 2606.9954 | 2500.9 | 4545800% | 4546400% | Tarde | 4551900% | 4553900% | Tarde | 75 | 20 | No cumple | 4553600% | 4555200% | 13 | 4565700% | 4565700% | 0 | 3Q24 | Leonel Reyes Bustamante |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 68 | SD | MJ-CO-L1256-68-24 | CO-L1256-P00059 | Consultor procesos jurisdiccionales de las EFJE | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 16337.6447 | 15871.13 | 4554000% | 4554000% | A tiempo | 4554100% | 4553900% | A tiempo | -1 | 20 | Cumple | 4555000% | 4554600% | 7 | 4565700% | 4565700% | 0 | 3Q24 | Sergio González Rey |  |  |  | 2024 | Subcomponente 2.2 | 2.7
[9 empty] | PA V1 |  | TRM 2024 | 4758
[9 empty] | PA V2, V3, V4 | 2024-02-01 | TRM 2024 | 4603
[10 empty] | 2024-07-23 |  | fecha solicitud no objeción
4407
[9 empty] | 4580800% |  |  | 4148.72
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 69 | SD | MJ-CO-L1256-69-25 | CO-L1256-P00060-25 | Gerente | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 72593.2965 | 75675.8027 | 4562100% | 4563900% | Tarde | 4562100% | 4563900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4566400% | 4566400% | 25 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Juan Carlos Rodríguez Arana |  |  |  | 2025 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 70 | SD | MJ-CO-L1256-70-25 | CO-L1256-P00061-25 | Especialista en adquisiciones | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 59595.1965 | 62125.7685 | 4562100% | 4563900% | Tarde | 4562100% | 4563900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4566400% | 4566400% | 25 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal |  |  |  | 2025 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 71 | RE | MJ-CO-L1256-71-25 | CO-L1256-P00062-25 | Especialista financiero | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 59595.1965 | 62125.7685 | 4562100% | 4563900% | Tarde | 4562100% | 4563900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4566400% | 4566400% | 25 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Wendy Yulieth Palacios Cabezas |  |  |  | 2025 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 72 | RE | MJ-CO-L1256-72-25 | CO-L1256-P00063-25 | Especialista de Planeación, monitoreo y evaluación | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 59595.1965 | 62125.7685 | 4562100% | 4563900% | Tarde | 4562100% | 4563900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4566400% | 4566400% | 25 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Yehidy Ambrosio Pineda |  |  |  | 2025 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 73 | SD | MJ-CO-L1256-73-25 | CO-L1256-P00064-25 | Especialista en tecnologías de información | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 59595.1965 | 62125.7685 | 4562100% | 4563900% | Tarde | 4562100% | 4563900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4566400% | 4566400% | 25 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Maribel Olarte Gutiérrez |  |  |  | 2025 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 74 | RE | MJ-CO-L1256-74-25 | CO-L1256-P00065-25 | Consultor gestión funcional, organizacional y de procesos | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 49221.2389 | 51311.3049 | 4562100% | 4563700% | Tarde | 4562100% | 4563700% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4566400% | 4566400% | 27 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Rubén Darío González Hernández |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 75 | RE | MJ-CO-L1256-75-25 | CO-L1256-P00066-25 | Arquitecto empresarial | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 48379.8502 | 46842.4161 | 4562900% | 4564600% | Tarde | 4562900% | 4564600% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4567300% | 4567200% | 26 | 4602200% | 4586000% | -162 | 1Q25 | Alejandro Díaz Gutiérrez |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 76 | RE | MJ-CO-L1256-76-25 | CO-L1256-P00067-25 | Arquitecto de aplicaciones e interoperabilidad | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 41134.5587 | 44947.9613 | 4562900% | 4564600% | Tarde | 4562900% | 4564600% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4567300% | 4567200% | 26 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Juan Carlos Fuquen Barreto |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 77 | RE | MJ-CO-L1256-77-25 | CO-L1256-P00068-25 | Arquitecto de información | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 41134.5587 | 44947.9613 | 4562900% | 4564600% | Tarde | 4562900% | 4564600% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4567300% | 4567200% | 26 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Daniel Alejandro López Monsalve |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 78 | RE | MJ-CO-L1256-78-25 | CO-L1256-P00069-25 | Arquitecto de infraestructura | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 41134.5587 | 44947.9613 | 4562900% | 4564600% | Tarde | 4562900% | 4564600% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4567300% | 4567200% | 26 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Osneider Orlando Pérez Torrado |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 87 | CP | MJ-CO-L1256-79-25 | CO-L1256-P00070-25 | Servicios de apoyo logístico | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 22691.1731 | 24233.3771 | 4563500% | 4568700% | Tarde | 4569100% | 4570600% | Tarde | 19 | 30 | Cumple | 4571700% | 4571300% | 7 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Pubblica S.A.S. |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 80 | SD | MJ-CO-L1256-80-25 | CO-L1256-P00071-25 | Consultor procesos jurisdiccionales de las EFJE | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 49221.2389 | 51162.3433 | 4562100% | 4563700% | Tarde | 4562100% | 4563700% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4566400% | 4566400% | 27 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Sergio González Rey |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 81 | RE | MJ-CO-L1256-81-25 | CO-L1256-P00072-25 | Consultor analista de negocio y apoyo implementación JustiFácil | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 37440.4357 | 39093.4797 | 4562900% | 4564600% | A tiempo | 4562900% | 4564600% | A tiempo | 7 | 20 | Cumple | 4568900% | 4569100% | 45 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | José Efraín Ramírez Franco |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 79 | RE | MJ-CO-L1256-82-25 | CO-L1256-P00073-25 | Consultor asesoría medición nivel de madurez digital | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 13614.7039 | 13614.7039 | 4585900% | 4592400% | Tarde | 4585900% | 4592400% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4593700% | 4593800% | 14 | 4602200% | 4602200% | 0 | 4Q25 | Juan Manuel Caro González |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 82 | 3CV | MJ-CO-L1256-83-25 | CO-L1256-P00074-25 | Consultor Líder funcional - Coordinador Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo- Justifácil | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 41134.5587 | 40374.4373 | 4563200% | 4566000% | Tarde | 4567200% | 4570500% | Tarde | 45 | 20 | No cumple | 4568900% | 4571300% | 8 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Juan Camilo Muñoz Ruiz |  |  |  | 2025
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 83 | RE | MJ-CO-L1256-84-25 | CO-L1256-P00075-25 | Consultor Líder técnico para la Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (interoperabilidad, soporte técnico, desarrollo y gestión plataforma) | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 41134.5587 | 44947.9613 | 4563200% | 4564600% | Tarde | 4563200% | 4564600% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4568900% | 4567200% | 26 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Nelson Darío Mejía Fajardo |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 84 | 3CV | MJ-CO-L1256-85-25 | CO-L1256-P00076-25 | Consultor apoyo funcional Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (promoción de servicios- observatorio) | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 24960.2904 | 24960.2904 | 4563200% | 4566000% | Tarde | 4567200% | 4571900% | Tarde | 59 | 20 | No cumple | 4572200% | 4578400% | 65 | 4602200% | 4602200% | 0 | 2Q25 | Juan Carlos Valdés Rosales |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 85 | 3CV | MJ-CO-L1256-86-25 | CO-L1256-P00077-25 | Consultor apoyo funcional Operación Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo (Gestión de requerimientos- capacitación plataforma) | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 24960.2904 | 24960.2904 | 4563200% | 4566000% | Tarde | 4567200% | 4576800% | Tarde | 108 | 20 | No cumple | 4568900% | 4578400% | 16 | 4602200% | 4602200% | 0 | 2Q25 | Nicolás Gutiérrez Bermúdez |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 86 | 3CV | MJ-CO-L1256-87-25 | CO-L1256-P00078-25 | Consultor apoyo comunicaciones del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo – JustiFácil | Contrato Terminado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 12480.1452 | 12618.2651 | 4563200% | 4566000% | Tarde | 4567200% | 4568800% | Tarde | 28 | 20 | No cumple | 4570300% | 4570500% | 17 | 4602200% | 4602200% | 0 | 1Q25 | Yinci Yurith Daza Melo |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 88 | SBCC | MJ-CO-L1256-88-25 | CO-L1256-P00079-25 | Fortalecimiento del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo - Justifácil (interoperabilidad, analítica, portal informativo, otros) | Proceso Cancelado | Revisión previa | Bogotá D.C. | 204220.5582 | 204220.5582 | 4567700% | 4567700% | A tiempo | 4576200% | 4576200% | A tiempo | 85 | 140 | Cumple | 4579200% | 4579200% | 30 | 4602200% | 4602200% | 0 | 2Q25 |  |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 89 | SCC | MJ-CO-L1256-89-25 | CO-L1256-P00080-25 | Diagnóstico y evaluación para Implementar el Centro de Excelencia de Datos del Ministerio de Justicia y del Derecho | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 170183.7985 | 169855.599 | 4582300% | 4582300% | A tiempo | 4586200% | 4589800% | Tarde | 75 | 140 | Cumple | 4590500% | 4591500% | 17 | 4601000% | 4601000% | 0 | 3Q25 | ICUBO Solutions S.A.S. | 204220.5582 | MJ-CO-L1256-89-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 90 | CP | MJ-CO-L1256-90-25 | CO-L1256-P00081-25 | Implementar la estrategia de comunicaciones para el Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo con enfoque ciudadano | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 56727.9328 | 56727.9328 | 4582400% | 4596700% | Tarde | 4599800% | 4599800% | A tiempo | 31 | 140 | Cumple | 4600400% | 4600400% | 6 | 4602200% | 4602200% | 0 | 3Q25 | Se trata de servicios con especificaciones estándar y fáciles de obtener | 169855.599 | MJ-CO-L1256-90-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7 |  | Previsto
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 91 | CP | MJ-CO-L1256-91-25 | CO-L1256-P00082-25 | 2.7.3 Adquirir los servicios en la nube para soportar la operación del Sistema de Servicios de Justicia del Ejecutivo - Justifácil y del CoED | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 358520.5355 | 357698.7747 | 4594000% | 4595300% | Tarde | 4594800% | 4596800% | Tarde | 15 | 140 | Cumple | 4595700% | 4597300% | 5 | 4602200% | 4602200% | 0 | 4Q25 | Controles Empresariales S.A.S. |  |  |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 92 | CP | MJ-CO-L1256-92-25 | CO-L1256-P00083-25 | 2.7.3 Adquirir la plataforma de indexación de datos estructurados y no estructurados ElasticSearch y realizar su adaptación para el Ministerio de Justicia y del Derecho | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 56727.9328 | 56727.9328 | 4594300% | 4594300% | A tiempo | 4595700% | 4595700% | A tiempo | 14 | 20 | Cumple | 4596600% | 4596600% | 9 | 4600600% | 4600600% | 0 | 3Q25 |  | 357698.7747 | MJ-CO-L1256-92-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7 |  | Previsto
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 93 | CP | MJ-CO-L1256-93-25 | CO-L1256-P00084-25 | Adquirir e implementar la infraestructura y servicios conexos requeridos para soportar la operación del Centro de Excelencia de Datos del MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 176991.1504 | 176991.1504 | 4587200% | 4587200% | A tiempo | 4590300% | 4590300% | A tiempo | 31 | 20 | No cumple | 4591500% | 4591500% | 12 | 4600600% | 4600600% |  | 3Q25 |  | 56727.9328 | MJ-CO-L1256-93-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7 |  | Proceso en Curso
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 94 | CD | MJ-CO-L1256-94-25 | CO-L1256-P00085-25 | Realizar la capacitación avanzada en la herramienta de arquitectura empresarial Abacus y prestar el soporte premium sobre la herramienta | Contrato Terminado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45382.3463 | 45268.8904 | 4584500% | 4586800% | Tarde | 4584500% | 4586800% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4589100% | 4589400% | 26 | 4601000% | 4601000% | 0 | 3Q25 | Ingenium Colonbia S.A.S. | 176991.1504 | MJ-CO-L1256-94-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2 | 2.7
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 95 | 3CV | MJ-CO-L1256-95-25 | CO-L1256-P00087-25 | Arquitecto empresarial | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 18152.9385 | 18152.9385 | 4587300% | 4592800% |  | 4594400% | 4595300% |  |  |  |  | 4595100% | 4595100% |  | 4602200% | 4602200% |  | 3Q25 | La adjudicataria no suscribió contrato | 45268.8904 | MJ-CO-L1256-95-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 96 | CP | MJ-CO-L1256-96-25 | CO-L1256-P00088-25 | Contratar producción piezas comunicacionales para difusión resultados del Programa | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 9076.4693 | 8269.2444 | 4593100% | 4595900% |  | 4594300% | 4598100% |  |  |  |  | 4599600% | 4599600% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 | Carlos Andrés Cordero Peña. Aunque se solicitó trámite del contrato no fue tramitado por el GGC por decisión del ordenador del gasto | 18152.9385 | MJ-CO-L1256-96-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 97 | SD | MJ-CO-L1256-97-25 | CO-L1256-P00089-25 | Coordinador para la planeación y definición para la creación de hoja de ruta del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 11345.5866 | 11345.5866 | 4595300% | 4597200% |  | 4595800% | 4598700% |  |  |  |  | 4599600% | 4599600% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 |  | 8269.2444 | MJ-CO-L1256-97-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 98 | 3CV | MJ-CO-L1256-98-25 | CO-L1256-P00090-25 | Experto en gestión organizacional que adelante estudio de modernización organizacional incorporando el Centro de Pensamiento en Justicia en el MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 11345.5866 | 11345.5866 | 4595300% | 4597200% |  | 4595800% | 4595800% |  |  |  |  | 4596100% | 4596100% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 |  | 11345.5866 | MJ-CO-L1256-98-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 99 | 3CV | MJ-CO-L1256-99-25 | CO-L1256-P00091-25 | Experto en política criminal que acompañe el diseño modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 9076.4693 | 9076.4693 | 4595300% | 4597200% |  | 4595800% | 4595800% |  |  |  |  | 4596100% | 4596100% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 |  | 11345.5866 | MJ-CO-L1256-99-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 100 | 3CV | MJ-CO-L1256-100-25 | CO-L1256-P00092-25 | Experto en política de drogas que acompañe el diseño modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 9076.4693 | 9076.4693 | 4595300% | 4597200% |  | 4595800% | 4595800% |  |  |  |  | 4596100% | 4596100% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 |  | 9076.4693 | MJ-CO-L1256-100-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 101 | 3CV | MJ-CO-L1256-101-25 | CO-L1256-P00093-25 | Experto en Promoción de la Justicia que acompañe el diseño modelo operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 9076.4693 | 9076.4693 | 4595300% | 4597200% |  | 4595800% | 4595800% |  |  |  |  | 4596100% | 4596100% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 |  | 9076.4693 | MJ-CO-L1256-101-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 102 | 3CV | MJ-CO-L1256-102-25 | CO-L1256-P00094-25 | Asesor de apoyo en Política criminal y política de drogas que apoye la recopilación de información y el diseño del modelo de operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 4538.2346 | 4538.2346 | 4595300% | 4597200% |  | 4595800% | 4595800% |  |  |  |  | 4596100% | 4596100% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 |  | 9076.4693 | MJ-CO-L1256-102-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 103 | 3CV | MJ-CO-L1256-103-25 | CO-L1256-P00095-25 | Asesor de apoyo en Promoción de la Justicia que apoye la recopilación de información y el diseño del modelo de operación y hoja de ruta del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 4538.2346 | 4538.2346 | 4599600% | 4599600% |  | 4600600% | 4600600% |  |  |  |  | 4600800% | 4600800% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 |  | 4538.2346 | MJ-CO-L1256-103-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 104 | 3CV | MJ-CO-L1256-104-25 | CO-L1256-P00096-25 | Experto en procesos que apoye la definición de procesos y procedimientos para la modernización y la incorporación del Centro de Pensamiento en Justicia del MJD | Proceso Cancelado | Revisión Previa | Bogota D.C. | 8509.1899 | 8509.1899 | 4595300% | 4597200% |  | 4595800% | 4595800% |  |  |  |  | 4596100% | 4596100% |  | 4602200% | 4602200% |  | 4Q25 |  | 4538.2346 | MJ-CO-L1256-104-25 |  | 2025 | Subcomponente 2.2
3900
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 105 | SD | MJ-CO-L1256-105-25 | CO-L1256-P00097-25 | Gerente | Previsto | Revisión previa | Bogotá D.C. | 36317.7436 | 36317.7436 | 4599600% | 4600900% | Tarde | 4600200% | 4600900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4602400% | 4602400% | 15 | 4617300% | 4617300% | 0 | 1Q26 | Juan Carlos Rodríguez Arana |  |  |  | 2026 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 106 | SD | MJ-CO-L1256-106-25 | CO-L1256-P00098-25 | Especialista en adquisiciones | Previsto | Revisión previa | Bogotá D.C. | 29814.9167 | 29814.9167 | 4599600% | 4600900% | Tarde | 4600200% | 4600900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4602400% | 4602400% | 15 | 4617300% | 4617300% | 0 | 1Q26 | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal |  |  |  | 2026 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 107 | RE | MJ-CO-L1256-107-25 | CO-L1256-P00099-25 | Especialista financiero | Previsto | Revisión previa | Bogotá D.C. | 29814.9167 | 29814.9167 | 4599600% | 4600900% | Tarde | 4600200% | 4600900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4602400% | 4602400% | 15 | 4617300% | 4617300% | 0 | 1Q26 | Wendy Yulieth Palacios Cabezas |  |  |  | 2026 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 108 | RE | MJ-CO-L1256-108-25 | CO-L1256-P00100-25 | Especialista de Planeación, monitoreo y evaluación | Previsto | Revisión previa | Bogotá D.C. | 29814.9167 | 29814.9167 | 4599600% | 4600900% | Tarde | 4600200% | 4600900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4602400% | 4602400% | 15 | 4617300% | 4617300% | 0 | 1Q26 | Yehidy Ambrosio Pineda |  |  |  | 2026 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 109 | SD | MJ-CO-L1256-109-25 | CO-L1256-P00101-25 | Especialista en tecnologías de información | Previsto | Revisión previa | Bogotá D.C. | 29814.9167 | 29814.9167 | 4599600% | 4600900% | Tarde | 4600200% | 4600900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4602400% | 4602400% | 15 | 4617300% | 4617300% | 0 | 1Q26 | Maribel Olarte Gutiérrez |  |  |  | 2026 | Administración
5283-2 | IFD/ICS | De Simone | J. Parra | 110 | RE | MJ-CO-L1256-110-25 | CO-L1256-P00102-25 | Consultor gestión funcional, organizacional y de procesos | Previsto | Revisión previa | Bogotá D.C. | 24624.9231 | 24624.9231 | 4599600% | 4600900% | Tarde | 4600200% | 4600900% | Tarde | 0 | 20 | Cumple | 4602400% | 4602400% | 15 | 4617300% | 4617300% | 0 | 1Q26 | Rubén Darío González Hernández |  |  |  | 2026 | Subcomponente 2.2 | 2.7
Note on I100: Gabriela Velasquez: Se unió con el proceso P00082

## Componentes
Compras por Componente
105400000 | monto total financiado
Componente 1
% planeado del componente #1 |  | #REF! | Componente 1. Fortalecimiento institucional del SJ
Financiamiento | BID | Other
37561000 | 37561000 | 0
[7 empty] | Contrato en Ejecución | 1
[7 empty] | Contrato Terminado | 1
[7 empty] | Previsto | 1
[7 empty] | Proceso Cancelado | 1
[7 empty] | Proceso en Curso | 1
Componente 2
% planeado del componente #2 |  | 2.441% | Componente 2. Fortalecimiento de los servicios digitales39 y tecnología para la justicia
Financiamiento | BID | Other | Row Labels | Procesos | Monto | %$
43300000 | 43300000 | 0 | Subcomponente 2.2 | 32 | 1056782.6713 | 100%
|  |  | Contrato en Ejecución | 7 | 231034.7709 | 21.86%
|  |  | Contrato Terminado | 6 | 239799.5128 | 22.69%
|  |  | Previsto | 18 | 570185.462 | 53.95%
|  |  | Proceso en Curso | 1 | 15762.9256 | 1.492%
|  |  | Grand Total | 32 | 1056782.6713 | 100%
Componente 3
% planeado del componente #3 |  | #REF! | Componente 3. Fortalecimiento del entorno y la cultura digital
Financiamiento | BID | Other
14139000 | 14139000 | 0
Otro
% planeado del componente Otros |  | 10.12% | Administración del programa.
Financiamiento | BID | Other | Row Labels | Procesos | Monto | %$
10400000 | 10400000 | 0 | Administración | 15 | 1052264.9021 | 100%
|  |  | Contrato en Ejecución | 5 | 234559.4149 | 22.29%
|  |  | Contrato Terminado | 10 | 817705.4872 | 77.71%
|  |  | Grand Total | 15 | 1052264.9021 | 100%

## Instructivo
Clasificación
Clasificación
Satisfactorio (1.0 -0.7)
Alerta (0.4 - 0.6)
Problema (0.0 - 0.3)
Calificación
Satisfactorio (1.0) | Alerta (0.5) | Problema (0)
Actualizado dentro del último trimestre | Actualizado en entre 3 y últimos 6 meses | Actualización anterior a 6 meses
No hay pendientes de Q anteriores | Pendientes solo del Q anterior | Pendientes de más de 1 trimestre
Adjudicado supera el 70% de lo planeado | Adjudicado entre el 30-69% de lo planeado | Adjudicado por debajo del 29%
No hay cambios importantes PA | Cambios básicos en el PA | Cambios importantes en el PA
Se prorroga/cancela <25% de las compras | Se prorroga/cancela <50% de las compras | Se prorroga/cancela >75% de las las compras
Buen número de compras planeadas | Pocas compras planeadas (y mucho backlog) | Se prorrogan compras sin tiempo disponible
| Diferencias entre Excel y la Plataforma | No hay compras planeadas (mucho backlog)
Pendientes de parte de la UE