Bogotá D.C.

Doctor(a):

EDISON JULIÁN FORERO CASTEBLANCO

Concejal de Bogotá D.C.

Concejo de Bogotá

Asunto: Respuesta al derecho de petición 2025EE22694. Radicado SDHT No. 1-2025-63711-3

Cordial saludo,

La Secretaría Distrital del Hábitat recibió el Derecho de Petición, con radicado 2025EE22694 del 11 de diciembre de 2025 relacionado con la ejecución en el 2026 de proyectos del Plan de Desarrollo. En atención a esta solicitud, desde la Dirección de Servicios Públicos nos permitimos emitir respuesta en el marco de las competencias asignadas mediante el Decreto 121 de 2008 y el Decreto 510 de 2025, los cuales regulan las funciones del sector de servicios públicos domiciliarios en el Distrito Capital.

Por lo anterior, a continuación, nos permitimos dar respuesta a sus preguntas, de manera secuencial, en los siguientes términos:

Sírvase diligenciar la información relacionada a continuación respecto de las acciones proyectadas por su entidad para la ejecución de las metas, proyectos y actividades establecidas en el presupuesto solicitado al Concejo de Bogotá para la vigencia 2026.

META: Caracterizar 1000 Hogares ubicados en Centro Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios.

PROYECTO: Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.

ACTIVIDAD: 4 - Caracterizar 1000 Hogares rurales en relación a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC, incluyendo la consolidación de la información en el Catastro Unificado de Redes y Usuarios.

Solicitud: Con relación a la actividad anteriormente mencionada, proyectada para la vigencia 2026, solicito respetuosamente que la entidad informe y discrimine la siguiente información:

1. Recursos humanos, técnicos y financieros

1.1. Indique qué recursos humanos, perfiles, cargos y número de personas se requieren para la ejecución de la actividad.

La Dirección de Servicios Públicos cuenta con un equipo técnico especializado, con conocimiento y amplia experiencia especializado en temas relacionados con las diferentes dimensiones de los servicios públicos domiciliarios (agua acueducto, alcantarillado, energía, gas y aseo) el cual ha sido contratado desde la Secretaría del Hábitat reiteradamente. Este equipo es multidisciplinar y apoya transversalmente distintas gestiones, teniendo en cuenta las particularidades de la meta planteada, para el desarrollo de este proyecto participa un equipo base conformado por los siguientes perfiles:

- Abogados

- Ingenieros Civiles

- Ingeniero agrícola

- Economista

- Ingeniero Catastral

- Ingenieros Ambientales

- Ingeniero Sanitario

- Arquitecto

- Ingeniero electricista

1.2. Señale si se utilizará personal de planta, contratistas por prestación de servicios o ambas modalidades.

El personal que ejecuta esta meta es principalmente contratado por prestación de servicios

1.3. En caso de requerirse contratación, detalle:

● Tipo de contrato (OPS, apoyo a la gestión, servicios profesionales, suministro, interventoría, etc.)

● Número de contratos proyectados

● Valor mensual y total estimado de cada contrato

● Funciones y productos esperados

● Área que solicita y supervisará cada contrato

Respuesta: xxxx

1.4. Indique los recursos técnicos necesarios (equipos, software, herramientas, infraestructura, insumos, etc.), su valor aproximado y fuente de financiación.

Respuesta: para el desarrollo de la caracterización de 1.000 hogares, se requieren los siguientes recursos:

| Recurso | Fuente de financiación | Valor aproximado |
| --- | --- | --- |
| Teléfono celular | Dispositivo personal de cada profesional | N/a |
| Licencia ArcGIS (Survey123 para teléfono) | Licencia de software |  |
| Vehículo institucional | Contrato de flota de vehículos institucionales tercerizados |  |

1.5. Informe el costo financiero total de la actividad, discriminado por rubros y fuentes.

Respuesta:

2. Cronograma mensualizado

2.1. Sírvanse remitir el cronograma mensualizado de ejecución con el detalle de las actividades específicas a realizar durante la vigencia 2026.

Respuesta:

2.2. Indique los hitos, entregables mensuales y responsables por cada etapa.

Respuesta:

| Hitos | Entregables mensuales | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico del estado del acceso a los servicios públicos domiciliarios de las viviendas rurales y de aspectos de sostenibilidad. | - Encuestas diligenciadas y enviadas a través de la aplicación móvil definida para dicho fin. - Registro fotográfico de visitas. - Matriz de control de visitas con información básica de viviendas y residentes. | Profesionales de campo y administrativos a cargo de la meta. |

1. Impacto e identificación de beneficiarios

1.1. Explique el impacto esperado de la actividad en la ciudad, indicando cómo contribuye a la movilidad, seguridad vial, operación o atención al ciudadano.

La caracterización de 1.000 hogares permite realizar un diagnóstico inicial sobre el estado del acceso a los servicios públicos domiciliarios en las viviendas rurales del Distrito Capital. Con base en la información recolectada, será posible identificar las causas y consecuencias de la problemática, los actores y entidades responsables, así como analizar alternativas de solución y priorizar recursos orientados a mejorar la prestación de estos servicios en la ruralidad, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

1.2. Señale cuántas personas se proyecta beneficiar directamente e indirectamente, y cómo se calcula dicha proyección.

Las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, que hacen parte de la población objetivo de esta meta, se caracterizan por tener principalmente hogares ubicados en viviendas de estratos 1 y 2 en el área rural de Bogotá. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2023 del DANE, el tamaño promedio de los hogares en la zona rural de Bogotá es de aproximadamente 3.145 personas por hogar. Con base en este promedio, se estima que la caracterización del estado de la prestación de los servicios públicos domiciliarios beneficiará a cerca de 3.145 personas en estas localidades.

2. Indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia

2.1. Informe los indicadores diseñados para medir la efectividad, eficiencia y eficacia de la actividad.

En relación con los indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia asociados al seguimiento de la meta, se tiene lo siguiente:

- Indicador eficacia:

Porcentaje de hogares caracterizados

Hogares caracterizados/Hogares programados×100

- Indicador de Efectividad

Número de proyectos, obras o acciones formuladas con base en la caracterización.

- Indicador de Eficiencia

2.2. Adjunte las metas de cada indicador y la periodicidad del seguimiento.

Respuesta:

2.3. Especifique los mecanismos de control, verificación y reporte.

Respuesta:

3. Participación interna de áreas de la Secretaría

3.1. Indique qué áreas, direcciones o subdirecciones intervienen en la ejecución de la actividad.

Respuesta: El área líder de la Meta y del Proyecto de Inversión 8091 es la Dirección de Servicios Públicos. No obstante, para el desarrollo de sus proyectos, requiere de articulación permanente con otras áreas de la Secretaría del Hábitat, como la Dirección de Información Sectorial y Políticas Públicas, la Dirección de Apoyo a la Construcción y la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y la Subsecretaria de Intervenciones Integrales

3.2. Explique las funciones, responsabilidades y articulación entre ellas.

Respuesta:

3.3. Si intervienen otras entidades del Distrito, señale sus responsabilidades.

Respuesta: directamente no intervienen otras entidades, sin embargo, es posible que se requiera apoyo en suministro de información por parte de alcaldías locales, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación, CAR Cundinamarca, entre otras. De la misma manera otras áreas como la Subsecretaria de Intervenciones Integrales de la entidad que aportan información.

4. Vigencias anteriores (si aplica)

4.1. Si la actividad viene ejecutándose desde años anteriores, sírvase responder todas las preguntas anteriores correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025, incluyendo:

● Recursos humanos, técnicos y financieros utilizados

Respuesta:

● Tipos de contratos celebrados

Respuesta:

● Valores ejecutados

Respuesta:

● Resultados obtenidos

Respuesta:

● Indicadores y cumplimiento de metas

Respuesta:

● Cronograma real ejecutado

Respuesta:

● Número de beneficiarios reales

Respuesta:

● Impacto logrado

Respuesta:

● Lecciones aprendidas y ajustes proyectados

Respuesta:

4.2. Adjunte los informes de gestión, seguimiento y ejecución contractual correspondientes a dichas vigencias, si existen.

Respuesta:

5.  Necesidades y diagnóstico inicial

5.1. Describa detalladamente el diagnóstico técnico, social, operativo o financiero que justificó la formulación de esta actividad en el presupuesto 2026.

Respuesta: Las actividades de esta meta fueron incluidas y tramitadas en el Plan de Desarrollo Distrital a partir de lo establecido en instrumentos como la Política de Servicios Públicos, adoptada mediante el Decreto 233 de 2023, y el Plan Maestro del Hábitat y Servicios Públicos, adoptado mediante el Decreto 615 de 2023. En el desarrollo de estos instrumentos se realizó un ejercicio de diagnóstico y formulación de proyectos, los cuales fueron incorporados al Plan de Desarrollo con el fin de gestionar su financiación.

En este contexto, la Secretaría Distrital del Hábitat, en el marco de sus competencias, estructuró un marco normativo que brinda soporte jurídico para la gestión y el desarrollo de soluciones en materia de servicios públicos, con posibilidades de ejecución a través del presupuesto distrital.

5.2 Explique las necesidades identificadas, la problemática a resolver y los criterios técnicos utilizados para priorizar esta actividad.

Respuesta: Problema Diagnóstico: Brechas en la prestación de los servicios públicos

En el suelo rural de Bogotá, si bien en los últimos años se han registrado avances en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, persisten brechas importantes que justifican la implementación de acciones específicas por parte del Distrito.

En relación con el servicio de acueducto, la cobertura en suelo rural alcanza aproximadamente el 76%, lo que evidencia mejoras en el acceso al servicio. No obstante, aún existen dificultades para garantizar el suministro de agua potable en condiciones adecuadas, especialmente en zonas atendidas por sistemas comunitarios, lo que hace necesario el apoyo a procesos de potabilización del recurso hídrico.

En cuanto al servicio de alcantarillado, los centros poblados rurales presentan una situación crítica, ya que en muchos casos no cuentan con redes que permitan la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales. Adicionalmente, se identifican al menos 20 acueductos comunitarios que no disponen de sistemas de tratamiento de aguas residuales, lo que incrementa los riesgos ambientales y sanitarios.

Respecto al servicio de energía eléctrica, aunque la cobertura es cercana a la universalidad tanto en suelo urbano como rural, persisten retos en zonas rurales de difícil acceso, donde algunas viviendas aún no cuentan con el servicio o presentan problemas de calidad, asociados principalmente a la prestación no continua.

Adicionalmente, se ha identificado que 1.617 hogares, ubicados principalmente en áreas rurales dispersas, utilizan leña como combustible para cocinar, lo que genera impactos negativos en la salud de las personas y en el medio ambiente, y evidencia la necesidad de promover alternativas energéticas más limpias y seguras.

Finalmente, en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el acceso a internet en el suelo rural sigue siendo limitado, ya que solo 4 de cada 10 hogares cuentan con este servicio, lo cual restringe el acceso a oportunidades educativas, productivas y de información.

Por último, es importante mencionar que la si bien la información estadística aporta gran valor a la construcción y formulación de planes, programas y proyectos, la administración no cuenta con información primaria que permita la identificación puntual de las viviendas objeto de los beneficios, por lo que esta meta se formuló para disponer de información primaria.

5.3. Informe los estudios, análisis o documentos soporte utilizados para su formulación (si los hay)

Respuesta: Como se mencionó previamente, las metas Plan de Desarrollo relacionada con los Servicios Públicos, fueron trasladadas a este instrumento, desde un marco normativo que se había estructura previamente, el cual establece un diagnóstico y una serie de soluciones y que se encuentra contenido, principalmente, en los siguientes instrumentos:

- Decreto 233-2023: Política Pública de Servicios Púbicos para una Bogotá Inteligente y Sostenible 2023-2035

- Decreto 615 de 2023: Por medio del cual se adopta el Plan del Hábitat y Servicios Públicos - PHSP, se establecen condiciones para el hábitat urbano y rural y se dictan otras disposiciones.