## 86 SSO
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
CONVENIO GSP - PSPIC. VIGENCIA
PLAN DE ACCIÓN
ACCIÓN DE BIENESTAR: |  | Producto 86 Encuentros Redes Intersectoriales y Comunitarias de Salud Ambiental Locales - REDSAL
PERIODO: |  | 1 de Octubre de 2025 - 30 de junio de 2027
COMPONENTE DE LA SALUD PÚBLICA | ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA/PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO | ACCIÓN INTEGRAL-INTEGRADA/SUBPROCESO INTEGRAL E INTEGRADO PLANES | ACCIÓN DE BIENESTAR | CÓDIGO ACCIÓN DE BIENESTAR | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL (SUBACTIVIDADES) | ENTREGABLES | PERFIL RESPONSABLE | META | 2025 | [11 empty] | 2026
[11 empty] | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
[11 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO
|  |  |  | 86 | a. Plan de acción y logística de los encuentros de las REDSAL | Gestión operativa incluye la logística antes, durante y después de los encuentros interlocales. | 20% | Documento con el plan de acción de los encuentros interlocales, que incluye detalle de las actividades a realizar, cronograma y responsables. Remitido vía correo electrónico a (hvillamarin@saludcapital.gov.co, MHernandez@saludcapital.gov.co) | Profesional Especializado 4: Profesional en ingeniería sanitaria, ingeniería sanitaria y ambiental, ingeniería ambiental, administración ambiental, con posgrado en salud pública, salud ocupacional, epidemiologia, ciencias ambientales, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, auditoria. Profesional Especializado 4: Profesional de ciencias humanas o sociales preferiblemente: sociología, antropología, trabajo social, pedagogía, con posgrado en proyectos sociales, gerencia social, educación social y comunitaria, salud pública, ciencias sociales y humanas. | 1 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0.2 |  | 0% |  | 0.2 |  | 0% |  | 0.2 |  | 0% |  | 0.2 |  | 0% |  | 0.2 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | Gestión operativa incluye la logística antes, durante y después del encuentro Distrital. | 20% | Documento con el plan de acción del encuentro Distrital, que incluye detalle de las actividades a realizar, cronograma y responsables. Remitido vía correo electrónico a (hvillamarin@saludcapital.gov.co, MHernandez@saludcapital.gov.co) |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.166
[5 empty] | e. Desarrollo de encuentros de las REDSAL | Implementar metodológica para realizar los encuentros de la REDSAL interlocales | 25% | Agenda del evento, lista de asistencia, registro fotográfico, presentaciones utilizadas en el encuentro y demás que se hayan establecido en la metodología Cargado en el Drive establecido por la SDS |  | 1 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | Implementar metodológica para realizar el encuentro de la REDSAL Distrital | 25% | Agenda del evento, lista de asistencia, registro fotográfico, presentaciones utilizadas en el encuentro y demás que se hayan establecido en la metodología Cargado en el Drive establecido por la SDS |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
[5 empty] | f. Evaluación de los encuentros de las REDSAL | Evaluación pos evento de los encuentros de la REDSAL interlocales | 5% | Documento informe ejecutivo con el resultado de la evaluación pos evento |  | 1 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | Evaluación pos evento del encuentro de la REDSAL Distrital | 5% | Documento informe ejecutivo con el resultado de la evaluación pos evento |  | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Note on A9: ====== ID#AAABwstGJaU tc={22771FFC-FB18-4165-B8DB-E790F95EB5BD} (2025-10-08 16:36:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: GSP - PSPIC
Note on B9: ====== ID#AAABwstGJaM tc={2F14B7A8-313A-42D7-8B07-41B81D8BA3C0} (2025-10-08 16:36:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 9. Gestión Integral de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
Note on C9: ====== ID#AAABwstGJaQ tc={2F14B7A8-313A-42D7-8B07-41B81D8BA3C0} (2025-10-08 16:36:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 9. Gestión Integral de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
Note on F9: ====== ID#AAABwstGH9I tc={D7E60B51-E9F8-4EDE-971F-F9171BDAB511} (2025-10-08 16:36:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corresponde a las planteadas en la ficha técnica
Note on G9: ====== ID#AAABwstGJaY tc={6032C4F1-6064-4D32-ABB0-4371F5943A8C} (2025-10-08 16:36:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corresponde a las planteadas en la ficha técnica (Cuando aplique)
Note on K9: ====== ID#AAABwstGJaI tc={064FAB86-42C0-442A-9E70-3DF808ACCE01} (2025-10-08 16:36:28) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 de Octubre de 2025 - 30 de junio de 2027