## PLAN OPERATIVO v2
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO 8087945 DE 2025 PLAN OPERATIVO SISTEMA SOCIOSANITARIO
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS) – (Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) para la implementación del Sistema Sociosanitario, garantizando la articulación de los servicios del sector salud y el sector social dirigidos a la población en abandono social y población vulnerable, entendiendo como vulnerables aquellos que se encuentran en pobreza, en condiciones de fragilidad social o cualquiera de las formas extremas de exclusión en Bogotá.
COMPONENTE/LINEA DE TRABAJO | COMPROMISO RELACIONADO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ACTIVIDAD | RESPONSABLE SDIS | RESPONSABLE SALUD | PLAN OPERATIVO
|  |  | LUGAR |  |  |  | No. | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | FOMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01
[12 empty] | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance
2. Bienestar integral para beneficiarios SDIS | Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuario Promover y articular jornadas de atención en salud dentro de las unidades operativas, por parte de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) y teniendo en cuenta las valoraciones, efectuando la vinculación a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), de acuerdo con su condición específica. Articular con el sector salud la gestión integral del riesgo de los participantes sobre las estrategias desarrolladas en el presente convenio. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Implementar estrategias colaborativas para eliminar barreras de acceso a servicios de salud y sociales dentro de las unidades operativas, asegurando continuidad en el cuidado, adherencia a los tratamientos y sostenibilidad de la atención. Fomentar la generación de alianzas con actores públicos, privados y comunitarios, que contribuyan al fortalecimiento de la oferta de servicios en las unidades operativas y al desarrollo de modelos de atención integrales, continuos y centrados en la persona. Establecer mecanismos encaminados a desarrollar procesos de interoperabilidad de la información, conforme a la misionalidad de las entidades aquí asociadas, según las políticas de tratamientos de datos e información en relación con el objeto del presente convenio. | 1. Caracterización e identificación de riesgos en salud de la población asignada a las instituciones de la SDIS. | Unidades operativas | % de población caracterizada con riesgo en salud identificado. | Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez | Subdirección de Acciones Colectivas- Equipos Mas Bienestar – SDS | 1.1 | Aplicar instrumento de caracterización e identificacion de riesgo en salud definidos para la entidad y la población que la integra. | Número de personas caracterizadas. | (Personas caracterizadas / Total población asignada) × 100 | Trimestral
[7 empty] | 1.2 | Consolidar y analizar los resultados de la caracterización por institución y tipo de población.
|  | 2. Definición e implementación del Plan de Bienestar para la promoción del cuidado de la salud. | Unidades operativas | % de instituciones con Plan de Bienestar formulado e implementado. | Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez | Subdirección de Acciones Colectivas – SDS | 2.1 | Definir plan de bienestar para la institución teniendo en cuenta las poblaciones abordadas con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas en la caracterización. | Documento técnico adoptado. | Plan de bienestar institucional teniendo en cuenta las poblaciones abordadas | Anual
[7 empty] | 2.2 | Implementar estrategias de promoción del autocuidado y hábitos saludables a través de acciones colectivas de educación en salud. | Número de acciones implementadas. | (Acciones ejecutadas / Acciones programadas) × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.3 | Implementar acciones individuales de alta externalidad para la identificación y gestión integral del riesgo (Tamizajes y activación de rutas). | Número de acciones implementadas. | (Acciones ejecutadas / Acciones programadas) × 100 | Mensual
|  |  |  | % de población con valoración integral y plan de bienestar individual. | Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez | Equipos MAS Bienestar – SDS | 2.4 | Realizar valoraciones integrales en salud a poblacion vinculada a la unidad operativa | Personas valoradas integralmente. | (Personas valoradas / Total población caracterizada) × 100 | Trimestral
[7 empty] | 2.5 | Formular y entregar Planes de Bienestar Individual con seguimiento y trazabilidad. | Planes individuales elaborados. | (Planes formulados / Población valorada) × 100 | Trimestral
|  |  |  | % de usuarios con planes de bienestar implementados. |  |  | 2.6 | Formular e implementar Planes de Bienestar con acciones para la gestión del riesgo y continuidad del cuidado. | Casos gestionados con respuesta efectiva y oportuna entrega de medicamentos, toma de laboratorios y gestion de ordenes medicas. | Número de usuarios con gestión del riesgo a traves de planes de bienestar/ Número total de usuarios identificados con riesgo × 100 | Mensual
[7 empty] | 2.7 | Hacer seguimiento a los Planes de Bienestar implementados con acciones para la gestión del riesgo y continuidad del cuidado. |  |  | Trimestral
| Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuarios. | 3. Gestión para la promoción del acceso a los servicios de salud y continuidad del cuidado. | Unidad operativa | % de población con acceso efectivo a servicios de salud y continuidad garantizada. | Coordinaciones de Unidades Operativas - Subdirección de Discapcidad, Adultez, Vejez | Equipos MAS Bienestar – SDS | 3.1 | Realizar la gestión de derivaciones o activaciones de ruta definidas en la valoración integral. | Casos gestionados efectivamente. | (Casos con acceso confirmado / Casos remitidos) × 100 | Trimestral
| Articular con los actores del sistema el seguimiento continuo y especializado a la población priorizada qué requieran una gestión especifica de riesgo en salud. | [5 empty] | 3.2 | Hacer seguimiento a los casos de alta complejidad o vulnerabilidad social para garantizar continuidad del cuidado. | Reportes de seguimiento. | (Casos con continuidad garantizada / Casos identificados) × 100 | Trimestral
| Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuario. Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuario. Articular con el sector salud la gestión integral del riesgo de los participantes sobre las estrategias desarrolladas en el presente convenio. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Fomentar la generación de alianzas con actores públicos, privados y comunitarios, que contribuyan al fortalecimiento de la oferta de servicios en las unidades operativas y al desarrollo de modelos de atención integrales, continuos y centrados en la persona. | 4. Realizar recorridos nocturnos en zonas priorizadas entre SDIS y SDS para la identificación de población habitante de calle, gestión de necesidades identificadas y vinculación a los programas de atención de las entidades. | Territorial | % de recorridos nocturnos realizados frente a los programados. | Subdirección para la Adultez | Subdirección de Acciones colectivas-MAS bienestar en tu hogar -entorno comunitario-PAI- SDS - Subredes Integradas de Servicios de Salud | 4.1 | Programar y ejecutar recorridos nocturnos intersectoriales en zonas priorizadas por concentración de población habitante de calle. (SDS- SDIS) | Número de recorridos realizados. | (Recorridos ejecutados / Recorridos programados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 4.2 | Identificar necesidades sociales y en salud. | Número de ciudadanos abordados | Nümero de ciudadanos abordados | Mensual
[7 empty] | 4.3 | Realizar primeros apoyos y remitir a servicios y programas socales. | Derivaciones a servicios de salud | (Casos con atención/ Casos identificados) × 100 | Mensual
[9 empty] | Derivaciones a servicios sociales | (Casos con vinculación confirmada / Casos identificados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 4.4 | Identificar y gestionar necesidades prioritarias en salud , asegurando su vinculación a la red de servicios y programas de atención social. | Casos vinculados efectivamente. | (Casos con atención o seguimiento / Casos identificados) × 100 | Bimestral
|  | 4. Realizar jornadas de autocuidado y recorridos diurnos (con tamizajes de ITS) en zonas priorizadas entre SDIS y SDS para la identificación de población habitante de calle, gestión de necesidades identificadas y vinculación a los programas de atención de las entidades. |  | % de jornadas de autocuidado y recorridos diurnos realizados frente a los programados. |  | Subdirección de Acciones colectivas-entorno comunitario-Analisis y Politicas-PAI- SDS / Subredes Integradas de Servicios de Salud | 4.5 | Programar y ejecutar jornadas de autocuidado y recorridos diurnos intersectoriales en zonas priorizadas por concentración de población habitante de calle. (SDS- SDIS) | Número de recorridos realizados. | (Recorridos ejecutados / Recorridos programados) × 100 | Mensual
[7 empty] | 4.6 | Identificar necesidades sociales y en salud. | Número de ciudadanos abordados | Nümero de ciudadanos abordados | Mensual
[7 empty] | 4.7 | Realizar primeros apoyos y remitir a servicios y programas sociales. | Derivaciones a servicios de salud | (Casos con atención/ Casos identificados) × 100 | Mensual
[9 empty] | Derivaciones a servicios sociales | (Casos con vinculación confirmada / Casos identificados) × 100
[7 empty] | 4.8 | Identificar y gestionar necesidades prioritarias en salud , asegurando su vinculación a la red de servicios y programas de atención social. | Casos vinculados efectivamente. | (Casos con atención o seguimiento / Casos identificados) × 100 | Bimestral
| Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en los inmuebleas tipo pagadiarios, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuarios. Articular con el sector salud la gestión integral del riesgo de los participantes sobre las estrategias desarrolladas en el presente convenio. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Implementar estrategias colaborativas para eliminar barreras de acceso a servicios de salud y sociales dentro de las unidades operativas, asegurando continuidad en el cuidado, adherencia a los tratamientos y sostenibilidad de la atención. Fomentar la generación de alianzas con actores públicos, privados y comunitarios, que contribuyan al fortalecimiento de la oferta de servicios en las unidades operativas y al desarrollo de modelos de atención integrales, continuos y centrados en la persona. | 5. Realizar la toma y priorización de zonas con presencia de inmuebles tipo pagadiarios, para la identificación de población residente y activación de respuestas intersectoriales. | Territorial- Pagadiarios | % de zonas priorizadas con caracterización de estructuras de pagadiarios realizada. | SDIS -SUBICI | MAS Bienestar en tu hogar/ Subredes SDS | 5.1 | Identificar y gestionar necesidades prioritarias en salud , asegurando su vinculación a la red de servicios y programas de atención social. | Casos vinculados efectivamente. | (Casos con atención o seguimiento / Casos identificados) × 100 | Bimestral
[7 empty] | 5.2 | Identificar necesidades sociales y en salud. | Población caracterizada en pagadiarios. | (Personas caracterizadas / Total población estimada) × 100 | Semestral
[7 empty] | 5.3 | Realizar respuesta a la necesidad sentida, remitir a servicios y programas institucionales. | Atenciones y derivaciones de servicios de salud | (Casos con atención/ Casos identificados) × 100 | Semestral
[9 empty] | Derivaciones a servicios sociales | (Casos con vinculación confirmada / Casos identificados) × 100 | Semestral
Note on AJ10: Microsoft Office User: Termina fase 1
Note on AO10: Microsoft Office User: Inicio fase 2

## PLAN OPERATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO 8087945 DE 2025 PLAN OPERATIVO SISTEMA SOCIOSANITARIO
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS) – (Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) para la implementación del Sistema Sociosanitario, garantizando la articulación de los servicios del sector salud y el sector social dirigidos a la población en abandono social y población vulnerable, entendiendo como vulnerables aquellos que se encuentran en pobreza, en condiciones de fragilidad social o cualquiera de las formas extremas de exclusión en Bogotá.
COMPONENTE/LINEA DE TRABAJO | COMPROMISO RELACIONADO | ACTIVIDAD | INDICADOR ACTIVIDAD | RESPONSABLE SDIS | RESPONSABLE SALUD | PLAN OPERATIVO
[6 empty] | No. | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | FOMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01
[11 empty] | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance
2. Bienestar integral para beneficiarios SDIS | Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. | 1. Caracterización e identificación de riesgos en salud de la población asignada a las instituciones de la SDIS. | % de población caracterizada con riesgo en salud identificado. | SDIS | Subdirección de Acciones Colectivas – SDS | 1.1 | Aplicar instrumento de caracterización i e identificacion de riesgo en salud definidos para la entidad y la poblacion que la integra. | Número de personas caracterizadas. | (Personas caracterizadas / Total población asignada) × 100 | Trimestral
[6 empty] | 1.2 | Consolidar y analizar los resultados de la caracterización por institución y tipo de población |  |  | Trimestral
|  | 2. Definición e implementación del Plan de Bienestar Institucional para la promoción del cuidado de la salud. | % de instituciones con Plan de Bienestar formulado e implementado. | SDIS | Subdirección de Acciones Colectivas – SDS | 2.1 | Definir plan de bienestar para la institución con el fin de dar respuesta a las necesidades identificadas en la caracterizacion | Documento técnico adoptado. | Plan de bienestar institucional | Anual
[6 empty] | 2.2 | Implementar estrategias de promoción del autocuidado y hábitos saludables en entornos institucionales. | Número de acciones implementadas. | (Acciones ejecutadas / Acciones programadas) × 100 | Bimestral
| Establecer mecanismos de articulación con las Empresas Administradoras de Plan de Beneficios (EAPB), Subredes Integradas de Servicios de Salud (SDS) y demás actores del sistema para desarrollar acciones de valoración integral en salud individual a los usuarios de las unidades operativas de la Secretaria Distrital de Integración Social, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Beneficios y rutas integrales de atención en salud, que permitan una atención integral, oportuna y continua para la gestión del riesgo en salud. | 3. Desarrollo de valoraciones integrales de salud a la población institucionalizada para definir Plan de Bienestar Individual. | % de población con valoración integral y plan de bienestar individual. | Coordinaciones de Unidades Operativas SDIS | Equipos MAS Bienestar – SDS | 3.1 | Realizar valoraciones integrales en salud a poblacion vinculada a la unidad operativa | Personas valoradas integralmente. | (Personas valoradas / Total población caracterizada) × 100 | Trimestral
[6 empty] | 3.2 | Formular y entregar Planes de Bienestar Individual con seguimiento y trazabilidad. | Planes individuales elaborados. | (Planes formulados / Población valorada) × 100 | Trimestral
| Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos Básicos de Salud de Hogar (EBEH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuarios. | 4. Gestión para la promoción del acceso a los servicios de salud y continuidad del cuidado. | % de población con acceso efectivo a servicios de salud y continuidad garantizada. | Coordinaciones de Unidades Operativas SDIS | Equipos MAS Bienestar – SDS | 4.1 | Realizar la gestión de derivaciones o activaciones de ruta definidas en la valoración integral. | Casos gestionados efectivamente. | (Casos con acceso confirmado / Casos remitidos) × 100 | Trimestral
| Articular con los actores del sistema el seguimiento continuo y especializado a la población priorizada qué requieran una gestión especifica de riesgo en salud. |  |  |  |  | 4.2 | Hacer seguimiento a los casos de alta complejidad o vulnerabilidad social para garantizar continuidad del cuidado. | Reportes de seguimiento. | (Casos con continuidad garantizada / Casos identificados) × 100 | Trimestral
4. Respuesta integral a formas extremas de exclusión | Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos Básicos de Salud de Hogar (EBEH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuarios. | 1. Realizar recorridos nocturnos en zonas priorizadas entre SDIS y SDS para la identificación de población habitante de calle, gestión de necesidades identificadas y vinculación a los programas de atención de las entidades. | % de recorridos nocturnos realizados frente a los programados. | Subdirección para la Adultez-Salud y territorio – SDIS | Subdirección de Acciones colectivas-MAS bienestar en tu hogar -entorno comunitario-PAI- SDS / Subredes Integradas de Servicios de Salud | 1.1 | Programar y ejecutar recorridos nocturnos intersectoriales en zonas priorizadas por concentración de población habitante de calle. (SDS- SDIS) | Número de recorridos realizados. | (Recorridos ejecutados / Recorridos programados) × 100 | Mensual
[6 empty] | 1.2 | Identificar necesidades sociales y en salud. | Nümero de ciudadanos abordados | Nümero de ciudadanos abordados | Mensual
[6 empty] | 1.3 | Realizar primeros apoyos y remitir a servicios y programas institucionales. | Casos gestionados efectivamente. | (Casos con atención o vinculación confirmada / Casos identificados) × 100 | Mensual
|  | 2. Desarrollar abordajes integrales en instituciones de atención para habitante de calle, para la caracterización, identificación de riesgos en salud, definición del plan de bienestar individual, gestión y seguimiento a las acciones establecidas. | % de población institucionalizada caracterizada con plan de bienestar individual. | Direcciones de Instituciones Habitante de Calle – SDIS | Equipos MAS Bienestar – SDS / Subredes | 2.1 | Realizar valoraciones integrales de salud en población atendida en instituciones de habitante de calle. | Personas valoradas integralmente. | (Personas valoradas / Población institucionalizada) × 100 | Trimestral
[6 empty] | 2.2 | Formular, implementar y hacer seguimiento a los Planes de Bienestar Individual con acciones para la gestión del riesgo y continuidad del cuidado. | Planes individuales elaborados y en seguimiento. | (Planes con seguimiento activo / Total planes formulados) × 100 | Trimestral
|  | 3. Implementar acciones de bienestar y salud a población en jornada diurna para la identificación, atención básica y gestión de necesidades priorizadas, garantizando su vinculación a los programas de atención y redes de apoyo institucional. | % de jornadas diurnas de atención ejecutadas frente a las programadas. | Subdirección para la Adultez – SDIS | Subdirección de Acciones Colectivas – SDS / Equipos MAS Bienestar / PIC | 3.1 | Programar y realizar jornadas diurnas de atención y bienestar con servicios básicos en salud, educación en autocuidado y gestión de necesidades sociales. | Número de jornadas ejecutadas. | (Jornadas ejecutadas / Jornadas programadas) × 100 | Bimestral
[6 empty] | 3.2 | Identificar y gestionar necesidades prioritarias en salud , asegurando su vinculación a la red de servicios y programas de atención social. | Casos vinculados efectivamente. | (Casos con atención o seguimiento / Casos identificados) × 100 | Bimestral
|  | 1. Realizar la toma y priorización de zonas con presencia de estructuras de pagadiarios, para la identificación de población residente y activación de respuestas intersectoriales. | % de zonas priorizadas con caracterización de estructuras de pagadiarios realizada. | SDIS | MAS Bienestar en tu hogar/ Subredes SDS | 1.1 | Identificar y priorizar las zonas con concentración de pagadiarios mediante recorridos conjuntos SDIS–SDS y análisis territorial. | Zonas priorizadas con diagnóstico. | (Zonas con diagnóstico / Zonas priorizadas) × 100 | Trimestral
[6 empty] | 1.2 | Identificar necesidades en salud y determinantes sociales, realizar primeros apoyos y remitir a servicios y programas institucionales. | Población caracterizada en pagadiarios. | (Personas caracterizadas / Total población estimada) × 100 | Trimestral
|  | 2. Realizar seguimiento a las zonas de pagadiarios identificadas, para la gestión y activación de respuestas intersectoriales a las necesidades detectadas. | % de zonas con gestión efectiva de respuestas intersectoriales. | SDIS | Subdirección de Acciones Colectivas / Subredes SDS | 2.1 | Realizar caracterización e identificacion de riesgo en salud de familias que residen en pagadiario. | Reportes consolidados intersectoriales. | (Reportes elaborados / Total zonas caracterizadas) × 100 | Bimestral
[6 empty] | 2.2 | Formular, implementar y hacer seguimiento a los Planes de Bienestar familiar con acciones para la gestión del riesgo y continuidad del cuidado. | Casos gestionados con respuesta efectiva. | (Casos con atención o seguimiento / Casos priorizados) × 100 | Trimestral
Note on AI10: Microsoft Office User: Termina fase 1
Note on AN10: Microsoft Office User: Inicio fase 2
Note on AN12: Microsoft Office User: Termina Fase 1.
Note on AS12: Microsoft Office User: Inicio fase 2