## PLAN OPERATIVO
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO 8087945 DE 2025 PLAN OPERATIVO SISTEMA SOCIOSANITARIO
OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS) – (Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) para la implementación del Sistema Sociosanitario, garantizando la articulación de los servicios del sector salud y el sector social dirigidos a la población en abandono social y población vulnerable, entendiendo como vulnerables aquellos que se encuentran en pobreza, en condiciones de fragilidad social o cualquiera de las formas extremas de exclusión en Bogotá.
COMPONENTE/LINEA DE TRABAJO | COMPROMISO RELACIONADO | ACTIVIDAD |  | INDICADOR ACTIVIDAD | RESPONSABLE SDIS | RESPONSABLE SALUD | PLAN OPERATIVO
[7 empty] | No. | ACCIONES | INDICADOR DE PRODUCTO | FORMULA DEL INDICADOR | PERIODICIDAD | 2025-07-01 |  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01
|  |  | Lugar | [8 empty] | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance | Numerador | Denominador | Resultado | Descripcion del avance
2. Bienestar integral para beneficiarios SDIS | Coordinar el desarrollo de acciones colectivas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) enfocadas en la promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades dentro de las unidades operativas. Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuario Promover y articular jornadas de atención en salud dentro de las unidades operativas, por parte de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) y teniendo en cuenta las valoraciones, efectuando la vinculación a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), de acuerdo con su condición específica. Articular con el sector salud la gestión integral del riesgo de los participantes sobre las estrategias desarrolladas en el presente convenio. Desarrollar e implementar mecanismos de articulación operativa entre sectores, que aseguren la puesta en marcha coordinada de las etapas del modelo de atención, desde la identificación de riesgo en el ingreso al servicio de salud hasta el egreso del servicio social, incluyendo valoración, intervención y seguimiento. Implementar estrategias colaborativas para eliminar barreras de acceso a servicios de salud y sociales dentro de las unidades operativas, asegurando continuidad en el cuidado, adherencia a los tratamientos y sostenibilidad de la atención. Fomentar la generación de alianzas con actores públicos, privados y comunitarios, que contribuyan al fortalecimiento de la oferta de servicios en las unidades operativas y al desarrollo de modelos de atención integrales, continuos y centrados en la persona. Establecer mecanismos encaminados a desarrollar procesos de interoperabilidad de la información, conforme a la misionalidad de las entidades aquí asociadas, según las políticas de tratamientos de datos e información en relación con el objeto del presente convenio. | 1. Definición e implementacion de paquete de atención salud diferencial para poblacion en foirmas extremas de exclusion vinculadas al sistema sociosanitario | Unidades operativas | Número de componentes del paquete de atención definidos e implementados / Número total de componentes establecidos en el paquete × 100 Número de personas que intervenidas en el paquete de atención diferencial / Número total de personas vinculadas que requieren la atencion del paquete diferencial × 100 | SDSIS | SDS EMBH DAEPS Capital salud | 1 | Identificar necesidades en salud de la población vinculada al Sistema sociosanitario | Documento de necesidades identificadas en salud en poblacion vinculada al sistema sociosanitario | Total de necesidades en salud identificadas con ruta o plan definido/ numero de necesidades en salud identificadas*100
[7 empty] | 2 | Diseñar los paquetes de atención en salud de acuerdo a la caracteristicas de población y necesidades identificadas | Paquetes de atención en salud diseñados conforme a las características de la población y necesidades identificadas. | Número de paquetes de atención diseñados y validados
[7 empty] | 3 | Documentar los acuerdos realizados entre las partes (SDIS-SDS-SISS-Capital salud) en notas tecnicas de los contratos y/o lineamientos para su implementación | Contratos o modificaciones realizadas para la implementacion de los paquetes en salud definidos | Numero de contratos o modificaciones a contratos realizados para la implementacion de los paquetes
|  | 2. Consolidación del Modelo de atencion en salud MAS Bienestar para la Gestion integral del riesgo de la poblacion vinculada del sistema sociosanitario | Unidades operativas | Número de componentes del Modelo MAS Bienestar implementados / Número total de componentes definidos del modelo × 100 Número de personas con riesgo identificado y plan de manejo activo / Número total de personas vinculadas al sistema sociosanitario × 100 Porcentaje de población vinculada al sistema sociosanitario gestionada integralmente bajo el Modelo MAS Bienestar: Numero de personas vinculadas al sistema sociosanitario con gestion integral del riesgo implementada segun MAS Bienestar​/ Numero de personas vinculadas al sistema sociosanitario*100 | SDIS | SDS GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EMBH, COMUNITARIO E INSTITUCIONAL | 1 | Realizar acciones de bienestar colectivas e individuales en población adulta y persona mayor en hogares de larga estancia | Personas adultas y mayores en hogares de larga estancia que reciben acciones de bienestar colectivas y/o individuales. Acciones de bienestar realizadas a persona adultas y mayoress en hogares de larga estancia. | Número de personas que reciben acciones de bienestar colectiva o individual / Número total de personas residentes en hogares de larga estancia × 100 Número de acciones de bienestar colectivas e individuales realizadas / Número total de personas adultas y mayores ubicadas en hogares de larga estancia.
[7 empty] | 2 | Realizar acciones de bienestar colectivas e individuales en población habitante de calle | Población habitante de calle que recibe acciones de bienestar colectivas y/o individuales. Acciones de bienestar realizadas a persona habitante de calle. | Número de personas habitantes de calle que reciben acciones de bienestar colectiva o individual / Número total de personas habitantes de calle identificadas × 100 Número de acciones de bienestar colectivas e individuales realizadas / Número total de personas habitantes de calle atendidas
[7 empty] | 3 | Realizar acciones de bienestar colectivas e individuales en población con discapacidad | Personas con discapacidad que reciben acciones de bienestar colectivas y/o individuales. Acciones de bienestar implementadas con ajustes razonables y accesibilidad garantizada. | Número de personas con discapacidad que reciben acciones de bienestar colectiva o individual / Número total de personas con discapacidad caracterizadas o vinculadas al programa × 100 Número de acciones implementadas con ajustes razonables / Número total de acciones realizadas × 100
[7 empty] | 4 | Realizar acciones de bienestar colectivas e individuales en población habitante de pagadiarios | Población habitante de pagadiarios que recibe acciones de bienestar colectivas y/o individuales. Acciones de bienestar realizadas por persona habitante de pagadiarios atendida. | Número de personas habitantes de pagadiarios que reciben acciones de bienestar colectiva o individual / Número total de personas habitantes de pagadiarios identificadas × 100 Número de acciones de bienestar colectivas e individuales realizadas / Número total de personas habitantes de pagadiarios atendidas
| Gestionar la implementación de las acciones de los Equipos MAS Bienestar en tu Hogar (EMBH) en las unidades operativas, de manera periódica con el fin de fortalecer las acciones de gestión del riesgo en salud de los usuarios. | 3. Establecer mecanismos institucionales en articulacion con la EPS y su red prestadora para dar continuidad en la atención sociosanitaria en la gestion del riesgo intramural. | Unidad operativa | Número de mecanismos institucionales implementados / Número total de mecanismos definidos para la articulación con EPS y red prestadora × 100 |  |  | 1 | Diseñar e implementar rutas diferenciales de acceso a los servicios intra y extramural, integrando las capas de la gestión del riesgo en salud y los servicios sociales | SDIS | SDIS
[7 empty] | 2 | Creación del mecanismo de gestión de transiciones de Cuidado, que incluya contra referencias estructuradas y seguimiento posintervención. | SDIS | SDIS
|  |  | Territorial |  |  |  | 3 | Identificación brechas en la prestación de servicios de salud y continuidad del cuidado, basado en alertas y tableros de seguimiento. | SDIS | SDIS
|  | 4. Implementación de mecanismos de gobernanza, seguimiento y toma de decisiones para la atencion integral en salud de la población vinculada al sistema sociosanitario. |  | Número de mecanismos de gobernanza y seguimiento implementados/ Número total de mecanismos definidos en el sistema sociosanitario × 100 |  |  | 1 | Realizar seguimiento a la implementación del sistema sociosanitario en comité de Red de la red publica en salud. | % Compromisos del Comité de Red asociados al sistema sociosanitario con avance o cumplimiento. | Número de compromisos con avance o cumplimiento / Número total de compromisos adquiridos en el Comité de Red × 100
[7 empty] | 2 | Realizar seguimiento a la implementación del sistema sociosanitario a traves de los comites locales y Distritales de Secretaria de Integración social | % de avance o cumplimiento del sistema sociosanitario a través de los comités locales y Distritales de Secretaria de Integración social | Número de compromisos con avance o cumplimiento / Número total de compromisos adquiridos en los comités sobre el sistema sociosanitario × 100

## RESUMEN (hidden)
CONVENIO MARCO SISTEMA SOCIOSANITARIO
PLAN OPERATIVO
COMPONENTE/LINEA DE TRABAJO | OBJETIVO ESPECIFICO | COMPROMISO RELACIONADO

## Programación reuniones (hidden)
COMPONENTE | SDIS | SDS | FECHA
1. Estrategia de prevención del abandono social | Oscar Ríos Leiydi Duarte Claudia carrillo Subdirección familias Laura de los Ángeles Hernández Eliana (Comunicaciones) Alejandra Maldonado | Alejandra Agudelo Stefania Fajardo Jennyfer Solano Estefanía Guerrero Astrid | Viernes 7 de noviembre 8:00 a.m. SDIS por definir
2. Bienestar integral para beneficiarios servicios SDIS | Oscar Ríos Leiydi Duarte Claudia Carrillo | Johanna Torres Diana Velandia Nancy Chacón | Viernes 7 de noviembre 9 am SDIS por definir
3. Nuevo Servicio de atencion sociosanitaria transitoria | Oscar Ríos | Astrid Montel Camila Marín Diana Velandia Estefanía Guerrero | Viernes 14 de noviembre 8:00 a.m. SDS casa Blanca
4. Gestion de casos intersectorial | Oscar Ríos Marixa Ramírez Leiydi Duarte Claudia carrillo Subdirección familias Laura de los Ángeles Hernández | Nancy Chacón Alejandra Agudelo Luis Fernando Marrugo | Martes 11 de noviembre 10 a.m. a 11 a.m. SDIS por definir
5. Respuesta integral a formas extremas de exclusión Se verificará si es componente adicional o transversal | Nicolas González Leiydi Duarte Laura de los Ángeles Hernández Linsay Benítez | Estefanía Guerrero Sandra Rojas Diana Ulloa Diego Rodríguez Juan David Gómez | Miércoles 5 de noviembre 2:00 p.m. SDS casa Blanca