## SUR
MATRIZ REALIMENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GSP - PSPIC PERIODO JUNIO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2025
|  | PRIMERA REALIMENTACIÓN |  |  |  | SEGUNDA REALIMENTACIÓN
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA | Organización operativa en la macro, meso y micro gestión de la salud pública: Estructura organizativa que incluya los nombres de los referentes y líderes asignados a cada tema, proceso transversal y entornos cuidadores | X |  |  | Observación general: Es necesario ajustar la tabla de contenido acorde a las normas ICONTEC El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
| Distribución de áreas físicas: Descripción de la organización de los equipos en los diferentes entornos físicos establecidos por la Subred, que permita identificar la georefenciación (localidad, barrio de ubicación, dirección, teléfono) de los equipos por Entornos cuidadores, Temas y Procesos transversales. | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
| Gestión del talento humano: Análisis descriptivo de la gestión del Talento Humano, comportamiento de la contratación, rotación, déficit, retiros, entre otros aspectos, así como la descripción de los perfiles críticos por entorno cuidador y proceso transversal | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
| Gestión de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos: Adquisición, distribución y disponibilidad de elementos de dotación e insumos de trabajo para los equipos, lo anterior debe presentarse discriminado por cada proceso transversal y entorno cuidador. | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
| Procedimiento de archivo y custodia de la documentación: Análisis de los avances frente al proceso de gestión documental diseñado e implementado por la Subred. La información debe ser diligenciada en el anexo 1 | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL | Análisis de la ejecución programática: análisis cuali - cuantitativo frente al cumplimiento de los productos por entorno, tema y proceso transversal, productos críticos y los factores que afectan la ejecución, así como las acciones de mejora. En caso de que la Subred haya modificado la mensualización – plan de acción- de actividades programadas en el periodo del reporte, deberá indicar los motivos que llevaron a ello y la gestión que realizaron para garantizar el cumplimiento de las metas contratadas en el trimestre. | X |  |  | La subred cuenta con las características del criterio de manera detallada y con los datos coherentes con los presentados en el informe de gestión
| Análisis de la ejecución presupuestal: análisis cuali - cuantitativo que incluya la descripción frente al cumplimiento presupuestal por entorno cuidador, tema y proceso transversal, identificando las sub ejecuciones y razones de ello. | X |  |  | La subred cuenta con las características del criterio de manera detallada y con los datos coherentes con los presentados en el informe de gestión
| Análisis del proceso de desembolsos: Descripción del procedimiento para la consolidación de la cuenta de cobro, desarrollado por la Subred, indicando los puntos de control que permitan un adecuado proceso; avances, dificultades y acciones de mejora; antes de ser presentada a la Subsecretaria de Salud Pública. La Subred debe manifestar si presentaron la cuenta de cobro, por fuera de las fechas oportunas de radicación, y deberá enunciar los motivos para la radicación extemporánea. Realizar el análisis de los desembolsos frente al cumplimiento del informe de gestión respecto a los valores ejecutados | X |  |  | La subred cuenta con las características generales del criterio, sin embargo, se sugiere para próximos informes relacionar dentro del análisis de desembolsos el impacto frente al cumplimiento del informe de gestión
EJECUCIÓN TÉCNICA: Descripción cualitativa y cuantitativa de los indicadores definidos en lineamientos, logros, dificultades y oportunidades de mejora por cada una de las acciones integradas o componentes definidas para cada entorno cuidador, tema y proceso transversal.
TEMA TRANSVERSAL: ACTIVACIÓN DE RUTAS Y CANALIZACIONES | FASE 1. Planeación de la gestión de la activación y seguimiento al acceso a rutas integrales de atención distrital a través del procedimiento de canalización sectorial e intersectorial. | X |  |  | Informacion responde al indicador y concuerda con lo reportado en el tablero de control mensual.
| FASE 2. Apropiación Técnica para el procedimiento de canalización sectorial e intersectorial. Acción: Apropiación Conceptual | X |  |  | Informacion responde al indicador y concuerda con lo reportado en el tablero de control mensual.
| FASE 6. Medición de resultados de activación de rutas y canalizaciones y acciones de mejora. Acción: Mesas de trabajo deben salir acciones de mejora direccionadas por la coordinación PSPIC. | X |  |  | Informacion responde al indicador y concuerda con lo reportado en el tablero de control mensual.
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la Salud Pública | • Descripción de los logros, dificultades y oportunidades de mejora para Plan estratégico de Educación en Salud Pública, en el periodo del reporte. • Presentar por cada producto, tanto Asistencia técnica como Sesión educativa, del Plan estratégico de Educación en Salud Pública el seguimiento a los indicadores (metas) definidos en el documento operativo. • Indicar el consolidado de metas proyectadas y ejecutadas de cada producto. • Describir los temas que se trabajaron en fortalecimiento de capacidades. • Así mismo, describir los aportes de la Contrapartida del GSP-PSPIC según sus productos. |  | X |  | Revisar estas ideas, son imprecisas en la manera como se usa indiscriminadamente lo pedagógico, educativo y didáctico: "En articulación con los líderes, apoyos y profesionales de los diferentes entornos y procesos, se desarrollaron diversas acciones de fortalecimiento pedagógico orientadas a mejorar las prácticas educativas y promover el intercambio de saberes" " Asimismo, se fortalecieron las capacidades del equipo de la estrategia Sonrisas Saludables en el uso de herramientas pedagógicas lúdicas y didácticas." "En cuanto a las herramientas educativas, se implementó Pepe Puedes Decir No en el marco de salud mental, fortaleciendo el autocuidado y la conciencia emocional en la infancia." Cuando mencionan esto: "Finalmente, se ejecutaron las siguientes sesiones educativas: ¡No estás solo! Sobre rutas de atención frente a violencias hacia personas mayores, El parto que quiero, el parto que merezco acerca de buenas prácticas y humanizadas durante el embarazo, parto y posparto..." Quieren decir que ustedes como ESP desarrollaron el tema en una sesión educativa, es decir que ustedes fueron los facilitadores de esos temas? Por favor aclarar, porque ESP no hace sesiones en temas distintos a ESP.
TEMA TRANSVERSAL: Respuesta a población migrante | 1. Verificación del estatus migratorio del individuo y su familia Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido
| 2. Identificación y gestión del riesgo en salud Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido
| 3. Registro de las intervenciones GSP-PSPIC a la población migrante Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido
| 4. Participación social en salud Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido
| 5. Educación en salud Pública con enfoque migratorio Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido
| 6. Seguimiento de la respuesta a población procedente de FMM en el marco de la GSP_PSPIC Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | Análisis de la ejecución programática y presupuestal Conforme a la información programática y presupuestal del periodo reportado (mes/bimestre/trimestre/vigencia según corresponda) realizar el respectivo análisis | X |  |  | El informe cuenta con el análisis de la eyección de las acciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones, en el cual se detallan las actividades desarrolladas por cada componente, avance de cumplimiento de metas, logros y dificultades.
| Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. | X
ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD- ACCVSyE | • Describir proceso de articulación adelantados con otros equipos internos o externos según aplique. • Cuantificar las actividades de ser posible (por ejemplo; se adelantaron xxxx reuniones de articulación con xxxxx que permitieron trabajo conjunto para xxxxxx) • Descripción de los logros, dificultades y oportunidades de mejora el desarrollo de los productos. • Identificar el cumplimiento del plan de trabajo establecido y sus correspondiente indicadores. • Identificar vacíos de información o necesidades de análisis en el nivel local, que permita fortalecer el componente de análisis acorde a las necesidades de cada uno de los territorios. |  | X |  | Frente a la afirmación “la homogeneización de enfoques que limita la autonomía territorial”, se solicita matizar dicha apreciación. En lo que respecta al componente social, si bien el equipo técnico propone un marco conceptual y teórico como punto de partida para orientar el proyecto, este no se establece de manera rígida. Por el contrario, los marcos y metodologías son socializadas en mesas de trabajo con los equipos locales, quienes tienen la oportunidad de comentar, ajustar y enriquecer los enfoques desde sus propias realidades territoriales. Este proceso asegura que, aunque exista una base común, se respete y promueva la autonomía territorial mediante la construcción colectiva y el diálogo técnico. Hace falta fortalecer y mostrar en el informe la gestión desde el componente espacial, mapas, capas, ejercicios de análisis espacial, aportes a los diferentes productos del equipo de forma transversal, articulaciones con otros componentes.. El ejercicio de análisis geoespacial multitemporal no corresponde a este periodo.
Entorno Institucional: Interacción Integral e integrada I. Cuidado para la Salud de las Personas Institucionalizadas y sus Cuidadores. | ● Planes de cuidado en Instituciones de poblaciones diferenciales y en protección. Para cada uno de los tipos de instituciones se deberá incluir: - Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos-población). - Por cada institución reflejar los seguimientos y la población abordada, relacionadas en un cuadro. Incluye el bus del cuidado urbano y rural del SIDICU (cuando estén en operación). - Relación de actividades desarrolladas por cada institución – relacionarlas en un cuadro (Incluir los temas de violencias intrafamiliar y de género). - Reporte de indicadores y análisis de estos. - Seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente, donde se describan los riesgos en salud encontrados y las acciones desarrolladas a partir de ello. - Población con tamizaje de salud mental, breve descripción de acciones desarrolladas - Población canalizada para abordaje de equipos SPAcios de bienestar (Para población privada de libertad, sistema de responsabilidad penal adolescente y habitante de calle, si aplica). - Percepción de mejoramiento de habilidades y competencias en la población abordada con acciones de salud mental y en los casos que aplique a cuidadores, especifique: a. Cobertura b. Breve análisis de los resultados | X |  |  | Durante la vigencia, se observa que el informe cuenta con las coberturas poblacionales alcanzadas por institución, tanto en 1 Centro penitenciario como en las 4 instituciones de SRPA, además se evidencian las actividades desarrolladas por cada institución, el seguimiento de casos prioritarios, la población canalizada en el marco de la estrategia SPAcios de bienestar y tamizajes, cuenta con indicadores, logros y análisis de los resultados.
| ● Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones. Reporte de la gestión realizada para el cumplimiento del producto, con información cuantitativa y cualitativa (Acorde a estructura establecida para el informe mensual). Para cada una de las actividades registrar datos de cobertura, por separado. Resultado y análisis de los Indicadores del Producto. | X |  |  | La Subred presenta un informe completo y detallado con avances cuantitativos y cualitativos respecto a la operación del producto "Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones", da cuenta del proceso en cada una de las localidades lo que permite el seguimiento diferencial. Se resalta el reporte sobre el accionar del agente de cambio y sus aportes en el entorno.
| ● Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia. Balance del proceso de caracterización y concertación de planes de cuidado con los HCB (en las Subredes que aplica), precisando el accionar de los diferentes perfiles y estrategias implementadas. Balance del seguimiento y fortalecimiento a las unidades de atención a la primera infancia, describiendo de forma general el resultado de la aplicación de la lista de chequeo para la identificación de la continuidad y mantenimiento de prácticas de cuidado con los niños y niñas, así como los temas que requirieron fortalecimiento. Balance general de las acciones de fortalecimiento al Talento Humano de unidades de atención a la primera infancia realizadas. Resultado y análisis de los Indicadores del Producto. | X
| ● Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional. El presente informe consolida la asesoría y acciones de promoción en salud para el fortalecimiento de la autonomía de las personas mayores institucionalizadas, como la asesoría y orientación a los cuidadores (ras), quienes afianzaran acciones en beneficio de la calidad de vida de la población institucionalizada. - Realizar cuadro donde se consignen instituciones – IPM intervenidas durante el periodo del Informe. a. Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos-población) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico c. Análisis cualitativo de los hogares abordados con su, caracterización, y resultados en relación al abordaje de las acciones de promoción con las condiciones crónicas y salud mental, actividad física particularmente; también deberá incluirse avances de acciones con cuidadores y cuidadoras. d. Reporte de indicadores trazadores y seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente. e. Resultados obtenidos con vacunación COVID-19 f. Canalizaciones en salud. g. Logros h. Dificultades. i. Oportunidades j. Indicadores de la intervención - Abordaje a Centros Día a. Cobertura alcanzada (Centros Día) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico. c. Canalizaciones en salud. d. Logros e. Dificultades. f. Oportunidades - Abordaje a Centros de Cuidado Transitorio a. Indique máximo tres resultados obtenidos. b. Logros c. Dificultades d. Oportunidades - Abordaje Comunidades del cuidado a. Indique máximo tres resultados obtenidos. b. Logros c. Dificultades d. Oportunidades | X |  |  | Cuando se realiza la lectura del informe se cuenta con información cualitativa y cuantitativa que dan cuenta de las acciones realizadas tanto en Instituciones de protección integral como para los Centros día donde asisten regularmente grupos de personas mayores. Se definen como fortalezas la promoción de prácticas de vida saludable, la prevención de la enfermedad, así mismo se trabaja lo relacionado a educación en salud del círculo de lectura, con énfasis en la ciudadanía alimentaria. Lo relacionado con la intervención en salud oral han dado resultados no solo en los procesos de autocuidado sino en las canalizaciones realizados en servicios de salud, para las personas mayores. Se encuentra el cumplimiento de cada uno de los aspectos a evaluar dentro del informe solo se sugiere revisar narrativas utilizadas para próximos informes.
| ● Segui miento y fortalecimiento a las instituciones de Persona Mayor El presente informe consolida las acciones de fortalecimiento implementadas, para la incorporación de los procesos de autonomía, basados en hábitos saludables en las personas institucionalizados, de otra parte, se revisarán los procesos de cuidado que se han implementado para los cuidadores, como todo lo relacionado a la gestión de riesgos. - Realizar cuadro donde se consignen instituciones – IPM intervenidas durante el periodo (trimestre) a. Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico. c. Análisis cualitativo al seguimiento de hogares de protección integral en relación a las acciones fortalecidas y recomendaciones que se dejaron en el hogar de protección integral. d. Canalizaciones en salud. e. Logros f. Dificultades. g. Oportunidades Análisis cualitativo de los hogares abordados. | X |  |  | Durante este periodo no se realizó seguimiento ni fortalecimiento a las instituciones de protección de persona mayor abordadas en vigencias anteriores.
| ● Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental. Para cada una de las actividades reportar: - Avances y resultados: cualitativos y cuantitativos (Acumulado para el convenio). - Resultado y análisis de Indicadores. - Logros: cualitativos y/o cuantitativos. - Dificultades: cualitativas | X
| ● Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores. Balance cualitativo y cuantitativo de las acciones desarrolladas durante el periodo. | X
Entorno Institucional: Interacción integral e integrada II “Gestión estratégica de acciones de interés en salud pública en instituciones prestadoras de servicios de salud” | ● Gestión en Salud y Nutrición: Presentar la siguiente información por separado por cada perfil del producto: universitario y especializado. Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. No copiar y pegar lo que está puesto en el documento operativo. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. Dificultades: Descripción de las dificultades internas relacionadas con el no cumplimiento de actividades y descripción de las dificultades externas que no permitieron desarrollar las actividades, durante el periodo de reporte. Así como, las gestiones realizadas para resolverlas. | X |  |  | El informe da cumplimiento a lo esperado, aportando información cualitativa y cuantitativa relevante del proceso.
| ● Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. | X |  |  | El informe cumple con lo definido en fichas técnicas y lo establecido en el proceso.
| ● Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas. - Contextualice la Subred y el objetivo del informe. Exponga brevemente los objetivos de las acciones realizadas durante el periodo. - Describa en detalle las acciones realizadas, siguiendo las instrucciones anteriores. Asegúrese de que cada sección esté claramente diferenciada y estructurada. Relacione cada acción con los resultados cuantitativos y cualitativos correspondientes, utilizando tablas y gráficos si es necesario para evidenciar los datos. - Resultados y Logros: Detalle los logros alcanzados, asegurándose de vincularlos con los objetivos establecidos en el inicio del proceso. Incluya indicadores específicos que validen el cumplimiento de los resultados. - Dificultades y Retos: Documente las dificultades encontradas, tanto internas como externas, que afectaron el cumplimiento de las actividades programadas. Explique las razones detrás de estas dificultades y cómo se han abordado. - Conclusiones: Presente los hallazgos clave y las lecciones aprendidas. Enfatice el impacto de las acciones realizadas sobre la detección temprana, la calidad de la atención en salud, y cómo se pueden mejorar en el futuro. | X |  |  | El informe refleja una gestión sólida, con cumplimiento programático. Se destaca el fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud y la movilización comunitaria, factores esenciales para la sostenibilidad del abordaje integral de las condiciones crónicas. De manera general, se propone continuar fortaleciendo la gestión integral de las acciones en salud mediante el seguimiento sistemático de los resultados, el desarrollo permanente de las competencias del talento humano y la promoción de estrategias educativas participativas que respondan a las características y necesidades de la población. Así mismo, se sugiere mantener y potenciar la articulación entre sectores e instituciones para consolidar procesos coordinados y de mayor alcance. Finalmente, se invita a incorporar herramientas de evaluación y análisis que orienten la toma de decisiones informadas y contribuyan a la sostenibilidad de las intervenciones en el tiempo.
Entorno Institucional: Interacción integral e integrada III. “Macro, meso y micro gestión del Entorno Cuidador Institucional” | ● Seguimiento a la activación de rutas y canalización integral de atención en salud. - Recuento general del proceso de Canalizaciones del Entorno Cuidador Institucional. - Reportar balance de canalizaciones sectoriales e intersectoriales generadas desde el Entorno Cuidador Institucional y la efectividad de estas. Discriminar la información por tipo de Institución. | X
| ●Reporte general y ejecutivo de los espacios locales, sectoriales e intersectoriales en los que participa el entorno, así como los aportes y logros alcanzados. Incluye articulación con otros Entornos y Procesos Transversales. | X
Entorno Educativo: Ejecución programática y presupuestal | En la siguiente tabla se debe realizar el seguimiento programático y presupuestal de la subred en lo correspondiente a la ejecución del periodo correspondiente a Marzo 1 a mayo 31/2025 por cada acción integrada y actividad del entorno cuidador educativo. La información registrada corresponde al valor facturado. | X |  |  | El informe incluye el seguimiento programático y financiero de las acciones realizadas en el entorno educativo, no se presento sub ejecución para el periodo reportado.
Entorno Educativo: ACCÍON INTEGRADA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Producto 52. Jardín Saludable | X |  |  | El informe presenta un análisis de las acciones realizadas en los jardines abordados desde lo cuantitativo y cualitativo con los estudiantes, padres de familia y docentes en las dimensiones respectivas. Se incluye DOFA y registro fotográfico.
| Producto 54: Bienestar en Colegios | X |  |  | El informe presenta un análisis de las acciones realizadas en los colegios priorizados y de acompañamiento desde lo cuantitativo y cualitativo con los estudiantes. Se incluye DOFA y registro fotográfico. Se incluye lo realizado en las acciones de familias, tiendas escolares, lideres escolares y colectivos.
| Producto 55. Sonrisa Saludable | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa de la realización de las acciones, de igual forma se presento el análisis DOFA, registro fotográfico e información relacionada con los indicadores de salud bucal.
| Producto 57. Salud y Bienestar | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa de las realización de las jornadas en las universidades y en los IETDH, de igual forma se presento el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 62. Entornos Escolares Saludables Descripción entornos 2025 | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa de las iniciativas realizadas con la comunidad, las alianzas institucionales de igual forma se presento el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 63: iniciativas de Cuidado y Bienestar | X |  |  | Se presenta la descripción de las iniciativas de Cuidado y Bienestar, se resaltan las fotografías del proceso del antes, durante y después de la construcción de las iniciativas.
Entorno Educativo: INTER-ACCION INTEGRADA 2. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN COMUNIDAD EDUCATIVA | Producto 53: Salud y Nutrición | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa de las acciones realizadas de igual forma se presento el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 56 SPAcios de Bienestar | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa de las acciones realizadas de igual forma se presento el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 58: Bienestar Emocional |  | X |  | Se incluye la información cuantitativa de las acciones realizadas de igual forma se presento el análisis DOFA, registro fotográfico y análisis de indicador. . Se debe incluir la población abordada con las acciones educativas a monitores participantes en las sesiones de formación en salud mental.
| Producto 59: Salud Mental es Mas Bienestar | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa de las acciones realizadas de igual forma se presento el análisis DOFA, registro fotográfico y análisis de indicador.
| Producto 60: Sexualidad, hablar sin incomodidad | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa de las acciones realizadas en las diferentes actividades de igual forma se presento el análisis DOFA, registro fotográfico.
| Producto 61: Vacúnate y se un vacan | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa de las acciones realizadas con relación a la vacunación de igual forma se presento el análisis DOFA, registro fotográfico.
INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA 3 MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | Producto 64: Gestión Territorial del entorno educativo | X |  |  | Se incluye la información de las acciones realizadas por la líder, profesionales de apoyo y perfil de técnico acorde a los solicitado, de igual forma se presento la información del proceso de canalizaciones y la población total abordada en el entorno educativo.
Entorno Laboral: INTER ACCION - INTEGRADA DESVINCULACIÓN PROGRESIVA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL | AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 36: Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de gestión realizada y búsqueda realizada para los NNA que logran caracterizar y clasificación por Tipo de intervención, NN, adolescentes, seguimiento al efecto, descripción cuanti y cualitativa distribución por localidades y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 37: Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto (Resumen con avance en el periodo de: Perfil psicología – trabajo social: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de intervención – NN – Adolescentes – seguimiento al efecto y subproducto – asesorías – monitoreo – seguimiento al efecto - descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de intervención – NN – Adolescentes, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA |  | X |  | Se sugiere complementar la descripción de las acciones por los perfiles de psicología y enfermería. Presenta análisis DOFA
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 38: Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil (Resumen con descripción cuanti y cualitativa por cada producto de la acción integrada y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| (Resumen con avance en el periodo de: Perfil social: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas por grupo trabajado, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) |  | X |  | en algunos apartados del informe describen muy brevemente el proceso de los dos perfiles, se sugiere ampliar la descripción.
| Reporte de indicadores: • Proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) desvinculados del trabajo infantil. • Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que mantienen la desvinculación del Trabajo | X |  |  | Se evidencian indicadores
Entorno Laboral: INTER ACCIÓN INTEGRADA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL | AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 25: Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de gestión realizada y búsqueda realizada para las UTI que logran caracterizar y clasificación por Tipo de UTI alto, mediano, bajo impacto, ruralidad cercana, descripción cuanti y cualitativa distribución por localidades y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA SIVISTRA: Para el cuatrimestre fueron caracterizados (IEC) 78 trabajadores informales. | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 26: Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, tipo de UTI mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA |  | X |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA. Ajustar descripción Utis de mediano impacto, aparece texto de alto impacto
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 27: Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI (Resumen con avance en el periodo de: Perfil psicología: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de UTI alto, mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de UTI alto, mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 28: Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA. Se sugiere ampliar descripción del proceso.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 29: Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías de seguimiento realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA. Se sugiere ampliar descripción del proceso.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 30: Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado y tipo de actividad económica y por perfil que ingresa a los GOTI con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA. Se sugiere ampliar descripción del proceso.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 31: Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de búsquedas, concertaciones y asesorías realizadas por empresas intervenidas y tipo de actividad económica y con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 32: Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas (Resumen con avance en el periodo de: descripción por cada subproducto cuanti y cualitativa, distribución por localidades de tipo de establecimientos intervenidos, coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Con base en el informe mensual que entregan a SDS. Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 33: Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral (Resumen con avance en el periodo de: descripción por cada subproducto cuanti y cualitativa, distribución por localidades de tipo de empresas formales intervenidas, coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 34: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” (Breve descripción del avance del proceso en general del entorno, con descripción cuanti y cualitativa por cada subproducto de la gestión en los niveles meso y micro y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 35: Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 39: Acciones colectivas con trabajadores informales (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 40: Tu Bar tu responsabilidad (Resumen con avance en el periodo de: búsqueda, caracterización, descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por establecimiento trabajado y tipo de establecimiento y por perfil que ingresa, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X |  |  | Se incluye la información cuantitativa y cualitativa de las acciones realizadas, de igual forma se presento el análisis DOFA.
| Reporte de indicadores: • Proporción de Unidades de Trabajo Informal que implementan la estrategia de entornos laborales saludables • Porcentaje de trabajadores informales que mejoran sus prácticas de autocuidado de acuerdo con lo contemplado en el decálogo de salud en el trabajo | X |  |  | Se evidencian indicadores
Entorno comunitario: RODUCTOS DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO | • CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Avance: • Barrios abordados por Zonas catastrales priorizadas • Necesidades identificadas • Activación de rutas o articulación para atender las necesidades Logros: • Principales logros que se obtienen durante la caracterización territorial • Articulación con los EBE- para la respuesta a la comunidad según la necesidad identificada Dificultades: |  | X |  | Se debe ajustar el valor unitario, el cual corresponden a $22.121.545. | X |  |  | Se observa en el informe el ajuste solicitado.
| • DISPOSITIVOS COMUNITARIOS CUIDADO COLECTIVO PARA EL BIENESTAR Salud Mental • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Condiciones crónicas • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades SAN • Avance: # de grupos y # de sesiones • Tiendas barriales • Huertas implementadas • Temas abordados • Logros: • Dificultades SSR • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Salud Ambiental • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades RBC • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Salud materno infantil • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades |  | X |  | Se debe ajustar la meta ejecutada, la cual corresponden a 4.656. Se observa un informe del producto completo, detallado, coherente, donde se identifican los logros, dificultades y alcances de cada dimensión. | X |  |  | Se observa en el informe el ajuste solicitado.
| • JORNADAS MÁS BIENESTAR • Avance: Número de jornadas realizadas Cuídate • Temas implementados • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas realizadas Cuidarte cuidándonos a través del arte • Temas implementados • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas realizadas bienestar integral es más salud mental • Temas implementados • Número de pruebas o tamizajes • Numero de canalizados – cuantos en seguimiento y cuantas canalizaciones efectivos. • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas Rumbea con bienestar • Temas implementados • Acciones de articulación realizadas intersectoriales o sectoriales • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas Rumbea con bienestar • Temas implementados • Acciones de articulación realizadas intersectoriales o sectoriales • Logros: • Dificultades | X |  |  | Se presenta una descripción detallada de las acciones desarrolladas durante el periodo mencionado, en la que se evidencian los alcances de cada uno de los equipos desde cada estrategia.
| • ESCUCHAR PARA MÁS BIENESTAR Avance: • Número de acciones y personas abordadas Parchando por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas Parchemos por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas asesoría Psicosocial por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas asesorías en salud por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Manzanas del cuidado abordadas Mujer: Número de acciones y personas abordadas • # Personas canalizadas – seguimiento y/o número de canalizaciones efectivas. | X |  |  | El reporte del producto presenta de manera clara y detallada las acciones ejecutadas durante el periodo, lo que permite evidenciar los alcances, logros y dificultades identificados. Se recomienda ajustar el nombre “MAS Bienestar”, el cual no lleva tilde, dado que corresponde a una sigla del modelo.
| • SPAcios de bienestar Avance trimestre Logros Dificultades |  | X |  | Se debe ajustar el nombre del producto, el cual se denomina “SPAcios de Bienestar” en el título y en el apartado de logros. Asimismo, se recomienda corregir el nombre “MAS Bienestar”, que no lleva tilde, dado que corresponde a una sigla del modelo. | X |  |  | Se observa en el informe el ajuste solicitado.
| • MESO, MICRO GESTIÓN Avance trimestre Logros Dificultades | X |  |  | Se presenta una descripción detallada de las acciones desarrolladas durante el periodo mencionado, la cual resulta clara y permite identificar los logros, dificultades, recomendaciones y conclusiones derivadas de la ejecución del entorno comunitario.
Ruralidad: a. Proceso transversal de Gestión y análisis de políticas para el bienestar en la ruralidad lejana | Políticas para el bienestar en los territorios: 3 diciembre 2024 – 28 febrero 2025 Acción Estratégica Sectorial Local De manera clara y concreta presente resultados de la interacción, teniendo en cuenta criterios básicos de redacción y ortografía, donde se indique: • Los resultados del cierre de cada una de las acciones conjuntas de la agenda estratégica local II semestre 2024, incluyendo los actores, la población participante (¿cuántas personas participaron?, qué población? en qué momento curso de vida? hombres?, ¿mujeres?, ¿de qué sectores?, ¿etnias? y demás información que aplique), los logros, así como el porcentaje de cumplimiento alcanzado en cada una. • El balance de la agenda estratégica con corte al 31 de diciembre de 2024, así como el ejercicio que se realizó para la documentación de la acción conjunta más significativa. • El ejercicio de concertación de la propuesta para la agenda estratégica 2025. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas Máximo media pág. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas Máximo media página con los principales avances en la suscripción, gestión y cumplimiento de compromisos intersectoriales en la que se incluya el análisis de la tabla que va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad, tenga en cuenta en la narrativa aquellos compromisos que se cerraron con dificultad en la gestión. Esta información debe concordar con lo registrado en el anexo 1 matriz de gestión intersectorial. Implementación temas transversales En este apartado haga un análisis respecto de las canalizaciones y activaciones de rutas que realice, con referencia a cuántos casos recibieron y hacia dónde se canalizaron y cuál fue la respuesta de las entidades a as que se remitieron. Describa cómo el equipo de políticas ha transversalizado la participación social transformadora en términos del derecho a la salud y el acompañamiento institucional para el fortalecimiento de competencias ciudadanas para la toma de decisiones, finalmente para la educación en salud pública especifique las articulaciones con el equipo de Educación en Salud Pública para la gestión de las políticas públicas. Finalmente, presente en máximo dos páginas: logros, dificultades y conclusiones de la implementación de las interacciones de acción estratégica sectorial local y gestión intersectorial de políticas públicas en su integralidad, esto es la interrelación entre estas interacciones. a. Logros: es un aspecto positivo o ganancia que puede expresarse de manera cualitativa o cuantitativa, y que surge como parte de la gestión de las políticas a través de las tres interacciones. b. Dificultades: Es aquello que de una u otra manera ha sido un obstáculo para el desarrollo del subproceso integral en la localidad y el cual puede ser subsanado a través de la acción de mejora. c. Conclusiones: Son proposiciones, reflexiones o deducciones valorativas, que se establecen algo como cierto, posible o válido, producto del análisis de los logros, resultados y dificultades en el desarrollo del subproceso integral en cada localidad durante el periodo del informe. *Nota: una conclusión no es una opinión, sugerencia o resumen de lo presentado en el informe. |  | X |  | Localidad de Sumapaz Acción Estratégica Sectorial Local. La información cuenta con lo establecido en el periodo y consignado en el anexo 1. Cumple Gestión Intersectorial de Políticas Públicas. Cumple parcialmente Compromisos: la información cuenta con lo establecido en el periodo y consignado en el anexo 1. Cumple Seguimiento Políticas. Cumple parcialmente SAN: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Infancia: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Discapacidad: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Salud Mental: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje política periodo del informe revisar porque en el anexo reportan 23%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en el anexo reportan 54,5%. Familias: Porcentaje política periodo del informe revisar porque en el anexo reportan 14,5%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en el anexo reportan 41%. Salud Ambiental: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Ruralidad: Porcentaje política periodo del informe revisar porque en el anexo reportan 33%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en el anexo reportan 71,6%. Implementación Temas Transversales Activación de Rutas: cumple Participación Social Transformadora: cumple Educación para la salud pública: cumple Logros: quitar el párrafo que esta como orientación para que se haga la descripción. Cumple parcialmente. Dificultades: quitar el párrafo que esta como orientación para que se haga la descripción. Cumple parcialmente. Conclusiones: quitar el párrafo que esta como orientación para que se haga la descripción. Cumple parcialmente.
Ruralidad: Interacción integral e integrada, prácticas saludables y sostenibles para el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad | ● Operación de la estrategia extramural del PAI Se debe reportar la gestión y los resultados obtenidos mes a mes de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de coberturas de vacunación en la población sujeto del PAI. Presentar análisis de los resultados obtenidos, identificando dificultades y proponer acciones de mejora. |  |  | X | El informe no cuenta con información de la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el marco de ruralidad.
| RURALIDAD ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO • Avance trimestre: • Logros (2 máximo) • Dificultades |  | X |  | Se debe ajustar el valor programado y ejecutado, que corresponde a $278.646.674. | X |  |  | Se observa en el informe el ajuste solicitado.
| RURALIDAD ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO Información de avance del producto Colegios Información de avance del producto Jardines Infantiles Matriz DOFA | X |  |  | El informe presenta la descripción de las acciones realizadas en los colegios y jardines abordados en la ruralidad con la población intervenida, las temáticas realizadas, se incluye el análisis DOFA y el registro fotográfico.
| RURALIDAD ENTORNO CUIDADOR LABORAL Viviendas que comparten el uso productivo con el habitacional y acciones con la mujer niños, niñas en la ruralidad de Sumapaz. (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de caracterización, asesorías y monitoreos realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por veredas de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados, acciones realizadas de perfiles de tecnólogo y trabajo social) DOFA | X |  |  | Se sugiere ampliar la descripción del proceso. Presenta análisis DOFA
| RURALIDAD ENTORNO CUIDADOR LABORAL • Número de Unidades de Trabajo Informal priorizadas por el entorno cuidador laboral en ruralidad para el despliegue de acciones de IEC. | X |  |  | Se sugiere ampliar la descripción del proceso. Presenta análisis DOFA
Ruralidad: a. Interacción integral e integrada gestión de la información para la vigilancia y el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad | (Relacionar el número asignado en la PPP para cada producto). Lo anterior, incluyendo la ejecución de metas frente a la programación (o demanda de casos), detallando las magnitudes de las actividades realizadas y realizando la descripción y análisis frente a la operación del producto, identificando de manera clara los logros, dificultades (incluir la subejecución y motivos por los cuales sucedió esta situación, cuando aplique, adicional presentar como sortearon estas dificultades y aquellos aspectos que explican el comportamiento de la ejecución de los productos en el periodo. | X
| ● Producto asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 3 subsistemas. (incluir todos los productos con su respectivo análisis). | X
| ● Producto: investigación epidemiológica de campo, alto impacto. (incluir todos los productos con su respectivo análisis). | X
| ● Producto. implementar las acciones integradas para la vigilancia en salud pública en la ruralidad. (incluir todos los productos con su respectivo análisis). | X |  |  | Subsistema VEBC: Se da cumplimiento a la descripción y análisis de las actividades desarrolladas en la ruralidad de Sumapaz según la Ficha Técnica de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad.
Gestión y Análisis de políticas para el bienestar en los territorios. a. Ejecución Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios | Presentar por Subred los principales avances y logros alcanzados de la implementación de la interacción Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos para el proceso de Análisis y Políticas para la salud y la vida en los territorios liderada por el Referente Técnico administrativo con el apoyo del técnico administrativo, en el periodo 1 marzo – 31 mayo 2025, tenga en cuenta los tres momentos: la planeación, implementación y seguimiento. Máximo dos cuartillas. |  | X |  | Mejorar la redacción, hay palabras que se omiten y pierden la idea, o que se repiten varias veces en el texto, revisar tildes. Revisar en la tabla de información financiera el producto 94 dicen subred xxx, ajustar
Gestión y Análisis de políticas para el bienestar en los territorios. b. Políticas para el bienestar en los territorios: (3 diciembre 2024 – 28 febrero 2025). | (Para todas las subredes) Gestión intersectorial De Salud Oral, Política Pública de Trabajo y de y para la Adultez Desde la Subred se realizaron acciones para la gestión intersectorial de las políticas públicas de y para la adultez, trabajo digno y decente y la Salud Oral en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: (Describir cualitativamente, dé manera general y RESUMIDA las acciones realizadas por la delegación, las cuales contemplan el aporte a la Agenda Estratégica Sectorial Local, los procesos comunitarios y la gestión intersectorial, tenga en cuenta indicar si se realizó para una localidad en particular o para toda la subred). |  | X |  | Políticas Salud Oral, Adultez y Trabajo: Acción Estratégica Sectorial Local: cumple Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple Parcialmente Compromisos: es importante que en la narrativa de los compromisos indiquen porque un compromiso se cerró con dificultad en el periodo, ya que en la tabla no se menciona. Cumple Parcialmente Seguimiento a Políticas Cumple Salud Oral: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Adultez: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Trabajo: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK.
| Acción Estratégica Sectorial Local De manera clara y concreta presente resultados de la interacción, teniendo en cuenta criterios básicos de redacción y ortografía, donde se indique: • Los resultados del cierre de cada una de las acciones conjuntas de la agenda estratégica local II semestre 2024, incluyendo los actores, la población participante (¿cuántas personas participaron?, qué población? en qué momento curso de vida? hombres?, ¿mujeres?, ¿de qué sectores?, ¿etnias? y demás información que aplique), los logros, así como el porcentaje de cumplimiento alcanzado en cada una. • El balance de la agenda estratégica con corte al 31 de diciembre de 2024, así como el ejercicio que se realizó para la documentación de la acción conjunta más significativa. • El ejercicio de concertación de la propuesta para la agenda estratégica 2025. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas Máximo media página con los principales avances en la suscripción, gestión y cumplimiento de compromisos intersectoriales en la que se incluya el análisis de la tabla que va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad, tenga en cuenta en la narrativa aquellos compromisos que se cerraron con dificultad en la gestión. Esta información debe concordar con lo registrado en el anexo 1 matriz de gestión intersectorial. Implementación de los Temas Transversales En este apartado haga un análisis respecto de las canalizaciones y activaciones de rutas que realice, con referencia a cuántos casos recibieron y hacia dónde se canalizaron y cuál fue la respuesta de las entidades a as que se remitieron. Describa cómo el equipo de políticas ha transversalizado la participación social transformadora en términos del derecho a la salud y el acompañamiento institucional para el fortalecimiento de competencias ciudadanas para la toma de decisiones, finalmente para la educación en salud pública especifique las articulaciones con el equipo de Educación en Salud Pública para la gestión de las políticas públicas. Finalmente, presente en máximo dos páginas: logros, dificultades y conclusiones de la implementación de las interacciones de acción estratégica sectorial local y gestión intersectorial de políticas públicas en su integralidad, esto es la interrelación entre estas interacciones. a. Logros: es un aspecto positivo o ganancia que puede expresarse de manera cualitativa o cuantitativa, y que surge como parte de la gestión de las políticas a través de las tres interacciones. b. Dificultades: Es aquello que de una u otra manera ha sido un obstáculo para el desarrollo del subproceso integral en la localidad y el cual puede ser subsanado a través de la acción de mejora. c. Conclusiones: Son proposiciones, reflexiones o deducciones valorativas, que se establecen algo como cierto, posible o válido, producto del análisis de los logros, resultados y dificultades en el desarrollo del subproceso integral en cada localidad durante el periodo del informe. *Nota: una conclusión no es una opinión, sugerencia o resumen de lo presentado en el informe. |  | X |  | Localidad Usme Acción Estratégica Sectorial Local: Ajustar ya que solo hablan en el componente de salud de materno infantil con tres actividades, pero en la agenda hay tres acciones la primera sobre este tema, la segunda sobre SAN y la tercera sobre salud mental. Cumple parcialmente Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Compromisos: la información coincide con lo establecido en el anexo 1 y en segplan. Cumple Seguimiento Políticas: SAN: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Familias: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 revisar ya que en anexo reportan 74,6%. LGBTI: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 revisar ya que en anexo reportan 69,2%. Discapacidad: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK.. Envejecimiento y Vejez: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. SPA: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Salud Mental: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. CHC: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK . Porcentaje acumulado 2025 revisar decimal porque en anexo reportan 68,2%. Infancia: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK . Porcentaje acumulado 2025 revisar decimal porque en anexo reportan 73,5%. Juventud: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK . Porcentaje acumulado 2025 revisar decimal porque en anexo reportan 73,3%. Salud Ambiental: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Ruralidad: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 revisar porque en anexo tienen 31,3%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en anexo tienen 59,6%. Migrantes: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 revisar porque en anexo tienen 31,8%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en anexo tienen 69,4%. Implementación Temas Transversales: Activación de Rutas: Cumple Participación Social Transformadora: Cumple Educación para la salud pública: Cumple parcialmente, revisar la denominación del equipo en la narrativa Logros, dificultades y conclusiones: Cumple
|  |  | X |  | Localidad Tunjuelito Acción Estratégica Sectorial Local: la información es coherente con el anexo y cumple con lo establecido para el convenio. Cumple Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple parcialmente Compromisos: revisar porque en el anexo indican 22 compromisos suscritos de los cuales se cerraron 19. Cumple parcialmente Seguimiento Políticas: Cumple parcialmente SAN: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Familias: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. LGBTI: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 revisar porcentaje en el anexo indican 34,5%. Porcentaje acumulado 2025 revisar en el anexo indican 74%. Discapacidad: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 revisar porque en anexo indican 40,4%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en anexo indican 74,2%. SPA: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Salud Mental: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. CHC: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Infancia: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Juventud: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 revisar porque en anexo indican 38,3%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en anexo indican 70,9%. Salud Ambiental: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025. Porcentaje acumulado 2025. Migrantes: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 revisar porque en anexo indican 30,1%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en anexo indican 69,9%. Implementación Temas Transversales: Activación de Rutas: cumple Participación Social Transformadora: cumple Educación para la salud pública: cumple Logros, dificultades y conclusiones: cumple
|  |  | X |  | Localidad Ciudad Bolívar Acción Estratégica Sectorial Local: mejorar la redacción, hay palabras que se repiten varias veces en el texto, revisar tiempos gramaticales. Cumple parcialmente Gestión Intersectorial de Políticas Públicas: Cumple parcialmente Compromisos: revisar porque en el anexo suscribieron 16 compromisos y cerraron al 100% 9. Cumple parcialmente Seguimiento Políticas: Cumple parcialmente SAN: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Familias: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. LGBTI: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Discapacidad: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. SPA: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Salud Mental: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 revisar porque en anexo 1 indican 37%. Porcentaje acumulado 2025 OK. CHC: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Infancia: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Juventud: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Salud Ambiental: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Ruralidad: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Migrantes: Porcentaje de avance junio a septiembre 2025 revisar porque en anexo 1 indican 30,9%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en anexo 1 indican 71,4%. Implementación Temas Transversales: Activación de Rutas: cumple Participación Social Transformadora: cumple Educación para la salud pública: cumple Logros, dificultades y conclusiones: cumple
Análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios: c. Análisis en el marco de las políticas públicas. 3 de diciembre 2024 - 28 de febrero 2025 | Análisis poblacionales en el marco de las políticas públicas. Análisis poblacionales en el marco de las políticas públicas. 1. Avances por Producto (realizar el mismo detalle por cada actividad de la vigencia y corte) Actividad 1…… - Listar las actividades desarrolladas para el alcance del producto (actividades del lineamiento). Las más relevantes. De acuerdo con plan de trabajo aprobado. - Resaltar las articulaciones con los diferentes actores, espacios de concertación u otros. - Se debe describir cada una de las actividades que se hayan cumplido de acuerdo con plan de trabajo aprobado. - Cada actividad descrita en este ítem debe contar con soportes. 1. Logros - En términos de cumplimiento de propósitos del producto y que se materialicen en el producto o en el entregable. - Cumplimiento en el desarrollo de espacios, aporte de información para la toma de decisiones distritales, documentos generados, entre otros. 2. Dificultades: - Internas: Relacionadas con el no cumplimiento de actividades. - Externas: Que no permitieron desarrollar las actividades o el cumplimiento de los entregables o del producto. 3. Oportunidades de mejora: - Actividades para mejorar las dificultades presentadas a nivel interno - Compromisos para subsanar incumplimientos desde el equipo de análisis. 4. Seguimiento a los indicadores por producto - Listar cada uno de los indicadores acordados mes a mes. - Colocar el resultado acumulado | X |  |  | El informe cumple con la descripción de los parámetros establecidos. Es coherente con lo reportado en segplan y lo establecido en el plan de trabajo.
| Análisis de las acciones GSP-PSPIC en el marco de las políticas 1. Avances por Producto: (realizar el mismo detalle por cada actividad de la vigencia y corte, dado que cuentan con desarrollos distintos) Actividad 1…… Si la actividad cerró al momento del reporte no se debe relacionar. - Listar las actividades desarrolladas para el alcance del producto (actividades del lineamiento). Las más relevantes. - Resaltar las articulaciones con los diferentes actores, espacios de concertación u otros. - Hay que destacar la información que haya sido procesada y analizada - Mencionar el equipo que haya participado en el desarrollo del producto. - Se debe describir cada una de las actividades que se hayan cumplido de acuerdo con lineamientos. - Cada actividad descrita en este ítem debe contar con soportes. 1. Logros - En términos de cumplimiento de propósitos del producto y que se materialicen en el producto o en el entregable. - Cumplimiento en el desarrollo de espacios, aporte de información para la toma de decisiones locales y distritales, documentos generados, entre otros. 2. Dificultades: - Internas: Relacionadas con el no cumplimiento de actividades o de productos. (grupo o subred) - Externas: Que no permitieron desarrollar las actividades o el cumplimiento de los entregables o del producto. 3. Oportunidades de mejora: - Actividades para mejorar las dificultades presentadas a nivel interno - Compromisos para subsanar incumplimientos desde el equipo de análisis. 4. Seguimiento a los indicadores por producto - Listar cada uno de los indicadores del producto y su resultado mes a mes. - Colocar el resultado acumulado | X |  |  | El informe cumple con la descripción de los parámetros establecidos. Es coherente con lo reportado en segplan y lo establecido en el plan de trabajo.
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública (GEPISP) | Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.
| Análisis de la ejecución programática y presupuestal | X |  |  | Cumple con los parámetros solicitados
Análisis de la implementación conceptual, metodológica y técnica de los Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.
| Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV | X |  |  | El informe cumple con los criterios establecidos.
| Programa de Tuberculosis y Lepra | X |  |  | Sin observaciones
| Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales. | X |  |  | Sin observaciones
| Violencias basadas en género | X |  |  | Presentan la información de una manera muy organizada y con una buena redacción y claridad en cada una de las acciones que componen la estrategia de VBG. la información la desglosan en cada mes del informe a nivel cuantitativo y cualitativo. La meta lograda en cada mes es bastante significativa demostrando fortalecimiento de la estrategia en la SISS . Presenta avance de los indicadores, logros, dificultades, recomendaciones y conclusiones, todos estos puntos acorde con lo presentado a nivel local en el marco de la implementación de la estrategia de VBG . Es un informe que cumple técnicamente lo solicitado.
| Recomendaciones/Conclusiones | X |  |  | Cumple con los parámetros solicitados
Vigilancia de la Salud Pública: Epidemiológica El informe debe dar cuenta de la operación por cada uno de los productos contratados y ejecutados en el periodo a informar según lo definido en las fichas operativas de cada subsistema (Relacionar el número asignado en la PPP para cada producto). Se deberá detallar sobre el cumplimiento mensual y trimestral por cada localidad y general en cada subred. Lo anterior, incluyendo la ejecución de metas frente a la programación (o demanda de casos), detallando las magnitudes de las actividades realizadas y realizando la descripción y análisis frente a la operación del producto, identificando de manera clara los logros, dificultades (incluir la subejecución y motivos por los cuales sucedió esta situación, cuando aplique, adicional presentar como sortearon estas dificultades y aquellos aspectos que explican el comportamiento de la ejecución de los productos en el periodo. La información se deberá presentar para cada uno de los componentes en que se desarrolla la VSP: | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles.
| Enfermedades Huérfanas |  | X |  | Actividad 3: Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores. El reporte del indicador de oportunidad corresponde a está actividad. La "Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública" corresponde a la actividad 6, las cuales son acciones desarrolladas por el líder de NT y no las descritas allí que corresponde a Actividad 4: Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP. Dentro de las actividades de la Actividad 5: Seguimiento a la operación del subsistema y gestión de la información en espacios locales y distritales, no se encontró: a. Participación en espacios locales y distritales: no se encuentra en el informe. Tampoco la Actividad 6. Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública cuenta con el informe de las acciones reportadas por líder de NT.
| SISVESO | X |  |  | Inf_Cuatrimestral_GSP_PSPIC_junio a septiembre_2025_Subred_Sur Período: junio a septiembre de 2025 La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur presenta el informe de progreso del convenio correspondiente al período comprendido entre junio y septiembre de 2025, en el cual se consolida la gestión adelantada en el marco del SISVESO, junto con las diferentes acciones implementadas, entre ellas la participación en escenarios intersectoriales y las actividades propias del sistema. El informe incluye la administración y análisis de la información del SISVESO, destacando las asistencias técnicas efectuadas y las acciones ejecutadas dentro del Componente de Orientación de la Acción para las Intervenciones Individuales y Colectivas en Salud Pública, que comprenden las investigaciones epidemiológicas de campo. Así mismo, se presenta por localidad el detalle de las principales actividades realizadas, entre las que se encuentran: la ejecución de asistencias técnicas, la actualización y análisis de la Base de Datos de Vigilancia Pasiva Rutinaria (V.C.), el seguimiento a Cohortes Sanas, el registro en las bases de datos IEC del SISVESO, y el reporte de activación de rutas y ejecución de las IEC.
| SIVISTRA | X |  |  | sin observaciones
| CRONICOS |  | X |  | Es necesario ampliar la actividad de seguimiento y monitoreo a planes de mejora es necesario mencionar cuales fueron las razones y si en el seguimiento se cumplió, adicionalmente no se realizo el DOFA
Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. ((incluir todos los productos con su respectivo análisis).
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SISVECOS) | X |  |  | Sin comentarios de ajuste.
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM) | X |  |  | Sin comentarios de ajuste.
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (VESPA) | X |  |  | Sin comentarios de ajuste.
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVELCE) | X |  |  | Sin comentarios de ajuste.
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional | X |  |  | Sin comentarios de ajuste. El informe relaciona la ejecución de la ficha técnica del SISVAN para cada uno de los productos.
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva | X |  |  | Sin observaciones
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles |  | X |  | Como comentarios en gestión de la información no se evidencia relación de unidades de casos sin muestra, resumen de actividad kardex de medicamento, la Grafica: Discriminación de bloqueos por localidad Subred Sur es importante revisar que quede el nombre de las series para saber que significa cada color.
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud Pública |  | X |  | reorganizar el informe presentando las actividades datos por mes (ordenador) . Graficas que no con concordantes para lo que pretender mostrar, análisis que no son consistentes. No se muestran logros ni hallazgos de los productos de la gestión del riesgo.
| Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad | X |  |  | Cumplimiento en el informe con respecto a la descripción y análisis de las actividades desarrolladas en las localidades Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito según la Ficha Técnica de la Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad
| SIVIGILA |  | X |  | El informe presentado cumple parcialmente con la estructura solicitada por el subsistema, dado que cuenta con las siguientes observaciones: 1. Resultados de gestión, seguimiento a metas y evaluación de cada uno de los productos y actividades. Mejorar y ampliar los análisis de resultados 2. DOFA: Ajustar la matriz DOFA acorde a los criterios de cada componente, dado que lo que se encuentra registrado no corresponde s lo que pide la matriz 3. Análisis de indicadores 4. Conclusiones y recomendaciones. No se encuentran relacionados
| Estadísticas Vitales | X |  |  | Cumple con lo esperado en la ficha técnica de EEVV, sin embargo se sugiere mejorar la presentación del documento, el índice que concuerde con la página y ajustar el texto la redacción y unificar el estilo de la letra y los títulos
| Componente Geográfico: a- Gestión de la Información para la VSP. b- Análisis y retroalimentación de la Información de la VSP. c- Intervenciones Individuales y Colectivas en VSP. | X |  |  | Cumple con lo esperado
Vigilancia de la Salud Ambiental | a. Acciones de Vigilancia, Inspección y Control | X (ETOZ) X (MTS) | X (ASYS) X (CASB) X (SQ) X (LARREM) |  | Alimentos sanos y seguros: Cumple parcialmente con información completa referente a las acciones en el periodo señalado, se sugiere armonizar la numeración de tablas y gráficas con el resto del documento, ajustar GRAFICA 2. RELACION DE ESTABLECIMIENTOS INTERVENIDOS Y CONCEPTOS SANITARIOS EMITIDOS DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 y GRAFICA 3. RELACION DE ESTABLECIMIENTOS INTERVENIDOS POR MOTIVO DE VISITA DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS 1 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, no es visible la información claramente, incluir las articulaciones realizadas con otras líneas no solo nombrarlas. ETOZ: CUMPLE Seguridad Química: Se observa en general una adecuada y detallada descripción de las acciones de inspección, vigilancia y control en establecimientos, destacándose la inclusión del censo total de establecimientos y la descripción de frecuencias absoluta y relativas en la distribución de conceptos sanitarios según tipo. Se recomienda revisar el gráfico 6, ya que se presenta etiqueta del eje horizontal como "número", pero los datos se presentan en porcentaje. CUMPLE PARCIALMENTE Calidad del Agua y Saneamiento Básico: En la gráfica 4, denominada “RELACION DE ESTABLECIMIENTOS VIGILADOS, NUEVOS Y TERMINADOS LÍNEA DE CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE 2025”, no se refleja información de terminados al igual que no se evidencia dentro del texto la cantidad de estos, en caso de haberse realizado en la vigilancia rutinaria. En el análisis relacionado con texto “En Ciudad Bolívar, se fiscalizaron 1917 establecimientos, donde el 49% recibió un concepto sanitario favorable, el 10% fue desfavorable, y el 41% obtuvo un resultado favorable con requerimientos. Los hallazgos más comunes en las visitas realizadas en se relacionan con condiciones de saneamiento básico y condiciones locativas; como se ven en los datos de la tabla 12”, revisar los conectores en la redacción, adicional el contenido de la tabla 12 referida en el texto, obedece a operativos interinstitucionales lo cual no es concordante con el texto. (lo anterior aplica para los análisis de las 4 localidades. Medicamentos y Tecnologías en Salud: Cumple para acciones de IVC. ARREM: • Página 689, importante que se quede claro si en todos los 7 operativos se conto con el acompañamiento de alguna entidad de control o que dificultades se presentaron; así mismo que tipo de acciones realizaron dichas entidades de control durante los operativos. • En la página 690 refiere tabla XXX; cuando dicha tabla esta enumerada como No 25. • En la pagina 691, no se comprende el tema de radicación por correo electrónico; puesto que el tema de radicación de incumplimientos debe ser de manera oficial firmado por algún supervisor de la subred; por otra parte, señalan por cada localidad en tres párrafos información similar de la radicación de incumplimientos cuando dicha información se puede sintetizar a nivel general para la subred.
| b. Intervenciones de Inspección en Viviendas | X (ETOZ) | X (CASB) |  | ETOZ: Cumple Calidad del Agua y Saneamiento Básico: Revisar el nombre de la intervención en el análisis y la redacción con los conectores “Durante el período comprendido de junio a septiembre de 2025 se llevaron a cabo un total de once (11) intervenciones de bien de uso habitacional en las localidades………., Se recomienda para próximos informes, referir si se realizaron traslados a otras entidades o canalizaciones internas en la subred con equipos territoriales.
| c. Fortalecimiento de Capacidades | X (ASYS) X (SQ) | X (CASB) | X (ETOZ) | Alimentos sanos y seguros: Presenta información completa relacionada con este tema en el periodo señalado. ETOZ: No se relaciona información que confirme o niegue la realización de estas actividades durante el periodo reportado. Seguridad Química: Al igual que en las observaciones efectuadas a informes anteriores, se recomienda nuevamente revisar las acciones y metodología de convocatoria para mejorar la eficiencia de la actividad y apuntarle a una mayor número de asistentes. CUMPLE Calidad del Agua y Saneamiento Básico: La cantidad de personas beneficiadas mencionadas en el análisis no concuerda con el total referido en la tabla 27. “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA LÍNEA DE CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE 2025”, de igual forma revisar de la misma tabla el total de número de actividades realizadas. Medicamentos y Tecnologías en Salud: Revisado el informe al parecer no fueron realizados fortalecimiento de capacidades durante el periodo, considerando que no se encontró registros en el informe al respecto.
| d. Intervenciones de Control Vectorial | X |  |  | Cumple con lo solicitado por la SDS. Se debe recordar que para el periodo reportado Intervenciones de control vectorial corresponde a un producto independiente por lo que la información NO debería estar en el producto de Prevención y Control de enfermedades zoonóticas
| e. Prevención y Control de enfermedades zoonóticas |  | X (VIR) X (SEGUIMIENTO) |  | Seguimiento al animal agresor: NO existe la gráfica 18 a la que se hace referencia en el texto. Debería ampliarse la información de cuales subredes o localidades son las interlocales que fueron recibidos para observación. Se deben presentar los resultados de fallidas y efectivas discriminando el comportamiento por las subredes que remiten, es decir, se debe indicar por cada subred que remitió el caso para seguimiento cual es el % de fallidas y efectivas y las causas por las cuales son fallidas. Para las fallidas propias de la Subred también deberá explicarse las principales causales para estas fallidas. VIR: Cumple con la información solicitada, sin embargo, se sugiere para futuros informes considerar que, la información relacionada con las AT y capacitaciones puede presentarse consolidada por mes y localidad, sin discriminar una a una. El comportamiento de notificación por UPGD se puede hacer relacionando únicamente las primeras 5 o 10.
| f. Intervenciones de Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental | X (ASYS) | X (CASB) |  | Alimentos sanos y seguros: Presenta información completa para el proyecto de vigilancia intensificada a refrigerios y catering. Calidad del Agua y Saneamiento Básico: *SUBSIVICAP: La tabla 40. “ACTIVIDADES DE LA VIGILANCIA INTENSIFICADA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2025”, refiere 11 conceptos sanitarios, sin embargo en el análisis no se refleja los resultados de los conceptos y los respectivos porcentajes resultado de las BPS realizadas en cada sistema, esta observación se ha realizado en informes anteriores. Medicamentos y Tecnologías en Salud: Cumple para acciones de Vigilancia intensificada.
| g. Intervenciones para Atención de Eventos de Interés en Salud Pública |  | X (ASYS) X (SQ) |  | Seguridad Química: En anteriores realimentaciones se recomendó presentar la distribución de las intoxicaciones por grupo de sustancia, tanto en frecuencia absoluta, como relativa, lo cual aplica también para la distribución de los casos notificados por UPGD. CUMPLE PARCIALMENTE Alimentos sanos y seguros: Realizar descripción de las actividades realizadas por la línea de alimentos sanos y seguros solamente, se presenta las acciones en un caso de ETA familiar que no se atiende desde ASYS.
| h. Intervenciones para la Vigilancia epidemiológica ambiental |  | X (SQ) X (LARREM) |  | Aire, Ruido y REM: Para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética: A lo largo del documento se encuentra lo siguiente desde la pagina 750: • Pagina 750 posicionamiento de la línea reportan 5 cuando en la matriz de cumplimiento de metas reportan 7 (5 en aire y 2 en REM). • Se evidencia que falta la tabla y análisis del cumplimiento de la muestra de encuestas del periodo acumulado enero – septiembre 2025. • Pagina 752, para el análisis de asma y rinitis no aclaran que para septiembre se retiro un menor y la subred realizo la búsqueda y gestión de dicho reemplazo. • En el informe reportan 153 canalizados, sin embargo, en la matriz de cumplimiento de metas reportaron 81 canalizaciones ojo la información de estos informes debe coincidir con lo ya reportado en el segplan. • Páginas 760 y 761, no se observa conclusiones y/o recomendaciones relacionadas con la línea ARREM. Seguridad Química: de acuerdo con realimentaciones anteriores, se recomendó que en el componente de vigilancia poblacional se indicara cuáles fueron las circunstancias que explicaron la no toma y análisis de muestras en el período. CUMPLE PARCIALMENTE
| i. Gestión de la vigilancia en salud ambiental | X |  |  | SISVEA: Sin observaciones.