## Semana 19 (2) (hidden)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABORDAJE NOCTURNO SDIS - SDS
FECHA | DIRECTIVO / PROFESIONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD | GRUPO |  | SUB RED SDS / ZONA SOCIAL SDIS A ABORDAR | TRANSPORTE | RECORRIDO | ACTIVIDADES GENERALES |  | LECTURA TERRITORIAL | EJECUTADO SI/NO | COBERTURA POBLACIONAL | TOTAL COBERTURA
|  | ID GRUPO | INTEGRANTES DEL GRUPO |  |  | PUNTO DE ENCUENTRO Y PUNTO DE CIERRE | HORA DE INICIO / CIERRE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Hombres | Mujeres
2025-11-24 | VERONICA CASTRO MURILLO SUBDIRECTOR PARA LA ADULTEZ ANA CECILIA TAMAYO ASESORA DE DESPACHO SDIS FABIAN RICO SOSA ABORDAJE TERRITORIAL SDIS | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | Diana Marcela Mejia | ZONA SOCIAL CENTRO LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO | CONDUCTOR: PABLO LOPEZ TEL: 3208146381 PLACA VEHICULO: JTQ712 | PUNTO DE ENCUENTRO: PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
19/11/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Sur
19/11/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur
19/11/2025 Vacunación
2025-11-26 | VERONICA CASTRO MURILLO SUBDIRECTOR PARA LA ADULTEZ ANA CECILIA TAMAYO ASESORA DE DESPACHO SDIS FABIAN RICO SOSA ABORDAJE TERRITORIAL SDIS | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | Angie Herrera Alejandro Martinez Carlos Jiménez Carlos Murcia Laura cuesta Marlen Espita Carolina Chacon Felipe Acosta | ZONA SOCIAL SUR LOCALIDAD USME | CONDUCTOR: PABLO LOPEZ TEL: 3208146381 PLACA VEHICULO: JTQ712 | PUNTO DE ENCUENTRO: Salón comunal sauces Miravalle carrera 14 v # 74d - 35 sur PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: recorridos por fuente hídrica y recorrido por corredor Miravalle, cortijo, la regadera, la Aurora, San Andrés de los altos y porvenir SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
21/11/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Sur Occideente
21/11/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur Occidente
21/11/2025 Vacunación
2025-11-28 | VERONICA CASTRO MURILLO SUBDIRECTOR PARA LA ADULTEZ ANA CECILIA TAMAYO ASESORA DE DESPACHO SDIS FABIAN RICO SOSA ABORDAJE TERRITORIAL SDIS | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | Luz Dary Barrera Alemán Ana María Torres Paula Andrea Ríos Carlos Andrés Mora | ZONA SOCIAL SUR LOCALIDAD USME | CONDUCTOR: PABLO LOPEZ TEL: 3208146381 PLACA VEHICULO: JTQ712 | PUNTO DE ENCUENTRO: CL 73 SUR # 81 B - 10 Subdirección Local Bosa PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: * Parque Chiminigagua: KR 80 J - CL 72 B SUR Barrio Retazo Laureles * Parque la ELE: KR 80 M - CL 71 F SUR Barrio Naranjos * Parque Naranjos: KR 80 M - CL 70 F SUR Barrio Naranjos * parque Asovivir: KR 80 N DESDE LA DG 71 SUR hasta CL 70 BIS SURrecorridos por fuente hídrica y recorrido por corredor Miravalle, cortijo, la regadera, la Aurora, San Andrés de los altos y porvenir SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
21/11/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Sur Occideente
21/11/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur Occidente
21/11/2025 Vacunación

## 01 AL 05 DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABORDAJE NOCTURNO SDIS - SDS
FECHA | GRUPO | SUB RED SDS / ZONA SOCIAL SDIS A ABORDAR | RECORRIDO | ACTIVIDADES GENERALES |  | LECTURA TERRITORIAL | EJECUTADO SI/NO | COBERTURA POBLACIONAL | TOTAL COBERTURA
| ID GRUPO |  | PUNTO DE ENCUENTRO Y PUNTO DE CIERRE | HORA DE INICIO / CIERRE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Hombres | Mujeres
2025-12-01 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA OCCIDENTE LOCALIDAD FONTIBON | PUNTO DE ENCUENTRO: Av Boyaca - Cl 26 Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO: Punto 1: Av Boyaca - Cl 26 Punto 2: Av kr 68 - Cl 26 Punto 3: Av Esperanza - Kra 68 Punto 4: Iglesia medalla la milagrosa Kra 68C No 24 Punto 5: Sector los puentes (frente a maloka) Kra 68D No 24 Punto 6: Sector Carlos Lleras, Parques agua y del fuego Cl 23C - Kra 70 Punto 7: Terminal salitre Punto 8: Via ferrea Kra 68D SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
03/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Centro Oriente | EQUIPOS MAS BIENESTAR | ZONA CENTRO LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO | PUNTO DE ENCUENTRO: UPI LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 15-51 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Cuadrantes 1518 y 1519 BARRIOS RESTREPO Y RESTREPO OCCIDENTAL SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
01/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur Occidente | EQUIPOS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN - HABITANZA EN CALLE | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: Av Boyaca - Cl 26 Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO: Punto 1: Av Boyaca - Cl 26 Punto 2: Av kr 68 - Cl 26 Punto 3: Av Esperanza - Kra 68 Punto 4: Iglesia medalla la milagrosa Kra 68C No 24 Punto 5: Sector los puentes (frente a maloka) Kra 68D No 24 Punto 6: Sector Carlos Lleras, Parques agua y del fuego Cl 23C - Kra 70 Punto 7: Terminal salitre Punto 8: Via ferrea Kra 68D SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
01/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: Av Boyaca - Cl 26 Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M.
2025-12-03 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA CENTRO LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO | PUNTO DE ENCUENTRO: UPI LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 15-51 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Cuadrantes 1518 y 1519 BARRIOS RESTREPO Y RESTREPO OCCIDENTAL SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
01/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Sur Occidente | EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR COORDINADORA YENNY ESPINOSA | ZONA OCCIDENTE LOCALIDAD FONTIBON | PUNTO DE ENCUENTRO: Av Boyaca - Cl 26 Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO: Punto 1: Av Boyaca - Cl 26 Punto 2: Av kr 68 - Cl 26 Punto 3: Av Esperanza - Kra 68 Punto 4: Iglesia medalla la milagrosa Kra 68C No 24 Punto 5: Sector los puentes (frente a maloka) Kra 68D No 24 Punto 6: Sector Carlos Lleras, Parques agua y del fuego Cl 23C - Kra 70 Punto 7: Terminal salitre Punto 8: Via ferrea Kra 68D SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
03/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Centro Oriente | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | PUNTO DE ENCUENTRO: UPI LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 15-51 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Cuadrantes 1518 y 1519 BARRIOS RESTREPO Y RESTREPO OCCIDENTAL SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
03/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | PUNTO DE ENCUENTRO: UPI LUNAPARK - Calle 13 Sur No. 15-51 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M.
2025-12-05 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA NORTE LOCALIDAD SUBA | PUNTO DE ENCUENTRO: CAI RINCON - Carrera con Calle 128C-10 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Rincón amberes, Rincón Rincón Rincón, Rincón escuela, Rubí, suba Japón, San Cayetano y el laguito SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
05/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Norte | EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR | ZONA NORTE LOCALIDAD SUBA | PUNTO DE ENCUENTRO: CAI RINCON - Carrera con Calle 128C-10 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Rincón amberes, Rincón Rincón Rincón, Rincón escuela, Rubí, suba Japón, San Cayetano y el laguito SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO.
05/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Norte | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Norte | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: CAI RINCON - Carrera con Calle 128C-10 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Rincón amberes, Rincón Rincón Rincón, Rincón escuela, Rubí, suba Japón, San Cayetano y el laguito SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
05/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: CAI RINCON - Carrera con Calle 128C-10 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M.

## 10 AL 12 DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABORDAJE NOCTURNO SDIS - SDS
FECHA | GRUPO | SUB RED SDS / ZONA SOCIAL SDIS A ABORDAR | RECORRIDO | ACTIVIDADES GENERALES |  | LECTURA TERRITORIAL | EJECUTADO SI/NO | COBERTURA POBLACIONAL | TOTAL COBERTURA
| ID GRUPO |  | PUNTO DE ENCUENTRO Y PUNTO DE CIERRE | HORA DE INICIO / CIERRE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Hombres | Mujeres
2025-12-10 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SUR LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | PUNTO DE ENCUENTRO: ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR DG 62 Sur #20 F-20 Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO: Colegio san francisco, plaza de mercado san francisco, plaza del lucero SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
10/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Sur | EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR | ZONA SUR LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | PUNTO DE ENCUENTRO: ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR DG 62 Sur #20 F-20 Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO: Colegio san francisco, plaza de mercado san francisco, plaza del lucero SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
10/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Sur | EQUIPOS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN - HABITANZA EN CALLE | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur | PUNTO DE ENCUENTRO: ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR DG 62 Sur #20 F-20 Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO: Colegio san francisco, plaza de mercado san francisco, plaza del lucero SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
10/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur | PUNTO DE ENCUENTRO: ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR DG 62 Sur #20 F-20 Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO: Colegio san francisco, plaza de mercado san francisco, plaza del lucero SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO.
2025-12-12 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SUR LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE | PUNTO DE ENCUENTRO: CL 22 Sur - KR 24 Sur Parque Olaya PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Barrios: Olaya Entornos del parque, Centenario Sobre la Avenida, Bravo Paez en torno colegio y calle 36 . UPZ 39 Cuadrantes: Cuadrante 1801, 1802, 1809, 1822 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
12/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Centro Oriente | EQUIPOS MAS BIENESTAR | ZONA SUR LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE | PUNTO DE ENCUENTRO: CL 22 Sur - KR 24 Sur Parque Olaya PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Barrios: Olaya Entornos del parque, Centenario Sobre la Avenida, Bravo Paez en torno colegio y calle 36 . UPZ 39 Cuadrantes: Cuadrante 1801, 1802, 1809, 1822 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
12/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Centro Oriente | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | PUNTO DE ENCUENTRO: CL 22 Sur - KR 24 Sur Parque Olaya PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Barrios: Olaya Entornos del parque, Centenario Sobre la Avenida, Bravo Paez en torno colegio y calle 36 . UPZ 39 Cuadrantes: Cuadrante 1801, 1802, 1809, 1822 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
12/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas, gestantes y VSR. | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | PUNTO DE ENCUENTRO: CL 22 Sur - KR 24 Sur Parque Olaya PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Barrios: Olaya Entornos del parque, Centenario Sobre la Avenida, Bravo Paez en torno colegio y calle 36 . UPZ 39 Cuadrantes: Cuadrante 1801, 1802, 1809, 1822 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE

## 15 AL 19 DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABORDAJE NOCTURNO SDIS - SDS
FECHA | GRUPO | SUB RED SDS / ZONA SOCIAL SDIS A ABORDAR | RECORRIDO | ACTIVIDADES GENERALES |  | LECTURA TERRITORIAL | EJECUTADO SI/NO | COBERTURA POBLACIONAL | TOTAL COBERTURA
| ID GRUPO |  | PUNTO DE ENCUENTRO Y PUNTO DE CIERRE | HORA DE INICIO / CIERRE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Hombres | Mujeres
2025-12-15 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SUR LOCALIDAD SAN CRISTOBAL | PUNTO DE ENCUENTRO: Olímpica de la calle 11 Sur con Av Caracas Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO CANAL FUCHA SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
15/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred Centro Oriente | EQUIPOS MAS BIENESTAR | ZONA SUR LOCALIDAD SAN CRISTOBAL | PUNTO DE ENCUENTRO: Olímpica de la calle 11 Sur con Av Caracas Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO CANAL FUCHA SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
15/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | PUNTO DE ENCUENTRO: Olímpica de la calle 11 Sur con Av Caracas Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO CANAL FUCHA SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
15/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas, gestantes y VSR. | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | PUNTO DE ENCUENTRO: Olímpica de la calle 11 Sur con Av Caracas Bajo el Puente al costado oriental PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO CANAL FUCHA SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO.
2025-12-17 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA NORTE LOCALIDAD USAQUEN | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 100 Car 19 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Calle 102#19 carrulla Calle 127#45 puente vehicular Calle 153#45 costado norte del colegio Cervantes Calle 165#21 parque narcoticos Calle 164#6 cai villanidia SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
17/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar | EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR | ZONA NORTE LOCALIDAD USAQUEN+E9:J9 | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 100 Car 19 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Calle 102#19 carrulla Calle 127#45 puente vehicular Calle 153#45 costado norte del colegio Cervantes Calle 165#21 parque narcoticos Calle 164#6 cai villanidia SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
17/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle Subred Norte | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 100 Car 19 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Calle 102#19 carrulla Calle 127#45 puente vehicular Calle 153#45 costado norte del colegio Cervantes Calle 165#21 parque narcoticos Calle 164#6 cai villanidia SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
17/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 100 Car 19 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Calle 102#19 carrulla Calle 127#45 puente vehicular Calle 153#45 costado norte del colegio Cervantes Calle 165#21 parque narcoticos Calle 164#6 cai villanidia SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO.
2025-12-19 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SUR LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | PUNTO DE ENCUENTRO: Alcaldia local de Ciudad bolivar Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San Francisco PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO HACIA Punto 1: Plaza de mercado los luceros Punto 2: Barrio la playa Punto 3: Hospital Meissen SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
19/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar Subred sur | EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR | ZONA SUR LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR | PUNTO DE ENCUENTRO: Alcaldia local de Ciudad bolivar Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San Francisco PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO HACIA Punto 1: Plaza de mercado los luceros Punto 2: Barrio la playa Punto 3: Hospital Meissen SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
19/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur | PUNTO DE ENCUENTRO: Alcaldia local de Ciudad bolivar Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San Francisco PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO HACIA Punto 1: Plaza de mercado los luceros Punto 2: Barrio la playa Punto 3: Hospital Meissen SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
19/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur | PUNTO DE ENCUENTRO: Alcaldia local de Ciudad bolivar Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San Francisco PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO HACIA Punto 1: Plaza de mercado los luceros Punto 2: Barrio la playa Punto 3: Hospital Meissen SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO.

## 22 AL 26 DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABORDAJE NOCTURNO SDIS - SDS
FECHA | GRUPO | SUB RED SDS / ZONA SOCIAL SDIS A ABORDAR | RECORRIDO | ACTIVIDADES GENERALES |  | LECTURA TERRITORIAL | EJECUTADO SI/NO | COBERTURA POBLACIONAL | TOTAL COBERTURA
| ID GRUPO |  | PUNTO DE ENCUENTRO Y PUNTO DE CIERRE | HORA DE INICIO / CIERRE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Hombres | Mujeres
2025-12-22 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SOCIAL CENTRO PUENTE ARANDA | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 6 con Carrera 30 Puente Peatonal PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: canal Comuneros hasta la Transversal 42, y cuadrantes 1602, 1609 y 1610 tomando estación de TM zona industrial y toda esa parte donde se concentran carreteros. Todo el corredor de la Carrera 30 y zona industrial. SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
17/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar | EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR | ZONA NORTE LOCALIDAD USAQUEN+E9:J9 | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 100 Car 19 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Calle 102#19 carrulla Calle 127#45 puente vehicular Calle 153#45 costado norte del colegio Cervantes Calle 165#21 parque narcoticos Calle 164#6 cai villanidia SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
22/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | EQUIPOS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN - HABITANZA EN CALLE | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 6 con Carrera 30 Puente Peatonal PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: canal Comuneros hasta la Transversal 42, y cuadrantes 1602, 1609 y 1610 tomando estación de TM zona industrial y toda esa parte donde se concentran carreteros. Todo el corredor de la Carrera 30 y zona industrial. SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
22/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 6 con Carrera 30 Puente Peatonal PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: canal Comuneros hasta la Transversal 42, y cuadrantes 1602, 1609 y 1610 tomando estación de TM zona industrial y toda esa parte donde se concentran carreteros. Todo el corredor de la Carrera 30 y zona industrial. SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
2025-12-23 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SOCIAL NORTE TEUSAQUILLO | PUNTO DE ENCUENTRO: Cai San Luis Cai San Luis calle 60 cra 18 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Punto 1: Parque San Luis Calle 60 cra 18 Punto 2: Colegio Manuela Beltran Calle 57 Av. Caracas Punto 3: Parque Gerardo Mayela en Av Carrera 24 con calle 61F Punto 4: La estacion Biblored está en la esquina de la Calle 60 con cra 19 Punto 5: Parque Araucaria Calle 58 tv 23 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
23/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar | EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR | ZONA SOCIAL NORTE TEUSAQUILLO | PUNTO DE ENCUENTRO: Cai San Luis Cai San Luis calle 60 cra 18 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Punto 1: Parque San Luis Calle 60 cra 18 Punto 2: Colegio Manuela Beltran Calle 57 Av. Caracas Punto 3: Parque Gerardo Mayela en Av Carrera 24 con calle 61F Punto 4: La estacion Biblored está en la esquina de la Calle 60 con cra 19 Punto 5: Parque Araucaria Calle 58 tv 23 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
23/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: Cai San Luis Cai San Luis calle 60 cra 18 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Punto 1: Parque San Luis Calle 60 cra 18 Punto 2: Colegio Manuela Beltran Calle 57 Av. Caracas Punto 3: Parque Gerardo Mayela en Av Carrera 24 con calle 61F Punto 4: La estacion Biblored está en la esquina de la Calle 60 con cra 19 Punto 5: Parque Araucaria Calle 58 tv 23 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
23/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: Cai San Luis Cai San Luis calle 60 cra 18 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M.
2025-12-26 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SOCIAL OCCIDENTE ENGATIVA | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 63 , Avenida Carrera 70 ( Mutis con rojas) PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
26/12/2025 SDS - Equipos MAS Bienestar en el hogar | EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR | ZONA SOCIAL OCCIDENTE ENGATIVA | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 63 , Avenida Carrera 70 ( Mutis con rojas) PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
26/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 63 , Avenida Carrera 70 ( Mutis con rojas) PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
26/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 63 , Avenida Carrera 70 ( Mutis con rojas) PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE

## 29 DIC AL 02 ENERO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABORDAJE NOCTURNO SDIS - SDS
FECHA | GRUPO | SUB RED SDS / ZONA SOCIAL SDIS A ABORDAR | RECORRIDO | ACTIVIDADES GENERALES |  | LECTURA TERRITORIAL | EJECUTADO SI/NO | COBERTURA POBLACIONAL | TOTAL COBERTURA
| ID GRUPO |  | PUNTO DE ENCUENTRO Y PUNTO DE CIERRE | HORA DE INICIO / CIERRE | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Hombres | Mujeres
2025-12-29 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SOCIAL OCCIDENTE KENNEDY | PUNTO DE ENCUENTRO: Av. Boyacá # 12 B Centro comercial el Edén PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: Av boyacá con guayacanes hasta la Av. Boyacá con 1 de mayo SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
29/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | EQUIPOS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN - HABITANZA EN CALLE | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: Av. Boyacá # 12 B Centro comercial el Edén PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDOS: Av boyacá con guayacanes hasta la Av. Boyacá con 1 de mayo SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
29/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: Av. Boyacá # 12 B Centro comercial el Edén PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M.
2025-12-30 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SOCIAL NORTE CHAPINERO | PUNTO DE ENCUENTRO: Estación TM Flores PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Plazoleta flores ; Quinta Camacho ; Zona G ; Carrera 7 y Terminamos en la 50 con carrera 7 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
30/12/2025 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: Estación TM Flores PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: DESDE EL PUNTO DE ENCUENTRO Plazoleta flores ; Quinta Camacho ; Zona G ; Carrera 7 y Terminamos en la 50 con carrera 7 SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
30/12/2025 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte | PUNTO DE ENCUENTRO: Estación TM Flores PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M.
2026-01-02 | EQUIPO DE ABORDAJE, ACOGIDA Y REFERENCIACIÓN SDIS | ZONA SOCIAL CENTRO PUENTE ARANDA | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 6 con Carrera 30 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Canal Comuneros hasta la Transversal 42, y cuadrantes 1602, 1609 y 1610 tomando estación de TM zona industrial y toda esa parte donde se concentran carreteros. Todo el corredor de la Carrera 30 y zona industrial. SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
02/01/2026 SDS - Equipos Formas extremas de exclusión - Habitanza en calle | EQUIPOS FORMAS EXTREMAS DE EXCLUSIÓN - HABITANZA EN CALLE | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 6 con Carrera 30 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M. | RECORRIDO: Canal Comuneros hasta la Transversal 42, y cuadrantes 1602, 1609 y 1610 tomando estación de TM zona industrial y toda esa parte donde se concentran carreteros. Todo el corredor de la Carrera 30 y zona industrial. SE RECOMIENDA VESTUARIO ACORDE AL CLIMA BOGOTANO, REALIZAR EL RECORRIDO EN GRUPO Y PERMANECER EN GRUPO. | SECTOR CON ALTO ARRAIGO DE POBLACION HABITANTE DE CALLE, CAMBUCHES ESTRUCTURADOS Y PRESENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, ANTECEDENTES DE AGRESIONES FISICAS DIRIGIDAS A LA POBLACION HABITANTE DE CALLE
02/01/2026 Vacunación | Disponibilidad de Vacuna Hb para poblaciones priorizadas, Td MEF, Influenza y neumococo para mayores de 60 años, crónicas y gestantes. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente | PUNTO DE ENCUENTRO: Calle 6 con Carrera 30 PUNTO DE CIERRE: EN TERRITORIO | INICIO: 08:00 P. M. CIERRE: 01:00 A.M.