## PLAN DE GESTIÓN
| PLAN DE GESTIÓN | [7 empty] | FOSE07.1
Página 1 de 1
PROCESO: | ADMINITRATIVA
ÁREA: | OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PERIODO | 2025
ACTIVIDAD | ACCIONES | META | TIEMPO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO |  |  | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Realizar seguimiento trimestral al plan. | 100% de actividades contenidas en el Plan Anual de Trabajo SG-SST ejecutadas. | 1 | Actividades realizadas | 10 | = | 76.92% | Se realizaron actividades del SG-SST
|  |  |  | Total actividades programadas | 13
Elaborar el Plan de Bienestar social e incentivos | Realizar seguimiento trimestral al plan. | 100% de actividades contenidas en el Plan de Bienestar Social | 1 | Actividades realizadas | 10 | = | 62.5% | Se realizaron actividades como el dia de la mujer, dia del hombre, pago de afiliaciones a gimnasio de algunos funcionarios que presentaron la solicitud, celebracion del dia de la madre y dia del padre, pago de universidad de la funciona Salome Henao, celebracion de amor y amistad
|  |  |  | Total actividades programadas | 16
Elaborar el Plan de Capacitacion | Realizar seguimiento trimestral al plan. | 100% de actividades contenidas en el Plan de Capacitacion | 1 | Actividades realizadas | 11 | = | 84.62% | Se pagó capacitacion de los funmcionarios: Santiago Ceballos en presentacion de medios magneticos, Jaime Antonio Florez en Herramientas de liderazgo para asistentes administrativos, Salome Henao en Gestion estrategica de bienes e inventarios, Juan Gabriel Londoño en actualizacion de la reforma pensional y Luis Fernando Collazos y Julio Cesar Guevara en Wings Of Chance Americas, Adriana Obando participo en el congreso nacional de control interno, Luis Fernando Collazos en actualizacion en administracion publica, Diana Marcela Zapata participo en capacitacion de inteligencia artificial para el servidor publico.
|  |  |  | Total actividades programadas | 13
Realizar monitoreo a la programación de pagos frente al PAC asignado para el gasto | Seguimiento trimestral a la ejecucion del PAC | Proyectar el comportamiento de la liquidez, para programar el flujo de caja para pagos | 1 | PAC Ejecutado | 7889200632 | = | 57.68% | En gastos de funcionamiento se ejecutó el 54,17% y en gastos de inversion se ejecutó el 33,21%
|  |  |  | PAC Aprobado | 13676711771
Analisis de la ejecucion presupuestal de ingresos | Realizar la verificacion al cumplimiento de la gestión adelantada analizando cada uno de los rubros presupuestales de ingresos y gastos. | Identificar oportunidades de mejora que fortalezcan llos ingresos y gastos en el AIM | 1 | Presupuesto Ejecutado | 10212396517 | = | 74.67% | Al cierre del tecrer trimestre se recaudó el 74,7% de los recursos.
|  |  |  | Presupuesto Aprobado | 13676711771
Realizar seguimiento al PAA aprobado, validar las modificaciones respectivas, atendiendo las directrices propuestas. | Seguimiento trimestral a la ejecucion del PAA | Facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios; diseñando estrategias de contratación basadas en la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación | 1 | Plan de Adquisiciones ejecutado | 3500000000 | = | 27.36% | La ejecucion del PAA al cierre del tercer trimestre fue de 25,4%.
|  |  |  | Plan de Adquisiciones formulado, publicado y actualizado | 12794228634
RESPONSABLE
Firma:
| Nombre: | NATALIA ANDREA LOAIZA
| Cargo: | JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha: