## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-11-09-0454-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-01-01
[19 empty] | Proyectó: | Brayan Yecdi Restrepo Franco
OBJETO: |  |  |  | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE TIC DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | [14 empty] | Revisó | Alexandra Muñoz Gallego
[19 empty] | Aprobó | Edgar Alonso Palacio Salazar
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
2 | especifico | externo | ejecuciòn | oèracional | no pago o pago retrasado de la seguridad social | no pago de incapacidad o no atenciòn en caso de un accidente o retardo en el pago de los honorarios | 3 | 2 | 5 | medio | contratsita | seguimeinto de manera mensula a travès del supervisor del contrato quien deberà soliicatr cumplidamente el pago de la seguridad social | 1 | 1 | 2 | bajo | no | Secretaria General - Direccion TIC | desde la fecha de inicio establecida en el SECOP II | mensual | el contratsita debe aportar de manera mensual y cumplida la planilla de pago de la seguridad social al supervisor del contrato | cada mes | 1 | Riesgo extremo
3 | especifico | interno | ejecuciòn | operacional | el contratista no cumple con las actividades objeto del contrato, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por la Secretarìa de Gobierno | Incumplimiento de contrato e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscan satisfacer a travès de la contrataciòn de prestaciòn de servicios | 3 | 3 | 6 | alto | contratista | definiciòn de parametros claros de entendimeinto entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad de modo que el contratista lo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, ademas de un apoyo continuo por parte del supervisor del contrat al cual se le debera reportar los inconvenientes | 1 | 2 | 3 | bajo | no | Secretaria General - Direccion TIC | cuando se evidencie el incumplimiento | mensual | seguimeinto a las actividades asigndas y entrega de las mismas a atisfacciòn por parte del Supervisor del contrato | mes a mes | 2 | Riesgo alto
5 | general | interno | ejecuciòn | operacional | falta de expediciòn del registro presupuestal | retraso en el nicio de la ejecuciòn del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del Municipio de envigado | 2 | 4 | 6 | alto | entiad contratante | seguimeinto por parte del profesional encargado del proceso | 1 | 2 | 3 | bajo | si | entidad contratamte | etapa de ejecuciòn del contrato | etapa de ejecucion del contrato | verificando la expedicion oportuna del RDP | antes de dar inicio al contrato | 3 | Riesgo medio
6 | general | externo | ejecuciòn | regulatorio | cambios de normas de caràcter tècnico o calidad que afecten el desarrollo del proceso contractual | inucmplimiento por parte de la entidad a la normatividad vigente colombiana, lo que genera hallazgos disciplinarios para la entidad | 2 | 2 | 4 | bajo | entidad contratante | consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminiren los efectos del riesgo | 1 | 1 | 2 | bajo | no | personal que interviene en cada etapa del proceso contractual | etapa de planeacion | etapa de ejecucion del contrato | consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | cada mes | 4 | Riesgo bajo
7 | Específico | Interno | Ejecución | Tecnológico | daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciónes que se necesitan para que el contratista realice sus actividades | retardo en la realización de las labores que realiza el contratista | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia y el buen mantenimiento de los sistemas de información que dependen de él | 2 | 2 | 4 | bajo | Si | El contratante | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | verificación periódica del funcionamiento de los sistemas de información | mensualmente | 5
8 | Específico | Interno | Ejecución | Corrupción | Configuración de cualquiera de los delitos contra la administración publica | Contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Medio | Contratista | Prevenir la ocurrencia extremando Mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | bajo | Si | El contratante | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Con la verificación de los controles y revisiones realizados | Cada que se firme un documento publicado por el contratista. Observando quien proyecta y quien aprueba
11 | Específico | externo | ejecución | operacional | El contratista no cumple con calidad las actividades objeto del contrato según los compromisos y obligaciones específicas establecidas. | Que no se logren los objetivos detallados y requeridos por la Direccion de TIC de la secretaria General | 2 | 3 | 5 | medio | Contratista | Aclarar los requerimientos y obligaciones del contratista a través del supervisor técnico. | 1 | 2 | 3 | bajo | Si | Entidad estatal | Una vez iniciada la ejecución | Al finalizar el contrato | verificar el cumplimiento de las activiades Consignar en informes de supervisión. | Mensual
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación