ANEXO FORMATO No. 11
PROPUESTA ECONOMICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
No. FDLSUBA-CMA-002-2020
“CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS REQUERIDOS EN LA ETAPA DE ANALISIS PARA EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE DESARROLLOS LEGALIZADOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA”.
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	CONCURSO DE MERITOS SISTEMA ABIERTO
(FASES TIEMPOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO)

	FASES
	ACTIVIDAD
	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESGLOSADAS
	PRODUCTOS
	VALOR TOTAL  POR ACTIVIDADES INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL POR FASE INCLUIDO IVA 

	FASE I
Actividades previas al inicio de actividades del contrato en terreno
(15 dias)
	ACTIVIDAD 1

	Perfeccionamiento de contrato 
	Presentacion de Documentos legales de contrato.
Complementario Contrato
Acta de Inicio
Certificado de Registro Presupuestal
Polizas (Seriedad, cumplimiento, RCE)
	
	

	
	
	Personal de campo y administrativo indicado en la propuesta para el desarrollo del proyecto.
	Presentación Lista de personal discriminando  cargos y dedicación respectivos del proyecto de quienes integrarán el equipo de trabajo para el desarrollo del contrato
	
	

	
	
	
	Frentes de trabajo en campo
	
	

	
	
	
	Personal administrativo
	
	

	
	
	Plan de trabajo, cronograma y metodología a implementar
	Presentación Cronograma general de Proyecto semanalmente y ajustado a los tiempos del contrato
	
	

	
	
	
	Presentación metodología socializacion 1
	
	

	
	
	
	Presentacion Metodologia levantamientos topográficos
	
	

	
	
	
	Presentación metodología socializacion 2
	
	

	FASE I
Actividades previas al inicio de actividades del contrato en terreno
(15 dias)
	
	Equipos de posicionamientos y topográficos  de precisión que requieran de calibración y que sean destinados para el desarrollo del contrato
	Presentación de certificados de calibración de las Estaciones GPS equipos a utilizar. la vigencia de los certificados no deben exceder los 6 meses
	
	

	
	
	Realizar Visitas a los diferentes asentamientos para identificación de lideres comunitarios y programacion de primer taller de socialización de proyecto.
	Presentar listado de Lideres comunitarios y datos de contacto y programación de fechas para realización de Primera socialización de los desarrollos involucrados.
	
	

	
	ACTIVIDAD 2
	Verificación cartográfica inicial, con el fin de verificar existencia de planos urbanisticos, de loteo, topográficos y de legalización que crucen el poligono a levantar y sus alrededores
	Estudio cartográfico que determine la localización del desarrollo a levantar, con la respectiva identificación de los planos urbanísticos, legalizados o topográficos que se encuentren alrededor del desarrollo (diagnostico)
	
	

	
	
	
	Copias de manzanas catastrales, planos  legalizados, topográficos y/o urbanisticos que se encuentren alrededor del desarrollo a levantar.
	
	

	
	
	Taller de socialización I
	Presentación del informe de primer  taller de socialización para cada uno de los desarrollos aprobado por SDHT y Supervisor de contrato
	
	

	
	
	
	Actas de Reunión de Socializaciones por cada desarrollo – Debe incluir listado asistentes al taller y  líderesde cada comunidad - Deben incluir la respectiva información de contacto, fecha y lugar de reunión
	
	

	
	
	Permisos  para realización de sobre vuelos
	Presentacion de los debidos permisos por parte de la Aeronautica Civil para la realización de Sobrevuelos con Drones. (Opcional solo si aplica)
	
	


FASE II - FASE II  Levantamiento Topografico - Desarrollo del Contrato - 3 MESES
	

	CONCURSO DE MERITOS SISTEMA ABIERTO
(FASES TIEMPOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO)

	FASES
	ACTIVIDAD
	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESGLOSADAS
	PRODUCTOS
	VALOR TOTAL  POR ACTIVIDADES INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL POR FASE INCLUIDO IVA 

	FASE II
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

DESARROLLO DEL CONTRATO
3 MESES
	ACTIVIDAD 3
	Georreferenciación con Equipos GPS de doble frecuencia para la generación del plano de loteo de tres (3) desarrollos con un área de 9,85 Ha. Indicando el vertice o vertices de amarre IGAC que se utilicen. El metodo para calcular la cota ortométrica a partir de la cota elipsoidal que servirá como base para cada uno de los levantamientos.

Tambien debera contener los tiempos de rastreo según distancia de separación entre base y Rover.

Los levantamientos topográficos, deben tener como base de partida vertices debidamente certificados por el IGAC para la georreferenciación; De no encontrar en el área de trabajo estos vertices, deberán materializarse en campo mediante amojonamiento con placas embebidas, a los cuales se les hará el respectivo posicionamiento con GPS de presición.
	Cerificación del vertice IGAC
	
	

	
	
	
	Carteras de campo del posicionamiento con equipos GPS de doble frecuencia.
	
	

	
	
	
	Fotografias de los puntos materializados con placa metálica en cada uno de los desarrollosa medir topograficamente
	
	

	
	
	
	Presentación de archivos RINEX generados por el software de postproceso que utilice el contratista para verificación de la precisión de coordenadas X,Y y las Cotas de vértices base para los levantamientos
	
	

	
	ACTIVIDAD 4
	Poligonales  y radiacion de detalles, para la generación del plano de loteo de los desarrollos involucrados en el contrato

El contratista deberá presentar los archivos crudos producto de la medición  de las poligonales, los archivos de cálculo y el reporte de calculo y ajuste  de las poligonales. A partir de los puntos de primer y segundo orden se realiza la poligonal principal, garantizando que la precisión obtenida en la poligonal, sea superior a 1:15000.
El levantamiento topográfico debe incluir todos los detalles representativos de la zona objeto de estudio para que a la vez sirvan como referencia visual dentro del plano del estudio topográfico. se deben levantar los paramentos de las construcciones y vias a una distancia de hasta 50 metros del polígono a levantar.
	Archivos crudos generados por las estaciones totales para las poligonales y radiación de detalles
	
	

	
	
	
	Archivos calculados
	
	

	
	
	
	Reporte de cálculo y ajuste de poligonales.
	
	

	
	
	
	Planos de loteos de los desarrollos involucrados
	
	

	
	ACTIVIDAD 5
	Levantamiento de la información predial para la generación de plano de Loteo: se debe llevar el registro en carteras de campo de cada uno de los predios pertenecientes al polígono donde quede representada la forma asi como las medidas tomadas con cinta metrica, de cada uno de los lados del predio devantado, además la firma por parte del propietario o algún delegado en el predio levantado con su respectivo número de identificación, que certifique el conocimiento de las medidas indicadas. Se deben tener en cuenta las zonas construidas en antejardines de los predios y los retrocesos de las construcciones de manera que esta quede achurada conforme a lo estabecido, levantando  y abarcando el área total del predio.
	Actas de visita a cada uno de los predios pertenecientes a los desarrollos objeto de la contratación
	
	

	
	
	
	Formatos firmados por la comunidad y propietarios de cada predio
	
	

	
	
	OPCIONAL ** 
En caso de de realizar los dimensionamientos de los predios mediante ortofotogrametria se debera presentar la metodología a seguir en este procedimiento y debera ser avalada por la SDHT
	Metodologia y procedimiento para realización de sobrevuelos y dimensionamiento sobre culatas de predios  avalado por la SDHT
	
	

	
	
	
	Ortofotografias del los desarrollos involucrados
	
	

	
	ACTIVIDAD 6
	Generación del plano de loteo, de conformidad con las especificaciones definidas en los requerimientos técnicos y entregas parciales de dichos levantamientos a la Secretaria Distrital del Hábitat.
	• Plano de loteos con las especificaciones señaladas en los requerimientos técnicos  (Archivos en Fisico tamaño carta y  formato DWG y PDF) Final
	
	

	
	ACTIVIDAD 7
	Elaboración de informes de levantamiento topográfico para los desarrollos que requieren generación de plano de loteo. El documento del informe del levantamiento topográfico, deberá presentarse en medio físico, original e impreso en el marco de la normatividad vigente, debidamente legado y foliado, y en medio digital archivo magnético en CD o DVD. La información requerida en medio digital, se debe entregar en los programas de Microsoft Office (Word o Excel) o Acrobat reader o (PDF) y Autocad para cada desarrollo objeto de legalización y Su contenido está definido en los requerimientos técnicos adjuntos al presente proceso
	Informe Técnico del levantamiento topográfico por desarrollo  aprobado por SDHT y supervisión de contrato
	
	

	
	
	Memoria de la realización del taller aprobada por la SDHT y la supervisión, la cual será incluida para la conformación del expediente por parte de la Secretaría Distrital de Hábitat.
	Informe taller II de socialización,  aprobado por SDHT y Supervisión de contrato
	
	

	
	
	Lista de asistencia a los talleres comunitarios. Los originales serán enviados a la Secretaría Distrital del Hábitat.
	Evidencias de reunion, como son las Actas de reunion de socialización y listados de asistencia con datos de los asistentes
	
	


FASE III - Aval SDHT y liquidación de contrato (15 DIAS)
	

	CONCURSO DE MERITOS SISTEMA ABIERTO
(FASES TIEMPOS Y PRODUCTOS DEL PROYECTO)

	FASES
	ACTIVIDAD
	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESGLOSADAS
	PRODUCTOS
	VALOR TOTAL  POR ACTIVIDADES INCLUIDO IVA
	VALOR TOTAL POR FASE INCLUIDO IVA 

	FASE III
Aval SDHT y liquidación de contrato
(15 DIAS)
	ACTIVIDAD 8
	Aprobación previa de la  Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), quién tiene la responsabilidad de la radicación de los expedientes formados ante la secretaría distrital de planeación (SDP), y posteriormente la  aprobación por parte del la supervisión del contrato  por parte del FDL de Suba y Asi mismo proceder a la liquidación del contrato.
	Copia de oficio remisorio o del radicado de la informacion ante la SDHT y su respectivo aval o recibido a satisfacción de los productos completos y aprobados (Plano topográfico y sus anexos y soportes, Informe Técnico e  Informes de socialización I y II )
	
	

	
	
	
	1.Los documentos para efectuar los pagos 

(ver forma de pago)
	
	

	
	
	
	2. Informe final y consolidado del final de actividades 
Entrega en Fisico y en digital de productos.
	
	

	
	
	
	3. Acta de recibo final y recibido a satisfacción. 
4. Acta de liquidación. 
5. Actualización de pólizas. 
6. Y demás documentos contenidos en anexos técnicos (Obra e Interventoría
	
	


Notas: (1) Las cantidades requeridas por la Entidad no pueden ser modificadas

           (2) Los precios ofertados no pueden superar los precios establecidos en el estudio de mercado

           (3) El valor total de la oferta debe incluir el IVA DEL 19%, sin exceder el valor estipulado para el proceso  

EL PROPONENTE

Firma

C.C. No



