## MATRIZ ARRENDAMIENTO
Versión: Proyecto de pliego de condiciones. - Proceso de selección: PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECCIÓN DIRECTA ARRENDAMIENTO
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | TRATAMIENTO DEL RIESGO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | % Asignación | N° | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar las adecuaciones y/o mantenimientos de carácter preventivo y/o correctivo de las instalaciones físicas, redes y accesorios sanitarios objeto de arrendamiento con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del inmueble, así como de los equipos, accesorios y elementos del inmueble. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 50%/50% | 1 | LA UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado cuando no se puede disfrutar del 100% del inmueble, (ii) Se reconocerá el canon de arrendamiento proporcional a las áreas disfrutadas por la UAEGRTD | 1 | 1 | 2 | MEDIO | SI | URT/ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de cumplimiento de las condiciones de infraestructura y arquitectónicas exigidas por la UAEGRTD, contando con todas las condiciones de servicio y funcionalidad exigidas por la UAEGRTD. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 50%/50% | 2 | LA UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado cuando no se puede disfrutar del 100% del inmueble, (ii) Se reconocerá el canon de arrendamiento proporcional a las áreas disfrutadas por la UAEGRTD | 1 | 1 | 2 | MEDIO | SI | URT/ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la fecha convenida para la entrega del inmueble dado en arrendamiento | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | 3 | 5 | 8 | Extremo | Proveedor | 50%/50% | 3 | LA UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado cuando no se puede disfrutar del 100% del inmueble, (ii) Se reconocerá el canon de arrendamiento proporcional a las áreas disfrutadas por la UAEGRTD | 1 | 1 | 2 | MEDIO | SI | URT/ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la ejecución de las mejoras necesarias, adecuaciones e intervenciones que requiera el inmueble dado en arrendamiento para su adecuado funcionamiento | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | 3 | 5 | 8 | Extremo | Proveedor | 50%/50% | 4 | LA UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado cuando no se puede disfrutar del 100% del inmueble, (ii) Se reconocerá el canon de arrendamiento proporcional a las áreas disfrutadas por la UAEGRTD | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | URT/ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No contar con todas las licencias, permisos, autorizaciones y conceptos que sean necesarios para el funcionamiento del inmueble dado en arrendamiento | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 5 | La UAEGRTD no pagará gastos de autorizaciones, permisos, licencias y conceptos para el funcionamiento de la entidad, estará a cargo del arrendador | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cortes, daños y/o suspensiones en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, por causas imputables al arrendador | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 6 | La UAEGRTD no pagará gastos por daños cortes y/o suspensiones en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, estarán a cargo del arrendador. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños causados a los colaboradores de la UAEGRTD por el inmueble arrendado, los cuales sean consecuencia de hechos u omisiones atribuibles al arrendador. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 7 | El arrendador responderá por los daños causados a los colaboradores de la UAEGRTD por el inmueble arrendado, los cuales sean consecuencia de hechos u omisiones atribuibles al arrendador. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños causados a terceros por el inmueble arrendado, los cuales sean consecuencia de hechos u omisiones atribuibles al arrendador. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 8 | El arrendador responderá por los daños causados a terceros por el inmueble arrendado, los cuales sean consecuencia de hechos u omisiones atribuibles al arrendador. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a las instalaciones del inmueble arrendado que sean consecuencia de hechos, omisiones o intervenciones atribuibles a la UAEGRTD. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratante | 100% | 9 | La UAEGRTD responderá por los daños a las instalaciones del inmueble arrendado que sean consecuencia de hechos, omisiones o intervenciones atribuibles a la UAEGRTD. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | UAEGETD | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incorrecto funcionamiento y/o falta de mantenimiento de los equipos, accesorios y elementos destinados y requeridos para el correcto funcionamiento del inmueble arrendado. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 10 | El arrendador responderá por los daños ocasionados a los equipos, accesorios y elementos destinados y requeridos para el correcto funcionamiento del inmueble arrendado. El arrendador pondrá a disposición de la UAEGRTD equipos sustitutos para el funcionamiento de la entidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de subcontratistas o cuando el personal del contratista incumple sus obligaciones contractuales | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 4 | 1 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 11 | La UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado hasta que las condiciones no sean restablecidas por el Arrendador. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Accidentes de trabajo del personal propio del contratista | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | 4 | 1 | 5 | medio | Proveedor | 1000% | 12 | La UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado hasta que las condiciones no sean restablecidas por el Arrendador. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
13 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No pago oportuno de los salarios y demás prestaciones de los trabajadores vinculados al contratista. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | 100% | 13 | La UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado hasta que las condiciones no sean restablecidas por el Arrendador referentes al pago de las prestaciones sociales y salario. | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
14 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos o gastos por terminaciones anticipadas solicitadas por la Unidad de los contratos de arrendamiento. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 14 | La UAEGRTD a traves de su equipo interdisciplianiro analisará el traslado o mundanza de la Dirección Territorial para que no afecta la funcionailidad de la entidad. | 1 | 2 | 1 | Bajo | SI | UAEGETD | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
15 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos o gastos por No prórrogas de los contratos de arrendamiento, por el cumplimiento del plazo contractual. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 15 | La UAEGRTD a traves de su equipo interdisciplianiro analisará el traslado o mundanza de la Dirección Territorial para que no afecta la funcionailidad de la entidad. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | UAEGETD | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos o gastos por terminaciones anticipadas solicitadas por EL ARRENDADOR de los contratos de arrendamiento. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 16 | I) La UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado hasta que las condiciones no sean restablecidas por el Arrendador. II) Se reconocerá el canon de arrendamiento proporcional a los días y/o a las áreas disfrutadas por la UAEGRTD | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
17 | General | Externo | Ejecución | Económico | Mayores costos o gastos derivados de incrementos del canon de arrendamiento y/o del valor de las cuotas de administración superiores a lo proyectados contractualmente. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 17 | I) La UAEGRTD no pagará el canon de arrendamiento pactado hasta que las condiciones no sean restablecidas por el Arrendador. II) Se reconocerá el canon de arrendamiento proporcional a los días y/o a las áreas disfrutadas por la UAEGRTD | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | UAEGETD | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
18 | General | Externo | Ejecución | Económico | Costos o gastos que se generen para entregar el inmueble al arrendador en las mismas condiciones recibidas, salvo el deterioro natural del mismo. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 18 | La UAEGRTD reconocerá los arreglos necesarios para entregar el bien inmueble en el estado que lo recibio. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | UAEGETD | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
19 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambios en la situación política sistema de gobierno | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | 100% | 19 | La UAEGRTD aplicará inmediatamente las disposiciones legales y ajustes de los procesos internos de la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | UAEGETD | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
20 | General | Externo | Contratación y Ejecución | Social o Político | Cambios en la situación social, paros, huelgas, actos terroristas | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor | 100% | 20 | La UAEGRTD no cancelará daños causados por terceros ajenas a la ejecución del contrato. El arrendador asumirá los daños causados por terceros ajenos al contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | ARRENDADOR | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL
21 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de los residuos no peligrosos generados durante la ejecución del contrato. (Afectación al medio ambiente) | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Contratante | 100% | 21 | La UAEGRTD aplicará los diferentes instructivos internos para el sistema de gestión ambiental y normatvidad vigente en la materia. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | UAEGETD | Desde el perfeccionamiento del contrato | Terminación del plazo de ejecución | SEGUIMIENTO DEL PROCESO Por pate de los supervisores del contrato verificando y dejando constancia en su informe mensual del cumplimiento de las obligaciones pactadas | MENSUAL

## Inputs
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Contratante
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Contratante
|  | Selección / Ejecución | Regulatorios | 4 | Bajo | 6 | Entidad Contratante + Proveedor
|  | Juridico | Naturaleza | 5 | Medio | 7 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Contratante + Proveedor
|  | Contratación / Ejecución | Ambientales | 6 | Alto
|  | Planeación / Contratación / Ejecución | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo