# GS-2026- 001351 -DEATA-ESPCO-20.1

Soledad, 06 de enero 2026

Señor mayor

JOHON SANTANDER HERNANDEZ HERRERA

Jefe Unidad Prestadora de Salud Atlántico

Avenida Circunvalar 24-145 Barrio El Parque

Soledad – Atlántico

# ASUNTO: informe de supervisión del Contrato No. 104-8-20480-25

# TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _____O FINAL ____X__

Periodo del informe de supervisión

| Desde | 01/11/2025 | Hasta | 20/11/2025 |
| --- | --- | --- | --- |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014”, y la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No.GS-2025-089124-DEATA de fecha 12 de septiembre de 2025, el señor mayor JOHON SANTANDER HERNANDEZ HERRERA, obrando en calidad de ordenador del gasto de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora patrullera NEREIDA SOFIA ALTAMAR VERGARA.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:  MENSUAL

- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: N.º 2

- Informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE 2025 o del periodo correspondido entre 12-09-2025 hasta 30-09-2025 presentado mediante comunicado oficial No GS-2025-105803-DEATA.

- Informe de supervisión del mes de OCTUBRE 2025 o del periodo correspondido entre 01-12-2025 hasta 31-10-2025 presentado mediante comunicado oficial en trámite.

Información del contrato

| Contrato No. | # 104-7-20479-25 |
| --- | --- |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO. |
| Contratista | SANSMED S.A.S |
| Representante legal | MELY SANDY ANILLO ZAMBRANO |
| Valor inicial del contrato | $372.017.062,54 |
| Valor adiciones del contrato | N/A |
| Valor total del contrato | $372.017.062,54 |
| Plazo de ejecución inicial | UN (1) MES Y DIECINUEVE (19) DIAS (50 días ) |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato | 12/09/2025 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato (pactada inicialmente) | 31/10/2025 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 01/11/2025 |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es) | 20/11/2025 |
| Adiciones | N/A |
| Modificatorios | MODIFICACION No 001 2025 CLAUSULA PRIMERA: modifíquese el PLAZO DEL CONTRATO No104-7-20479-25, en el sentido de prorrogar por un término de quince (20) días, resultando como fecha de terminación hasta el 20/11/2025, para un plazo total ejecución de 70 días. |
| Prorrogas | SI |
| Otros | N/A |

- DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

  - Acciones adelantadas:

Se adelanta la actividad de supervisión sin novedad en cuanto a su ejecución, cumpliendo con las condiciones establecidas, tales como oportunidad de suministro de insumos.

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| REGISTRO INVIMA: El CONTRATISTA, certificó la totalidad de los registros INVIMA de los elementos ofertados. Para el insumo ofertado que no está sujeto a la regulación del INVIMA, presenta certificación de no obligatoriedad del INVIMA que valide esta excepción. | SI | N/A |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO CCAA El CONTRATISTA acredita el cumplimiento de las condiciones técnico sanitarias de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente en concordancia con el Decreto 3770 de 2004 “Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano.”, Decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.” Resolución 132 de 2006 “Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Reactivos de Diagnóstico In Vitro” y la Resolución 4002 de 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos” los oferentes deberán anexar los siguientes documentos: - Si el oferente es fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente; expedido por el INVIMA. - Si el oferente es Importador deberá anexar: El certificado vigente de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA. - Si el oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos. En caso de contar con más de uno de estos criterios; anexó la documentación correspondiente que le aplica. | SI | N/A |
| CONDICIONES DEL SERVICIO ENTREGA DE LOS INSUMOS: Teniendo en cuenta el grupo (e ítems) adjudicados, el CONTRATISTA se compromete a remitir los elementos al almacén, ubicado en la Unidad Prestadora de Salud Atlántico municipio de Soledad, Avenida Circunvalar No. 45-124. Previa coordinación con el supervisor. La entrega de los equipos se realizará, de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas a 12:00 horas y de 14:30 Horas a 18:00 Horas. Para la entrega del bien; el CONTRATISTA, se comprometerá a hacerlo en un término no mayor a ocho (8) días calendario. En caso de que este tiempo no sea posible cumplirlo, deberá informar de forma inmediata al supervisor del contrato, las causas y motivos por los cuales no se hace la entrega de este bien; y, establecer un mecanismo de contingencia asumido por el CONTRATISTA, previo conocimiento del supervisor, con el fin de no afectar la prestación de los servicios. Nota: los gasto que se efectúen por entrega, cambio por defecto y demás, serán responsabilidad del oferente y futuro contratista; sin cargo adicionales. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de un (1) año, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA deberá Informar al supervisor de contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un cincuenta 50%, un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento, o cuando el supervisor lo requiera. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA se compromete a cumplir con la entrega de los insumos medico quirúrgicos; ajustándose a los criterios de calidad y seguridad exigidos por la descripción técnica y compatible con el equipo requerido. Así mismo; deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA compromete a realizar el respectivo cambio y reposición; en un plazo de (08) días calendario por otro con iguales características, para el evento en que se presenten los siguientes criterios y en dichos eventos se entenderá que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición: Averías en el momento de la entrega Dispositivos entregados con fechas de vencimiento inferior a 01 año; contados desde la fecha de la entrega de los mismos. Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad. Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano. Devolución de dispositivos médicos próximos a cumplir sus últimos 6 (seis) meses de vida útil. Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA se compromete por escrito que los elementos suministrados cumplen con las condiciones de buenas prácticas en materia ambiental. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA se compromete, a mantener las condiciones ofertadas en su propuesta, durante la vigencia del contrato, manteniendo los precios establecidos en su propuesta durante la ejecución del contrato | SI | N/A |
| El CONTRATISTA certifica que a su cargo están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos o material médico quirúrgico hasta el lugar de entrega. De igual manera el contratista asumirá el costo en los eventos de cambio del insumo o equipo biomédico. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA se obliga a canalizar toda comunicación relacionada con la ejecución del contrato a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA dispondrá de una persona encargada de la Coordinación del contrato, con una línea telefónica directa que garantice el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud e informar novedades, quejas, programaciones para la entrega del bien y en general. De ello deberá informar a la Jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico mediante documento escrito, una vez le sea entregada la respectiva carta de inicio del contrato. | SI | N/A |
| - EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación correspondiente al mes causado; dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, Ley 594 de julio 14 de 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias. Los bienes cobrados deben ser relacionados con la tarifa ofertada. Soportes de los bienes facturados. Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas) y RAS. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA adjudicatario del GRUPO 3, en calidad de apoyo tecnológico proporciona sin costo adicional para la entidad una INCUBADORA LECTURA RAPIDA: Para indicadores biológicos para esterilización a vapor asistido a vacío entre 121 y 134 grados centígrados de lectura rápida no más de 1 (una) hora. | SI | N/A |
| ESTE ITEM N/A | SI | N/A |
| El CONTRATISTA certificó que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con la infraestructura, y los medios logísticos para la prestación del servicio. Que se compromete atender las solicitudes o los requerimientos realizados en un tiempo máximo de cinco (5) días calendario incluyendo fines de semanas y festivos después del requerimiento emitido por el supervisor del contrato; por lo cual, con el fin de tener una comunicación directa con el adjudicatario de acuerdo a la necesidad de los elementos requeridos, es imprescindible que se cuente con un intermediario que pueda solucionar de forma ágil y oportuna dichos requerimientos en el tiempo establecido en el presente pliego de condiciones. Por lo anterior; el CONTRATISTA deberá informar por escrito; indicando la persona de enlace, que se encargará de resolver aquellos eventos relacionados con los elementos, así como de todas las actividades que se presenten durante la ejecución del contrato, para garantizar la oportunidad de respuesta, deberá relacionar los datos de la personal enlace así: Nombre____________________ Teléfonos____________________ Correo electrónico_______________ | SI | N/A |
| El CONTRATISTA acreditó su experiencia a través de contratos inscritos en el RUP, cuyo objeto sea en contratos iguales o similares al objeto del presente proceso, y su sumatoria sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor estimado equivalentes en SMMLV, con empresas públicas o privadas, para lo cual se tendrá en cuenta únicamente la experiencia acreditada y reportada en el registro único de proponentes. | SI | N/A |
| El CONTRATISTA certificó el inicio y la implementación del Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el manual del SGSST del lugar donde se prestará el servicio, para así dar cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y sus complementarios. | SI | N/A |
| EL CONTRATISTA presenta Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. | SI | N/A |

  - NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

MODIFICACION No 001 2025

CLAUSULA PRIMERA: modifíquese el PLAZO DEL CONTRATO No 104-7-20480-25, en el sentido de

prorrogar por un término de quince (156) días, resultando como fecha de terminación hasta el 15/11/2025,

para un plazo total ejecución de 65 días.

se deja constancia que se realiza nota  debito número NDE3 del 19/12/2025 por parte de la entidad ya que   en la factura FVC 7368 del 14/11/2025 en  el ítem 16  mallas quirúrgicas winer código 0001758 se facturaron 10 unidades con un valor unitario de $24.336,13 para un total de $243.631,35 cometiendo un error  la entidad al momento de digitar los valores toda vez que en el contrato en el grupo 5 ítem 6 mallas quirúrgicas winer el valor pactado por unidad es $ 243.631,35 es de anotar que por parte mía y del encargado del almacén de la unidad prestadora de salud se reciben las 10 mallas quirúrgicas.

- AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (69) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

- TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO realizará el pago dentro de los treinta (30) días hábiles una vez presentada la factura y presentando la respectiva certificación del supervisor, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, (cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación) la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista los servicios prestados en un pago mensual, dentro de los treinta 30 días hábiles, siguiente a la presentación de la factura. El contratista deberá presentar la respectiva factura según la resolución No 000042 del 2020 (FACTURACION ELECTRONICA). En la que consta el cumplimiento del pago de los aportes de que trata el artículo 1 de la ley 828 de 2003.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: SANSMED S.A.S

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORRO DAMAS

NÚMERO DE CUENTA: 810-862219

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | $ 372.017.062,54 | 100% |
| Valor total de las entregas | $ 372.017.062,54 | 100% |
| Valor total facturado | $ 372.017.062,54 | 100% |
| Valor facturado pendiente de pago | 0 | 0% |
| Valor pagado | $ 372.017.062,54 | 100% |
| Valor pendiente de entrega | 0 | 0 |

| - Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 01 | 26,476,603.89 | 14/11/2025 | 26,476,603.89 | FVC 7369 | 25,321,744.89 | 1,154,859.00 | 502607725 |
| 02 | 24,141,230.40 | 13/12/2025 | 24,141,230.40 | FVC 7795 | 23,441,134.40 | 23,441,134.40 | 523151925 |
| 03 | 166,117,163.39 | 14/11/2025 | 166,117,163.39 | FVC 7368 | 159,805,012.39 | 6,312,151.00 | 523070325 |
| 04 | 115,131,931.89 | 15/12/2025 | 115,131,931.89 | FVC 7818 | 110,225,934.89 | 4,905,997.00 | 523154225 |
| 05 | 40,150,132.97 | 16/12/2025 | 40,150,132.97 | FVC 7870 | 38,591,822.97 | 1,558,310.00 | 539090425 |

4.2.  Entrada de Bienes

- No aplica

.

- RECOMENDACIONES

- No aplica

- CONCLUSIONES

| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI _X_ | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| --- | --- | --- |
|  | NO___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. ____________ del _______________, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma________________________________________

Patrullera NEREIDA SOFIA ALTAMAR VERGARA

# Supervisor Contrato No. 104-7-20479-25

Correo electrónico: Nereida.altamar@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3014533660