## Hoja1
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR, Y SI PUEDE PASAR, CÓMO ES POSIBLE) | CONSECUENCIA DE LA OCURRIENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS |  |  |  | ¿AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO / CONTROL | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACIÓN | PRIORIDAD |  |  |  |  | CÓMO | CUÁNDO
1 | GENERAL | INTERNA | PLANIFICACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | FALTA DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN ADECUADA. | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DESORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA. | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO Y SED | REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO CON CRONOGRAMA DETALLADO Y RESPONSABLES DEFINIDOS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO Y SED | MENSUALMENTE | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | MEDIANTE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO | MENSUAL
2 | ESPECÍFICO | INTERNA | PLANIFICACIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INADECUADA SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE DOCENTES CALIFICADOS, JUNTO CON LA PREPARACIÓN INSUFICIENTE DE MATERIALES PEDAGÓGICOS. | BAJA CALIDAD EDUCATIVA, LO QUE PUEDE IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Y EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA. | 2 | 3 | 4 | MEDIO | EL ASOCIADO | DEFINIR CRITERIOS CLAROS DE SELECCIÓN PARA LOS DOCENTES, OFRECER CAPACITACIÓN CONTINUA Y REVISAR PREVIAMENTE LOS MATERIALES PEDAGÓGICOS ANTES DE SU USO EN LAS CLASES. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | EL ASOCIADO | AL INICIO DEL CONVENIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | SUPERVISIÓN DOCENTE | PERMANENTE
3 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | FALTA DE APROPIACIÓN O APLICACIÓN EFECTIVA DE LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LOS DOCENTES. | REDUCCIÓN EN LA CALIDAD DEL REFUERZO LINGÜÍSTICO Y MENOR IMPACTO EN EL APRENDIZAJE. | 2 | 3 | 4 | MEDIO | EL ASOCIADO | IMPLEMENTAR SEGUIMIENTO, EVALUACIONES DE IMPACTO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | EL ASOCIADO | PERMANENTE | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | OBSERVACIÓN DE CLASES Y ENCUESTAS | EN LA MITAD DE LA EJECUCIÓN
4 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | FALTA DE COMPROMISO O RETRASOS EN LA AUTORIZACIÓN DE LOS COLEGIOS SELECCIONADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. | RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SED | ESTABLECER ACUERDOS PREVIOS CON LAS INSTITUCIONES, REALIZAR GESTIONES ANTICIPADAS Y MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | IED - SED - EL ASOCIADO | PERMANENTE | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | SEGUIMIENTO MEDIANTE REUNIONES PREVIAS CON LOS ALIADOS | MENSUAL
5 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES, AFECTANDO LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. | INTERRUPCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO Y SED | FORMALIZAR COMPROMISOS MEDIANTE ACUERDOS PREVIOS, ESTABLECER PLANES DE CONTIGENCIA Y MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | IED - SED - EL ASOCIADO | PERMANENTE | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | SEGUIMIENTO EN LA REUNIONES CON ALIADOS | MENSUAL
6 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INTERRUPCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEBIDO A ORDEN PÚBLICO. | RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DEL CONVENIO Y CRONOGRAMADA POR IED, SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES Y AFECTACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO -SED | ESTABLECER PLANES DE CONTINGENCIA Y REPROGRAMAR ACTIVIDADES. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | IED - SED - EL ASOCIADO | DURANTE LA EJECUCIÓN | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | SEGUIMIENTO CONSTANTE POR PARTE DE LOS ALIADOS | POR EVENTO
7 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DISMINUCIÓN EN LA TASA DE RETENCIÓN ESTUDIANTIL EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL CONVENIO. | REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA, AFECTACIÓN EN LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CONVENIO. | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO - SED | IMPLEMENTAR MONITOREO DE ASISTENCIA, DETECCIÓN TEMPRANA DE DESERCIÓN Y ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | EL ASOCIADO - SED | PERMANENTE | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA | SEMANAL
8 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN ESTUDIANTIL EN EL ENTORNO DE CLASES. | AMBIENTE DE APRENDIZAJE POCO SEGURO Y DIFICULTADES EN LA ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | EL ASOCIADO | CAPACITACIÓN DOCENTE Y SUPERVISIÓN PERIÓDICA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA GUÍA PARA LA PROTECCIÓN DE NNAs del EL ASOCIADO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO | PERMANENTE | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | OBSERVACIONES DE CLASE Y/O SUPERVISIÓN | PERMANENTE
9 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | PROBLEMAS LOGÍSTICOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y EXÁMENES FÍSICOS. | DEMORA EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO | ACUERDOS CON PROVEEDORES Y PLAN LOGÍSTICO CON CONTINGENCIAS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO | 1ER MES DE EJECUCIÓN | 1ER MES DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE EXAMEN Y ASIGNACIÓN DE MATERIAL A ESTUDIANTES DURANTE LA CLASE | DURANTE LA CLASE EN EL 1ER MES DE EJECUCIÓN
10 | ESPECÍFICO | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN. | DESCONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y MENOR COMPROMISO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES. | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO - SED | CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVAS. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | EL ASOCIADO - SED | MÁXIMO TRES DÍAS ANTES DE LA SESIÓN DE SENSIBILIZACIÓN | HASTA LA FECHA DE LA SENSIBILIZACIÓN | SEGUIMIENTO A LOS BOTS, CORREO, PBX, ETC. | DIARIO
11 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DIFICULTADES EN LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS ADECUADOS PARA TALLERES Y EVENTOS. | POSIBLES CANCELACIONES O REPROGRAMACIONES DE LOS EVENTOS. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | EL ASOCIADO - SED | COOORDINACIÓN ANTICIPADA Y RESERVA DE ESPACIOS ALTERNATIVOS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO - SED - IED | DOS SEMANAS ANTES DE CADA EVENTO O TALLER. | HASTA LA FECHA DEL TALLER Y/O EVENTO | SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LA RESERVA. | DIARIO
12 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS TECNOLÓGICOS | FALLAS TÉCNICAS EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES. | DIFICULTAD EN LA ENTREGA DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | EL ASOCIADO | PRUEBAS PREVIAS Y SOPORTE TÉCNICO DISPONIBLE. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO | EN LA SEMANA DE ASIGNACIÓN DE MATERIAL Y PLATAFORMAS | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO CONSTANTE AL REGISTRO DE ESTUDIANTES | DIARIO
13 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS TECNOLÓGICOS | DIFICULTADES EN LA ACTIVACIÓN Y ACCESO A PLATAFORMAS DIGITALES. | RETRASOS EN EL USO DE HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA ENSEÑANZA. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | EL ASOCIADO | CAPACITACIÓN Y ACTIVACIÓN DURANTE LAS CLASES. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO | DURANTE EL REGISTRO. | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO CONSTANTE AL REGISTRO DE ESTUDIANTES | DIARIO
14 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS TECNOLÓGICOS | INTERPRETACIÓN SESGADA O INCOMPLETA DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN. | USO INCORRECTO DE LOS RESULTADOS, LO QUE PUEDE LLEVAR A AJUSTES INADECUADOS EN LAS ESTRATEGIAS Y AFECTAR LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA. | 2 | 4 | 6 | MEDIO | EL ASOCIADO | VERIFICAR LA PRECISIÓN DE LOS DATOS ANTES DEL ANÁLISIS, APLICAR CRITERIOS CLAROS DE EVALUACIÓN Y CONTRASTAR LOS RESULTADOS. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | EL ASOCIADO | DURANTE EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOOS. | HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO A LOS DATOS REGISTRADOS. | DIARIO DURANTE LA ACTIVIDAD
15 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | MANEJO INEFICIENTE DEL PRESUPUESTO. | FALTA DE RECURSOS PARA COMPLETAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS. | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO - SED | CONTROL FINANCIERO CON REPORTES PERIÓDICOS. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO - SED | RECEPCIÓN DEL INFORME MENSUALMENTE | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | MEDIANTE REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO | MENSUAL
16 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | ERRORES EN LA ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BECAS. | INEQUIDAD Y POSIBLES CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 2 | 4 | 6 | MEDIO | SED -EL ASOCIADO | CRITERIOS DE ASIGNACIÓN CLAROS. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SED - EL ASOCIADO | FINALIZANDO EL CONVENIO EN LA SEMANA DE ASIGNACIÓN DE BECAS | FINALIZANDO EL CONVENIO | SEGUIMIENTO A LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN | DIARIO DURANTE LA SEMANA DE SELECCIÓN
17 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | RETRASOS O INCONSISTENCIAS EN LA ENTREGA DE INFORMES REQUERIDOS PARA LOS DESEMBOLSOS. | DEMORA EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA. | 2 | 4 | 6 | MEDIO | EL ASOCIADO | IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES, REALIZAR VALIDACIONES PREVIAS Y ESTABLECER UN EQUIPO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE LOS REPORTES. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | EL ASOCIADO - SED | DEPENDIENDO EL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | SEGUIMIENTO A MATRIZ DE ENTREGABLES Y VERSIONES PREVIAS | PERMANENTE
18 | ESPECÍFICO | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | INASISTENCIA O DESERCIÓN DE ESTUDIANTES A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO | AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO Y SED | GENERAR ACUERDOS Y COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN CON ESTUDIANTES VINCULADOS | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | EL ASOCIADO Y SED | FIRMA DE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | VISITAS A COLEGIOS | POR EVENTO
19 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS TECNOLÓGICOS | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DIGITAL O FÍSICA, NO DISPONIBILIDAD NI CONFIABILIDAD EN ELLA POR FALLAS DEL EL ASOCIADO EN LA OBTENCIÓN, EN EL PROCESAMIENTO Y/O EN EL ARCHIVO DE LOS DATOS | REPROCESOS Y CONSECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN NUEVAMENTE | 2 | 4 | 6 | MEDIO | EL ASOCIADO | DISPONER POR PARTE DEL EL ASOCIADO DE MECANISMOS ADECUADOS PARA OBTENER, PROCESAR Y ARCHIVAR LOS DATOS | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO | FIRMA DEL CONVENIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | COMUNICACIÓN PERMANENTE ENTRE LAS PARTES | MENSUAL
20 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM), RESPECTO DE LAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE SE REALICEN COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONVENIO POR AUMENTO DE GASTOS OPERATIVOS, SIN SUSCRIPCIÓN DE UN MODIFICATORIO DE ADICIÓN | 2 | 3 | 5 | ALTO | EL ASOCIADO | FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE COSTOS QUE EVIDENCIE EL IMPACTO CONCRETO DE LA VARIACIÓN DE LA TRM Y DETERMINE LAS ACCIONES REMEDIALES PARA EFECTOS DE MANTENER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONVENIO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | EL ASOCIADO | FIRMA DEL CONVENIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | MEDIANTE REUNIONES DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN | POR EVENTO
21 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | REPETICIÓN O RECHAZO DEL TRABAJO QUE REALICE EL EL ASOCIADO Y/O SU EQUIPO, POR CONSIDERAR LA SED QUE EL MISMO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES CONTRATADOS | REPROCESOS Y CONSECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN NUEVAMENTE | 1 | 4 | 5 | MEDIO | EL ASOCIADO | CAPACITACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA EN LOS LINEAMIENTOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE EMPLEARÁN EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | EL ASOCIADO | RECEPCIÓN DEL PRIMER INFORME | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA SUPERVISIÓN | POR EVENTO
22 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | DEMORA JUSTIFICADA EN EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PAGOS DE LA SECRETARIA | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO | EL EL ASOCIADO DEBERÁ PRESENTAR LOS SOPORTES Y ADELANTAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LA SECRETARÍA REALICE EL CORRESPONDIENTE PAGO, DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD Y LA FORMA DE PAGO DEL CONVENIO | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | EL ASOCIADO | GESTIÓN DEL PRIMER PAGO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA SUPERVISIÓN | POR EVENTO
23 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | DEMORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LLEGADA A LAS IED | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO | EL EL ASOCIADO DEBERÁ PRESENTAR LOS SOPORTES Y ADELANTAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LA SECRETARÍA REALICE EL CORRESPONDIENTE TRAMITE PRECONTRACTUAL, DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | EL ASOCIADO | GESTIÓN PRECONTRACTUAL | HASTA LA FIRMA DEL CONVENIO | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL LA ETAPA PRECONTRACTUAL | POR EVENTO
24 | GENERAL | INTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS FINANCIEROS | CESE DE ACTIVIDADS A CAUSA DE PANDEMIAS O EMERGENCIAS SANITARIAS | RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LLEGADA A LAS IED | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO | EL EL ASOCIADO Y LA SED DEBERÁ ESTAR AL TANTO DE CUALQUIER EVETUALIDAD CON EL FIN DE REPROGRAMAR ACTIVIDADES, Y CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | EL ASOCIADO | GESTIÓN TODA LA EJECUCION | HASTA LA TERMINACION | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL LA SUPERVISION | POR EVENTO
25 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | RETRASOS O DIFICULTADES EN LA VINCULACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO, DEBIDO A DEMORAS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS O FALTA DE DISPONIBILIDAD DE PERFILES ADECUADOS. | ATRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CLAVE, REDUCCIÓN EN LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO Y SOBRECARGA PARA EL EQUIPO EN EJECUCIÓN. | 3 | 3 | 9 | ALTO | EL ASOCIADO | PLANEACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO DE VINCULACIÓN, PUBLICACIÓN OPORTUNA DE VACANTES, DEFINICIÓN CLARA DE PERFILES, BANCO DE HOJAS DE VIDA Y VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES. | 2 | 2 | 4 | MEDIA | SI | EL ASOCIADO | INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN | HASTA LA TERMINACION | TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DEL LA SUPERVISION | DURANTE COMITÉS TÉCNICOS E INFORMES MENSUALES DE AVANCE
26 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | DEMORAS EN EL PAGO DE SALARIOS U HONORARIOS AL PERSONAL CONTRATADO, COMO RESULTADO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, FLUJOS DE CAJA O FALLAS EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO. | DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL, ABANDONO DEL PROCESO, AFECTACIÓN EN LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS. | 3 | 3 | 6 | MEDIO | EL ASOCIADO | COORDINACIÓN PREVIA CON EL ÁREA FINANCIERA, CRONOGRAMA DE PAGOS ALINEADO CON EL AVANCE DEL CONVENIO, VERIFICACIÓN DOCUMENTAL ANTICIPADA Y CONTROL DEL FLUJO DE CAJA. | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO | DURANTE LA EJECUCIÓN | HASTA LA TERMINACIÓN | VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PAGOS | DURANTE EL EVENTO
27 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NEGACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN O DEMORAS EN LOS ACUERDOS CON LOS COLEGIOS SELECCIONADOS PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL CONVENIO | INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO | 3 | 3 | 6 | ALTO | EL ASOCIADO Y SED | ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN CONSTANTE DE LA LABOR EN CADA COLEGIO, QUE PERMITAN ALERTAS TEMPRANAS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OPCIONES DE TRABAJO QUE PERMITAN ADELANTAR OTRO TIPO DE ACTIVIDAD, SIN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO Y SED | FIRMA DE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | MEDIANTE REUNIONES DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN | POR EVENTO
28 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ENTRADA/SALIDA A REALIZARSE EN EL MARCO DEL CONVENIO | INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO/EFICIENCIAS PRODUCIDAS A CAUSA DE LA NO APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS/REMANENTES PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA | 3 | 4 | 7 | ALTO | EL ASOCIADO | IMPLEMENTAR CONTROLES PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y MINIMIZAR IMPACTO | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO Y SED | FIRMA DE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | MEDIANTE REUNIONES DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN | POR EVENTO
29 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | NO REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA SABER 11 EN LAS 7 IED RURALES | INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO/EFICIENCIAS PRODUCIDAS A CAUSA DE LA NO APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS/REMANENTES PARA LA SIGUIENTE VIGENCIA | 3 | 4 | 7 | ALTO | EL ASOCIADO | MECANISMO DE CONTINGENCIA PARA REPROGRAMACION DE TALLERES SIN AFECTAR LA CARGA ACADEMICA NI LA INTENSIDAD HORARIA DEL PROGRAMA. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | EL ASOCIADO Y SED | FIRMA DE ACTA DE INICIO | HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO | MEDIANTE REUNIONES DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN | QUINCENAL
Note on A2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Indicar el objeto del convenio y asociado