## Table 1
[6 empty] | FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS | [15 empty] | CODIGO: F-GC-04-37
[6 empty] | OBJETO: Prestar servicios profesionales para apoyar el mejoramiento de la eficiencia institucional mediante la actualización y ajustes al Manual de Políticas Contables del MJD, así como con la elaboración de lineamientos técnicos para los registros, conciliaciones y depuraciones en los EEFF, alineado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [15 empty] | VERSIÓN: 1
Vigencia: 01/11/2023
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
No. | 1. Clase | 3. Etapa | 4. Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | P | N | El Ministerio de Justicia y del Derecho no puede celebrar el contrato por motivos que impiden la selección objetiva del contratista | Obligaría al Ministerio de Justicia y del Derecho a reiniciar el proceso de selección, lo que puede retardar el cubrimiento de la necesidad. |  | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Evaluar el perfil del contratista de acuerdo a los criterios fijados por la normativa aplciable y los criterios definidos por el Ministerio de Justicia y Del Derecho frente a los perfiles requeridos para el desarrollo del objeto del contrato. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Área solicitante | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo permanente en conjunto con el contratista. | Etapa contractual
2 | GENERAL | E | O | El contrato debe ser suspendido por causas ajenas a la voluntad del Ministerio de Justicia y del Derecho. | El Ministerio de Justicia y del Derecho no podría cubrir la necesidad en los tiempos planeados, y en algunos casos, de acuerdo con las circunstancias que la originaron, no se podría tener certeza del plazo para la reanudación de la ejecución del objeto contractual. |  | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Establecer dentro de los documentos de justificación del proceso los criterios de ejecución de actividades del contrato y prever a su vez en los documentos las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Etapa contractual
3 | GENERAL | E | O | El contratista presenta durante la ejecución inhabilidades o incompatibilidades que afecten el contrato. | Afectaría los plazos para la ejecución del contrato, mientras se define la cesión, previa autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho, o la toma de decisión sobre la terminación del contrato. |  | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificar que el contratista no se encuentre incurso en inhabilidades e incompatibilidades descritas en la ley | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Etapa contractual
4 | GENERAL | E | O | El contratista incumple una o más obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato | No colmar las expectativas que se tenían con la contratación, lo que puede afectar el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho. |  | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Establecer dentro de los documentos de justificación del proceso los criterios de ejecución de actividades del contrato y prever a su vez en los documentos las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Permanente
5 | GENERAL | E | O | El contratista no entrega los compromisos que resulten de la ejecución de las actividades contractuales con la calidad esperada y bajo los términos establecidos en el cronograma elaborado y concertado con el/la supervisor del contrato | Se podrían generar reprocesos, debido a los trámites de revisión, modificación de los productos entregados por el contratista que no cumplen con la calidad exigida en el contrato. |  | Raro | 1 | Mayor | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Establecer dentro de los documentos de justificación del proceso los criterios de ejecución de actividades del contrato y prever a su vez en los documentos las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Permanente
6 | GENERAL | E | O | Se presenta un caso de terminación anormal del contrato y se debe adelantar la liquidación del mismo y el contratista no se encuentre conforme, lo cual cause la imposibilidad de llegar a un acuerdo acuerdo mutuo para liquidar el contrato. | El Ministerio de Justicia y del Derecho tendrá que proceder con la liquidación unilateral del contrato y a la cancelación de las sumas que resulten de ella a favor del contratista. |  | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Establecer dentro de los documentos de justificación del proceso los criterios de ejecución de actividades del contrato y prever a su vez en los documentos las circunstancias que puedan originar la suspensión del contrato. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Permanente
7 | GENERAL | E | O | El contratista padece un siniestro considerado como riesgo laboral, en los casos en que existe un desplazamiento asociados a la ejecución del objeto contractual. | Afectación de la ejecución del contrato en virtud del siniestro. |  | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Será responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho realizar la afiliación del contratista una vez se suscriba el contrato. Será responsabilidad del contratista realizar periódicamente el pago oportuno correspondiente a la ARL. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | GGC - Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Soporte de afiliación a la ARL Soporte de pago periódico y oportuno de ARL | Permanente
8 | GENERAL | C | O | Los documentos asociados al contrato y al contratista no son cargados de forma oportuna en la plataforma SECOP II | Inobservancia del principio de transparencia y publicidad de la contratación |  | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Efectuar las publicaciones de los documentos del contrato en el SECOP II en los tiempos establecidos. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Grupo de Gestión Contractual | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Permanente
9 | GENERAL | C | F | No se realiza oportunamente la expedición del Registro Presupuestal | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual al no existir respaldo presupuestal |  | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Ministerio de Justicia y del Derecho | Solicitar de manera oportuna el Registro Presupuestal al área responsable y verificar su expedición efectiva | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Aárea solicitante del trámite contractual | Inicio del proceso | A la celebración del contrato | Memorando de solicitud. Registro presupuestal | Permanente
10 | GENERAL | E | R | Declaración de Estado de emergencia, calamidad pública, toque de queda en el país, problemas de orden público, como también declaratoria de Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión del coronavirus COVID-19, los cuales, de forma transitoria afectan el cumplimiento oportuno e inmediato de las prestaciones contractualmente pactadas, sin imposibilitar su ejecución. | Dificulta la ejecución del contrato, el personal humano es insuficiente, las obligaciones pactadas no se cumplen en las condiciones definidas. |  | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Utilización de recursos tecnológicos. Revisión de las medidas Gubernamentales con el ánimo de determinar, en cada caso particular, las posibles afectaciones a la ejecución contractual, de modo que sea posible acudir a los diferentes mecanismos previstos en las normas contractuales, en procura de su atención inmediata evitando el incumplimiento de las prestaciones pactadas o la paralización del servicio contractado. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | MJD – supervisor / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Análisis del entorno social y económico, adoptar medidas alternas que coadyuve n al cumplimient o de las condicione s pactadas en el contrato | Permanente
11 | GENERAL | E | O | Demora justificada en el pago de honorarios en caso de no ajustarse el contratista al procedimiento de pago del Ministerio de Justicia y del Derecho | Puede generar dificultades para el contratista en la ejecución contractual |  | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Informar al contratista las implicaciones de alguna demora respecto al procedimiento para el pago de honorarios según lo pactado en las condiciones del proceso. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | MJD - supervisor / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Permanente
12 | GENERAL | E | F | Modificación de impuestos por cambio en la normatividad tributaria | Puede generar un incremento en el costo del servicio |  | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista / Ministerio de Justicia y del Derecho | Revisión del anuncio gubernamental con el ánimo de determinar, en cada caso particular, las posibles afectaciones a la ejecución contractual, de modo que sea posible acudir a los diferentes mecanismos previstos en las normas contractuales para determinar la responsabilidad del pago del nuevo impuesto/norma tributaria | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | MJD - supervisor / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Permanente
13 | GENERAL | E | T | Falla en los sistemas operativos y de información necesarios para la ejecución de actividades surgidas con ocasión del contrato | Dificultades para laadecuada ejecución del contrato |  | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Ministerio de Justicia y del Derecho | Trabajo conjunto con el departamento de tecnología en aras de mitigar riesgos asociados a la disponibilidad de las plataformas. Establecer por parte del área un plan de contigencia frente a la indisponibilidad de recursos tecnológicos necesarios para realizar las actividades planteadas dentro del objeto del contrato. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | MJD - supervisor / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Seguimien to permanen te de la ejecución del contrato | Permanente