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‘GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLIC F COLONE




	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL
	Código: FO-M7-P3-079

	
	
	Versión: 02

	
	
	Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017



	INFORME No.:
	01
	SUPERVISION     x
	DE SEGUIMIENTO
	x
	FINAL
	

	
	
	INTERVENTORIA ☐
	PARA PAGO
	x
	
	

	PERIODO DE SEGUIMIENTO
	Desde:
	07/10/2020
	Hasta:
	05/11/2020

	PERIODO PARA PAGO
	Desde:
	07/10/2020
	Hasta:
	05/11/2020


1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

	CONTRATO 
CONVENIO  
	 ☐
	NÚMERO:
	4600011014

	
	  ☐
	FECHA DE SUSCRIPCION:   
	30/09/2020

	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:
	07/10/2020

	OBJETO: Adquirir servicios de promoción y prevención, para fortalecer la vigilancia epidemiológica producida por la intoxicación por sustancias químicas tipo mercurio usadas en minería aurífera en el Municipio de Cáceres, Departamento de Antioquia.

	

	DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:
	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA

	CONTRATISTA / ASOCIADO
	NOMBRE:
	E.S.E HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA DE CACERES

	
	NIT
	890.982.430-6

	VALOR [$]:
	INICIAL:
	Cuarenta millones de pesos M.L. ($40.000.000) exento de IVA 

	
	ADICIONES
	No.
	VALOR ADICIONADO
	% DE ADICION

	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	
	VALOR TOTAL:
	Cuarenta millones de pesos M.L. ($40.000.000) exento de IVA 

	VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:
	N/A

	PLAZO:
	INICIAL
	Cuatro (4) meses, desde la fecha de suscripción del Acta de inicio sin que supere el 14 de diciembre de 2020

	
	
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACION

	
	
	01/10/2020
	14/12/2020

	
	PRORROGAS
	No.
	TIEMPO PRORROGADO
	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

	
	
	N/A
	N/A
	N/A

	HISTORICO DE SUSPENSIONES:
	No.
	FECHA INICIO SUSPENSIÓN
	FECHA REANUDACIÓN 

	
	N/A
	N/A
	N/A

	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION
	N/A

	REGISTRO PRESUPUESTAL
	RPC NUMERO:
	4500051960

	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):
	18/09/2020

	TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS
	N/A

	IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:
	11072

	 

	SUPERVISOR(ES)/

INTERVENTOR
	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:
	ROSENDO ELIECER OROZCO CARDONA

	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:
	N/A   

	% DE EJECUCION FISICA
	50%

	% DE EJECUCION DE RECURSOS
	50%


2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:
El contrato se viene cumpliendo de acuerdo con las obligaciones contractuales y el objeto del contrato. Cumpliendo con los requisitos de formalidad y tareas contempladas para su normal ejecución. 

Para los alcances de ejecución de las actividades programas se tiene en cuenta lo solicitado en la cláusula novena  del contrato firmado entre las partes. 
	2.1.1  RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

	POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	% EJECUCION
	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

	1) Censo de sujetos sanitarios, establecimientos con riesgo de contaminación por mercurio identificado.
	27
	Se realizó el Censo de sujetos sanitarios, establecimientos con riesgo de contaminación por mercurio identificado en las Veredas La Floresta, San Pablo y Peladero de acuerdo a la programación establecida en el periodo Del 19 al 26 de octubre de 2020. 

	2) Caracterización de la población en riesgo a exposición de sustancias químicas como es el mercurio, con  mapa de riesgos de la localidad.
	27
	Se realizó Caracterización de la población en riesgo a exposición al Mercurio y los correspondientes Mapas de Riesgo de las Veredas La Floresta, San Pablo y Peladero de acuerdo a la programación establecida en el periodo Del 19 al 26 de octubre de 2020.

	3) Monitoreo de los niveles de mercurio en la población expuesta a través de Ciento cincuenta  (150) muestras de orina y  consentimiento informado.
	50
	Se realizó Monitoreo de los niveles de mercurio en la población expuesta a través de 75 muestras de orina y  consentimientos informados tomadas en las Veredas La Floresta, San Pablo y Peladero y sus zonas rurales dispersas  de acuerdo a la programación establecida en el periodo Del 19 al 26 de octubre de 2020. 

	4) Ciento cincuenta  (150) encuestas de la población objeto del análisis sistematizadas.
	50
	Se realizaron  75 encuestas en la población objeto de análisis de las Veredas La Floresta, San Pablo y Peladero y sus zonas rurales  y se sistematizaron las mismas  de acuerdo a la programación establecida en el periodo Del 19 al 26 de octubre de 2020.

	5) Monitoreo de los niveles de mercurio en aguas (20 muestras) para el consumo humano.
	50
	Se realizó  Monitoreo de los niveles de Mercurio en Agua mediante la toma de Diez muestras   procedentes  de las fuentes de captación y fuentes receptoras de descargas ubicadas en el trayecto y en las zonas de influencia minera de las  Veredas La Floresta, San Pablo y Peladero de acuerdo a la programación establecida en el periodo Del 19 al 26 de octubre de 2020.

	6) Monitorear niveles de mercurio para determinar el grado de contaminación en veinte  (20 muestras) muestras de pescado
	50
	Se realizó  Monitoreo de los niveles de Mercurio para determinar niveles de contaminación en pescado mediante la toma de Diez muestras  de especies  procedentes  de las fuentes de captación y fuentes receptoras de descargas ubicadas en el trayecto y en las zonas de influencia minera de las  Veredas La Floresta, San Pablo y Peladero de acuerdo a la programación establecida en el periodo Del 19 al 26 de octubre de 2020.

	7) Quince (15) actividades de información, educación y comunicación, con una  cobertura de mínimo quince (15) personas por cada actividad. 
	53
	Se Realizaron 8 actividades de información, educación y comunicación, con una  cobertura de mínima de  quince (15) personas por cada actividad en las zonas de influencia minera de las  Veredas La Floresta, San Pablo y Peladero de acuerdo a la programación establecida en el periodo Del 19 al 26 de octubre de 2020.

	8) Evidencias sobre la reactivación de La Mesa Ambiental Minera.
	50
	Se Realizó Reunión de socialización de las acciones contempladas en el contrato con las entidades y dependencias que conforman La Mesa Ambiental Minera Municipal como estrategia de Reactivación de la Mesa estableciendo el compromiso para una próxima reunión donde se presenten los resultados y se establezcan las estrategias para continuidad y desarrollo de la Mesa. Reunión Realizada el día 09 de Octubre de 2020.

	9) Base de datos sistematizada depurada, estandarizada con todos los campos diligenciados. (150  encuestas)
	50
	Se sistematizaron 75 encuestas con todos los campos diligenciados correspondientes a las encuestas realizadas las  Veredas La Floresta, San Pablo y Peladero de acuerdo a la programación establecida en el periodo Del 19 al 26 de octubre de 2020.

	10) Los resultados de mercurio en orina, se deben entregar a cada uno de los participantes, esto realizado por personal médico, en donde se direccione a los pacientes con resultados alterado Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB.
	0
	En espera de Resultados se anexa formato en físico y en medio magnético de Laboratorio

	11) Ingresar a las personas que tengan los niveles de mercurio en orina alterados al sistema SIVIGILA, con el fin de captar y hacer seguimiento a nivel nacional de los casos presentados en el municipio.
	0
	En espera de Resultados se anexa formato en físico y en medio magnético de Laboratorio

	12) Diligenciar del consentimiento informado de las personas a las cuales se les tomara la muestra de orina, el cual será suministrado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

	50
	Se diligencio el consentimiento informado de 75 personas a las cuales se les tomo la muestra de orina, en formato suministrado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.



	POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	% EJECUCION
	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

	1) Cancelar oportunamente los recursos económicos de acuerdo a los plazos y en la forma que determinada en el contrato.
	50
	El desembolso será del 50%, la E.S.E HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA DE CACERES decide realizar el proyecto en dos ejecuciones de actividades  convenidas en el contrato y solicitar por cada ejecución el 50% del desembolso correspondiente al valor total del contrato.

	2) Aprobar el plan de trabajo presentado por la Empresa Social del Estado.
	100
	Se presentó y aprobó plan de trabajo presentado por la E.S.E HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA DE CACERES .

	3) Propender por el cumplimiento del contrato.
	50
	Cumple

	4) Vigilar la ejecución del contrato, el cumplimiento de las actividades y las obligaciones del mismo.
	50
	Se realizan visitas al contratista para evidenciar el desarrollo de las actividades.

	5) Asignar un Supervisor para el presente contrato.
	100
	Cumple

	6) Verificar por parte del Supervisor que la Empresa Social del Estado del Municipio de El Bagre, ha dispuesto para la ejecución del contrato un espacio físico con las siguientes características: Oficina con dotación de servicios, tales como, energía eléctrica, internet, servicios sanitarios, equipo de cómputo e Impresora. 
	100
	La E.S.E HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA DE CACERES asignó una oficina dotada con todos los elementos necesarios para desarrollar las actividades del proyecto. 

	7) Efectuar las recomendaciones y requerimientos que sean necesarios y solicitar los cambios requeridos cuando alguna de las actividades y entregables no cumpla con lo estipulado. 
	100
	Cumplen con lo estipulado en las especificaciones técnicas del contrato.

	8) Verificar que E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA del municipio de Nechí se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales y al sistema General de Seguridad Social en Salud, durante la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
	100
	Cumple

	9) Facilitar el acceso a la información (que posea la Gobernación de Antioquia) que sea necesaria, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato.
	100
	Cumple

	10) Programar reuniones cuando se consideren necesarios para buscar el cumplimiento del objeto a contratar.
	50
	Se asistió a las reuniones programas.

	11) Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.
	100
	Cumple

	12) Las demás que la ley establezca de acuerdo a la naturaleza del contrato.
	100
	Cumple


	2.1.1. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

	FECHA
	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

	03/10/2020
	Siendo las 9:00 am en el edificio la alcaldía municipal de Cáceres, nos reunimos Daniela Contreras Ávila, Coordinadora del Proyecto, Darío Antonio Baldovino Técnico y Gildardo Elmer Ibagon Vasco Profesional Universitario de la SSSA para hacer un seguimiento de las actividades contratadas
Compromisos:

Tomar las 6 muestras restantes de agua para consumo humano en el sistema de acueducto urbano en los dispositivos de muestreo.

Socializar el resultado de las actividades realizadas en el contrato a la mesa minera, administración municipal y autoridades ambientales.

Los resultados de mercurio en orina, se deben entregar a cada uno de los participantes, esto realizado por personal médico, en donde se direccione a los pacientes con resultados alterado Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB.

Ingresar a las personas que tengan los niveles de mercurio en orina alterados al sistema SIVIGILA, con el fin de captar y hacer seguimiento a nivel nacional de los casos presentados en el municipio.



2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:
	RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

	ENTIDAD
	DEPARTAMENTO
	MUNICIPIO
	OTROS
	TOTAL

	1. Recursos iniciales comprometidos
	40.000.000
	$ 0
	$ 0
	40.000.000

	2. Adiciones
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS
	40.000.000
	$ 0
	$ 0
	40.000.000

	4. Anticipos
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	5. Recursos pagados / desembolsados
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS
	$ 0
	$ 0
	$ 0
	$ 0

	7. Recursos ejecutados
	20.000.000
	$ 0
	$ 0
	20.000.000

	8. Recursos no ejecutados
	20.000.000
	$ 0
	$ 0
	20.000.000


2.3. ANOTACIONES ADICIONALES: 
           N/A
3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA SEXTA.  VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato asciende a la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) exento de IVA.  Los desembolsos se realizarán así: El primer desembolso del contrato será del 50%  una vez se entregue: 1) Informe parcial de avance en la ejecución del 50% de las encuestas a realizar y el 50% de la toma de muestras. 2) Entrega informe de la conformación de la Mesa Ambiental Minera o acta de reunión con la mesa si ya está conformada. 3) Entrega del informe del avance del mapa de riesgo de intoxicación con mercurio del municipio (escuelas, viviendas, centros gerontológicos, hospitales, centros de salud, expendios de alimentos, población expuesta directa e indirectamente, entre otros); 4. Entregar avance del informe de la caracterización de la población en riesgo de intoxicación con mercurio del municipio. Un segundo pago correspondiente al restante 50% será cancelado  al momento de certificar que se llegó al 100% de las actividades pactadas, con los soportes correspondientes,  además de informe final general. Todo esto debe contar con la certificación de la Empresa Social del Estado Hospital César Uribe Piedrahita del municipio de Caucasia y la certificación del supervisor del Departamento de haber entregado satisfactoriamente la totalidad de las actividades descritas en el contrato. La anterior información debe ser entregada medio magnético. PARÁGRAFO: Para todos los desembolsos se debe disponer previamente de la siguiente documentación: 1. Factura o Cuenta de cobro. 2. Informe de la Empresa Social del Estado del municipio de Caucasia. 2. Informe de Seguimiento de la Supervisión a la Contratación Estatal expedida por el Supervisor. 3. Para cada desembolso el asociado deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar del mes correspondiente, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 4. Para cada desembolso es necesario que se haya cumplido con la obligación de presentar los respectivos informes y que estos hayan sido aprobados por la supervisión
	CONCEPTO
	FECHA
	VALOR CONTRATO
	VALOR PAGO / DESEMBOLSO
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
	VALOR NETO A PAGAR
	SALDO

	Valor Inicial
	07/10/2020
	40.000.000
	
	$ 0
	
	40.000.000

	Adiciones
	N/A
	$ 0
	
	
	
	$ 0

	Pago No.1 / factura 230 
	06/11/2020
	
	20.000.000
	$ 0
	20.000.000
	20.000.000

	TOTALES  
	
	40.000.000
	2.000.000
	$ 0
	20.000.000
	


VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
PAGO: Según lo estipulado en la cláusula SEXTA. “VALOR Y FORMA DE PAGO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ML ($20’000.000) relacionada en el Pago No. 1/ factura 230, de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.
4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/

RIESGO
	QUIEN TIENE

ASIGNADO EL RIESGO
	TRATAMIENTO/

MITIGACIÓN
	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.
5.  ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Acorde con la cláusula quinta del contrato, la información se recibió en medio magnético (CD) la cual será anexada el expediente del contrato.
Anexos:
1. Cuenta de cobro y factura  

2. Acta de inicio y la minuta del contrato.
3. Certificado de paz y salvo de los aportes al Sistema general de Seguridad Social.

Para constancia, se firma la presente acta el 13/11/2020
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_______________________________________________

Nombre: ROSENDO ELIECER OROZCO CARDONA 
SUPERVISOR/INTERVENTOR
