
ANEXO 2.

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) 
	Consecuencia de la ocurrencia del evento 
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implantados
	Impacto después del Tratamiento
	¿Afecta la  ejecución del Contrato?
	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el Tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	Cómo se realiza el Monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	General
	Externo
	Selección
	Regulatorio
	Cambio en la normatividad
	Afecta el cumplimiento del contrato
	2
	Menor
	2
	Baja
	SUPERVISOR
	Acuerdo entre las partes
	Raro
	2
	2
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de la firma del acta de inicio
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Revisión de documentación aportada
	Cada que el contratista presente el informe para cobro del servicio

	2
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
	Que el contratista incumpla con los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad
	Afecta el cumplimiento del contrato
	3
	Mayor
	7
	Alta
	SUPERVISOR
	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento con medidas de sistema de aseguramiento de calidad y estándares de bienes y servicios
	Probable
	3
	3
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de la firma del acta de inicio
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Revisando que las Actividades realizadas estén de acuerdo con los procesos de la Secretaria de Educación
	Cada que el contratista presente el informe para cobro del servicio

	3
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
	Que el contratista incumpla los términos pactados
	Afecta el cumplimiento del contrato
	2
	Menor
	2
	Baja
	CONTRATISTA
	Verificación de la información suministrada por el contratista
	Raro
	3
	3
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de la firma del acta de inicio
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Verificar mediante una confrontación de los documentos aportados
	Cada que vaya efectuar el pago

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No pago de la seguridad social del personal 
	Riesgo de accidente laboral
	3
	Moderado
	3
	Probable
	CONTRATISTA
	Verificación de la información suministrada por el contratista
	Raro
	2
	3
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de presentación de la propuesta
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Verificando los soportes suministrados por el contratista
	Permanente

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No reporta las actividades realizadas
	Retraso en la ejecución de actividades
	3
	Moderado
	3
	Improbable
	CONTRATISTA
	Confrontación de los soportes suministrados por el contratista
	Improbable
	2
	3
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de la firma del acta de inicio
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Confrontando los informes del contratista vs las actividades a realizar
	Permanente

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de la administración en los pagos
	Retraso en la ejecución de actividades
	3
	Moderado
	3
	Improbable
	MUNICIPIO
	El Municipio reconocerá los intereses a que haya lugar
	Improbable
	2
	3
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de la firma del acta de inicio
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Seguimiento al pago del  contratista
	Permanente

	10
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Insolvencia del Contratista
	Afecta el cumplimiento del contrato
	3
	Moderado
	3
	Baja
	CONTRATISTA
	Verificación de la información suministrada por el contratista
	Probable
	3
	3
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de presentación de la propuesta
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Verificando los soportes suministrados por el contratista
	Permanente

	11
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Pérdida de liquidez
	Afecta el cumplimiento del contrato
	2
	Menor
	2
	Baja
	CONTRATISTA
	Verificación de la información suministrada por el contratista
	Probable
	3
	3
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de presentación de la propuesta
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Verificando los soportes suministrados por el contratista
	Permanente

	12
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Inflación
	Afecta el cumplimiento del contrato
	2
	Moderado
	2
	Baja
	CONTRATISTA Y MUNICIPIO
	La inflación estimada a la fecha del contrato la asume el contratista. La inflación extraordinaria por desequilibrios económicos la asume el municipio
	Probable
	3
	3
	Bajo
	Si
	Contratista y Secretaría de Educación
	A partir de presentación de la propuesta
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Verificación de variables macroeconómicas
	Permanente

	13
	General
	Externo
	Ejecución
	Financiero
	Variación del precios de los insumos
	Afecta el cumplimiento del contrato
	3
	Mayor
	3
	Probable
	MUNICIPIO
	Acuerdo entre las partes
	Raro
	3
	2
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de presentación de la propuesta
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Verificación de variables macroeconómicas
	Permanente

	14
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Ejercicio del IUS variandi
	Retraso en la ejecución de actividades
	2
	Moderado
	2
	Improbable
	MUNICIPIO
	El Municipio adoptará y aplicará las normas respectivas
	Improbable
	2
	3
	Bajo
	Si
	Secretaría de Educación
	A partir de la firma del acta de inicio
	A partir de la firma del informe final de supervisión
	Seguimiento a la ejecución de actividades 
	Permanente
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