Unidad Administrativa: Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico

No. Radicado del proyecto en POAI: 26-9-19-001-02675

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVO DE LAS PRÁCTICAS MINERAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

- INTRODUCCIÓN

En el municipio de Popayán, departamento del Cauca, un número importante de personas se dedica a la minería tradicional y ancestral. Al analizar las alternativas laborales en las diferentes zonas, se evidencia que la principal fuente de empleo es la minería, tanto legal como informal, lo cual genera condiciones desfavorables para el desarrollo de proyectos agrícolas. A esto se suman obstáculos como los elevados costos de transporte, la deficiente infraestructura vial y la situación de orden público, factores que hacen poco rentable la producción agrícola en estas áreas.

La complejidad del territorio, unida a la limitada capacidad de la autoridad ambiental para ejercer control sobre la minería de subsistencia y la pequeña minería, agrava la problemática. El reducido personal encargado del seguimiento enfrenta riesgos asociados a desplazamientos en zonas de conflicto, disturbios, amenazas y restricciones de acceso a las minas. Estas condiciones dificultan el cumplimiento de las labores de control ambiental y gestión del riesgo, lo que propicia la vulneración de la normatividad ambiental y la afectación de los recursos naturales en los títulos mineros otorgados en Popayán.

Por otra parte, los mineros enfrentan riesgos significativos por la falta de condiciones adecuadas de seguridad. En muchos casos carecen de elementos básicos como cascos, guantes, botas de seguridad, mascarillas y demás herramientas necesarias para el ejercicio responsable de la actividad. Aunque la ley establece normas de señalización, almacenamiento de combustibles y explosivos, circulación de maquinaria y distancias de seguridad, estas disposiciones no siempre se cumplen, aumentando la probabilidad de accidentes.

En este contexto, el proyecto busca brindar acciones de mejoramiento ambiental y sostenible a la minería de subsistencia y pequeña minería en Popayán, promoviendo buenas prácticas de exploración y extracción, el cumplimiento de requisitos legales y la construcción de una minería responsable, sostenible y sustentable.

- CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

| Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 | Colombia Potencia Mundial de la Vida |
| --- | --- |
| Transformación: 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática |  |
| Pilar: 03. Transición energética justa, segura, confiable y eficiente |  |
| Catalizador: 02. Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición |  |
| Componente: a. Diversificación productiva asociada a las actividades extractivas |  |
| Programa: 2104 - Consolidación productiva del sector minero |  |

| Plan de Desarrollo Departamental 2024 - 2027 | La Fuerza del Pueblo. |
| --- | --- |
| Estrategia: 1.3. Competitividad para el crecimiento económico y el desarrollo social |  |
| Programa: Productividad y competitividad de las empresas colombianas |  |

| Plan de Desarrollo Municipio de Popayán 2024 - 2027 | ALIANZA CON POPAYÁN |
| --- | --- |
| Estrategia: 4. Popayán Habitable Y Sostenible |  |
| Programa: 4.10. Alianza con la sostenibilidad ambiental |  |
| Meta (s) Producto MGA/PDM: |  |
| INFORMACIÓN PDM; INFORMACIÓN MGA. N° Producto propuesto PDM; Nombre Producto PDM; Meta – indicador PDM; Código producto MGA; Nombre producto MGA. 4.10.7.; Formalización y formación de los mineros de subsistencia; 77 Número de unidades productivas mineras; 2104018; Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras. 4.10.8.; Lineamiento de política para minería de subsistencia; 1 Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados; 2104001; Documentos de lineamientos técnicos. |

- ANTECEDENTES

Durante las vigencias 2024 y 2025, la Administración Municipal de Popayán adelantó iniciativas orientadas al fortalecimiento y formalización de la minería de subsistencia, en coordinación con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y otras entidades competentes.

En 2024, se formalizaron 51 mineros de subsistencia en la plataforma GENESIS de la ANM, y se desarrollaron capacitaciones sobre sistemas de explotación de arcilla y cumplimiento normativo ambiental. Estas acciones permitieron mejorar el conocimiento técnico y la legalidad de las operaciones mineras locales.

En 2025, a través del proyecto “Mejoramiento y Regularización de las Actividades Mineras del Municipio de Popayán” (BPIN 202500000019973), se continuó el proceso de fortalecimiento, logrando la formalización de 29 mineros adicionales y el acompañamiento técnico a diversos frentes de explotación. Asimismo, se realizaron consultas con expertos de la ANM en temas de comercialización (RUCOM) y seguridad minera.

No obstante, los diagnósticos realizados evidencian que persisten brechas en el cumplimiento de estándares técnicos y ambientales, limitaciones en la adopción de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y escasa articulación normativa a nivel local.

Por ello, se hace necesario continuar con un nuevo proyecto orientado al mejoramiento técnico y normativo de las prácticas mineras, consolidando los avances logrados y garantizando la sostenibilidad ambiental, la seguridad laboral y la formalidad del sector.

- JUSTIFICACIÓN

Las actividades de extracción y beneficio de minerales generan una serie de impactos negativos que afectan tanto al ambiente como a la salud pública. Entre ellos se encuentran la contaminación del aire, agua y suelo, la alteración de ecosistemas, la contaminación acústica y, de manera crítica, la afectación de las fuentes hídricas por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas. Esta situación se ve agravada por la proliferación desordenada de la actividad minera y la aplicación de tecnologías inadecuadas.

A lo anterior se suman factores como la alta informalidad del sector, el limitado seguimiento y control de las autoridades, el empleo de métodos de explotación precarios y los conflictos sociales y de orden público. Todo esto ha dado lugar a la acumulación de impactos ambientales severos, lo que hace urgente plantear alternativas que reduzcan los riesgos para las comunidades, favorezcan la recuperación de los servicios ambientales y permitan la restauración de los ecosistemas.

Ante este panorama, la administración municipal de Popayán propone, a través del presente proyecto, implementar acciones de asistencia técnica, transferencia de conocimiento y procesos de sensibilización. Estas medidas buscan consolidarse como herramientas eficaces para impulsar prácticas mineras sostenibles, eliminar progresivamente el uso de sustancias tóxicas y prevenir que los residuos mineros continúen deteriorando las fuentes hídricas, afectando de manera irreversible al ecosistema y a la salud pública.

- MARCO LEGAL

Para el desarrollo de la minería en general y la ejecución de las actividades mineras, una de las leyes generales que rigen al sector y que lo regulan en aspectos fundamentales es el Código de Minas (Ley 685 de 2001). Con la expedición de este código se plantearon los siguientes objetivos:

El presente Código tiene como objetivos de interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.

El código de minas señala que no podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos y obras.

Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional y zonas de reserva forestales. Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales con la colaboración de la autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero.

Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado en estudios que determinen la incompatibilidad o restricción en relación con las actividades mineras.

En sus artículos 85, 205, 206 y 208, entre otros, se establece la realización del estudio de impacto ambiental y la expedición de la licencia ambiental, como requisito para la iniciación de los trabajos y obras de la explotación minera.

Otros reglamentos que completan el marco legal minero se relacionan a continuación.

- Resolución No. 130 de 8 Marzo 2022 Por medio de la cual se delegan unas funciones y se modifican competencias y funciones, establecidas en las Resoluciones números 206 del 22 de marzo de 2013, 223 del 29 de abril de 2021 y 363 del 30 de junio de 2021

- Resolución Número 239 de 23 mayo 2022	Por medio de la cual se adopta la Política de Atención y Participación Ciudadana de la Agencia Nacional de Minería 2022

- Resolución No. 40 de 21 Ene 2022 "Por la cual se actualiza la política de protección de datos personales de la Agencia Nacional de Minería y se deroga la Resolución 1093 del 26 de diciembre de 2016"

- Resolución número 78 de 31 ene 2022 “Por la cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano de la Agencia Nacional de Minería para la vigencia 2022”

En cuanto a Normas ambientales se tiene lo siguiente:

- Resolución 40217/2022 por medio del cual se adopta la Política Nacional para la Minería de subsistencia

- Ley 99/1993 Crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). En el título VIII se establece la obligatoriedad de la licencia ambiental y sus disposiciones. Título que ha sido reglamentado en el Decreto 2041 de 2014.

- Ley 1658 de 2013 “Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras disposiciones”

- Resolución 0447 de 2020 Por la cual se expiden los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental global o definitiva para proyectos de explotación de pequeña minería y, se toman otras determinaciones

- Resolución 0448 de 2020 Por el cual se establecen los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, requerido para el trámite de la licencia ambiental temporal para la formalización minera y, se toman otras determinaciones.

- Resolución 1258 de 2015 Por la cual se adoptan los lineamientos, la guía ambiental y los términos de referencia para las actividades de formalización de minería tradicional a que se refiere el Decreto 933 de 2013 y se toman otras determinaciones».

Grupo de Seguridad y Salvamento Minero

El Grupo de Seguridad y Salvamento Minero se creó mediante Resolución 0206 de 2013, proferida por la presidencia de la Agencia Nacional de Minería.

•	Desarrollar las funciones del grupo de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Salvamento Minero,

•	Realizar las visitas de seguridad a las explotaciones mineras, e imponer las medidas necesarias con el fin de controlar los riesgos detectados y evitar accidentes mineros, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden al titular minero,

•	Ejecutar los programas de capacitación y formación establecidos en el estatuto de Salvamento Minero, en coordinación con las demás entidades competentes

Ley 1955 de 2019: Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 pacto por Colombia, pacto por la equidad.

ARTÍCULO 22. LICENCIA AMBIENTAL TEMPORAL PARA LA FORMALIZACIÓN MINERA. Las actividades de explotación minera que pretendan obtener su título minero bajo el marco normativo de la formalización de minería tradicional o en virtud de la formalización que ocurra con posterioridad a las declaratorias y delimitaciones de áreas de reserva especial o que pretendan ser cobijadas a través de alguno de los mecanismos para la formalización bajo el amparo de un título minero en la pequeña minería, deberán tramitar y obtener licencia ambiental temporal para la formalización minera.

La autoridad ambiental que otorga la licencia ambiental temporal para la formalización minera, deberá hacer seguimiento y control a los términos y condiciones establecidos en ella y en caso de inobservancia de los mismos procederá a requerir por una sola vez al interesado, para que en un término no mayor a treinta (30) días subsane las faltas encontradas. Vencido este término, la autoridad ambiental se pronunciará, y en el evento en que el interesado no subsane la falta o no desvirtúe el incumplimiento, comunicará tal situación a la autoridad minera dentro de los cinco (5) días siguientes, a efectos de que dicha entidad proceda de manera inmediata al rechazo de la solicitud de formalización de minería tradicional o a la revocatoria del acto administrativo de autorización del subcontrato de formalización minera, de delimitación y declaración del Área de Reserva Especial o el de la aprobación de la devolución de áreas para la formalización. De la actuación que surta la autoridad minera se correrá traslado a la Policía Nacional, para lo de su competencia

ARTÍCULO 23. CESIÓN DE DERECHOS MINEROS. La cesión de derechos emanados de un título minero requerirá solicitud por parte del beneficiario del título, acompañada del documento de negociación de la cesión de derechos. Esta solicitud deberá ser resuelta por la Autoridad Minera en un término de sesenta (60) días, en los cuales verificará los requisitos de orden legal y económico a que alude el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 o aquella que la sustituya o modifique. En caso de ser aprobada la cesión se inscribirá en el Registro Minero Nacional el acto administrativo de aprobación.

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

| N° | ENTIDAD | POSICIÓN | EXPECTATIVA | CONTRIBUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcaldía Municipal de Popayán | Cooperante | Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y reducir los impactos negativos | Recursos técnicos, financieros y administrativos |
| 2 | Mineros de subsistencia | Beneficiario | Mejorar sus condiciones de trabajo, formalizarse y aumentar seguridad laboral | Participación activa en procesos de capacitación, implementación de prácticas sostenibles |

- POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

- POBLACIÓN AFECTADA

| TIPO DE POBLACIÓN | NÚMERO | FUENTE DE INFORMACIÓN | LOCALIZACIÓN GENERAL | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personas | 385 | Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico | Sur Occidente – departamento del Cauca | Municipio de Popayán |

- POBLACIÓN OBJETIVO

| TIPO DE POBLACIÓN | No | FUENTE DE INFORMACIÓN | LOCALIZACIÓN GENERAL | LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personas | 77 | Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico | Sur Occidente – departamento del Cauca | Se localiza al sur occidente de Colombia, en la parte central del Departamento, ubicado en la subregión conocida como "Valle geográfico del Rio Cauca", sus coordenadas geográficas, 2º 26 51" de Latitud Norte y 76º 36 13"de Longitud Oeste (respecto al meridiano de Greenwich). Zona urbana, que comprende 9 comunas y 255 barrios y zona rural, que comprende 76 veredas. |

| - CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICACIÓN | DETALLE | NÚMERO | Políticas transversales |
| Género | Masculino | 61 | Equidad de la mujer |
|  | Femenino | 16 | Proyección DANE – 2024 |
| Etapa del ciclo de vida | Primera infancia 0 – 5 años |  | Primera infancia, infancia y adolescencia |
|  | Infancia 6 – 11 años |  | Proyección DANE – 2024 |
|  | Adolescencia 12 – 17 años |  | Proyección DANE – 2024 |
|  | Juventud 18 – 28 años | 12 | Proyección DANE – 2024 |
|  | Adultez 29- 59 años | 37 | Proyección DANE – 2024 |
|  | Vejez 60 años y más | 28 | Proyección DANE – 2024 |
| Etaria | O – 14 Años |  | Proyección DANE – 2024 |
|  | 15 – 19 Años |  | Proyección DANE – 2024 |
|  | 20 – 59 Años | 49 | Proyección DANE – 2024 |
|  | Mayores de 60 Años | 28 | Proyección DANE – 2024 |
| Grupos étnicos | Indígenas |  | Grupos étnicos comunidades indígenas |
|  | Afrocolombianos |  | Grupos étnicos comunidades afrocolombianas |
|  | Raizal |  | Grupos étnicos comunidades raizales |
|  | ROM |  | Grupos étnicos comunidades pueblos Rrom |
|  | Mestizos |  | Proyección DANE – 2024 |
|  | Comunidades negras |  | Grupos étnicos comunidades negras |
|  | Palanqueros |  | Grupos étnicos comunidades palanqueras |
| Población vulnerable | Personas en reincorporación (acuerdos de paz) |  |  |
|  | Personas en reintegración exintegrantes de grupos armados organizados y otros en tránsito a la vida civil |  |  |
|  | Desplazados |  | SISPRO-MSPS |
|  | Discapacitados |  | Discapacidad e inclusión social |
|  | Víctimas |  | Víctimas - SISPRO-MSPS |

- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el municipio de Popayán, la actividad minera se desarrolla principalmente en zonas rurales, donde predomina la minería de subsistencia y la pequeña minería dedicada a la extracción de materiales de construcción y otros minerales de bajo impacto económico pero alta incidencia social. A pesar de su importancia como fuente de sustento para numerosas familias, esta actividad se realiza en condiciones técnicas limitadas, con escaso cumplimiento de la normatividad vigente y con una débil articulación institucional.

Se evidencia que gran parte de los mineros del municipio no implementa adecuadamente protocolos de seguridad laboral, manejo ambiental ni control técnico de los procesos extractivos. Esta situación incrementa la exposición a riesgos ocupacionales y de salud, además de generar mayores probabilidades de accidentes, enfermedades laborales y pérdidas económicas. La ausencia de medidas preventivas refleja deficiencias en la supervisión, el acceso a recursos y la conciencia sobre la importancia de la seguridad en la actividad minera.

Otro aspecto crítico identificado es el uso inadecuado de sustancias contaminantes como el mercurio, producto de la falta de conocimiento sobre sus impactos ambientales y en la salud humana. Estas prácticas contribuyen a la contaminación de suelos y fuentes hídricas que abastecen acueductos veredales y comunidades rurales de Popayán, generando riesgos sanitarios y ambientales de amplio alcance.

Asimismo, la minería local se caracteriza por una limitada asistencia técnica, escasa planificación y débil conocimiento del marco normativo que regula la actividad. La falta de procesos de formalización, gestión ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos limita la productividad, la sostenibilidad económica y el cumplimiento de los estándares legales establecidos.

Si bien en los últimos años se han adelantado algunas acciones por parte de entidades municipales, departamentales y nacionales orientadas al mejoramiento técnico y ambiental de la actividad minera, aún persiste una brecha significativa entre los lineamientos normativos y las prácticas reales en el territorio. Los esfuerzos realizados han sido insuficientes para garantizar una adopción masiva de buenas prácticas, debido a limitaciones en la cobertura, continuidad y acompañamiento técnico a los mineros.

- Descripción de la situación existente con respecto al problema

La actividad minera en el municipio de Popayán se desarrolla principalmente en zonas rurales, donde predomina la minería de subsistencia y la pequeña minería orientada a la extracción de materiales de construcción, oro aluvial y otros minerales. Esta actividad representa una fuente importante de ingresos para diversas familias campesinas, aunque en la mayoría de los casos se realiza con bajos niveles de tecnificación y sin una adecuada aplicación de la normatividad ambiental y de seguridad minera.

De acuerdo con la caracterización minera GGC-149 (2015), elaborada entre el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), en el departamento se identificaron 985 unidades de producción minera (UPM) distribuidas en 39 municipios, dentro de las cuales el 74% (728) no se encuentran bajo una figura jurídica formal, lo que evidencia un alto grado de informalidad. Si bien estos datos corresponden al nivel departamental, reflejan una tendencia que también se observa en el municipio de Popayán, donde la mayoría de las operaciones mineras se realizan sin título ni registro ante la autoridad competente.

En materia ambiental, el mismo estudio reporta que únicamente 77 UPM contaban con algún tipo de instrumento ambiental (licencia o plan de manejo), mientras que 904 (92%) carecían de estos instrumentos, lo cual limita la posibilidad de controlar los impactos sobre los ecosistemas y cuerpos de agua. Esta problemática es visible en Popayán, especialmente en las zonas donde la minería artesanal afecta fuentes hídricas que abastecen acueductos veredales y ecosistemas estratégicos del municipio.

En términos sociales, la caracterización evidenció que solo el 25,4% de los mineros participa en alguna forma de organización o asociación productiva, mientras que la mayoría trabaja de manera individual o familiar, lo que dificulta el acceso a asistencia técnica, financiamiento y procesos de formalización. De igual forma, un número considerable de mineros se encuentra en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con predominio de estratos cero y uno, situación que también caracteriza a buena parte de los mineros del municipio de Popayán.

La problemática de seguridad y salud en el trabajo es otro aspecto crítico. En 329 UPM del Cauca se constató que los trabajadores no están afiliados al sistema de seguridad social en el régimen contributivo, lo que implica la ausencia de aportes a pensión y riesgos laborales. En Popayán, las condiciones son similares: la mayoría de los mineros dependen del régimen subsidiado y no cuentan con protocolos de seguridad ni equipos de protección adecuados.

A pesar de que se han desarrollado esfuerzos por parte de la Alcaldía de Popayán, la CRC y la Agencia Nacional de Minería (ANM) orientados a promover procesos de formalización y capacitación, estos han tenido un alcance limitado frente al número total de mineros. Según la ANM (2022), la tasa de informalidad minera en el Cauca continúa siendo alta (74%), lo que indica que las acciones implementadas no han logrado revertir la situación estructural del sector.

En consecuencia, la minería en el municipio de Popayán se caracteriza actualmente por su baja formalización, escasa tecnificación, débil gestión ambiental y altos niveles de vulnerabilidad social y ocupacional. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas y normativas del sector minero local, mediante procesos de capacitación, asistencia técnica y promoción de prácticas sostenibles que contribuyan a reducir los impactos ambientales y mejorar las condiciones de vida de los mineros.

| - ÁRBOL DE PROBLEMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Efectos Indirectos | Incremento de la pobreza y vulnerabilidad social en zonas mineras. | Degradación ambiental acumulada con impactos a largo plazo en el municipio |
| Efectos Directos | Baja productividad y rentabilidad de las UPM informales | Mayor contaminación de fuentes hídricas por uso indiscriminado de sustancias tóxicas |
| Problema central | Alta informalidad y prácticas inadecuadas en la actividad minera de subsistencia del municipio de Popayán |  |
| Causas directas | Insuficiente cultura ambiental y desconocimiento de la normatividad minera en el municipio de Popayán | Falta de acceso a procesos de formalización minera de subsistencia en el municipio de Popayán |
| Causas indirectas | - Limitadas estrategias orientadas a seguimiento, control y capacidad institucional para fortalecer la actividad minera en el municipio de Popayán | 2.1. Limitada consulta con expertos |
|  | - Escasa transferencia de conocimiento en minería sostenible. | 2.2. Escaso trabajo de campo |

| c. ÁRBOL DE FINES Y MEDIOS (OBJETIVOS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fines indirectos | Disminución de la pobreza y vulnerabilidad social en zonas mineras. | Reducción de la degradación ambiental acumulada con impactos a largo plazo en el municipio |
| Fines directos | Mayor productividad y rentabilidad de las UPM informales | Menor contaminación de fuentes hídricas por uso indiscriminado de sustancias tóxicas |
| Objetivo General | Reducir la informalidad y prácticas inadecuadas en la actividad minera de subsistencia del municipio de Popayán |  |
| Medios directos | Fortalecer la cultura ambiental y conocimiento de la normatividad minera en el municipio de Popayán | Incrementar el acceso a procesos de formalización minera de subsistencia en el municipio de Popayán |
| Medios indirectos | - Implementar estrategias orientadas a seguimiento, control y capacidad institucional para fortalecer la actividad minera en el municipio de Popayán | 2.1. Realizar consulta con expertos |
|  | - Generar transferencia de conocimiento en minería sostenible. | 2.2. Realizar trabajo de campo |

Tabla 1. Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo General | Descripción |  | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mineros irregulares que acceden a mecanismos para la regularización de la actividad | Medido a través de | Número de unidades productivas mineras | Listas de asistencia, registros de talleres, capacitaciones, convenios interinstitucionales, informes de la Alcaldía |
|  | Meta | 77 |  |
| Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados | Medido a través de | Número de documentos | Informes técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agroambiental y Fomento Económico |
|  | Meta | 1 |  |

9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La secretaría DAFE, a través de su componente de minería, busca consolidar un modelo de gestión orientado al fortalecimiento técnico, ambiental y normativo del sector minero en el municipio de Popayán, esta iniciativa tiene como propósito principal impulsar el mejoramiento ambiental y la sostenibilidad de la minería de subsistencia y pequeña minería, garantizando que estas actividades se desarrollen bajo condiciones de seguridad, salud en el trabajo y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Para alcanzar este objetivo, el proyecto plantea la implementación de acciones estratégicas y técnicas, como el acompañamiento a los procesos de gestión y control ambiental en la minería local, así como la elaboración de estudios de impacto ambiental que permitan expedir las licencias necesarias para la regulación y formalización de las prácticas mineras en el territorio.

El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la conformación de un equipo de talento humano altamente capacitado, con formación, orientación y experiencia técnica en el área. Este recurso será clave para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, asegurar la correcta implementación de las acciones propuestas y contribuir al desarrollo de una minería responsable, sostenible y segura en el municipio de Popayán.

| ALTERNATIVAS | SELECCIONADA |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| Alternativa 1: Fortalecimiento de la gestión ambiental y regulatoria de la minería en el municipio | x |  |
| Alternativa 2: Promoción de asociatividad y reconversión productiva |  | x |

a.	 ESTUDIO DE NECESIDADES

| BIEN O SERVICIO | MEDIDO A TRAVÉS DE | DESCRIPCIÓN | AÑO INICIO HISTORIA | AÑO FIN HISTORIA | ÚLTIMO AÑO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecer la actividad minera de subsistencia en el municipio de Popayán mediante procesos de capacitación, asistencia técnica, acompañamiento para la regularización de las actividades mineras | Unidades productivas mineras beneficiada con servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras | Descripción de la demanda: La demanda se entiende como la necesidad del municipio de Popayán de contar con programas, proyectos y acciones que ayuden mejorar las prácticas mineras y promover un ejercicio sostenible, seguro y en cumplimiento de la normativa | 2024 | 2026 | 2026 |
|  |  | Descripción de la oferta: La oferta corresponde a las acciones, programas y capacidades existentes en el municipio para la regularización de las actividades mineras | 2024 | 2026 | 2026 |

| AÑO | OFERTA | DEMANDA | DÉFICIT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 50 | 77 | -27 |
| 2025 | 77 | 77 | 0 |
| 2026 | 77 | 77 | 0 |

9.1. METODOLOGÍA

| 9.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO / MEDIO DIRECTO 1: Fortalecer la cultura ambiental y conocimiento de la normatividad minera en el municipio de Popayán |  |
| --- | --- |
| PRODUCTO | MGA: 2104018 - Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras |
|  | PDM: 4.10.7. Formalización y formación de los mineros de subsistencia |
| ACTIVIDAD 1: Implementar estrategias orientadas seguimiento, control y capacidad institucional para fortalecer la actividad minera en el municipio de Popayán |  |
| ENTREGABLE: Informes de implementación y resultados |  |
| INSUMO; CANT; METODOLOGÍA; PLAZO EJECUCIÓN. Profesional en ingeniería ambiental o áreas afines con experiencia profesional y/o laboral mínima a (1) año.; 1; El profesional brindará apoyo técnico especializado en el proceso de certificación de los mineros de subsistencia del municipio de Popayán, con énfasis en el manejo, validación y gestión de la información a través de la plataforma Génesis. Así mismo, participará en las actividades de identificación, caracterización y georreferenciación de los mineros de subsistencia, asegurando la recolección de información precisa, actualizada y verificable, que sirva de base para los procesos de formalización, reconocimiento y fortalecimiento institucional de la actividad minera en el territorio. De igual manera, apoyará al equipo técnico municipal en la consolidación de reportes, análisis de datos y elaboración de documentos de seguimiento, contribuyendo al mejoramiento técnico, ambiental y normativo del sector minero de Popayán.; 31/12/2026. ACTIVIDAD 1.2: Generar transferencia de conocimiento en minería sostenible. |
| ENTREGABLE: Informe Técnico de Capacitación y Transferencia de Conocimiento |  |
| INSUMO; CANT; METODOLOGÍA; PLAZO EJECUCIÓN. Proceso contractual para contratar operados logístico, para campañas de formalización y formación de los mineros de subsistencia; 1; Se requiere adelantar el proceso contractual requerido para la selección y contratación de un operador logístico especializado, encargado de apoyar la ejecución de campañas de formalización y formación dirigidas a los mineros de subsistencia del municipio, donde su enfoque se centra en generar transferencia de conocimiento en minería sostenible, mediante la ejecución de procesos de formación, asistencia técnica y acompañamiento, los cuales requieren principalmente talento humano especializado y recursos para el desarrollo metodológico y pedagógico de las capacitaciones. El proceso incluirá la provisión de refrigerios, almuerzos para los participantes, también contempla la organización de jornadas de capacitación, alistamiento de espacios, provisión de materiales didácticos, registro de asistentes, apoyo en logística operativa y demás actividades necesarias para garantizar el desarrollo adecuado de las campañas, garantizando condiciones adecuadas durante las jornadas de formación, las cuales serán impartidas por el profesional y apoyo del área de ambiental.; 31/12/2026. |

| 9.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO / MEDIO DIRECTO 1: Fortalecer la cultura ambiental y conocimiento de la normatividad minera en el municipio de Popayán. |  |
| --- | --- |
| PRODUCTO | MGA: 2104001 - Documentos de lineamientos técnicos |
|  | PDM: 4.10.8. Lineamiento de política para minería de subsistencia |
| ACTIVIDAD 1: Realizar consultas con expertos |  |
| ENTREGABLE: Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas |  |
| INSUMO; CANT; METODOLOGÍA; PLAZO EJECUCIÓN. Profesional en ingeniería ambiental o áreas afines con experiencia profesional y/o laboral mínima a (1) año.; 1; El profesional en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 024 de 2018, brindará apoyo al proceso de formalización de los mineros de subsistencia del municipio de Popayán. Dentro de sus funciones se incluye la asistencia técnica en la elaboración de los planes de manejo requeridos por estas unidades productivas, con el fin de garantizar prácticas responsables y sostenibles en el ejercicio de la actividad minera. Asimismo, contribuirá al desarrollo de lineamientos locales orientados al fortalecimiento de la gestión institucional en temas relacionados con la minería de subsistencia. Este acompañamiento busca mejorar la articulación entre los actores territoriales y promover una gobernanza más efectiva del recurso minero. El profesional también será responsable de fortalecer capacidades técnicas, operativas y de competencias en las autoridades locales. Para ello, se articularán estrategias de capacitación que faciliten el desarrollo de habilidades específicas en el manejo, control y seguimiento de la actividad minera. Finalmente, el profesional acompañará a los productores mineros en el acceso a la oferta institucional disponible, facilitando el uso de herramientas, instrumentos y programas estatales que contribuyan a la mejora de sus condiciones productivas y a la formalización de su actividad.; 31/12/2026. |
| ACTIVIDAD 2: Realizar trabajo de campo |  |
| ENTREGABLE: Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas |  |
| INSUMO; CANT; METODOLOGÍA; PLAZO EJECUCIÓN. Técnico en áreas del medio ambiente y/o afines con experiencia laboral mínima de seis (6) meses; 1; Brindará apoyo al líder del programa en las siguientes actividades: Establecer acuerdos programáticos para la generación y fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y de competencias, en temas mineros, de las autoridades locales Articular estrategias de capacitación para la generación de competencias y capacidades de las autoridades locales Desarrollar esquemas de articulación de estrategias, programas, planes y proyectos con los diferentes actores públicos y privados para el desarrollo social y económico de las comunidades mineras Acompañar a los productores mineros para el acceso a la oferta de programas estatales, herramientas e instrumentos de apoyo; 31/12/2026. |

10. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA

El municipio de Popayán es la capital del Departamento del Cauca en la República de Colombia, Se encuentra localizado en el valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y Central al suroccidente del país, con una extensión territorial es de 512 km, se localiza a los 2°27' norte y 76°37'18" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, con una altitud de 1.738 metros sobre el nivel del mar, con temperatura media de 19°C.

No se pueden dar ubicaciones exactas aún, pues estas obras están en planificación, de igual forma cabe notar que la Secretaría a través de este proyecto busca atender diferentes puntos de la ciudad.

11. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL; Reducir la informalidad y prácticas inadecuadas en las actividades mineras de subsistencia del municipio de Popayán. OBJETIVOS ESPECÍFICOS / MEDIOS DIRECTOS; PRODUCTO MGA/PDM; Indicador de producto; Unidad Medida; Meta Vigencia; Población beneficiaria por producto; NOMBRE ENTREGABLE NIVEL 1; ACTIVIDADES; ENTREGABLE; VALOR POR ACTIVIDAD. Fortalecer la cultura ambiental y conocimiento de la normatividad minera en el municipio de Popayán; MGA: 2104018 - Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras PDM: Formalización y formación de los mineros de subsistencia; Mineros irregulares que acceden a mecanismos para la regularización de la actividad (210401801); Número; 77; 77; Seguimiento técnico, administrativo y financiero al proyecto; Implementar estrategias orientadas seguimiento, control y capacidad institucional para vigilar la actividad minera en el municipio de Popayán; Informes de implementación y resultados; $48.000.000. Generar transferencia de conocimiento en minería sostenible; Informe Técnico de Capacitación y Transferencia de Conocimiento; $20.000.000. VALOR PRIMER PRODUCTO; $68.000.000. Incrementar el acceso a procesos de formalización minera de subsistencia en el municipio de Popayán; MGA: 2104001 - Documentos de lineamientos técnicos PDM: Lineamiento de política para minería de subsistencia; Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados (210400100); Número; 1; 77; Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas; Realizar consultas con expertos; Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas; $48.000.000. Realizar trabajo de campo; Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas; $32.400.000. VALOR SEGUNDO PRODUCTO; $80.400.000. TOTAL; $148.400.000.

13. FOCALIZACIÓN

| Nombre Producto MGA/PDM | Actividad | Política transversal | Categoría | Subcategoría | Población beneficiaria | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MGA: 2104018 - Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras PDM: 4.10.7. Formalización y formación de los mineros de subsistencia | Implementar estrategias orientadas seguimiento, control y capacidad institucional para vigilar la actividad minera en el municipio de Popayán | Genero | Autonomía Económica y acceso a activos | Desarrollo Institucional y Transformación Cultural | 16 | $30.500.000 |
|  | Generar transferencia de conocimiento en minería sostenible |  |  |  |  |  |
| MGA: 2104001 - Documentos de lineamientos técnicos PDM: 4.10.8. Lineamiento de política para minería de subsistencia | Realizar consultas con expertos |  |  |  |  |  |
|  | Realizar trabajo de campo |  |  |  |  |  |

14. ANALISIS DE RIESGOS

| Nivel de clasificación | Descripción | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito: | (Objetivo general) . | Financiero | Insuficiencia o retraso en la asignación de recursos financieros. | Probabilidad: Moderado Impacto: Alto | Suspensión parcial o total de actividades del proyecto. | Establecer cronograma financiero coordinado con Hacienda; gestionar cofinanciación con entidades ambientales o cooperación internacional. |
| Componente: | (Productos) | Técnico / Operativo | No contar con el recurso Humano idóneo encargado de los programas y estrategias | Probabilidad: Probable Impacto: Alto | No cumplir con las metas del plan de desarrollo | Establecer un modelo de selección que garantice la idoneidad del recurso humano |
| Actividad y/o Entregable |  | Institucional / Administrativo | Débil articulación entre las entidades responsables del proyecto. | Probabilidad: Probable Impacto: Alto | Duplicidad de acciones, baja eficiencia y cumplimiento parcial de metas. | Crear comité técnico de seguimiento interinstitucional; reuniones mensuales de control y seguimiento; indicadores de avance definidos. |

15. PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVO DE LAS PRÁCTICAS MINERAS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

RADICADO No: 26-9-19-001-02675

OBJETIVO GENERAL: Reducir la informalidad y prácticas inadecuadas en las actividades mineras de subsistencia del municipio de Popayán

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | PRODUCTO E INDICADOR DE PRODUCTO | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | INSUMO | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | VR. UNITARIO | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PROP | SGP |  |
| Fortalecer la cultura ambiental y conocimiento de la normatividad minera en el municipio de Popayán | MGA: 2104018 - Servicio de asistencia técnica para la regularización de las actividades mineras PDM: 4.10.7. Formalización y formación de los mineros de subsistencia | A 1.1. Implementar estrategias orientadas seguimiento, control y capacidad institucional para vigilar la actividad minera en el municipio de Popayán | Informes de implementación y resultados | Profesional en ingeniería ambiental o áreas afines con experiencia profesional y/o laboral mínima a (1) año. | 1 | UNIDAD | $4.000.000 | $48.000.000 |  | $48.000.000 |
|  |  | A 1.2. Generar transferencia de conocimiento en minería sostenible. | Informe Técnico de Capacitación y Transferencia de Conocimiento | Proceso contractual para contratar operados logístico, para campañas de formalización y formación de los mineros de subsistencia | 1 | UNIDAD | $20.000.000 | $20.000.000 |  | $20.000.000 |
|  | Subtotal PRODUCTO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | $68.000.000 |
| Incrementar el acceso a procesos de formalización minera de subsistencia en el municipio de Popayán | MGA: 2104001 - Documentos de lineamientos técnicos PDM: 4.10.8. Lineamiento de política para minería de subsistencia | A 2.1. Realizar consultas con expertos | Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas | Profesional en ingeniería ambiental o áreas afines con experiencia profesional y/o laboral mínima a (1) año. | 1 | UNIDAD | $4.000.000 | $48.000.000 |  | $48.000.000 |
|  |  | A 2.2. Realizar trabajo de campo | Documento con la descripción de procesos métodos y herramientas | Técnico en áreas del medio ambiente y/o afines con experiencia laboral mínima de seis (6) meses | 1 | UNIDAD | $2.700.000 | $32.400.000 |  | $32.400.000 |
|  | Subtotal producto 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | $80.400.000 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $148.400.000 |

16. CRONOGRAMA

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PLANEACIÓN DE PRESUPUESTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIGENCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS. | MES - VALOR | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES 4 | VR. MES 5 | VR. MES 6 | VR. MES 7 | VR. MES 8 | VR. MES 9 | VR. MES 10 | VR. MES 11 | VR. MES 12 | TOTAL |
|  | ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fortalecer la cultura ambiental y conocimiento de la normatividad minera en el municipio de Popayán | Implementar estrategias orientadas seguimiento, control y capacidad institucional para vigilar la actividad minera en el municipio de Popayán | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $48.000.000 |
|  | Generar transferencia de conocimiento en minería sostenible |  |  | $5.000.000 | $5.000.000 | $5.000.000 | $5.000.000 |  |  |  |  |  |  | $20.000.000 |
| - Incrementar el acceso a procesos de formalización minera de subsistencia en el municipio de Popayán | Realizar consultas con expertos | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $4.000.000 | $48.000.000 |
|  | Realizar trabajo de campo | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $2.700.000 | $32.400.000 |

______________________________________

IVAN DARIO ARTURO PABON

Secretaria De Desarrollo Agroambiental Y De Fomento Económico