## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | EXTERNO | TODAS LAS ETAPAS | SOCIALES O POLÍTICOS | Interrupción de las actividades por acciones Civiles o problemas de orden social | No ejecución del contrato |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad / Contratista | Verificar las condiciones sociales establecidas para la ejecución del contrato. | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Entidad / Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Monitoreo y revisión permanente de las condiciones sociales, que permitan establecer el riesgo originado por la ocurrencia de situacionesde orden público o social que impidan la prestación del servicio. | Permanente
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. (1, Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual 2, Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual 3, Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.) | Posible nulidad del contrato. Investigaciones disciplinarias y penales |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Verificar la documentación de manera exhaustiva por parte de la Entidad que cumpla con lo establecido en la norma vigente | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la recepción de la oferta | Hasta el finalización del contrato. | Revisar la documentación del contratista en la etapa precontractual, contractual y postcontractual | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | Imposibilidad de generar pagos. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Inconvenientes presupuestales. |  | Probable | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener constante comunicación con el contratista por parte del supervisor para entrega de facturas y/o cuentas de gasto. | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El Contratista no satisface las necesidades estipuladas en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato |  | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Hacer efectiva la multa por incumplimiento | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Accidentes del personal vinculado mediante estos contratos | Incapacidad o muerte durante la ejecución del contrato |  | Posible | 3 | CATASTRÓFICO | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Cumplimiento de planes y programas de aseguramiento y gestión de riesgos. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalización de la ejecución del contrato. | Verificación del cumplimiento por parte del contratista de los diferentes sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo. | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | El contratista tiene problemas con la justicia, lavado de acrtivos o terrorismo | Se declara inhábil |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisar en todas las listas disponibles los antecedentes del contratista garantizando asi la idoneidad del mismo | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Antes de la adjudicación | Hasta la terminación y recibo de satisfaccion del contrato | El supervisor del contrato verifique que la revisión de los antecendetes se haya realizado | Permanente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. | Desequilibrio económico del contrato |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicamente el contrato. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la firma del acta de inicio para la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Permanentemente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Incumplimiento en la publicación de los documentos asociados con las etapas contractuales | Hallazgos de los órganos de control, por omisión, por parte del servidor público que tenga a su cargo dicha actividad |  | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Entidad | Publicar dentro del plazo estipulado en la ley. | Raro | 1 | INSIGNIFICANTE | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde a publicación del proceso en la plataforma SECOP | Hasta el tercer día hábil de la publicación de cada documento que compone dicho proceso | Grupo de contratación y supervisor deberán revisar que los documentos del proceso sean subidos de manera correcta | Permanentemente
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad / Contratista | Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidació n del Proceso de Contratación. | Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato. | Mensual/fecha revisión informes de supervisión
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Retraso en la entrega de documentos o productos pactados | La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestion de la misma |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad / Contratista | Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio del contrato | Hasta su terminación | Revisión de la ejecución deproductos entregados previo a las aprobaciones para los pagos | Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de honorarios.
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato. | Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago). |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El supervisor no puede solicitar servicos adicionales que no esten incluido en el contrato | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio del contrato | Hasta su terminación | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato | De acuerdo al plazo de ejecución
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual | Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual |  | Raro | 1 | MAYOR | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el odjeto contractual | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inmediato una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeot contractual | Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales

## DILIGENCIAMIENTO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria