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INFORME AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN SOLICITANDO

	Marque la opción correspondiente con una X 
	Coloque el número

	PRÓRROGA (X) Y/O ADICIÓN (   ) Y/O MODIFICACIÓN (X)
	No.:    1



AL CONTRATO No. 342 DE 2025


De acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 1655 de 2023 y 1434 de 2024, se procede por parte de la Subdirección de Desarrollo Social, a solicitar al Comité de Contratación, autorizar la prórroga (X) y/o adición ( ) y/o modificación (X) No. 1 al Contrato No. 342 de 2025, en los términos que a continuación se presentan:

OBJETO: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL METROPOLITANO EN APOYO A LOS 10 TERRITORIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.”

	[bookmark: _Hlk217307211][bookmark: _Hlk217306261]NOMBRE CONTRATISTA:
	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU

	PLAZO:
	CINCO (05) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte de la Dirección Contractual – Gestión Jurídica

	VALOR:
	SETENTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS MIL
($79.000.000 000), incluidos los honorarios y el IVA de los
honorarios.

	REGISTRO PRESUPUESTAL:
	2025001026 del 01 de octubre de 2025

	FECHA ACTA DE INICIO:
	14 de octubre de 2025

	FECHA DE TERMINACIÓN:
	31 de diciembre de 2025

	PRORROGA No. 1: SOLICITADA 
	Cuatro (04) Meses

	MODIFICACIÓN No. 1: SOLICITADA  
	Modificar la cláusula tercera - Plazo, eliminando la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".

	ADICIÓN No. :
	N/A

	DISPONIBILIDAD DE LA ADICIÓN QUE SE SOLICITA:
	N/A

	FICHA BANCO PROGRAMAS y PROYECTOS No.:
	1666

	RUBROS PRESUPUESTALES:
	2.3.2.02.02.009

	NOMBRE INTERVENTOR:
	N/A

	NOMBRE SUPERVISORES:
	Andrés Felipe Peláez Osorio
Katerine Baez Lizarazo


Nota: colocar N/A en los campos que no requiera.

	1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO/CONVENIO



[bookmark: _Hlk217306378][bookmark: _Hlk217296932]La Entidad suscribió el 01 de octubre de 2025, con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU , el Contrato interadministrativo No. 342 de 2025, que tiene como objeto “Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la administración, direccionamiento técnico e implementación del proyecto de seguridad integral metropolitano en apoyo a los 10 territorios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, el cual cuenta con acta de inicio del 14 de octubre de 2025, con un valor de SETENTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS MIL ($79.000.000 000), incluidos los honorarios y el IVA de los honorarios; y con un plazo de Cinco (05) Meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. 

[bookmark: _Hlk217306396]Cabe mencionar que, el valor del Contrato 342 de 2025 fue soportado presupuestalmente mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP-202500872 del 15 de septiembre de 2025 por el valor total del contrato, posteriormente soportados en el Registro Presupuestal No. 2025001026 del 01 de octubre de 2025 por el mismo valor. Así mismo, en Junta Metropolitana llevada a cabo el día 15 de diciembre de 2025, fue aprobada la vigencia futura para el año 2026 en relación con los honorarios pactados contractualmente, tal como consta en el Acuerdo Metropolitano 14 de 2025.

[bookmark: _Hlk217306426]El proyecto de seguridad integral metropolitano que justifica la celebración del contrato en cuestión, contempla lo siguiente: : a) la dotación de cámaras de tecnología LPR las cuales permiten la lectura automática de placas vehiculares en tiempo real, lo cual contribuye a la detección de vehículos vinculados a actividades delictivas, apoyando así las labores de inteligencia y reacción de las autoridades competentes, esta medida tiene como objetivo mejorar el control vehicular, fortalecer la seguridad ciudadana y facilitar la trazabilidad de vehículos que ingresan o salen de los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. b) La modernización de la infraestructura tecnológica existente, para generar la actualización que permita identificar vulnerabilidades críticas y establecer las bases para la modernización del sistema de videovigilancia del municipio c) Implementación cámaras seguridad ciudadana (Multisensor, PTZ): Estas cámaras permiten el monitoreo en tiempo real de eventos, facilitando la toma de decisiones y la ejecución de acciones operativas para una mayor reacción inmediata, estas cámaras están asociadas a puntos estratégicos de los municipios, así como puntos metropolitanos claves d) Central de Monitoreo: El sistema de videovigilancia y el CCM de los municipios representan herramientas fundamentales para la gestión de la seguridad pública. Sin embargo, presentan limitaciones técnicas y de infraestructura que deben ser abordadas de manera prioritaria. La implementación de un plan de renovación tecnológica, la optimización del almacenamiento y la consolidación del centro de monitoreo permitirán elevar la capacidad de respuesta ante incidentes y mejorar significativamente la percepción de seguridad ciudadana e) conectividad: comprende la Implementación de la Conectividad e Interoperabilidad del Proyecto de Seguridad Integral entre los nueve (9) Municipios y el Distrito de Medellín como integrantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Este proceso de levantamiento de información y evaluación de rutas de fibra óptica (Fo) para la interconexión de municipios comenzó durante la fase 1 del proceso. f) equipos especiales: Este componente busca la adquisición de equipos especiales de comunicación para facilitar la comunicación, especialmente en situaciones donde la comunicación estándar puede ser limitada o inexistente por condiciones de seguridad o emergencia por los entornos laborales exigentes durante la atención de casos especiales. Pueden incluir desde sistemas de comunicación alternativa y aumentativa hasta equipos robustos para ambientes hostiles.

Para su cumplimiento, fue desarrollada una primera parte en el marco del Contrato No. 362 de 2024, el cual es precedente al contrato objeto del presente informe, el Contrato No. 342 de 2025, el cual fue suscrito con la finalidad de dar continuidad al proyecto y para una efectiva administración, suministro, instalación, dirección técnica e implementación del proyecto cuyos destinatarios finales son los municipios del Área Metropolitana en los cuales se desarrolla el alcance establecido en el texto contractual. Así mismo, el contrato en cuestión se encuentra en plena concordancia con el Plan de Gestión 2024 – 2027 del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su Adaptación 4: “Cultura Ciudadana y Tejido Social”, Programa 21: “Seguridad Integral y Convivencia Metropolitana”, por medio del cual se dirigen esfuerzos al fortalecimiento de estrategias para la seguridad de manera articulada y coordinada en el territorio metropolitano.

Por lo anterior, y de acuerdo con los resultados de los Estudios Previos se estableció que era conveniente que el Área Metropolitana Del Valle De Aburra, contratara con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU la administración, direccionamiento técnico e implementación del proyecto de seguridad integral metropolitano, mediante la figura de mandato sin representación. El mismo proceso contractual fue aprobado en reunión del Comité de Contratación de la Entidad, tal como costa en el Acta No. 50 del 13 de agosto de 2025, según radicado No. 00-00001090 del 14 de agosto de 2025.

Posteriormente, en el marco de la etapa de ejecución del Contrato Interadministrativo de mandato sin representación No. 342 de 2025, la ESU en calidad de contratista presentó el cronograma de ejecución del contrato en reunión sostenida en el mes de octubre, fijando las actividades y las fechas en las que se proyectó la ejecución de cada una.

En este sentido, y atendiendo a que el desarrollo del proyecto de seguridad integral metropolitano necesita de manera imprescindible contar con la participación de los municipios que integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para mediante esta articulación contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, la ESU mediante Comunicación Oficial Recibida 00-049596 del 19 de diciembre de 2025 con asunto: “Solicitud Prórroga No. 01 al Contrato Interadministrativo CI No. 342 de 2025”, la ESU solicita prorrogar el plazo del contrato en mención por cuatro (04) meses, lo cual conlleva necesariamente la modificación de la cláusula tercera del contrato denominada “plazo”, eliminado la expresión “sin exceder el 31 de diciembre de 2025”. En este sentido, la prórroga solicitada tendría efecto a partir del 14 de marzo de 2026, como fecha de terminación del plazo inicial, hasta el día 14 de julio de 2026. Debido a permisos requeridos, circunstancias de los municipios para la coordinación de esta actividad, la congelación de redes de conectividad y la importación de equipos a implementar, que afectaron el cronograma inicialmente previsto, todo lo cual encuentra causa en el cierre de vigencia actual. 

El día 16 de diciembre de 2025, desde la supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se autorizó el desembolso de los recursos a administrar y del GMF a la cuenta No. 245-000210-41 de Bancolombia, con destinación exclusiva al contrato. Dicho trámite fue aprobado, una vez el contratista remitió cronograma, plan de trabajo y certificado de apertura de la cuenta. Adicionalmente, conforme el seguimiento que se ha realizado constantemente desde la supervisión se da cuenta que, la ESU adelantó las visitas técnicas a puntos definidos parra la implementación de los equipos objeto del contrato, constatando el cumplimiento de las condiciones técnicas, eléctricas, estructurales, de conectividad y de seguridad requeridas. En este sentido, y conforme los argumentos que posteriormente serán expuestos y que justifican la prórroga y modificación solicitadas, el cumplimiento del presente contrato se encuentra siendo adelantado mediante los trámites y gestiones tendientes que el mandatario ha realizado diligentemente.

[bookmark: _Hlk217306669]El balance de ejecución del contrato con fecha de corte al 22 de diciembre de 2025, refleja un avance físico correspondiente al físico del 30% y un financiero del 91,3% de acuerdo con el informe de supervisión del periodo evaluado del 14 de octubre al 27 de noviembre de 2025.
.

	EJECUCIÓN FÍSICA SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN - SIM
	30%

	EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN - SIM
	91,3%



	BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA


	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	$       79.000.000.000

	

	PAGOS
	VALOR
	ESTADO

	DESEMBOLSO 1 (Correspondiente a los Recursos a Administrar y GMF)
	$      72.157.933.042

	AUTORIZADO




La ejecución financiera restante del 8,7% se ejecutará en la vigencia 2026, que corresponde a $6.842.066.958, valor que cuenta con vigencia futura por sustitución.

	2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA Y/O ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN



Se presenta la necesidad de realizar una ampliación del plazo al Contrato Interadministrativo 342 de 2025, teniendo en cuenta los siguientes argumentos relacionados por la ESU en su calidad de contratista, los cuales son:

· [bookmark: _Hlk217306496]El Contrato Interadministrativo No. 342 de 2025 cuenta con once componentes que fueron establecidos en la cláusula segunda relacionada con el alcance del mismo. En este sentido, los componentes sobre los que versa la administración y dirección técnica del Proyecto de Seguridad Integral Metropolitana incluyen, entre otras cosas, la modernización de sistemas tecnológicos mediante repotenciación tecnológica de sistemas de cámaras de vigilancia, la implementación de nuevas cámaras con tecnología LPR, PTZ y multisensores, y facilitar la conectividad entre los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión ubicados en el territorio metropolitano, logrando una interconexión en materia de seguridad y convivencia.

· [bookmark: _Hlk217306518]Dicho lo anterior, la ESU en calidad de contratista informó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá situaciones ajenas a las partes que afectaron el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido, debido a las dinámicas de fin de año que se presentan en las entidades territoriales como beneficiarios finales y aliados en la ejecución del proyecto integral de seguridad. Por esta razón, la expedición de permisos y licencias por parte de las autoridades competentes ha presentado un retraso importante, a pesar de las gestiones que como mandatario ha adelantado la ESU. 

· [bookmark: _Hlk217306568]No obstante, al iniciar los trámites administrativos y contractuales por la ESU para ejecutar los componentes relacionados con la implementación de cámaras con tecnología LPR, PTZ y multisensor, se evidenció una dificultad para la entrega oportuna de los equipos técnicos y tecnológicos a implementar. Toda vez que el proceso de importación de estos equipos esta presentando demoras significativas con retrasos en los tiempos de producción y despacho por parte de los fabricantes internacionales, así como de situaciones presentadas por “la alta demanda global de componentes tecnológicos, limitaciones logísticas en el transporte internacional y mayores tiempos en los procesos de nacionalización e inspección aduanera”, afectando la disponibilidad oportuna de los equipos por los que se ejecuta el objeto contractual.

· [bookmark: _Hlk217306616]Así mismo, una vez iniciadas por el mandatario las gestiones administrativas para el tendido de red que proporcionará la interconexión de los sistemas tecnológicos de seguridad de los 10 municipios del Valle de Aburrá, le fue informado por los proveedores sobre la congelación de redes de conectividad entre los meses de noviembre y diciembre. Siendo la garantía de una conectividad coordinada y articulada en el territorio metropolitano uno de los principales objetivos del proyecto de seguridad que busca ejecutarse por el contrato en cuestión.

· [bookmark: _Hlk217306639]Finalmente, debido a que las circunstancias previamente expuestas generaron un tiempo estimado de importación de 120 días de los equipos requeridos para continuar la ejecución del proyecto de seguridad integral  y las situaciones que impactaron el cronograma inicialmente establecido en el marco Contrato Interadministrativo 342 de 2025, la ESU informó al Área Metropolitana del Valle de Aburrá que con el fin de garantizar la ejecución adecuada del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos técnicos y operativos requiere una ampliación en el tiempo de Cuatro (04) meses, lo cual conlleva una modificación al texto contractual, eliminando la expresión “sin exceder el 31 de diciembre de 2025” de la cláusula tercera denominada “Plazo”.
Una vez analizado el objeto del presente Contrato, se evidencia que las razones por las que se observa la necesidad de la ampliación del plazo no representan una modificación al objeto y al alcance de este, incluso la modificación y la prórroga solicitada tiene como finalidad permitir el efectivo cumplimiento del objeto del contrato durante su ejecución.

Por lo tanto, se solicita al Comité de Contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, realizar la Prórroga No. 1 y la Modificación No.1 del Contrato Interadministrativo No. 342 de 2025, en los siguientes términos: 

1. Se solicita la MODIFICACIÓN No. 1 del presente Contrato Interadministrativo eliminando la expresión “sin exceder el 31 de diciembre de 2025” de la cláusula tercera, denominada “Plazo”
2. Se solicita la PRÓRROGA No. 1 del presente Contrato Interadministrativo en un término de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado. 
Se resalta que la Prórroga y la Modificación solicitada no implican cambios en el valor del contrato, por ello no se requieren recursos adicionales, ni apropiación presupuestal, toda vez que con ellas únicamente se ajusta el plazo de este.

Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusula del Contrato Interadministrativo No. 342 de 2025 no se modifican con el presente otrosí y tienen plena vigencia, por lo tanto, permanecen inalterados y conservan su eficacia.

	3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 


Una vez analizada la solicitud de la Prórroga No. 1 y la Modificación No. 1 al Contrato Interadministrativo N° 342 de 2025, se encuentra que se ha desarrollado dentro los parámetros contractuales y jurídicos establecidos para tal fin, así: 
El artículo 3º de la Ley 80 de 1993 cuando estipula:
“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines…”.
Por su parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone:
“Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”.
[bookmark: Se_encuentra_sustentada_en_lo_dispuesto_]Así mismo, se encuentra sustentada en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, que permiten la modificación de los acuerdos estatales para dar continuidad a la ejecución de los proyectos y funciones de las entidades públicas ajustando las condiciones necesarias para ello, todo con la finalidad de dar cumplimiento a la consecución de los fines estatales.
Artículo 14º.- De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.
Teniendo en cuenta la autorización expresa de la anterior disposición normativa, se infiere  que las partes en las relaciones contractuales de carácter estatal podrán realizar la  ampliación del plazo contractual, en ejercicio de la autonomía de la voluntad para el cumplimiento de los fines y cometidos gubernamentales, contenidos en la  Constitución Política de Colombia.
A su vez, no se establece dentro del Estatuto Contractual colombiano un impedimento para la realización del presente otrosí al Contrato Interadministrativo N° 342 de 2025, el cual se encuentra justificado dentro del punto de vista técnico y jurídico.
La Prórroga N° 1 y la Modificación N° 1 objeto de la presente solicitud no implica cambios en el alcance, ni cambios en el valor del contrato interadministrativo, por ello no se requieren recursos adicionales, ni apropiación presupuestal.

	4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA PRÓRROGA y/o ADICIÓN y/o MODIFICACIÓN



La Prórroga N° 1 y la Modificación N°1 solicitadas en el marco del Contrato 342 de 2025 no implica cambios en el alcance, ni cambios en el valor de este, por ello no se requieren recursos adicionales, ni apropiación presupuestal adicional. 
A la fecha el contrato se ha venido desarrollado conforme a los parámetros establecidos en los alcances del objeto, reporta un avance físico del 30% y una ejecución financiera del 91,3%, de acuerdo con el informe de supervisión generado por el SIM del periodo de evaluación comprendido entre el 14 de octubre de 2025 y el 27 de noviembre de 2025.

La Modificación y Prórroga N°1 solicitada al contrato 342 de 2025, no compromete recursos adicionales por parte de la Entidad.

4.1. VALOR DEL CONTRATO 
 
La Modificación y Prórroga N°1 objeto de la presente solicitud no implica cambios en el alcance, ni cambios en el valor del contrato.
 
4.2. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
La modificación en solicitud NO requiere recursos adicionales toda vez que tiene un remanente que será utilizado para cubrir las necesidades de la modificación solicitada, sin embargo, la Supervisión y el Ordenador del Gasto, dispondrán los trámites pertinentes para garantizar los recursos para pagos en el año 2026. Vigencia Futura por Sustitución para el año 2026 aprobada mediante Acuerdo Metropolitano N° 14 del 15 de diciembre de 2025 - Gaceta Oficial N° 5721 del 18 de diciembre de 2025, que tendrán la finalidad sustituir partida no ejecutada en 2025. 
 
4.3. FORMA DE PAGO:
 
 Se mantendrán las condiciones establecidas en el Contrato No. 342 de 2025.
 
Para el seguimiento, control y aprobación de la ejecución financiera de la presente Modificación, se dará cumplimiento a lo contenido y los demás subnumerales de la cláusula cuarta (4ta) del Contrato No.342 de 2025.
 
Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato No. 342 de 2025 no se modifican con el presente otrosí y tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto.


	5. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS



Se mantendrán los mismos establecidos en el Contrato Interadministrativo N°. 342 de 2025.

	6. EXIGENCIAS DE LAS GARANTIAS



Se mantendrán las mismas establecidas en el Contrato Interadministrativo N°. 342 de 2025.

El artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 indicó que la vigencia de las garantías constituidas en los contratos estatales debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual respectivo, en consecuencia, la vigencia de los convenios Interadministrativos inicia desde el perfeccionamiento de este, este requisito entonces se entiende desde la firma de las partes.

Por lo anterior la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas - ESU deberá dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes a la firma del OtroSí ampliar la vigencia de las pólizas constituidas de acuerdo con la nueva fecha de finalización del contrato y los periodos de vigencia establecidos en cada caso en la cláusula NOVENA del Contrato Interadministrativo N°. 342 de 2025.

	7. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL



Se mantendrán los mismos establecidos en el Contrato Interadministrativo N°. 342 de 2025.

	8. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA 



De acuerdo con las situaciones informadas por la ESU, las cuales desencadenan en un tiempo de entrega de 120 días para los equipos técnicos y tecnológicos a implementar y el retraso por parte de las autoridades y empresas competentes para la aprobación de trámites indispensable para la ejecución del proyecto en el marco del Contrato Interadministrativo 342 de 2025, se concluye que resulta imposible terminar de ejecutar el 100% del contrato antes del tiempo faltante de su plazo actual por razones ajenas a las partes del Contrato 342 de 2025, sino por razones sobrevinientes en la etapa de ejecución del contrato, como son las circunstancias presentadas y previamente expuestas, por lo que la ESU solicita la ampliación del plazo del contrato en cuatro (04) meses adicionales a la fecha de terminación actual, por las razones anteriormente expuestas. Solicitud que conlleva la modificación de la cláusula tercera del texto contractual en lo referente al plazo, eliminando la expresión “sin exceder el 31 de diciembre de 2025”.

De conformidad con lo expuesto, los supervisores del contrato consideran que es pertinente llevar a cabo la prórroga solicitada y la modificación del Contrato Interadministrativo N° 342 de 2025, considerando que los componentes establecidos en el alcance de dicho contrato se encuentran plenamente alineados al Programa 21 del Plan de Gestión 2024-2027, para mejorar la calidad de los habitantes del Valle de Aburrá a partir del fortalecimiento de los sistemas de seguridad que se encuentran en el territorio metropolitano, lo cual posibilitará  avanzar al Área Metropolitana en la consolidación de los objetivos de la Política Pública Metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana -PPMSCC- en su dimensión de “Infraestructura Tecnológica”, ya que con la ejecución de este proyecto se ha logrado avanzar en  acciones de renovación tecnológica y fortalecimiento operativo del sistema de seguridad en los municipios del Valle de Aburrá, lo cual evidencia la necesidad de asegurar la continuidad y desarrollo de la presente fase del proyecto de seguridad integral metropolitana.

Desde el punto de vista legal, se da conformidad con el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 del 1993 y demás normas concordantes.

Es conveniente señalar que, para las presentes Prórroga N°1 y Modificación N°1, sólo se modifica lo correspondiente al plazo del contrato, toda vez que con ellas se busca cumplir cabalmente con el objeto y el alcance del contrato en cuestión. En dicho sentido, el plazo del Contrato será entonces contado a partir de la terminación del plazo inicial, teniendo en cuenta la solicitud de modificación a la cláusula tercera - Plazo, y hasta la terminación de la Prórroga N°1.

Las demás cláusulas y condiciones se mantendrán en las mismas condiciones del Contrato Interadministrativo N° 342 de 2025.

	9. NECESIDAD



De conformidad con lo expuesto, se solicita al Comité de Contratación, autorizar:

1. Modificación de la cláusula tercera – Plazo del Contrato No. 342 de 2025, eliminando la expresión "sin exceder el 31 de diciembre de 2025".
2. Ampliación del plazo del Contrato No. 342 de 2025 en un término de CUATRO (04) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo actual. Con el fin de salvaguardar el cumplimiento del objeto contractual.
Las demás condiciones y cláusulas del Contrato No. 342 de 2025, se mantienen sin modificaciones.

Las presentes Prórroga No. 1 y Modificación No.1 se entenderán perfeccionadas con la firma de las partes y la aprobación de las respectivas pólizas con las nuevas fechas de vigencia, y su publicación en el SECOP.

	10. ANEXOS



1. Informe de supervisión
2. Comunicación oficial recibida No. 00-049596 del 19 de diciembre de 2025 en la cual consta solicitud presentada por la ESU.
3. Gaceta Oficial N° 5721 del 18 de diciembre de 2025
4. Acta del Comité de Contratación No. 087 del 17 de diciembre de 2025, radicado 00-001733

	11. FIRMAS



	EQUIPO ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR:
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ANDRÉS FELIPE PELÁEZ OSORIO 
Profesional Universitario- Subdirección Desarrollo Social- Técnico
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VALENTINA GOMEZ TORRES
Contratista- Dirección Contractual- Financiera
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SAMDRA CAROLINA CORZO ZÁRATE
Profesional Universitario- Dirección Contractual -Jurídico
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