## Tipos de Riesgo
TIPOS DE RIESGO
Económicos | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Sociales | Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y decambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Operacionales | Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Financieros | Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Regulatorio | Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
De la Naturaleza | Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Ambientales | Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de la control, entre otras.s licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y
Tecnológicos | Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
PROBABILIDAD DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Raro
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi cierto
IMPACTO DEL RIESGO | VALORACIÓN
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico
CATEGORÍA DEL RIESGO | VALORACIÓN
2 | Riesgo Bajo
3 | Riesgo Bajo
4 | Riesgo Bajo
5 | Riesgo Medio
6 | Riesgo Alto
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo
9 | Riesgo Extremo
10 | Riesgo Extremo
ETAPAS
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

## Matriz de Riesgos (2)
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE RIESGOS
PROCESO DE COMPRAVENTA
OBJETO: |  |  |  |  | Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una pantalla interactiva con sistema integrado de video conferencia para salas de juntas o aulas educativas
Identificacion | [6 empty] | Probabilidad |  | Impacto | [5 empty] | Impacto después de tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada completa tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia | Categoría | Valoración | Categoría | Valoración | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo | ¿A quién se asigna? | Tratamiento/Controles | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Contractual | Operacional | DECLARATORIA DE DESIERTA POR FALTA DE PROPONENTES O PORQUE LOS QUE PRESENTAN PROPUESTAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS HABILITANTES | RETRASO EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | Improbable | 2 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | ESTABLECER REQUISITOS EN LOS ESTUDIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES PROPORCIONAL A LA NATURALEZA DEL OBJETO A CONTRATAR, PRESUPUESTO, COMPLEJIDAD Y ESTANDARES TÉCNICOS MÍNIMOS | 2 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Dependencia que solicita la contratación. Oficina Asesora Jurídica | Radicacion de estudios previos en el area de Juridica | Adjudicacion | EN LOS COMITES QUE REALIZA EL GRUPO ASESOR SE ESTUDIAN LAS EXIGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO, JURIDICO, FINANCIERO Y DE EXPERIENCIA Y SE VALORAN RESPECTO DE LA NATURALEZA DEL OBJETO DEL CONTRATO. | CUATRO VECES DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN: PRECONTRACTUAL-ANTES DE LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS, ANTES DE LA APERTURA Y PARA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES.
2 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | FALTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES, EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO DEL CONTRATO | AFECTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES PACTADAS EN EL CONTRATO. | Probabilidad | 2 | Moderado | 3 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO | 2 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Fecha de suscripcion del acta de inicio | Cumplimiento plafo final de ejecucion | VERIFICANDO PLAN DE ACCIÓN Y FECHAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS | FECHAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS A INSTALAR | AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE A CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O PROVEEDURIA INTEGRAL TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE CUENTAN CON EL TOTAL DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS | Improbable | 2 | Menor | 2 | 2 | Riesgo Bajo | contratista | REVISIÓN Y APROBACIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN INHERENTE A LOS SERVICIOS PRODUCTOS E INFORMES DEL CONTRATO | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y/o Interventor del contrato | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | REVISIÓN DIARIA Y HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SE ESTABLECE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN, PARA LA REVISIÓN PREVIA DE LOS SERVICIOS | CONFORME A LOS PLAZOS CONTRACTUALES
4 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | RIESGO POR DAÑO DE EQUIPOS POR INADECUADA MANIPULACIÓN | AFECTA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO IDÓNEO DE LOS SERVICIOS DEFINIDOS EN EL CONTRATO | Probable | 4 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | contratista | REVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE QUE SE CUMPLAN CON EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | REVISIÓN DIARIA Y HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SOLICITAR SU CAMBIO DE SER NECESARIO | CONFORME A LOS PLAZOS CONTRACTUALES
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON EQUIPOS DEFECTUOSOS | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MALA CALIDAD EN LAS IMÁGENES | Improbable | 2 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | REVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE QUE SE CUMPLAN CON EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 1 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | FECHA ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO SEGÚN EL CORTE ESTABLECIDO | CUMPLIMIENTO PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN | REVISIÓN DE CADA PRODUCTO ANTES DE APROBACIÓN Y PAGO | CONFORME A LOS PLAZOS CONTRACTUALES
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | NO PRESENTACIÓN DE PERSONAL IDÓNEO QUE PRESTARÁ EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y SOPORTE A LOS DIFERENTES SERVICIOS | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN CUANTO AL ATRASO EN LOS TÉRMINOS DE ENTREGA DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS | Improbable | 2 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | REVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE QUE SE CUMPLAN CON EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 1 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | FECHA ENTREGA DEL INFORME O PRODUCTO SEGÚN EL CORTE ESTABLECIDO | CUMPLIMIENTO PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN | REVISIÓN DE CADA PRODUCTO ANTES DE APROBACIÓN Y PAGO | CONFORME A LOS PLAZOS CONTRACTUALES