## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA | [7 empty] | DEPENDENCIA |  | Secretaria de Planeacion, Infraestructura, Desarrollo Social, Economico y Medio Ambiente Municipal
[19 empty] | FECHA |  | 2026-01-16
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Que el perfil definido en el estudio previo no sea el requerido para satisfacer la necesidad | Perdida de oportunidad para satisfacer la necesidad, ejeución erronea de un contrato, perdida de recursos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% muniicpio | Estructuración del estudio previo acorde al objeto, alcance, actividades y definición del peril del futuro contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | Desde la elaboración del estudio previo | hasta la suscripción del contrato | Verificar la necesidad y el perfil definido con el perfil del futuro contratista | Permanente
2 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | Que no se cuenten con todos los recursos necesarios o que el CDP sea insuficiente | Contratación sin todas las condiciones presupuestales, mala definición del presupuesto del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | 100% muniicpio | Verificación de las condiciones del contrato para definir el valor y verificar el valor disponible el rubros | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | SUPERVISOR | Desde la elaboración del estudio previo | hasta la suscripción del contrato | Verificar el valor disponible con la propuesta del contratista y las condiciones del contrato | Permanente
3 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no suscriba el contrato | Perdida de oportnidad para suplir la necesidad, demora en los tramites y perdidas administrativas | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | 100% muniicpio | Verificar las cuusas y conseguir otro contratista que supla la neceidad de la entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | Desde la elaboración del estudio previo | hasta la suscripción del contrato | Verificación de que se firme el contrato o si es del casi hacer cambio de contratista | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el contratista no cumpla con las condiciones técnicas, obligaciones o estas no sean de calidad | No cumplimineto del objeto y alcande del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 100% contratista | Hacer seguimiento mensual para verificar el cumplimiento y notificar si se presentan incumplimiento al contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | No | SUPERVISOR | desde la suscripción del acta de inicio | hasta la terminación del contrato | verificación en campo y de los informes presentados por el contratista | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Económicos | Que el municipio no apropie los recursos y si aun haciéndolo realice los pagos de forma tardía | incumplimiento del contrato por la entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | 100% municipio | Verificar la existencia del registro presupuestal y que los pagos sea hagan conforme a lo descrito en el contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | SUPERVISOR | desde la suscripción del contrato | hasta la terminación del contrato | verificar los Registros y las fechas de pago | Permanente
6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo de corrupción por aceptar u ofrecer dadivas o por conflicto de intereses | No ejecución del contrato a causa de prácticas ilegales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | 100% contratista | Verificar constantemente que no se presenten prácticas ilegales, no recibior ni dar nada para favorecer a las partes o un tercero | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR | Desde la elaboración del estudio previo | hasta la terminación del contrato | verificar causas que puedan provocar algún acto de corrupción | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4