## riesgos de contratacion
CÓDIGO | CAUSAS (AGENTE GENERADOR) | RIESGO | DESCRIPCIÓN | EFECTOS (CONSECUENCIAS)
1-RC | 1. No tener claros los niveles de autoridad y responsabilidad dentro de los Procesos 2. Discrecionalidad 3. Ausencia de puntos de control dentro de los procedimientos internos. | Tráfico de influencias | Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros. | 1. Pérdida imagen 2. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y Penales
2-RC | 1. Debilidad en las competencias del personal. 2. Deficiencia en los controles 3. Carencia de mecanismos de actualización del normograma Institucional | Licenciamiento ambiental | Incumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento ambiental | 1. Pérdida imagen 2. Demora en los proyectos 3. Detrimento del patrimonio de la entidad. 4. Sanciones Disciplinarias y Penales
3-RC | 1. Debilidad en las competencias del personal. 2. Deficiencia en los controles 3. Carencia de mecanismos de actualización del normograma Institucional | Consulta previa | Incumplimiento en la normatividad relacionada con la consulta previa | 1. Pérdida imagen 2. Demora en los proyectos 3. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y Penales
4-RC | 1. No tener cloro los niveles de autoridad y responsabilidad dentro de los Procesos 2. Discrecionalidad 3. Ausencia de puntos de control dentro de los procedimientos internos. 4. Debilidad en los niveles de seguridad 5. Tecnología desactualizada 6. Desorden Administrativo | Uso de información privilegiada | Inadecuado uso de información privilegiada para beneficios de terceros o propios | 1. Pérdida imagen 2. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y Penales
5-RC | 1. Ineficacia de las sanciones. 2. Ausencia de controles en los procesos 3. Concentración de perder | Sobornos | Aceptar o exigir dadivas para obtener un beneficio posterior o inmediato | 1. Pérdida imagen 2. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y Penales
6-RC | 1. Debilidad en la sistematización de los procesos 2. Concentración de funciones y responsabilidades 3. Datos sin capacidad de procesamiento y análisis. 4. Desarticulación entre los sistemas de información, competencias y procesos de apoyo y misionales | Ocultar información | Ocultar información para impedir la toma de decisiones estratégicas o para el desarrollo de actividades | 1. Pérdida imagen 2. Demora en los proyectos 3. Detrimento del patrimonio de la entidad. 4. Sanciones Disciplinarias
7-RC | 1. Ausencia de controles en los procedimientos. 2. Carencia de herramientas de evaluación al cumplimiento de los procedimientos. 3. Concentración de funciones y responsabilidades | Manipulación y demora en trámites | Incumplimiento de los procedimientos o requisitos establecidos para adelantar procesos. | 1. Pérdida imagen 2. Demora en los proyectos 3. Detrimento del patrimonio de la entidad. 4. Sanciones Disciplinarias
8-RC | 1. Ausencia de controles en los procedimientos y manuales de contratación. 2. Discrecionalidad | Competencia desleal | Ofrecimiento de condiciones inferiores a las establecidas por el mercado para lograr contrataciones estatales | 1. Pérdida imagen y credibilidad 2. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y penales
9-RC | 1. Ausencia de controles en los procedimientos y manuales de contratación. 2. Discrecionalidad | Regionalismo | Asignación de recursos o contratos a determinadas regiones | 1. Pérdida imagen y credibilidad 2. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y penales
10-RC | 1. Carencia de controles en los procedimientos presupuestales. 2. Ausencia de herramientas informáticas para el control presupuestal. 3. Gestión basada en asuntos urgentes | Desvió de fondos | Asignar recursos del estado para fines diferentes a los cuales fueron destinados | 1. Pérdida imagen y credibilidad 2. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y penales
11-RC | 1. Ausencia de controles en los procedimientos y manuales de contratación. 2. Concentración de poder 3. Discrecionalidad | Nepotismo | Asignar contratos en virtud de los diferentes grados de parentesco | 1. Pérdida imagen y credibilidad 2. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y penales
12-RC | 1. Carencia de políticas y controles | Derechos de autor | Incumplimiento en lo relacionado con los derechos de autor para beneficio propio o de terceros, sin el debido crédito | 1. Pérdida imagen y credibilidad 2. Sanciones Disciplinarias y penales
13-RC | 1. La no existencia de una gestión por procesos. 2. Deficiente canales de comunicación 3. Pasividad participativa de los demás niveles de la organización | Concentración de poder | Toma de decisiones centralizada en una o varias personas dificultando la gestión de la entidad. | 1. Pérdida de imagen y credibilidad.
14-RC | 1. La no existencia de política de gestión desde el más alto nivel. 2. Carencia de herramientas de evaluación al cumplimiento de los procedimientos. 3. Gestión basada en asuntos urgentes. 4. Deficiencia en los canales de comunicación en todos los niveles | Procesos no normalizados | Desarrollo de actividades sin procedimientos claros y conocidos por todos. | 1. Pérdida imagen y credibilidad. 2. Demora en los proyectos. 3. Desorden administrativo
15-RC | 1. Procesos desactualizados y no estandarizados. 2. Baja cultura del control y autocontrol | Control o controles precarios | Ausencia de controles en el desarrollo de las actividades desarrolladas por la entidad. | 1. Actuaciones corruptas. 2. No se videncia el mejoramiento en los diferentes procesos.
16-RC | 1. Ausencia de controles. 2. Debilidad del Sistema de Control Interno. 3. Selección sin rigor | Fraude | Acto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. | 1. Pérdida imagen y credibilidad 2. Detrimento del patrimonio de la entidad. 3. Sanciones Disciplinarias y penales
17-RC | 1. No existencia de planes de compensación | Salarios | Bajos niveles de remuneración para los funcionarios que desarrollan actividades criticas en la entidad | 1. Actuaciones corruptas. 2. Apropiarse de dineros públicos
18-RC | 1. Baja capacitación. 2. Inestabilidad normativa. | Desconocimiento de la norma | Desconocimiento de la norma por parte de funcionarios de la entidad, lo que puede llevar a cometer errores | 1. Acciones disciplinarias y penales
19-RC | 1. Deficiencia en los controles de los procesos. 2. Debilidad en los sistemas de información. 3. Discrecionalidad | Erogaciones sin amparo presupuestal | Ordenación irregular del gasto | 1. Acciones disciplinarias y penales
20-RC | 1. Baja cultura frente as la gestión por procesos. 2. Debilidad en el sistema de control interno | Conciencia frente al control | Bajos niveles de apropiación de mecanismos de control y seguimiento. | 1. Actuaciones corruptas. 2. No existencia de herramientas para la toma de decisiones
21-RC | 1. Baja remuneración. 2. No existencia de planes de compensación. R | Rotación de personal | Altos niveles de rotación de personal clave de la entidad | 1. Perdida del conocimiento Institucional. 2. Retrasos en la ejecución de proyectos
22-RC | 1. Deficiencia en los controles de los procesos. 2. Debilidad del Sistema de Control Interno 3. Debilidad en los sistemas de información. | Autorizaciones de pago | Autorizaciones de pago sin el cumplimiento de requisitos legales. | 1. Acciones Disciplinarias y Penales. 2. Detrimento Patrimonial.
23-RC | 1. Deficiencia en los controles de los procesos. 2. Debilidad en los sistemas de información. 3. Debilidad en el Sistema de Control Interno | Ausencia de contabilidad o contabilidad atrasada | Deficiencias en los sistema de control y seguimiento de los procesos contables que afecten la toma de decisiones | 1. Acciones Disciplinarias. 2. Baja calidad de la información para la toma de decisiones
24-RC | 1. Deficiencia en los controles de los procesos. 2. Debilidad en los sistemas de información. 3. Debilidad en el Sistema de Control Interno | Inexistencia de conciliaciones | Deficiencias en los sistema de control y seguimiento de los procesos contables que afecten la toma de decisiones | 1. Acciones Disciplinarias. 2. Baja calidad de la información para la toma de decisiones.
25-RC | 1. Deficiencia en los controles de los procesos. 2. Debilidad en los sistemas de información. | No pago de impuestos | Inadecuado control y seguimiento a las obligaciones tributarias de la entidad. | 1. Acciones Disciplinarias. 2. Detrimento Patrimonial.
26-RC | 1. Deficiencia en los controles de los procesos. 2. Debilidad del Sistema de Control Interno 3. Debilidad en los sistemas de información. | Apertura de cuentas paralelas | Deficiencias en los sistema de control y seguimiento de los procesos contables que afecten la toma de decisiones y que permitan el desvío de los recursos del estado | 1. Acciones Disciplinarias y Penales. 2. Detrimento Patrimonial.

## parametros
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
[5 empty] | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual
[5 empty] | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del 5% por ciento del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más del 30%
[5 empty] | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Clase | General : Se present a en todos los proceso s de la entidad | General | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Específico : Es propio solo de este proceso contractu al | Especifico |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[5 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| fuente | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la ANH (reputaciona l, tecnológico, etc) | Interno |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Externo: Es un riesgo del sector del objeto del proceso de contratación , o asociado a asuntos no referidos a la ANH (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales, etc). | Externo |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Etapa | Planeación: Comprende el Plan Anual de Adquisicione s, proyectos de pliegos y estudios previos. | Planeacion
|  | Selección: Comprende desde el acto de apertura hasta la adjudicació no declaratoria de desierta | Selección
|  | Contratación: Comprende el preiodo posterior a la adjudicación, e incluye el cumplimiento del cronograma para la celebración del contrato, registro presupuestal, publicación en el SECOP y demás requisitos necesarios para la ejecución y legalización del contrato. | Contratacion
|  | Ejecución: Inicia una vez cumplidos los requisitos para la ejecución y finaliza con la liquidación del contrato | Ejecución |  | 8,9 y 10 | Riesgo extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo alto
|  | Tipo: Se sigue la clasificación del Documento CONPES 3714 de 2011, con los siguientes tipos: Económicos, Sociales o Políticos, Operacionales, Financieros, Regulatorios, Derivados de la naturaleza, Ambientales, Tecnológicos. |  |  | 5 | Riesgo medio
| 1 | Total General
tipos | 2 | Económicos |  |  | 2,3 y 4 | Riesgo bajo
| 3 | Sociales o Políticos
| 4 | Operacionales
| 5 | Financieros
| 6 | Regulatorios
| 7 | Derivados de la naturaleza
| 8 | Ambientales
| 9 | Tecnológicos.
[5 empty] | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
1 | Riesgo bajo | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Riesgo bajo |  |  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Insignificante | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Mayor | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Catastrófico
3 | Riesgo bajo |  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Insignificante | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Menor | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Moderado | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Mayor | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Catastrófico
4 | Riesgo bajo |  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Insignificante | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Menor | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Moderado | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Mayor | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Catastrófico
5 | Riesgo Medio |  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir)Insignificante | Probable (probablemente va a ocurrir)Menor | Probable (probablemente va a ocurrir)Moderado | Probable (probablemente va a ocurrir)Mayor | Probable (probablemente va a ocurrir)Catastrófico
6 | Riesgo Alto |  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Insignificante | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Menor | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Moderado | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Mayor | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Catastrófico
7 | Riesgo Alto
8 | Riesgo Extremo |  |  |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
9 | Riesgo Extremo | [5 empty] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5
10 | Riesgo Extremo |  |  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.75 | 13.75
[5 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11
[5 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | 3 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5
[5 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22
[5 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 22.5 | 27.5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Insignificante | 1.5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | 3.5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Mayor | 6.75
Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Catastrófico | 13.75
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Insignificante | 3
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Menor | 5
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Moderado | 7
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Mayor | 9
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Catastrófico | 11
Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Insignificante | 4.5
Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Menor | 7.5
Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Moderado | 10.5
Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Mayor | 13.5
Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Catastrófico | 16.5
Probable (probablemente va a ocurrir)Insignificante | 6
Probable (probablemente va a ocurrir)Menor | 10
Probable (probablemente va a ocurrir)Moderado | 14
Probable (probablemente va a ocurrir)Mayor | 18
Probable (probablemente va a ocurrir)Catastrófico | 22
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Insignificante | 7.5
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Menor | 12.5
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Moderado | 17.5
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Mayor | 22.5
Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)Catastrófico | 27.5

## Hoja2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Cuenta de Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede pasar) | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Riesgo Alto | Riesgo Medio | Riesgo bajo |  | Total general
Ambientales |  |  | 1 |  | 1
Económicos | 2 |  | 2 |  | 4
Financieros | 1 |  |  |  | 1
Operacionales |  | 1 | 2 |  | 3
Regulatorios |  | 2 |  |  | 2
Sociales o Políticos | 2 |  |  |  | 2
(en blanco)
Total general | 5 | 3 | 5 |  | 13

## registro
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES | [11 empty] | ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | [5 empty] | RIESGO RESIDUAL ESPERADO | [9 empty] | MONITOREO DE LOS RIESGOS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | probinherente | impactoinherente | riesgo inherente | riesgoinh | Categoría Inherente | ACCION | Ubicación Mapa INHERENTE |  |  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementado | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | PROBABILIDAD esperada despues de Control | IMPACTO esperado despues de Control | probresidual | impactoresidual | riesgo residual | riesgores | Categoria Riesgo Residual | Ubicación Riesgo Mapa Residual |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeacion | Económicos | Deficiencias en la estructuración de la etapa precontractual | *Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso podria declararse desierto o revocarse | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Mayor | 3 | 4 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Mayor | 13.5 | Riesgo Alto |  |  |  |  | Contratante | (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones de los productos. (ii) Revisar procesos. (iV) Especificar estándares de los bienes y servicios. Realizar mesa de trabajo entre VT, VAF, OAJ para la estructuraciòn y/o revisiciòn de estudios previos. | * (SI) al adquirirse el servicio y/o producto, que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la Entidad.* (NO) Si el proceso queda desierto no se ejecuta el contrato. | Los funcionarios responsables de estructurar el proyecto de contratación | * Desde la fecha de inicio de los estudios previos. * El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación. | * Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso de contratación.* El día de cierre del proceso de contratación. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 2 | 3 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Moderado | 7 | Riesgo Medio |  |  |  | * Análisis detallado del estudio de mercado. * Experiencia certificada de los proponentes. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de planeación
X
X
2 | General | Interno | Planeacion | Regulatorios | Desconocimiento o inaplicabilidad de la normatividad vigente | * Bajo porcentaje de asignación de procesos. * Sancione disciplinarias a servidores públicos | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Mayor | 1 | 4 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Mayor | 6.75 | Riesgo Medio |  |  |  | X | Contratante | (i) Aclarar requisitos, requerimientos y especificaciones del servicio; (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad | * (NO) al estar el proceso en la etapa de planeación. | Los Funcionarios y Contratista responsables por velar que se cumpla la normatividad vigente en la contratación pública | * Desde la fecha de inicio de los estudios previos. * El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación. | * Hasta la fecha de la publicación definitiva del proceso de contratación.* El día de cierre del proceso de contratación. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | Seguimiento a las capacitaciones y actualizaciones de la normatividad vigente. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de planeación
3 | General | Interno | Selección | Económicos | Direccionamiento de la contratación desde el pliego de condiciones y los estudios previos, y posible filtración de información sobre procesos contractuales que adelanta la entidad | *Favorecimiento a terceros, empresas o personas, para la asignación de contratos. * Sanciones disciplinarias a servidores públicos. * Corrupción en procesos públicos | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | 3 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | 3.5 | Riesgo bajo |  |  | X |  | Contratante | (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad. * Realizar audiencias para establecer las condiciones y el análisis del sector en los procesos contractuales en los que el servicio a contratar sea alta especialización, en concursos y licitaciones.* Publicación de la invitación a estas audiencias en la página web. | * ( SI) al favorecer a terceros, empresas o personas que no cumplan con los requerimientos técnicos, legales, económicos y/o financieros, e incumplan con las obligaciones contractuales. | * Los funcionarios responsables de proyectar, revisar y firmar el proceso de contratación. * Los funcionarios responsables por velar que se cumplan las obligaciones técnicas, jurídicas y económicas de los proponentes. | * Desde la fecha de inicio de la etapa de selección | * Hasta la fecha de final de la etapa de selección | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | * Seguimiento permanente por parte del área jurídica al proceso de contratación y funcionarios responsables del seguimiento de los requerimientos y obligaciones contractuales del proponente. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de selección
4 | General | Interno | Selección | Regulatorios | Riesgo de colusión entre proponentes, es decir, pactos o acuerdos entre dos partes (persona natural o jurídica) con el fin de perjudicar a una tercera parte (otro proponente o la ANH) | * Corrupción en procesos públicos. * Asignación equivocada del contrato. * Declaratoria de desierta o revocatoria | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 2 | 3 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Moderado | 7 | Riesgo Medio |  |  |  |  | Contratante | * Realizar audiencias para establecer las condiciones y el análisis del sector en los procesos contractuales en los que el servicio a contratar sea alta especialización, en concursos y licitaciones. * Publicación de la invitación a estas audiencias en la página web. | (NO) al estar el proceso en la etapa de selección. | * Supervisores del contrato. * Ordenadores del Gasto. * | * Desde la fecha de inicio de la etapa de selección | * Hasta la fecha de final de la etapa de selección | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | *Seguimiento por parte del comité evaluador. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de selección
[16 empty] | X | [5 empty] | * Desde la fecha de inicio de la etapa de selección
* Desde la fecha de inicio de la etapa de selección
* Desde la fecha de inicio de la etapa de selección
* Desde la fecha de inicio de la etapa de selección
5 | General | Interno | Contratacion | Operacionales | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | *Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos* Inhabilidades para contratar a las empresas | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | 3 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | 3.5 | Riesgo bajo |  |  | X |  | Contratante | (ii) Revisar procesos; (iii) Establecer sistemas de aseguramiento de la calidad;vii) Incluir declaraciones y garantías del contratista. | (SI) por que debe ajustarse a los requerimientos legales establecidos. | Los funcionarios responsables del proceso de contratación. | * Desde la fecha de inicio de la etapa de contratación | * Hasta la fecha de final de la etapa de contratación | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | Seguimiento al check list de documentos. | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de contratación
* Desde la fecha de inicio de la etapa de selección
* Desde la fecha de inicio de la etapa de selección
* Desde la fecha de inicio de la etapa de selección
* Desde la fecha de inicio de la etapa de selección
6 | General | Externo | Contratacion | Financieros | Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la entidad. | * Demoras en el inicio de la ejecución contractual. * Inicio de ejecución sin el lleno de los requisitos legales | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | 3 | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Moderado | 10.5 | Riesgo Alto |  |  |  |  | Contratista | * Seguimiento por parte del supervisor del contrato | (SI) demora en el inicio de la ejecución del contrato. | * Supervisor del contrato. * Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la legalización del contrato. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Menor | 5 | Riesgo bajo |  |  |  | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
X
X
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Utilización indebida de la información suministrada o de los estudios | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Moderado | 2 | 3 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)Moderado | 7 | Riesgo Medio |  |  |  |  | Contratista | * Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene a su cargo directo el manejo y control del personal y de la infraestructura. | SI | Contratista | Una vez se tenga información de mal manejo dela información suministrada o producida durante el proyecto | Máximo una semana y en todo caso hasta se detecte cómo se procedió en el mal manejo de la información | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
X
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de su propuesta | Además de la afectación en el desarrollo normal de las actividades contractuales, se generaría afectaciones socio ambientales | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | 3 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | 3.5 | Riesgo bajo |  |  | X |  | Contratista | *Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, como quiera que es quien tiene la responsabilidad en el control directo de las operaciones en la ejecución del contrato. | SI | Contratista | Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por la compañía | Máximo una semana y en todo caso hasta compañía reporte normalidad en la ejecución del proyecto | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | Afectación a terceros por el desarrollo de la actividad | Impacto temporal en el medio ambiente o afectaciones a predios por el desarrollo de la Magnetotelúrica | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | 3 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | 3.5 | Riesgo bajo |  |  | X |  | Contratista | *Se encuentra en mejor condición para enfrentarlo, es quien desarrolla operaciones en campo y la ejecución del contrato. Por otro lado, a ANH debe socilizar los estudios en MINAMBIENTE, Corporaciones Autonomas y Parques en la fase precontractual. | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Finalización del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Parar la operación por reacción de la comunidad | Reacción de la comunidades de la zona por el desarrollo de la actividad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | 3 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | 3.5 | Riesgo bajo |  |  | X |  | Contratista | *La responsabilidad debe ser primeramente del contratista en la socializaciòn con comunidades en el desarrollo contractual. | SI | Contratista | Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por la compañía | Máximo una semana y en todo caso hasta compañía reporte normalidad en la ejecución del proyecto | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios climáticos | Atraso en la ejecución por ola invernal en la región | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Moderado | 3 | 3 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Moderado | 10.5 | Riesgo Alto |  |  |  |  | Contratante y Contratista | (viii) Planes de contingencia. Realizar un proceso precontractual para llegar a una adjudicaciòn lo màs pronto posible y dar inicio a los trabajos de campo con un buen margen de operaciòn. Iniciar la fase de campo varios meses antes de la segunda temporada de lluvias que se presentan en la zona Andina en el año (Septiermbre - Noviembre). | SI | Contratista | Inicio de operaciones en la zona | Final de Operaciones en la zona | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro) | Menor | 3 | 2 | Posible (puede ocurrir en cualquier momento del futuro)Menor | 7.5 | Riesgo Medio |  |  |  | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
[16 empty] | X | [15 empty] | X
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Económicos | Accidentes en personas o infraestrcutura | Afectación de las labores normales en la ejecución del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | 3 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | 3.5 | Riesgo bajo |  |  | X |  | Contratista | Los controles a implementar son: (i) Seguimiento a la actividad del contratista en el desarrollo de las labores; (ii) Ante un eventual accidente en presonal o infraestrcutura se debe verificar el cambio y disposición inmediata del recurso accidentado para continuar con las labores en debida forma; (viii) Planes de contingencia | SI | Contratista | Una vez se tenga conocimiento de actividades o costos no previstos por la compañía | Máximo una semana y en todo caso hasta compañía reporte normalidad en la ejecución del proyecto | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Conflictos sociales | Actos terroristas en el área de influencia directa del proyecto | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Moderado | 1 | 3 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Moderado | 3.5 | Riesgo bajo |  |  | X |  | Contratista y Contratista | *La responsabilidad se debe entrentar entre el contratista y la ANH | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución de contrato | Hasta la finalización del contrato | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Menor | 1 | 2 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)Menor | 2.5 | Riesgo bajo |  | X |  | El responsable del monitoreo o revisión será el supervisor del contrato o la persona que para estos efectos designe la ANH | Se realizará monitoreo desde el inicio del periodo de ejecución del contrato
38 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
39 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
40 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
41 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
42 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
43 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
44 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
45 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
46 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
47 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
48 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
49 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
50 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
51 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
52 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
53 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
54 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
55 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
56 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
57 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
58 | [11 empty] | #N/A | [16 empty] | #N/A
Note on G110: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo es inherente a la actividad de perforación y debe ser monitoreado desde el inicio de intervencion del taladro con el proposito de evitar una patada de pozo, por lo que un juicioso y profesional analisis de datos es responsabilidad del contratista
Note on G115: Rodrigo Montenegro Espejo: La incertidumbre es el riesgo inherente de la exploración, es la razón de ser de este estudio, razón por la cual no deberia considerarse en este analisis de riesgo, debido a que se trata de contrato de ejecución de labores propias de pruebas.
Note on G120: Rodrigo Montenegro Espejo: El efecto de la lluvia debe ser tenido en cuenta en la ejecuición del cronograma, teniendo en cuenta los historicos de la zona de influencia, una sobrecarga en la publiosidad es importante considerarla por parte del contratista, asi como sus acciones en caso de presentarsen niveles superiores a los esperados estadisticamente.
Note on G125: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G130: Rodrigo Montenegro Espejo: Riesgo protegido mediante poliza de cumplimienot de Presataciones. No obstante es importante eresaltar que esta es una causa de Manifestacio9nes sociales tales como paros, bloqueos, huelgas y mitines.
Note on G135: Rodrigo Montenegro Espejo: Riesgo mitigado con poliza de seriedad de la oferta.
Note on G140: Rodrigo Montenegro Espejo: Estos errores durante la elaboración de la propuesta debe afectar al contratista para que sea tenido en cuenta en la licitacion, no la ejecución del contrato, esatria amparado por la poliza de cumplimeinto y seriedadde la oferta
Note on G145: Rodrigo Montenegro Espejo: Riesgo que debe ser amparado en la póliza de cumplimiento del contrato
Note on G150: Rodrigo Montenegro Espejo: Por ser un riesgo ajeno al contratista y al contratante, como puede ser controlado?? Puede ser considerado un riesgo de fuerza mayor o caso fortuito? Riesgo de la natruraleza?
Note on G160: Rodrigo Montenegro Espejo: ojo repetido
Note on G165: Rodrigo Montenegro Espejo: ojo repetido
Note on G170: Rodrigo Montenegro Espejo: Estos errores durante la elaboración de la propuesta debe afectar al contratista para que sea tenido en cuenta en la licitacion, no la ejecución del contrato, esatria amparado por la poliza de cumplimeinto y seriedadde la oferta
Note on G175: Rodrigo Montenegro Espejo: Por ser un riesgo ajeno al contratista y al contratante, como puede ser controlado?? Puede ser considerado un riesgo de fuerza mayor o caso fortuito? Riesgo de la natruraleza?
Note on G180: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G185: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo de seguridad personal debe ser tenido en cuenta por la ANH debido a que el contratista debe hacer el asegurameinto d ela zona cuando se hace la practica en campo.
Note on G205: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G210: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G215: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G220: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G225: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G230: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G235: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G240: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G245: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G250: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G255: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G260: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G265: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G270: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G275: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G280: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G285: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G290: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G295: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.
Note on G300: Rodrigo Montenegro Espejo: Este riesgo financiero debe ser tenido en cuenta por le contratista en el momento de hacer el calculo de conveniciencia o factibilidad, toda vez que no se puede trasladar este tipo de impreciosiones en el calculo por parte del contratista.

## inicio
Matriz de Riesgos
Producto Diseñado por Rodrigo Montenegro E.

## tipos
Menu Inicial | Analisis de Riesgos ANH
<< Inicio | Registro >> | Tipos Riesgo >> | Mapa de Riesgos >>
Análisis por Tipo de Riesgo Detectado
El tipo de riesgo se refiere a la exposición en que se encuentra la ANH por afectación en caso de materializarse el riesgo.
1
TOTAL HALLADOS 13 EVENTOS DE RIESGOS TOTAL GENERAL |  |  |  |  | TOTAL GENERAL
[5 empty] | EXTREMO | 0
[5 empty] | ALTO | 5
[5 empty] | MEDIO | 3
[5 empty] | BAJO | 5
[5 empty] | Total general | 13
TOTAL HALLADOS 13 EVENTOS DE RIESGOS TOTAL GENERAL
Preparado por :
Rodrigo Montenegro E. - Consultor de Riesgos y Seguros
SELECCION TIPO RIESGO
TODOS TIPOS DE RIESGOS
ECONOMICOS
SOCIALES O POLITICOS
OPERACIONALES
FINANCIEROS
REGULATORIOS
DE LA NATURALEZA
AMBIENTALES
TECNOLOGICOS

## grafica
riesgoinh
[5 empty] | riesgores | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 7 | riesgoinh | 1 | riesgoinh | 0 | riesgoinh
|  |  | 1 |  |  |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 3.5 |  | 6.75 |  | 13.75
[6 empty] | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 2 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh
[7 empty] | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11
[6 empty] | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 2 | riesgoinh | 1 | riesgoinh | 0 | riesgoinh
7 | Categoría Inherente | 3 | Categoría Inherente |  |  |  | 4.5 |  | 7.5 |  | 10.5 |  | 13.5 |  | 16.5
| Riesgo bajo |  | Riesgo Medio |  |  | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh
3 | Categoría Inherente | 0 | Categoría Inherente |  |  |  | 6 |  | 10 |  | 14 |  | 18 |  | 22
| Riesgo Alto |  | Riesgo Extremo |  |  | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh | 0 | riesgoinh
[7 empty] | 7.5 |  | 12.5 |  | 17.5 |  | 22.5 |  | 27.5
|  |  |  | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | SEVERIDAD RIESGO INHERENTE |  | 1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | Riesgo Bajo | 7
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Riesgo Moderado | 3
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Riesgo Alto | 3
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Extremo | 0
|  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Riesgos | 13
[5 empty] | Menu Inicial | Analisis de Riesgos ANH
[5 empty] | << Inicio | Registro >> | Tipos Riesgo >>
RIESGO INHERENTE
RIESGO RESIDUAL
Note on K18: RESIDUAL: Una vez son aplicados los controles. INHERENTE: Sin aplicar controles.

## Hoja1 (hidden)
Autoeliminar archivo de excel
Este archivo se eliminará el | 2018-02-18
te quedan -43 días
Si deseas aprender algo más sobre Excel
Visita Excel Negocios
www.excelnegocios.com
Ejecutar Macro
Note on F6: URGENTE Si quieres probar la macro, coloca la fecha de hoy y presiona "Ejecutar Macro". El archivo se eliminará...