## Hoja1
ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria | A quien se le asigna | Tratamiento / controles a ser implementados | Impacto despues del Tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha Estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoria |  |  |  |  | Como se realiza el Monitoreo? | periodicidad, Cuando?
1 | Especifico | interno | ejecución | Operacional | RIESGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN ERRADA. SE MATERIALIZA CUANDO EL MINISTERIO ENTREGA, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INFORMACIÓN ERRADA O DESACTUALIZA DA Y EL CONTRATISTA EJECUTA ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL Y DE SUS OBLIGACIONES CON DICHA INFORMACIÓN. | No Satisfacción de la necesidad | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratante | CANALIZACION DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE UNA SOLA PERSONA, EVITANDO EL MANEJO POR MUCHAS | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | A partir del inicio del contrato | Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la información | De acuerdo al plazo de ejecución
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | RIESGO POR USO O INFORMACIÓN ERRADA. A CONTRARIO DEL ANTERIOR, SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBE RECOPILAR LA INFORMACIÓN O USAR LA QUE SE ENCUENTRA EN SU PODER Y ESTA NO CORRESPONDE PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | REDUCIR LAS CONSECUENCIAS A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA Y REALIZANDO REVISIONES PERIODICAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | A partir del inicio del contrato | Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar la información | De acuerdo al plazo de ejecución
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | RIESGO POR USO O MANEJO INDEBIDO DE INFORMACIÓN. SE MATERIALIZA CUANDO EL CONTRATISTA UTILIZA LA INFORMACIÓN PARA FINES DISTINTOS A LOS QUE CORRESPONDEN AL CONTRATO, O LA COMPARTE PARCIAL O TOTALMENTE CON TERCERAS PERSONAS, SIN AUTORIZACIÓN. | El contratista asume todas las responsabilidades que se generen frente al ministerio a los terceros que lleguen a verse afectados. | 1 | 10 | 10 | Catastrofico | Contratista | REDUCIR LA PROBABILI DAD DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | 1 | 5 | 5 | Bajo | No | Contratista | A partir del inicio del contrato | Una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato | Verificación continua a las actividades del contratista | Durante todo el plazo de ejecución del contrato
4 | General | interno | Ejecución | Financiero | ENFERMEDAD PRODUCIDA POR CONDICIONES ORIGINADAS POR LA PRESENCIA EN EL TERRITORIO NACIONAL DEL COVID-19 | Incapacidad de cumplir con el contrato | 2 | 3 | 5 | Moderado | Contratista | CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD E INFORMAR OPORTUNAMENTE SU CONDICIÓN DE SALUD AL SUPERVISOR | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista / Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la Finalización del Plazo de ejecución del contrato | Control de autocuidado y verificación por parte del supervisor del cumplimiento de normas de bioseguridad y estado de salud reportado | Durante todo el plazo de ejecución del contrato