## Table 1
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo | Categoría
[7 empty] | Categoría | Valoración | Categoría | Valoració n |  |  |  |  | Categoría | Valoració n | Categoría | Valoració n | [6 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | EXTERNO | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga adicional a las previstas que puede afectar a cualquiera de las partes del contrato | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA /SENA | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios a ninguna de estas. | RARO | 1 | INSIGNIFICANT E | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA /ENTIDAD | Fecha de suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Permanente consulta y actualización normativa | PERMANENTE
2 | Especifico | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Perjuicios que se pueden ocasionar por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y la legislación existente | Retrasos en la ejecución contractual | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA /SENA | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicios a ninguna de estas y asegurar la correcta ejecucuón del contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANT E | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA /SUPERVISOR | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión por parte del supervisor del contrato de las condiciones de ejecución. | PERMANENTE
3 | General | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Enfermendad o accidente catalogado desde el sistema de seguridad social bajo las categorias de origen general u laboral/ ocupacional que puedan generar incapacidad, discapacidad, muerte del contratista, entre otros | Imposibilidad de cumplimiento del contrato. Acciones judiciales en contra de la entidad. | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA /SENA | Afiliación del contratista en calidad de independiente a los subsistemas de seguridad social por parte del contratista conforme lo indicado en la Ley (especialmente salud, y ARL) y pago del aporte correspondiente durante la ejecución del contrato. La Entidad verificará además las medidas a adoptar ocurridos los siniestros para solventar la necesidad que conllevo al contrato. | RARO | 1 | INSIGNIFICANT E | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | SUPERVISOR | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Revisión de la afiliación a ARL, y salud en calidad de independiente con contrato de prestación de servicios; asi como verificacion del pago de los aportes durante toda la ejecución del contrato. Asi mismo, ocurrido cualquier siniestro se verificará la pertinencia para adptar medidas que permitan solventar la necesidad que conllevo al contrato. | PERMANENTE
4 | Especifico | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista, en cumplimiento de sus obligaciones, administra información y la usa para fines diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones judiciales por mal uso de la información. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA / SENA | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información física y magnética. | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANT E | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | SUPERVISOR | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Control y seguimiento que realice el supervisor y comunicaciones a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar y controlar la misma. Informar periodicamte al contratista sobre el tipo de información suministrada y su nivel de reserva y/o confidencialidad asegurando un correcto manejo en concrección con las obligaciones contractuales. | PERMANENTE
5 | Especifico | EXTERNO | Ejecución | Operacional | Riesgos por productos intelectuales errados. Se materializa cuando el producto del contrato no es acorde con lo requerido por la entidad, por falta de actualización de conocimientos o aplicación incorrecta de los mismos | Incumplimiento a las obligaciones del contrato y a la calidad de este. | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Validación del perfil y la experiencia del contratista para su contratación, así como la unificación de criterios para el manejo de la información | IMPROBABLE | 2 | INSIGNIFICANT E | 1 | 3 | Riesgo bajo | NO | SENA /SUPERVISOR | Fecha de suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento constate del supervisor en las actividades del contratista y los productos entregados. Puntos de control en la revisión de los productos. | PERMANENTE
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecució del contrato | Prestación del servicio sin disponibilidad presupuestal que puedan generar reclamaciones posteriores | IMPROBABLE | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo bajo | SENA | Evitar la continuidad de la prestación del servicio sin garantizar la legalización de adiciones, prórrogas o modificaciones contractuales | RARO | 1 | INSIGNIFICANT E | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | SUPERVISOR | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | A través de los informes de seguimiento mensuales realizados por el supervisor durante la ejecución del contrato, así como el control presupuestal de este. | PERMANENTE
7 | General | EXTERNO | Ejecución | Operacional | No cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales, se materailiza cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecución de las obligaciones del contratista. | Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones generales, específicas o naturales | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | 1. Solicitud de garantía de cumplimiento a favor de la entidad por el 10% del valor del contrato, con vigencia hasta por 4 meses posteriores a la terminación de este. Asi mismo, 2. la supervisión verificará durante la ejecución del contrato el cumplimiento de las obligaciones contractuales y requerira al contratista ante el incupllimiento de las mismas. | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA | Fecha de suscripción del contrato | Fecha de terminación del contrato | 1. Verificar la garantia exigida al proveedor como requisito para el perfeccionamiento del contrato. 2. A través de los informes de seguimiento y requerimientos realizados por el supervisor durante la ejecución del contrato. | PERMANENTE
8 | Especifico | Interno | Contratación | Operacional | Riesgo por tardanza en la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución | Demora en el inicio de ejecución de las obligaciones del contrato | POSIBLE | 3 | MENOR | 2 | 5 | Riesgo medio | SENA | Seguimiento a la solicitud de expedición del registro presupuestal | RARO | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo bajo | NO | SENA | Fecha de suscripción del contrato | Fecha de inicio del contrato | Realizar seguimiento por parte del estructurador del contrato hasta lograr la expedición del registro correspondiente. | POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO