## Resumen
Línea de Acción | Linea de Inversión | No. de contrato Obra | No. Proceso de seleción Obra | Fecha de Suscripción | Objeto Contrato Obra | Contratista | Valor |  | No. de Interventoría | No. Proceso de seleción Interventoría | Fecha de Suscripción | Objeto Contrato Interventoría | Interventor | Valor |  | No. Elementos Intervenidos | Estado | Plazo |  | Fecha de inicio | Adiciones |  | Prórrogas |  | Fecha de terminación | Fecha de Vencimiento Liquidación | Fecha Recibo Final | Numero de Póliza | Aseguradora | Vigencia Estabilidad y calidad de la obra | Link SECOP
[7 empty] | Inicial | Final | [5 empty] | Inicial | Final |  |  | Inicial | Final |  | Obra | Interventoria | Obra | Interventoria | [6 empty] | Obra | Interventoria
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2. Parques | 1612-Parques para la vida, la transformación social y la cultura | 371-2021 |  |  |  | CONSORCIO ENGATIVA 2022 | 3273036650 | 3273036650 | 380-2021 |  |  |  | CONSORCIO INTERPARQUES ENGATIVA | 335133272 | 335133272 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2297203%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
3. Verticales - Salones | 1622 - Participación ciudadana para el desarrollo social | 385-2021 |  |  |  | CONSORCIO PORVENIR | 358930000 | 538395000 | 393-2022 |  |  |  | CONSORCIO SALCOM | 58479645 | 58479645 | [5 empty] | 179465000 | [9 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2401451%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse
1. Vias | 1621-Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativa | 391-2022 |  |  |  | CONSORCIO VIAS ENGATIVA 391 | 8716487273 | 8716487273 | 406-2022 |  |  |  | CONSORCIO ALMA-GILLI | 871062081 | 1132380705 | [6 empty] | 261318624 | [8 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2923511&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |  | lp salones | cin salones
2. Parques | 1612-Parques para la vida, la transformación social y la cultura | 396-2022 |  |  |  | INCITECO S.A.S. | 2511210909 | 2511210909 | 397-2022 |  |  |  | UNION TEMPORAL I.S | 261121091 | 261121091 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2876414&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true |  | 489-2022 | 500-2022
1. Vias | 1621-Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativa | 402-2022 |  |  |  | CONSORCIO INCOL ALEPH | 2272158031 | 2272158031 | 496-2022 |  |  |  | GEODINAMICA INGENIERIA S.A | 272694419 | 272694419 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.2970676%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3478951 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3518837
[8 empty] | 0 | 499-2022 |  |  |  | CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION ENTERPRISE SAS BIC |  | 0 | [16 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509804&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
1. Vias - Andenes | 1621-Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativa | 492-2022 | FDLE-LP-492-2022 | 2022-12-12 | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ANDENES, ZONAS PEATONALES Y MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | VIAS EDC 2022 | 4484182891 | 6726274336 | 498 DE 2022 | FDLE-CMA-498-2022 |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ANDENES, ZONAS PEATONALES Y MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S |  | 0 |  |  |  | 6 | 2023-01-17 | 2242091445 |  | 3 Meses (17.07.23-16.10.23) | 3 Meses | 2023-10-16 | [5 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3491259 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528663
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1. Vias | 1621-Movilidad segura, sostenible y accesible en Engativa | 001-2023 | FDLE-LP-001-2023 |  |  | CONSORCIO VIAL MCM | 12484890000 | 24969780000 | 275-2023 |  |  |  | SAVIMAC SAS | 1248488990 | 1248488990 | [5 empty] | 12484890000 | [9 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3911010&isFromPublicArea=True&isModal=False
2. Parques | 1612-Parques para la vida, la transformación social y la cultura | 003-2023 | FDLE-LP-003-2023 |  |  | CONSORCIO CONSTRUSIS 2023 | 3181818182 | 4350884300 | 368-2023 |  |  |  | CONSORCIO ENGATIVA PARQUE SS | 292665818 | 380465562 | [5 empty] | 1169066118 | 87799744 | [8 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3928015&isFromPublicArea=True&isModal=False
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1. Vias |  | 349-2024 | FDLE-LP-349-2024 | 2024-06-28 | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | CONSORCIO KAPATIVA | 23917668182 | 31809856639 | 450-2024 | FDLE-CMP-450-2024 | 2024-07-17 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | CONSORCIO INTERENGATIVA | 2391766818 | 3180985664 | 60 |  |  |  |  | 7892188457 | 789218846 | [8 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6099184 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6341564
2. Parques | 1612-Parques para la vida, la transformación social y la cultura | 705-2024 | FDLE-LP-705-2024 |  | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | CONSORCIO PARQUES PLATINUN 2024. | 3636363636 | 3636363636 | - | FDLE-CMA-795-2024 |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO Y ESPACIO PÚBLICO (ANDENES PERIMETRALES) EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | CONSORCIO MOSCU | 363636364 | 363636364 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6963296 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7003254
3. Verticales - Salones | 1622 - Participación ciudadana para el desarrollo social | 1017 - 2024 | FDLE-LP-810- 2024 | 2024-12-26 | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025 | 4967590688 | 5431013928 | 1016 - 2024 | FDLE-CMA-846-2024 | 2024-12-26 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | CONSORCIO ANCA 2025 | 496759069 | 597781830 | 17 | Ejecución | 7 Meses | 8,5 Meses | 2025-02-12 | 463423240 | 101022761 | 1,5 meses | 1,5 meses | [6 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083413 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083077
3. Verticales - Sede | 1623 - Gestión pública y control social | 842-2024 | FDLE-LP-842-2024 |  | REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVÁ (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ A MONTO AGOTABLE, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS | CONSORCIO CALE PCH | 1211409781 | 1211409781 | - | FDLE-CMA-935-2024 |  | REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVA (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ A MONTO AGOTABLE, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS | LITORAL CONSULTING SAS | 121140978 | 121140978 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7114021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7134019
1. Vias |  | 628 de 2025 | FDLE-CD-628-2025 |  | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE SUMINISTRO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA MOVILIDAD EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL | 6780000000 | 6780000000 | N/A | [5 empty] | 0 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9079760
1. Vias |  |  | FDLE-LP-626-2025 |  |  |  | 23773286678 | 23773286678 |  | FDLE-CMA-636-2025 |  |  |  | 2977328668 | 2977328668 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9112050 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9165898
3. Verticales |  |  | FDLE-LP-631-2025 |  | CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CULTURAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, BOGOTÁ D.C. |  | 7780497239 | 7780497239 |  | FDLE-CMA-634-2025 |  |  |  | 891143601 | 891143601 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9208533 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9192886
3. Verticales - Sede |  |  | FDLE-LP-633-2025 |  |  |  | 1296219091 | 1296219091 |  | FDLE-CMA-632-2025 |  |  |  | 129621909 | 129621909 | [15 empty] | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216119 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9216120

## Salones
Estado | Prioridad | Actividad | Observaciones | Documentos | Fechas Entrada | Fechas Salida | Relacion | Expediente O | Expediente I | Fisico |  |  |  |  | ACTAS DE COMITE | FECHA
|  | Aprobación Hojas de Vida Interventoría. | Pendinte enviar | - Oficio Entrada: 20256010028472 - Oficio Salida: 20256020074201 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Resuesta Enviada |  | Incluir | NO |  |  |  |  | OK | 2025-02-14
|  | Aprobación Hojas de Vida Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010029072 - Oficio Salida: | 2025-02-11 |  | No Requiere respuesta | Incluir |  | NO |  |  |  |  | OK | 2025-02-17
|  | Aprobación Plan inversión Anticipo - AIU | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010029502 - Oficio Salida: | 2025-02-11 |  | No Requiere respuesta | Incluir |  | NO |  |  |  |  | OK | 2025-02-18
|  | Cesión Total Interventoría |  | - Oficio Entrada: 20256010030522 20256010046292 - Oficio Salida: | 2025-02-12 |  |  |  | Incluir | NO |  |  |  |  | OK | 2025-02-25
|  | Solicitud Desembolso Anticipo | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010036012 20256010035022 - Oficio Salida: | 2025-02-24 |  | No Requiere respuesta | Incluir |  | NO |  |  |  |  | OK | 2025-03-04
|  | 06. Aprobación cronograma de obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010035172 - Oficio Salida: | 2025-02-24 |  | No Requiere respuesta | Incluir |  | NO |  |  |  |  | OK | 2025-03-18
|  | 13. Solicitud desembolso de anticipo contrato deobra |  | - Oficio Entrada: 20256010036012 - Oficio Salida: |  |  |  | Incluir |  | NO |  |  |  |  | OK | 2025-04-03
|  | 15. Actas comité 1 y 2 | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010040192 - Oficio Salida: | 2025-02-28 |  | No Requiere respuesta | Incluir | Incluir | NO |  |  |  |  | OK | 2025-04-08
|  | 16. Plan Social Obra |  | - Oficio Entrada: 20256010041502 - Oficio Salida: | 2025-03-04 |  |  | Incluir |  | NO |  |  |  |  | OK | 2025-06-03
|  | 17. Plan Social Inter |  | - Oficio Entrada: 20256010041512 - Oficio Salida: | 2025-03-04 |  |  |  | Incluir | NO |  |  |  |  | OK | 2025-06-17
|  | 19. Entrega informe semanales No. 1, 2 y 3 contrato de interventoría | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010045782 - Oficio Salida: | 2025-03-06 |  | No Requiere respuesta |  | Incluir | NO |  |  |  |  | OK | 2025-06-25
|  | 20. Traslado solicitud y respuesta CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025 - APU Precontractuales |  | - Oficio Entrada: 20256010049152 - Oficio Salida: | 2025-03-10 | [9 empty] | OK | 2025-07-01
|  | 22. Entrega informe semanal No. 4 | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010050502 - Oficio Salida: | 2025-03-12 |  |  |  | Incluir | NO |  |  |  |  | OK | 2025-07-08
|  | 23. Concepto Plan de Calidad, SG-SST, PGRCD y PMA |  | - Oficio Entrada: 20256010050512 - Oficio Salida: | 2025-03-12 |  |  | Incluir |  | NO |  |  |  |  | OK | 2025-07-15
|  | 24. Traslado solicitud obtención de PIN-GEN para contrato de obra | SE REALIZA APERTURA PIN 27020 POR PARTE DEL PIGA DEL FDLE | - Oficio Entrada: 20256010049822 - Oficio Salida: | 2025-03-11 |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | OK | 2025-07-23
|  | 001- Cambio Hoja de Vida | SE EVIDENCIA ACUSE DE RECIBIDO POR CORREO ELECTRONICO EL DIA 2025-04-03 | - Oficio Entrada: 20256010060292 - Oficio Salida: 20256020161221 | 2025-03-27 | 2025-04-02 |  |  | Incluir | SI |  |  |  |  | OK | 2025-07-23
|  | 002- Informe Mensual 1 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010060322 - Oficio Salida: | 2025-03-27 |  |  | Incluir |  | SI |  |  |  |  | OK | 2025-07-29
|  | 003- Informe Semanal 5 y 6 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010060312 - Oficio Salida: | 2025-03-27 |  |  |  | Incluir | SI |  |  |  |  | OK | 2025-08-08
|  | 004- Informe Mensual 1 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010060342 - Oficio Salida: | 2025-03-27 |  |  |  | Incluir | SI |  |  |  |  | OK | 2025-08-13
|  | 005- Acta 01 Inter |  | - Oficio Entrada: 20256010074262 - Oficio Salida: | 2025-04-15 |  |  |  | Incluir | SI |  |  |  |  | NO | 2025-08-19
|  | 006-Aprobación HV cambio Profesional SST | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010074292 - Oficio Salida: | 2025-04-15 |  |  | Incluir |  | SI |  |  |  |  | NO | 2025-09-09
|  | 007-APU Contractuales | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010074302 - Oficio Salida: | 2025-04-15 |  |  | Incluir |  | SI |  |  |  |  | NO | 2025-10-15
|  | 008-Acta NP 01 (01-42) | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010074282 - Oficio Salida: | 2025-04-15 |  |  | Incluir |  | SI | [5 empty] | 2025-12-04
|  | 010- |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | 011- |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | 012-Informe Mensual 2 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010086072 - Oficio Salida: | 2025-05-06 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 013-Acta 2 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010093402 - Oficio Salida: | 2025-05-15 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 014- Informe Menusal 3 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010105112 - Oficio Salida: | 2025-05-29 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 015- Acta 2 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010105902 - Oficio Salida: | 2025-05-30 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 016- Informe Menusal 3 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010110292 - Oficio Salida: | 2025-06-06 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 017- Acta 3 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010112552 - Oficio Salida: | 2025-06-11 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 018 - Informe Mensual 4 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010122992 - Oficio Salida: | 2025-06-26 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 019- Acta 3 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010124092 - Oficio Salida: | 2025-06-27 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 020- |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | 021- |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | 022- |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | 023- Informe Mensual 4 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010130002 - Oficio Salida: | 2025-07-08 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 024- Acta 4 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010131712 - Oficio Salida: | 2025-07-10 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 025- Cambio HV Social Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010133442 - Oficio Salida: 20256020377831 | 2025-07-10 |  |  |  | Incluir | NO
|  | 025-Acta NP 02 | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010143432 - Oficio Salida: | 2025-07-24 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 026- |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | 027 - Informe Mensual 5 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010151422 - Oficio Salida: | 2025-08-05 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 028- Acta 04 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010153102 - Oficio Salida: | 2025-08-08 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 029- informe Mensual 5 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010154572 - Oficio Salida: | 2025-08-12 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 030- Acta 05 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010156992 - Oficio Salida: | 2025-08-14 |  |  |  | Incluir | NO
|  | 030- Informe mensual 06 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010166412 - Oficio Salida: | 2025-08-28 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 031- Acta 05 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010167312 - Oficio Salida: | 2025-08-28 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 032- Informe Mensual 06 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010178342 - Oficio Salida: | 2025-09-15 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 033- Acta 06 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010178422 - Oficio Salida: | 2025-09-15 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 034- Solicitud Adición y prórroga 2 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010188052 - Oficio Salida: | 2025-09-26 |  |  | Incluir |  | NO
|  | 035- Solicitud Adición y prórroga 2 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010188142 - Oficio Salida: | 2025-09-26 |  |  |  | Incluir | NO
|  | 036- Informe Mensual 07 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010192392 - Oficio Salida: | 2025-10-02 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 037- Acta 06 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010193202 - Oficio Salida: | 2025-10-03 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 038- Informa Mensual 07 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010197672 - Oficio Salida: | 2025-10-09 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 039- Informe 08 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010231132 - Oficio Salida: | 2025-11-28 |  |  |  | Incluir | NO
|  | 040- |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | 041- Polizas Suspension Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010214822 - Oficio Salida: | 2025-11-06 |  |  |  | Incluir | NO
|  | 042- |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | 043- Informe Mensual 08 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010209252 - Oficio Salida: | 2025-10-28 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 043- Ampliacion 1 Suspension 1 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010214922 - Oficio Salida: | 2025-11-06 |  |  | Incluir |  | NO
|  | 044-Ampliacion 1 Suspension 1 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010214942 - Oficio Salida: | 2025-11-06 |  |  |  | Incluir | NO
|  | 044- Acta 07 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010230362 - Oficio Salida: | 2025-12-01 |  |  | Incluir |  | SI
|  | 045- Acta 08 Inter | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010233742 - Oficio Salida: | 2025-12-04 |  |  |  | Incluir | SI
|  | 046-Aclaración Bolivia |  | - Oficio Entrada: 20256010239592 - Oficio Salida: 20256020970101 | 2025-12-15
|  | 047- Polizas adicion y prorroga 02 Obra | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010239112 - Oficio Salida: | 2025-12-12 |  |  | Incluir |  | NO
|  | 048- Aclaración Reajuste Obra Acta 07 | TRAMITE CONCLUIDO SE ANEXA A EXPEDIENTE FISICO | - Oficio Entrada: 20256010239542 - Oficio Salida: | 2025-12-15 |  |  | Incluir |  | NO
- Oficio Entrada: - Oficio Salida:
- Oficio Entrada: - Oficio Salida:
- Oficio Entrada: - Oficio Salida:
- Oficio Entrada: - Oficio Salida:
|  | Copia denuncia Hurto La Granja | SE ATIENDE INFORMADO DE DENUNCIA PARA HACER SEGUIMIENTO | - Oficio Entrada: 20256010116022 - Oficio Salida:
[17 empty] | Salario mínimo | 1423500
[21 empty] | 68639017 | 0.13 | 60245021.53 |  | 60245021.53
Pendiente | [16 empty] | Valor en SMLV | 3489.7019 | 348.6141 |  | 52799244 | 0.1 | 46342324.3889 |  | 46342324.3889
Aprobado |  |  |  | 20254600776672 | [12 empty] | Máximo Adición | 1744.851 | 174.307 |  | 116158335 | 0.22 | 101953112.0756 |  | 101953112.0756
En Revision | [20 empty] | 290395839 | 0.55 | 254882781.5056 |  | 254882781.5056
527992435
Accion Urgente | [16 empty] | Disponibilidad Presupuestal | 564446000
Accion Moderada | [16 empty] | Valor Mes Inter | 67348507
Monitoreo | [11 empty] | 855052164 |  |  |  |  | Prorroga 1,5 meses | 101022760.5 | 70.9679
Accion Leve |  |  |  |  | 1300000 | 3821.2236 | 1910.6118 | 2719755901.68 |  | 2256332662.18 | [6 empty] | Valor Obra | 463423239.5 | 325.552
|  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083413 |  |  |  | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ |  |  |  | Prórroga 1 | 12 sep 25 - 26 oct 25 | Suspensión 1 | 21 oct 25 - 24 nov 25
|  | Fecha Inicio | 2025-02-12 | 1017-2024 | Fecha Firma |  |  |  |  | 1,5 Meses |  | 35 días |  |  |  |  | TOTAL | 16226113636
|  | Plazo | 7 Meses |  | 2024-12-26 |  |  |  |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 |  |  |  |  | INTER | 1622611363
|  | Fecha Finazación | 2025-09-11 | CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025 | [5 empty] | Prórroga 2 | 01 dic 25 - 15 mar 26 | [6 empty] | 17848724999 |  |  |  |  | OBRA
|  | Valor Total Pactado | 4967590688 | Fecha Finazación | 2025-10-26 |  |  |  |  | 3,5 Meses | [12 empty] | Valor Inical | 4967590688
|  | Adición 01 | 463423240 | FDLE-LP-810-2024 | [5 empty] | 2025-11-27 | [6 empty] | 349 | 3793405443 |  |  |  |  | SML 2024 | 1300000
|  | Adición 02 | 2090015193 | 6768926208.9 | 90%
|  | Valor Total | 7521029121 | 752102912.1 | 10% | [11 empty] | 450 | 379340544 |  |  |  |  | SML 2025 | 1423500
|  |  | 2553438433 | [7 empty] | pin ambiental | 27020 | [10 empty] | Valor Inicial SML | 3821.2236
[23 empty] | Maximo Adición SML | 1910.6118
|  |  |  | Valor | Acumulado | Saldo | Porcentaje |  | Acumulado | Amortización | Saldo Anticipo | Valor Acta | % Financiero | % Acumulado | $ Acumulado |  |  | 13675979012
|  | Anticipo | Anticipo | 1490277206.4 | 1490277206.4 | 6030751914.6 | 19.81% |  | 19.81% |  | 1490277206.4 | [11 empty] | Valor Adición 1 | 463423240
|  | Pago 1 | 12/02/25 - 11/04/25 | 598536515 | 2088813721.4 | 5432215399.6 | 7.958% |  | 27.77% | 256515649 | 1233761557.4 | 855052164 | 11.37% | 11.37% | 855052164 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | Adición 1 SML | 325.552
|  | Pago 2 | 12/04/25 - 11/05/25 | 713314061 | 2802127782.4 | 4718901338.6 | 9.484% |  | 37.26% | 305706026 | 928055531.4 | 1019020087 | 13.55% | 24.92% | 1874072251 |  |  | 11675979012
|  | Pago 3 | 12/05/25 - 11/06/25 | 583617559.7 | 3385745342.1 | 4135283778.9 | 7.76% |  | 45.02% | 250121811.3 | 677933720.1 | 833739371 | 11.09% | 36% | 2707811622 | [7 empty] | Maximo - Adición 1 | 1585.0598
|  | Pago 4 | 12/06/25 - 11/07/25 | 703240287 | 4088985629.1 | 3432043491.9 | 9.35% |  | 54.37% | 301388694 | 376545026.1 | 1004628981 | 13.36% | 49.36% | 3712440603 | [7 empty] | Valor Adición 2 | 2090015193 |  | 2256332661.68
|  | Pago 5 | 12/07/25 - 11/08/25 | 472056774 | 4561042403.1 | 2959986717.9 | 6.276% |  | 60.64% | 202310046 | 174234980.1 | 674366820 | 8.966% | 58.33% | 4386807423 | [7 empty] | Adición 1 SML | 1468.2228
|  | Pago 6 | 12/08/25 - 11/09/25 | 323889877 | 4884932280.1 | 2636096840.9 | 4.306% |  | 64.95% | 174234980 | 0.1 | 498124857 | 6.623% | 64.95% | 4884932280
|  | Pago 7 | 12/09/25 - 11/10/25 | 410786801 | 5295719081.1 | 2225310039.9 | 5.462% |  | 70.41%
|  | Pago 8 |  |  | 5295719081.1 | 2225310039.9 | 0% |  | 70.41%
|  | Pago 9 |  |  | 5295719081.1 | 2225310039.9 | 0% |  | 70.41%
|  | Pago 10 |  |  | 5295719081.1 | 2225310039.9 | 0% |  | 70.41%
|  | Pago 11 |  |  | 5295719081.1 | 2225310039.9 | 0% |  | 70.41%
|  | Pago 12 |  |  | 5295719081.1 | 2225310039.9 | 0% |  | 70.41%
[5 empty] | 5295719081.1 | 2225310039.9 | 0% |  | 70.41% |  |  | 0
|  | Liquidación |  |  | 5295719081.1 | 2225310039.9 | 0% |  | 70.41% |  | 0.1
[10 empty] | 1490277206.3 |  | 4884932280 | [13 empty] | 235719775
[5 empty] | 2301852 | 0.1545% | 1.853%
[11 empty] | 700 |  |  |  | 627004557.9 | diciembre | 581075.1273
|  |  | Aseguradora | No. Póliza | Desde | Hasta | Concepto |  |  |  | 600 | 323889876.9 |  |  | 968458.5454 | enero | 387383.4182 | [5 empty] | INTERVENTORIA
|  | Poliza de Cumplimiento | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 895-47-994000008540 | 2024-12-26 | 2026-01-26 | Cumplimiento |  |  |  | 600 | [11 empty] | Valor Inicial | 496252156
[5 empty] | 2024-12-26 | 2028-07-26 | Pago Salarios |  |  |  | 300 |  |  |  | 11909314671 | [7 empty] | Valor mes | 67348507
[5 empty] | 2024-12-26 | 2026-01-26 | Manejo del Anticipo | [7 empty] | 18394886.318 | 919744.3159 | 60 | 30000 | 1800000 |  |  |  | Valor Adicion 1 (1,5 meses) | 101022760.5
[6 empty] | 1930-07-26 | Estabilidad |  |  |  | 2200 |  |  |  |  | 11036931.7908 | 140 |  | 4200000 |  |  |  | Valor Adición 2 (3,5 meses) | 235719775
|  | Poliza de R C | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 895-74-994000005351 | 2024-12-26 | 2025-07-26 | Responsabilidad Civil | [15 empty] | VALOR TOTAL ADICIÓN 2 OBRA + INTER
[17 empty] | 33.3333 | 30000 | 1000000 |  |  |  | 2325734968
|  | Contratista | CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025
|  | NIT | 901900665
|  | Banco | Bancolombia
|  | Cuenta Bancaria | 193-000032-09 | [19 empty] | obra | 2090015193
[23 empty] | inter | 248126079
|  |  | 496759069 | 496252155.53 | [18 empty] | Total | 2338141272
|  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083077 |  |  |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ |  |  |  | Prórroga 1 | 12 sep 25 - 26 oct 25 | Suspensión 1 | 21 oct 25 - 24 nov 25
|  | Fecha Inicio | 2025-02-12 | 1016-2024 | Fecha Firma |  |  |  |  | 1,5 Meses |  | 35 días | [5 empty] | 219288600
|  | Plazo | 7 Meses |  | 2024-12-26 | [6 empty] | 2025-07-31 | [5 empty] | 6383082357 | [5 empty] | 2338141272
|  | Fecha Finazación | 2025-08-11 | FDLE-CMA-846-2024 | [5 empty] | Prórroga 2 | 1 dic 25 - 15 mar 26 | [6 empty] | 1006485442
|  | Valor Total Pactado | 496252155.53 | CONSORCIO ANCA 2025 | [5 empty] | 3,5 Meses | [7 empty] | 7608856399 | [5 empty] | 2102421497
|  | Adición 1 | 101022760.5 | Fecha Finazación | 2025-09-11 |  |  |  |  | 2025-11-27
|  | Adición 2 | 248126079
|  | Valor Total | 845400995.03 | 84540099.503 | [13 empty] | 891143601
pin ambiental
|  |  |  | Valor | Acumulado | Saldo | Porcentaje | Acumulado |  |  |  | No. |  |  | FDLE-CMA-846-2024
|  | Periodo 1 | 12/02/25 - 11/03/25 | 67348507 | 67348507 | 778052488.03 | 7.966% | 7.966% |  |  |  | Cto |  |  | Ineter Salones
|  | Periodo 2 | 12/03/25 - 11/04/25 | 67348507 | 134697014 | 710703981.03 | 7.966% | 15.93% |  |  |  | Plazo |  |  | 7
471439547.7535 |  | Periodo 3 | 12/04/25 - 11/05/25 | 67348507 | 202045521 | 643355474.03 | 7.966% | 23.9% |  |  |  | Monto Total |  |  | 496252156
67348506.8219 |  | Periodo 4 | 12/05/25 - 11/06/25 | 67348507 | 269394028 | 576006967.03 | 7.966% | 31.87% |  |  |  | % Anticipo |  |  | 0%
101022760.2329 |  | Periodo 5 | 12/06/25 - 11/07/25 | 67348507 | 336742535 | 508658460.03 | 7.966% | 39.83% |  |  |  | Marzo | Valor Anticipo |  | 0
|  | Periodo 6 | 12/07/25 - 11/08/25 | 65905325 | 402647860 | 442753135.03 | 7.796% | 47.63% |  |  |  | Abril | Acta 1 | 12/02/25 - 11/03/25 | 67348506.8857
|  | Periodo 7 | 12/08/25 - 11/09/25 | 65905325 | 468553185 | 376847810.03 | 7.796% | 55.42% |  |  |  | Mayo | Acta 2 | 12/03/25 - 11/04/25 | 67348506.8857
|  | Periodo 8 | 12/09/25 - 11/10/25 | 66915552 | 535468737 | 309932258.03 | 7.915% | 63.34% |  |  |  | Junio | Acta 3 | 12/04/25 - 11/05/25 | 67348506.8857
|  | Periodo 9 |  |  | 535468737 | 309932258.03 | 0% | 63.34% |  |  |  | Julio | Acta 4 | 12/05/25 - 11/06/25 | 67348506.8857
|  | Periodo 10 |  |  | 535468737 | 309932258.03 | 0% | 63.34% |  |  |  | Agosto | Acta 5 | 12/06/25 - 11/07/25 | 67348506.8857
|  | Periodo 11 |  |  | 535468737 | 309932258.03 | 0% | 63.34% |  |  |  | Septiembre | Acta 6 | 12/07/25 - 11/08/25 | 67348506.8857
|  | Periodo 12 |  |  | 535468737 | 309932258.03 | 0% | 63.34% |  |  |  | Octubre | Acta 7 | 12/08/25 - 11/09/25 | 67348506.8857
|  | Periodo 13 |  |  | 535468737 | 309932258.03 | 0% | 63.34% |  |  |  | Noviembre | Acta 8 | 12/09/25 - 11/10/25 | 63981081.9667 | 101022761 | 95971622.95
|  | Periodo 14 |  |  | 535468737 | 309932258.03 | 0% | 63.34% |  |  |  | Diciembre | Acta 9 | 12/10/25 - 26/10/25 | 31990540.9833 |  | 31990540.9833
|  | Periodo 15 |  | 0 | 535468737 | 309932258.03 | 0% | 63.34% |  |  |  |  | Liquidación |  | 24812607.8 | 5051138.05
|  |  |  | 0 | 535468737 | 309932258.03 | 0% | 63.34%
|  | Liquidación |  |  | 402647860 | 442753135.03 | 0% | 63.34%
|  |  | Aseguradora | No. Póliza | Desde | Hasta | Concepto
|  | Poliza de Cumplimiento | SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. | 14-44-101231406 | 2024-12-26 | 2026-01-27 | Cumplimiento
[5 empty] | 2024-12-26 | 2028-07-27 | Pago de Salarios
[5 empty] | 2024-12-26 | 2030-07-27 | Calidad del servicio
|  | Poliza de R C | SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. | 14-40-101069949 | 2024-12-26 | 2025-07-27 | Responsabilidad Civil |  |  | 42270049.7515
803130945.2785
94485993.5622
|  | Contratista | CONSORCIO ANCA 2025 | [6 empty] | 755887948.4974 |  | 12/02/25 - 11/03/25 | [5 empty] | 67348507
|  | NIT | 901926364-9 | [6 empty] | 47242996.7811 |  | 12/03/25 - 11/04/25 | [5 empty] | 33674253.5 | 101022760.5 | 5316987.3947
|  | Banco | BANCO CAJA SOCIAL | [6 empty] | 803130945.2785 |  | 12/04/25 - 11/05/25 |  |  | 67348507 | 106339747.8947 | 101022760.5
|  | Cuenta Bancaria | 24144153002 | [8 empty] | 12/05/25 - 11/06/25 |  |  | 33674253.5 |  | 33674253.5
[12 empty] | 12/06/25 - 11/07/25 |  |  | 24812607.8 | 5316987.3947
12/07/25 - 11/08/25
67348507
67348507
67348507
[7 empty] | 6 | 65905325 |  | 845400995 | Valor total (con ad. 1) | [6 empty] | 33674253.5 | 235719774.5 | 12406303.9211
[7 empty] | 7 | 65905325 |  | 24812607.7765 | Liquidación Inicial |  |  |  | 157146516.3333 | 248126078.4211 | 235719774.5
[7 empty] | 8 | 66915552 |  | 5051138.025 | Liquidación Adición 1 |  |  |  | 78573258.1667 |  | 78573258.1667
[7 empty] | 9 | 66915552 |  | 12406303.95 | Liquidación Adición 2 |  |  |  | 24812607.8 | 12406303.9211
[7 empty] | 10 | 66915552 |  | 42270049.7515 | TOTAL Liq Adición
[7 empty] | 11 | 66915552
[7 empty] | 12 | 66915552 |  | 468553185 | Valor pagado
[10 empty] | 334577760.2485 | Saldo
[10 empty] | 5 | Pagos Pendientes
[10 empty] | 66915552.0497 | Pago Mensual 8-12
20680
[8 empty] | 194736 | 584208 | 586708
[9 empty] | 389472 | 195569.3333

## M VIAL
Estado | Prioridad | Actividad | Observaciones | Documentos | Fechas Entrada | Fechas Salida | Relacion
|  | Aprobación Hojas de Vida Interventoría. |  | - Oficio Entrada: - Oficio Salida:
Aprobación Hojas de Vida Obra
Aprobación Plan inversión Anticipo
- Oficio Entrada: - Oficio Salida:
Pendiente
Aprobado
En Revision
Accion Urgente
Accion Moderada
Monitoreo
Accion Leve
|  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083413 |  |  |  | REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ |  |  | Prórroga 1
|  | Fecha Inicio | 2025-01-12 | 349-2024 | Fecha Firma |  |  |  | Meses
|  | Plazo | 7 Meses |  | 2024-12-26
|  | Fecha Finazación | 2025-08-11 | CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025
|  | Valor Total Pactado | 23917688182.64 | Fecha Finazación | 2025-08-11
|  | Adición | 7892188457.27 | FDLE-LP-810-2024
|  | Valor Total | 31809876639.91 | 3180987663.991
pin ambiental
|  |  |  | Valor | Acumulado | Saldo | Porcentaje | Acumulado | Amortización | Saldo Anticipo
|  | Anticipo | Anticipo | 9542956991.6 | 9542956991.6 | 22266919648.31 | 30% | 30% |  | 9542956991.6
|  | Pago 1 |  | 884457746.44 | 10427414738.04 | 21382461901.87 | 3.972% | 3.972% | 379091891.33 | 9163865100.27
|  | Pago 2 |  | 2223652171.64 | 12651066909.68 | 19158809730.23 | 9.986% | 13.96% | 952993787.85 | 8210871312.42
|  | Pago 3 |  | 1344592381.47 | 13995659291.15 | 17814217348.76 | 6.039% | 20% | 576253877.77 | 7634617434.65
|  | Pago 4 |  | 1259832573.17 | 15255491864.32 | 16554384775.59 | 5.658% | 25.65% | 539928245.65 | 7094689189
|  | Pago 5 |  | 1028859695.6 | 16284351559.92 | 15525525079.99 | 4.621% | 30.28% | 440939869.55 | 6653749319.45
|  | Pago 6 |  | 1677172660.81 | 17961524220.73 | 13848352419.18 | 7.532% | 37.81% | 718788283.2 | 5934961036.25
[5 empty] | 17961524220.73 | 13848352419.18 | 0% | 37.81% |  | 5934961036.25
|  |  |  | 1540000000 | 19501524220.73 | 12308352419.18 | 6.916% | 44.72% | 660000000 | 5274961036.25 | 2200000000
[5 empty] | 19501524220.73 | 12308352419.18 | 0% | 44.72% |  | 5274961036.25
[5 empty] | 17961524220.73 | 13848352419.18 | 0% | 37.81% |  | 5274961036.25
|  | Liquidación |  |  | 17961524220.73 | 13848352419.18 | 0% | 37.81% |  | 5934961036.25
|  |  | Aseguradora | No. Póliza | Desde | Hasta | Concepto
|  | Poliza de Cumplimiento | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 895-47-994000008540 | 2024-12-26 | 2026-01-26 | Cumplimiento
[5 empty] | 2024-12-26 | 2028-07-26 | Pago Salarios
[5 empty] | 2024-12-26 | 2026-01-26 | Manejo del Anticipo
[6 empty] | 1930-07-26 | Estabilidad
|  | Poliza de R C | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 895-74-994000005351 | 2024-12-26 | 2025-07-26 | Responsabilidad Civil
|  | Contratista | CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025
|  | NIT | 901900665
Banco
Cuenta Bancaria
|  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7083077 |  |  |  | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, SST Y PMTS AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ |  |  | Prórroga 1
|  | Fecha Inicio | 2025-01-12 | 450-2024 | Fecha Firma
|  | Plazo | 7 Meses |  | 2024-12-26
|  | Fecha Finazación | 2025-08-11 | FDLE-CMA-846-2024
|  | Valor Total Pactado | 2391766818 | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
|  | Adición | 789218846 | Fecha Finazación | 2025-08-11
|  | Valor Total | 3180985664 | 318098566.4
pin ambiental
|  |  |  | Valor | Acumulado | Saldo | Porcentaje | Acumulado
|  | Periodo 1 |  | 252464275 | 252464275 | 2928521389 | 7.937% | 7.937%
|  | Periodo 2 |  | 252464275 | 504928550 | 2676057114 | 7.937% | 15.87%
|  | Periodo 3 |  | 252464275 | 757392825 | 2423592839 | 7.937% | 23.81%
|  | Periodo 4 |  | 252464275 | 1009857100 | 2171128564 | 7.937% | 31.75%
|  | Periodo 5 |  | 211797819 | 1221654919 | 1959330745 | 6.658% | 38.4%
|  | Periodo 6 |  | 211797819 | 1433452738 | 1747532926 | 6.658% | 45.06%
[5 empty] | 1433452738 | 1747532926 | 0%
|  | Liquidación |  |  | 1433452738 | 1747532926 | 0% | 45.06%
|  |  | Aseguradora | No. Póliza | Desde | Hasta | Concepto
|  | Poliza de Cumplimiento | SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. | 14-44-101227000 | 2024-12-26 | 2026-01-27 | Cumplimiento
[5 empty] | 2024-12-26 | 2028-07-27 | Pago de Salarios
[5 empty] | 2024-12-26 | 2030-07-27 | Calidad del servicio
|  | Poliza de R C | SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. | 14-40-101069949 | 2024-12-26 | 2025-07-27 | Responsabilidad Civil
|  | Contratista | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
|  | NIT | 900436622
Banco
Cuenta Bancaria

## Orfeos
Estado | Prioridad | Actividad | Observaciones | Radicados | Fecha Entrada | Fecha Salida | Relacion
|  | SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE BIEN DE USO PÚBLICO. |  | - Oficio Entrada: 20256010028752 - Oficio Salida: 20256020021601 | 2025-02-11 | 2025-01-15
- Oficio Entrada: - Oficio Salida:
Pendiente
Aprobado
En Revision
Accion Urgente
Accion Moderada
Monitoreo
Accion Leve

## Liquidaciones
Estado | Prioridad | Actividad | Observaciones | Documentos | Fecha Entrada | Fecha Salida | Relacion
Documentos Liquidacion
Factura
Pendiente
Aprobado
En Revision
Accion Urgente
Accion Moderada
Monitoreo
Accion Leve
|  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3491259 |  |  |  | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ANDENES, ZONAS PEATONALES Y MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ |  |  | Prórroga 1 | 17Jul 23 - 16 Oct 23
|  | Fecha Inicio | 2023-01-17 | 492-2022 | Fecha Firma |  |  |  | 3 Meses
|  | Plazo | 6 Meses |  | 2022-12-12 |  |  |  | 14. julio 23
|  | Fecha Finazación | 2023-07-16 | VIAS EDC 2022
|  | Valor Total Pactado | 4484182891 | Fecha Finazación | 2023-10-16
|  | Adición | 2242091445 | FDLE-LP-492-2022
|  | Valor Total | 6726274336 | 672627433.6
[10 empty] | pin ambiental | 22644
|  |  |  | Valor | Acumulado | Saldo | Porcentaje | Acumulado | Amortización | Saldo Anticipo
|  | Anticipo | Anticipo | 1345254867 | 1345254867 | 5381019469 | 20% | 20% |  | 1345254867
|  | Pago 1 | 17 Enero - 16 Abril | 29441912 | 1374696779 | 5351577557 | 0.4377% | 20.44% | 12617963 | 1332636904
|  | Pago 2 | 17 Abril - 16 Mayo | 387168387 | 1761865166 | 4964409170 | 5.756% | 26.19% | 165929309 | 1166707595
|  | Pago 3 | 17 Mayo - 16 Julio | 1550967736 | 3312832902 | 3413441434 | 23.06% | 49.25% | 664700459 | 502007136
|  | Pago 4 | 17 Julio - 16 Agosto | 415907863 | 3728740765 | 2997533571 | 6.183% | 55.44% | 178246227 | 323760909
|  | Pago 5 | 17 Agosto - 16 Septiembre | 475599925 | 4204340690 | 2521933646 | 7.071% | 62.51% | 203828539 | 119932370
|  | Pago 6 | 17 Septiembre - 16 Octubre | 1265932962 | 5470273652 | 1256000684 | 18.82% | 81.33% | 119932370 | 0 | 1385865332
|  | Liquidación | 17 Enero - 16 Octubre | 1256000684 | 6726274336 | 0 | 18.67% | 100% |  | 0
|  | Poliza de Cumplimiento | SGPL-69879527-1 | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
|  | Poliza de R C | LBCO-69444644-1 | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
|  | Contratista | VIAS EDC 2022
|  | NIT | 901661021
|  | Banco | Bancolombia
|  | Cuenta Bancaria | 193-0000157-3
|  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3528663 |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4305614&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ANDENES, ZONAS PEATONALES Y MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ |  |  | Prórroga 1 | 17Jul 23 - 16 Oct 23
|  | Fecha Inicio | 2023-01-17 | 498-2022 | Fecha Firma |  |  |  | 3 Meses
|  | Plazo | 6 Meses |  | 2022-12-12 |  |  |  | 14. julio 23
|  | Fecha Finazación | 2023-07-16 | FDLE-CMA-498-2022
|  | Valor Total Pactado | 448417796 | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
|  | Adición | 224208898 | Fecha Finazación | 2023-10-16
|  | Valor Total | 672626694 | 67262669.4
pin ambiental
|  |  |  | Valor | Acumulado | Saldo | Porcentaje | Acumulado
|  | Periodo 1 | 17 Enero - 16 Abril | 4004371 | 4004371 | 668622323 | 0.5953% | 0.5953%
|  | Periodo 2 | 17 Abril - 16 Mayo | 52525418 | 56529789 | 616096905 | 7.809% | 8.404%
|  | Periodo 3 | 17 Mayo - 16 Julio | 210485071 | 267014860 | 405611834 | 31.29% | 39.7%
|  | Periodo 4 | 17 Julio - 16 Agosto | 56423290 | 323438150 | 349188544 | 8.388% | 48.09%
|  | Periodo 5 | 17 Agosto - 16 Septiembre | 64538531 | 387976681 | 284650013 | 9.595% | 57.68%
|  | Periodo 6 | 17 Septiembre - 16 Octubre | 131633044 | 519609725 | 153016969 | 19.57% | 77.25%
|  | Liquidación | 17 Enero - 16 Octubre | 153016969 | 672626694 | 0 | 22.75% | 100%
|  | Poliza de Cumplimiento | 145704 | Segurexpo de Colombia S.A.
Poliza de R C
|  | Contratista | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
|  | NIT | 830028126
|  | Banco | Banco Bogota
|  | Cuenta Bancaria | 15105778

## Hoja2
Troncal | 75.5
Arterial | 266.6
Intermedia | 336.9
Local | 597.7

## Hoja3
8716487273
6726274336
24969780000
31809856639
72222398248
| 1285000 | TOTAL | ishop | 1800000 |  | 150000
| 40000 | Envio | macenter | 1800000 |  | 1800000
| 244150 | IVA | alkosto | 1800000
| 128500 | Importacion
| 1697650 | TOTAL
| URBANIZACION PLAZUELAS DEL VIRREY PRIMERA ETAPA | CL 72A 106 05
| URBANIZACION PLAZUELAS DEL VIRREY II,III IV ETAPAS | CL 70A 105G 23
| ENGATIVA CENTRO | CL 66B 121 15 |  | Centro Cultiral |  | 945
|  |  | Piso 1 |  |  | 460
|  |  |  | teatro | 200
|  |  |  | teatrino | 160
|  |  |  | servicios | 100
|  |  | Piso 2 |  |  | 290
|  |  |  | Salon 1 | 90
|  |  |  | Salon 2,3 y 4 | 150
|  |  |  | Servicios | 50
|  |  | Piso 3 |  |  | 195
|  |  |  | Oficinas | 150
|  |  |  | Servicios | 45