## Avance
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Entidad: |  |  | Rama Judicial |  |  | Fecha del informe: |  |  | 2025-12-26
Unidad responsable: |  |  | Transformación Digital e Informática |  |  | Contrato No. |  |  | 008-2025
Supervisor (es): |  |  | Auristaciano Soto Consuegra |  |  | Fecha de suscripción: |  |  | 2025-05-16
[6 empty] | Valor total: |  |  | 52733333
Interventor : |  |  | N/A |  |  | Plazo total: |  |  | 8 Meses
Contratista: |  |  | YONNY DE JESUS URZOLA LAGARES |  |  | Fecha de terminacion: |  |  | 2025-12-31
Nit: |  |  | 78033123 |  |  | Lugar de ejecución: |  |  | Seccional Barranquilla
Modalidad de Selección |  |  | Contratacion OPS |  |  | Porcentaje avance: |  |  | 100%
Pertenece al Plan Operativo: | [5 empty] | Estado actual: |  |  | En Ejecución
Objeto de contratación:
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TIC’S QUE SE ESTABLEZCAN POR PARTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BARRANQUILLA, PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL Y SU GESTIÓN EN LOS DESPACHOS JUDICIALES A CARGO DE ESTA SECCIONAL.
PLAZOS Y PRORROGAS
[5 empty] | Tipo |  | Número | Fecha suscripción | Plazo | Hasta
Fecha de inicio:
Plazo inicial: |  |  |  |  | Suspension
Fecha vencimiento inicial: |  |  |  |  | Reinicio
Fecha terminación: |  |  |  |  | Prorroga
Adicionales de Valor
Número |  |  |  | Fecha |  |  | Valor
N/A |  |  |  | N/A |  |  | N/A
Valor Total Adiciones: | [6 empty] | 0
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)
Valor Inicial: | [6 empty] | Valor Total:
Con anticipo: |  |  |  | Valor Anticipo: |  |  | Saldo por pagar:
Forma de Pago: |  |  |  | Descripción condiciones de pago
Porcentaje |  | Valor
PAGOS REALIZADOS
No. O.P. |  | Fecha |  | Valor | No. O.P. |  | Fecha |  | Valor
183097725 |  | 2025-06-06 |  | 3733333
221596425 |  | 2025-07-01 |  | 7000000
277765525 |  | 2025-08-05 |  | 7000000
318524725 |  | 2025-01-09 |  | 7000000
381624125 |  | 2025-10-07 |  | 7000000
426015525 |  | 2025-11-05 |  | 7000000
473757425 |  | 2025-12-02 |  | 7000000
AVANCE DE EJECUCIÓN
Fecha Reporte de Avance |  | Avance en Tiempo |  | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada
2025-12-26 |  | 8 Meses |  | 100% | Actividades relacionadas con el Sistema Integrado Unificado de Gestión Judicial (SIUGJ) 1. Implementación y gestión de usuarios Identificación de usuarios que requieren creación de perfiles, asignación de permisos y roles para garantizar el acceso al aplicativo. Actualización y consolidación permanente de la información de los funcionarios pertenecientes a las dependencias judiciales. 2. Soporte técnico y funcional Acompañamiento a las dependencias judiciales en el proceso de implementación del SIUGJ. Atención de solicitudes relacionadas con creación y asociación de usuarios, permisos de ingreso y reporte de fallas en el sistema mediante la plataforma JUDIT. 3. Capacitación Realización de jornadas de capacitación presenciales y virtuales, dirigidas a todas las especialidades, conforme a los lineamientos de la Unidad de Transformación Digital. Participación de empleados y funcionarios de despachos y dependencias judiciales. Orientación a los usuarios sobre el uso de herramientas disponibles para: Solicitar capacitación. Radicar PQR y reportar fallas en aplicativos. Hacer seguimiento a tickets en JUDIT. Promoción del Portal de Competencias Digitales de la Rama Judicial, indicando a los funcionarios cómo acceder a los tutoriales y recursos para fortalecer sus conocimientos en el manejo del SGDE. 4. Seguimiento y coordinación Asistencia a reuniones de seguimiento de la implementación del SGDE, convocadas por la Unidad de Transformación Judicial Nivel Central, junto con la gerente del proyecto. Organización de personal de apoyo para la migración de expedientes en los despachos judiciales, incluyendo: Elaboración de cronogramas de trabajo. Presentación del personal asignado. Seguimiento a las labores encomendadas. 5. Documentación y normatividad Apoyo en la elaboración del borrador de la Circular de Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (SGDE). 6. Visualización y control mediante Power BI Creación de dashboards para el seguimiento de: Avances en las capacitaciones realizadas, incluyendo asistencia por juzgado, total de participantes y número de despachos capacitados. Consolidación de información de usuarios y dependencias habilitadas y validadas en el SGDE. Producción de expedientes en las dependencias que ya operan en el sistema. Migración de expedientes realizada por el personal de apoyo en los juzgados.
DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS
Fecha De Recibido |  | Descripción del Bien o Servicio Recibido
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Fecha De Requerimiento |  | Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
El contrato se está ejecutando normalmente? |  |  |  | El contrato presenta retraso? |  |  | La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI |  | NO |  | SI | NO |  | SI |  | NO
Resumen ejecución del contrato:
El SIUGJ optimiza la gestión judicial mediante: Gestión de Usuarios: Creación y actualización de perfiles y permisos. Soporte Técnico: Atención y resolución de fallas con la plataforma JUDIT. Capacitación: Jornadas presenciales y virtuales para fortalecer habilidades. Seguimiento: Coordinación y supervisión en la migración de expedientes. Documentación: Apoyo en circulares para el Sistema de Gestión Documental Electrónica. Visualización: Dashboards en Power BI para monitorear avances. Este resumen destaca las acciones clave y logros del SIUGJ, facilitando su comprensión institucional y operativa.Resumen Ejecutivo - Sistema Integrado Unificado de Gestión Judicial (SIUGJ) El SIUGJ optimiza la gestión judicial mediante: Gestión de Usuarios: Creación y actualización de perfiles y permisos. Soporte Técnico: Atención y resolución de fallas con la plataforma JUDIT. Capacitación: Jornadas presenciales y virtuales para fortalecer habilidades. Seguimiento: Coordinación y supervisión en la migración de expedientes. Documentación: Apoyo en circulares para el Sistema de Gestión Documental Electrónica. Visualización: Dashboards en Power BI para monitorear avances. Este resumen destaca las acciones clave y logros del SIUGJ, facilitando su comprensión institucional y operativa.
Resumen pendientes del contratista:
Observaciones:
Observaciones: El SIUGJ ha facilitado la integración y modernización de procesos judiciales. La capacitación continua ha sido clave para la adopción efectiva del sistema. Se recomienda fortalecer el soporte técnico para minimizar tiempos de respuesta. La visualización de datos mediante Power BI ha mejorado la toma de decisiones. Es importante mantener actualizada la documentación para garantizar la coherencia institucional. Este resumen sintetiza las acciones clave y logros del SIUGJ para facilitar su comprensión institucional y operativa.
| FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD |  |  |  |  | FIRMA DEL SUPERVISOR
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial
X
X
SIGCMA
X