| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Descripción inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. | Contratar bienes, obras y servicios que no se requieren | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | UAE TEATRO MUNICIPAL | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Ordenador del gasto | Planeación de la Contratación | Suscripción del contrato | Seguimiento al proceso contractual | Semanal |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Desconocimiento de los procesos, procedimientos, protocolos que afecten la prestación del servicio | Retraso en la ejecución del contrato Incumplimientos del contratista | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. | Afectación del servicio. Posibles reclamaciones del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Cambio de régimen simplificado o régimen común o viceversa a cargo del contratista | Posible modificación del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Aceptar el Riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato o que el contratista suscriba el contrato pese a encontrarse incurso en causal de inhabilidad. | Contratación sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Evitar el Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista | Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | UAE TEATRO MUNICIPAL | Evitar el Riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Daños causados por el contratista a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante | Detrimento patrimonial | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | UAE TEATRO MUNICIPAL | Evitar el Riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |
| 8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista. | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la entidad contratante, generando retraso en las fechas de pago | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Evitar el Riesgo | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |
| 9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión o cancelación de la tarjeta o matricula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen. | Deficiencia o demora en la prestación del servicio | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Evitar el Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Si | Supervisor | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |