## cps
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO DEL PROCESO |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LA ENERGÍA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y LA CERTIFICACIÓN CARBONO NEUTRO DE LA EAAB – ESP
PRESUPUESTO OFICIAL |  | SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($68.220.000) M/CTE.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNA | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICOS | Problemas o fallas en la plataforma tecnológica de la Empresa y/o sistemas de comunicación (voz y datos) requeridos durante el proceso de contratación. | Demoras en el incio de la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. | 2 - Media-Baja | 3 - Media-Alta | 5 | Medio Baja | Empresa | Contar con una línea de acceso a internet y/o con planes de contingencia para ejecutar y/o tramitar el proceso. | 2 - Baja | 2 - Media-Baja | 4 | Medio Baja | NO | Empresa | Desde la fecha de aceptación de la oferta | Hasta la fecha de Suscripción del Contrato | Seguimiento a los procedimientos requeridos para suscribir el Contrato | Durante toda la relación contractual.
2 | GENERAL | EXTERNA | PRECONTRACTUAL | LA/FT | Vincular una contraparte que se encuentre relacionada en listas restrictivas o que cuente con antecedentes asociados a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. | Afectación reputacional de la EAAB-ESP e incursión en trámites administrativos asociados al reporte de operaciones sospechosas y demás a que haya lugar ante las autoridades correspondientes | 3 - Media-Alta | 4 - Alta | 7 | Medio Alta | Empresa y Contratista | La contraparte deberá entregar en la etapa precontractual y durante toda la relación contractual la información que le sea solicitada; La EAAB-ESP deberá monitorear y consultar fuentes de información para tener un adecuado conocimiento de la contraparte en la etapa precontractual y durante toda la relación contractual. | 2 - Media-Baja | 3 - Media-Alta | 5 | Medio Baja | SI | Empresa y Contratista | Proceso de selección | Fecha de terminación del contrato | Seguimiento y monitoreo a la informaicón entregada y la que se obtenga de fuentes externas | En la forma y periodicidad establecida por la Resolución que implementa el SARLAFT en la EAAB-ESP
3 | GENERAL | EXTERNA | PRECONTRACTUAL | OPERACIONALES | El contratista durante el trámite precontractual entrega documentación inconsistente o presuntamenta falsa respecto de los requisitos que debe acreditar para la categoría. | Afectación reputacional de la EAAB-ESP e incursión en trámites administrativos y/o judiciales a que haya lugar ante las autoridades correspondientes | 1 - Baja | 4 - Alta | 5 | Medio Baja | Contratista | La contraparte deberá dar cumplimiento al Código de Integridad y otorgar autorización para el tratamiento de datos para poder consultar la veracidad de la información entregada. La EAAB-ESP deberá realizar una validación de la documentación aportada empleando los medios a su alcance que propendan por una debida diligencia. | 1 - Baja | 2 - Media-Baja | 3 | Baja | SI | Empresa y Contratista | Proceso de selección | Fecha de terminación del contrato | Verificación documental | Cuando se requiera.
4 | GENERAL | EXTERNA | CONTRACTUAL | REGULATORIOS | Cambios normativos que afectan el contrato o su ejecución. | Afectación en los costos del contrato. Reclamaciones por parte del contratista. | 1 - Baja | 3 - Media-Alta | 4 | Medio Baja | Contratista | El contratista deberá asumir el riesgo por regla general monitoreando la normatividad aplicable y estimando los impactos que los cambios puedan generar. Excepcionalmente la EAAB-ESP revisará si los cambios normativos son susceptibles de realizar una modificación contractual. | 1 - Baja | 2 - Media-Baja | 3 | Baja | SI | Contratista | Proceso de selección | Fecha de terminación del contrato | Verificación documental. | Cuando se requiera.
5 | ESPECÍFICA | EXTERNA | CONTRACTUAL | OPERACIONALES | El contratista (persona natural) sufre un accidente en desarrollo de su objeto y obligaciones contractuales. | Reclamaciones por parte del contratista. Eventual suspensión del contrato. | 2 - Media-Baja | 4 - Alta | 6 | Medio Alta | Contratista | El contratista deberá contar con sua filiación a ARL vigente y reportar periodicamente al supervisor el estado de la misma. Presentado el accidente se deberá poner en conocimiento de inmediato al supervisor y activar la ruta establecida por la ARL. | 1 - Baja | 2 - Media-Baja | 3 | Baja | SI | Contratista | Desde el inicio del contrato. | Hasta la terminación del contrato. | Verificación documental de la afiliación. | Mensualmente

## Hoja1 (hidden)
SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE | SELECCIONE
GENERAL | INTERNA | PRECONTRACTUAL | ECONÓMICOS | 1 - Baja | 1 - Baja | 1
ESPECÍFICA | EXTERNA | CONTRACTUAL | SOCIALES O POLÍTICOS | 2 - Media-Baja | 2 - Media-Baja | 2
|  | POSCONTRACTUAL | OPERACIONALES | 3 - Media-Alta | 3 - Media-Alta | 3
|  |  | FINANCIEROS | 4 - Alta | 4 - Alta | 4
|  |  | REGULATORIOS |  |  | 5
|  |  | DE LA NATURALEZA |  |  | 6
|  |  | AMBIENTALES |  |  | 7
|  |  | TECNOLÓGICOS |  |  | 8
LA/FT