## Matriz Riesgos OPS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento | fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Carga adicional a las previstas que pueda afectar la contraprestación por la prestación del servicio que cancela la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | UAEMC | Examinar el equilibrio contractual a in de no generar perjuicio sobre la retribución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución | Durante la ejecuciòn del contrato | Consulta y actualizacion normativa | Mensualmente. Pago y aprobación de la cuenta de cobro
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Enfermedad General, laboral, accidentes de laborales que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Atraso en el cumplimiento de las obligaciones u actividades previstas en el contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional implementados por la ARL | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Ejecución | Durante la ejecuciòn del contrato | Supervisor y Contratista | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Vulneración al tratamiento y recolección de información privilegiada, confidencial, reservada o personal. Acciones judiciales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista - UAEMC | Aplicar la divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética y fisicas. Monitoreo a las fuentes de informacion usadas por el contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Ejecución | Durante la ejecuciòn del contrato y hasta la finalizaciòn del término legal sobre el tratamiento de datos | A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos por conceptos errados y/o productos entregados con errores. Se materializa cuando el producto del contrato y/o el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Seguimiento en la obligaciones contractuales, y revisiòn de los entregables | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Supervisor del contrato | Ejecucion | Durante la ejecución del contrato | A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato | Permanente
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Tecnico | Servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación del servicio adicional sin disponibilidad presupuestal | 1 | 3 | 4 | Bajo | UAEMC | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Supervisor del contrato | Ejecucion | Durante la ejecuciòn del contrato y hasta dos años posteriores a la ejecución del contrato | Informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan inf ormación a f in de canalizar | Permanente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Dificultades del contratista para acceder a sitios en donde debe desarrollar actividades del contrato. En el plazo de ejecución del contrato se podrían presentar inundaciones, deslizamientos de tierra, fenómenos climáticos o general actos de la naturaleza en zonas aledañas al sitio de ejecución. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Utilización de alternativas digitales para la prestación del servicio. Usar alternativas de transporte o rutas alternas para acceder al sitio. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | Ejecución | Hasta la finalización del plazo contractual | Supervisor y Contratista | Pemanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnologicos | Fallo en las comunicaciones o servicios tecnologicos utilizados para asistir o realizar las actividades previamente programadas. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Utilizar otros sistemas alternativos de comunicación. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | Ejecución | Hasta la finalización del plazo contractual | Contratista | Pemanente

## Probabilidad y Valoración
| CATEGORIA | VALORACIÓN |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | VALORACIÓN | CATEGORIA
PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 |  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Improbable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | Posible | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | Probable | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | Casi cierto | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10