## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración -Categoría |  | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Calificación (1-5) | Nivel de Probabilidad | Calificación (1-5) | Nivel de Impacto | Calificación (1-5) | Nivel Riesgo | FGN | Contratista |  | Probabilidad |  | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Que el municipio por causas ajenas a su volutad no pueda continuar con la ejecución del convenio. | No cubrimiento de las necesidades establecidas | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Solicitar al contratista la garantias de cumplimientos | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del convenio | Hasta el final del termino de ejecución del convenio | Revisando el avance de ejecución del contrato. | Durante todo el proceso contractual.
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Impacto ambiental: el municipio se compromete a realizar todas las actividades necesarias a fin de cumplir con todad la normatividad vigente en materia ambiental. | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X |  | Establecer condicones a cargo del contratista con relación a la normatividad vegente en materia ambiental | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del convenio | Hasta el final del termino de ejecución del convenio | Revisión diaria del correo electronico habilitado para recibir observaciones y respuestas a las mismas de manera oportuna | Durante todo el proceso contractual.
3 | General | Externo | Selección | Operacional | No conservación de las áreas entregadas en los términos pactados en el convenio | Imposibilidad de continuidad del convenio | 1 | Raro | 3 | Mayor | 5 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento en la ejecuciòn - control por parte del supervisor y contratista - debido proceso | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato - contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del convenio | Hasta el final del termino de ejecución del convenio | Selección objetiva de las ofertas (invitación pública) - imparcialidad en las evaluaciones | Durante el término de duración del proceso
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las especificaicones técnicas durante la ejeucicón del convenio | Demora en la ejecución del convenio | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | X | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato | Desde el inicio del termino de ejecución del convenio | Hasta el final del termino de ejecución del convenio | En los informes de ejecución que deben presentar el supervisor | Durante todo el proceso contractual
5 | General | Externo | Ejecuciòn | Riesgos Biologioco | Probabilidad que tiene un individuo o una persona de adquirir una infeccion, alegia o toxicidad, que pueda obstruir la correcta ejecución del convenio por politicas de salud publica o riesgo de contaminación poblacional que imite la salidad de los bienes. | Imposibilidad de la suscripcion del contrato, incumplimiento o paralisis del mismo | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento en la ejecuciòn - control por parte del supervisor y contratista - debido proceso | 2 | Improbable | Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | Comitè y dueño del proceso | Planeaciòn y ejecuciòn del contvenio | Con el acta de entrega a satisfacciòn, la terminaciòn del Convenio o el acta de liquidaciòn. | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
6 | General | Externo | Ejecuciòn | Riesgos de la Naturaleza | Riesgo de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecución del convenio por causas derivadas de desastres naturales. | Incumplimiento o paràlisis del contrato | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento en la ejecuciòn - control por parte del supervisor y contratista - debido proceso | 2 | Improbable | Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | Comitè y dueño del proceso | Desde el inicio del termino de ejecución del contvenio | Con el acta de entrega acta tècnico administrativa o del acta de liquidaciòn | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
7 | General | Externo | Ejecuciòn | Riesgos Regulatorio | Efectos desfavorebles ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del convenio con excepciòn de normas tributarias. | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X |  | La Entidad debe mantener actualizada en los cambios normativos | 1 | Raro | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Si | Comitè y dueño del proceso | Planeaciòn y ejecuciòn del convenio | Hasta el final del termino de ejecución del convenio | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
8 | General | Interno - Externo | Planeaciòn - Ejecuciòn | Riegos sociales o politicos | Ocurrencia de situaciones de orden público, paro o huelga o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Paralisis o prorrogas en la ejecuciòn del contrato | 3 | Posible | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Bajo |  | X | El contratista deberà estar informado de la situaciòn de orden publico que puedan afectar el cumplimiento del contrat. | 2 | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Comitè y dueño del proceso | Planeaciòn y ejecuciòn del contvenio | Hasta el final del termino de ejecución del convenio | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución