## Hoja1
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | Código |  | F-RF-0048
[18 empty] | Versión |  | 2
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato | Impacto negativo en el logro del objetivo pretendido a través de la contratación | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | IUE | El supervisor del contrato una vez suscrita el acta de inicio, debe reiterar al contratista, las especificaciones requeridas por la IUE, y las que se le obligo con la presentación de la oferta | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Entidad estatal | Una vez suscrita el acta de inicio | Hasta finalizar el contrato | Seguimiento de las especificaciones las obligaciones | Permanente | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Retraso o incumplimiento en prestación de los a servicios solicitados | Retraso o incumplimiento en el alcance del objeto del contrato | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | IUE | Se fijan tiempo de entrega que satisfagan las necesidades de la entidad y que puedan ser cumplidos con el contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad estatal | Una vez suscrita el acta de inicio | Hasta finalizar el contrato | Seguimiento al cumplimiento de las actividades asignadas, según especificaciones dadas | Mensual | 2 | Riesgo alto
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Posible fallo en la comunicación con el servidor del proveedor | No se puede acceder al servicio online | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Restablecimiento de comunicación | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad estatal | Una vez suscrita el acta de inicio | Hasta finalizar el contrato | Realizando un monitoreo permanente | Semanal | 3 | Riesgo medio
4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento y/o retraso del Contratista | Los servicios no son prestados en los tiempos previstos y afectan el funcionamiento | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | IUE | Se fijan tiempo de entrega que satisfagan las necesidades de la entidad y que puedan ser cumplidos con el contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad estatal | Una vez suscrita el acta de inicio | Hasta finalizar el contrato | Seguimiento al cumplimiento y al tiempo de las actividades asignadas, según especificaciones técnicas? | Mensual | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales en los cuales la Institución puede verse afectado en calidad de demandado | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Contratista | supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad estatal | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Verificación mensual de pagos al Sistema de Seguridad Social | Mensual | 5
6 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retraso en el inicio de la suscripción por factores precontractuales | Afecta el normal inicio del contrato en los tiempos establecidos | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | supervisión | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad estatal | Desde el perfeccionamiento del contrato | Plazo de ejecución | Verificación de toda la documentación legal para la normal suscripción del contrato | Mensual
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación - Colombia Compra Eficiente