## General
objeto “PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA CON ARMA Y MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL, LA CASA DE LA PARTICIPACIÓN Y LA SEDE EN CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES, DE LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA Y TODOS AQUELLOS BIENES DE LOS QUE LEGALMENTE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, contrato”
No. | Tipo | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  |  | Descripción | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? |  | Tratamiento o Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
|  |  |  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | Postentrega | [5 empty] | FDL TEUSAQUILLO | Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo?
1 | Tecnológico | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | Mal estado, fallas y uso inaeducado de los elementos tecnologicos entregados | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Aceptación de los bienes en las calidades y cantidades establecidas. Uso adecuado de los medios tecnológicos de acuerdo a protocolos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Apoyo a la supervisión / Contratista | Con la suscripción del contrato | Finalización del contrato | Validación de la función de diseño de los elementos y validación del correcto uso de los mismos | Diariamente
2 | Regulatorio | General | Externo |  |  |  | X |  | Incumplimiento al régimen de seguridad social | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Exigir soportes de pago al regimen de seguridad social al momento de la radicación de facturas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Apoyo a la supervisión | Con la suscripción del contrato | Liquidación del contrato | Revisión de los documentos que se radican con las facturas mensuales | Mensual
3 | Financiero | Específico | Externa |  | X |  |  |  | Dificultades o imposibilidad de sufragar los gastos provenientes del contrato | 1 | 6 | 7 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Correcta validación de indicadores financieros establecidos en el estudio previo para garantizar la capacidad económica del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Cuando se presente la situación | Liquidación del contrato | A través del control en forma diaria, del cumplimiento del servicio de vigilancia | En forma rutinaria, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales
4 | Operacionales | Específico | Interno |  |  |  | X |  | Robo o hurto en las instalaciones de la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Establecer con claridad el procedimiento a segiuir por parte de la empresa en acatmiento de los clausulado | 1 | 2 | 3 | Riesgo Medio | NO | Contratista | Inicio del contrato | Cese de actividades por finalización del plazo de ejecución | Validación de cumplimiento de los protocolos técnicos establecidos para evitar la situación | Diariamente
5 | Regulatorio | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | Suspension o cancelacion de la licencia de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Vigilancia | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos solicitados a través del estudio previo que den cumplimiento al marco regulatorio del sector | 1 | 2 | 3 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Cese de actividades por finalización del plazo de ejecución | Verificación de requisitos de las condiciones tecnicas y operativas | Mensual
6 | Operacionales | General | Interno |  |  | X |  |  | Emplear para la prestacion del servicio medios humanos, equipos de seguridad fisicos y tecnologicos, superiores o inferiores a los establecidos en el Anexo Tecnico sin la autorizacion de uso de los mismos. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | 0% | 100% | Realizar un seguimiento de los medios tecnologicos y personal de acuerdo a lo establecido en las condiciones técnicas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Cese de actividades por finalización del plazo de ejecución | Validación del cumplimiento de las cantidades establecidas en las codiciones del contrato | Diariamente
7 | Administrativo | Específico | Externo |  |  | X |  |  | Demoras en la firma del acta de inicio o cumplimiento de requisitos contractuales para inicio | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | 0% | 100% | Seguimiento y validación del cumplimiento de r | 1 | 2 | 3 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Apoyo a la supervisión | Una vez adjudicado el proceso | Al inicio del contrato | Seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el inicio | Diariamente
8 | Operacionales | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Agresión o lesiones causadas a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Validación del comportamiento de los prestadores del servicio de vigilancia con el fin de asegurar su actitud de servicio correcta | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista / Apoyo a la supervisión | Inicio del contrato | Cese de actividades por finalización del plazo de ejecución | Validación visual del comportamiento del personal de vigilancia | Diariamente
9 | Economico | General | Interno |  |  |  | X |  | Hurtos en las instalaciones de la entidad contratante | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | 0% | 100% | Implementar esquemas de seguridad que permitan llevar a cabo controles estrictos las 24 horas del dia. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista / Apoyo a la supervisión | Una vez adjudicado el proceso | Cese de actividades por finalización del plazo de ejecución | seguimiento al cumplimiento de los esquemas de seguridad establecidos | Diariamente
10 | soxial | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | Contagio y/o muerte por COVID-19 y Emergencia santitaria | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo |  | 100% | Implementar protocolos de bioseguridad de conformidad con las normatividad existente | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | contratista | Una vez adjudicado el proceso | Cese de actividades por finalización del plazo de ejecución | seguimiento al cumplimiento de los protocolos establecidos | Diariamente