## ANH
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO DEL PROCESO |  |  |  |  | “636. “Realizar la evaluación integrada del play combinado de gas natural, hidrógeno natural y gases no hidrocarburos (nitrógeno, helio y CO₂), mediante la toma y análisis geoquímico e isotópico de muestras de gases en boca de pozo, con el fin de identificar, delimitar y mapear áreas con potencial para la evaluación y desarrollo geológico de metano, hidrógeno natural y gases no hidrocarburos en las cuencas sedimentarias del territorio colombiano.”.”.
PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  |  | 26089934374
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Resp. Implementar Tratamiento | Fecha Est. Completa Tratamiento | Monitoreo y revisión
[20 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Impacto después del tratamiento
1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras, retrasos, reprogramaciones en desarrollo de las actividades previstas en el contrato por insuficiencias, faltantes, omisiones en las especificaciones iniciales por parte el ANH, necesarias para establecer el plan de contratación derivada del contrato interadministrativo. | Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Validar requisitos insumos de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras para el desarrollo del plan de contratación derivada. Verificar frente a documentos precontractuales de la contratación derivada. Establecer ítems o procesos de la ruta crítica. Establecer holguras en procesos críticos. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Mediante Comités Operativos y de Seguimiento. | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras, retrasos, reprogramaciones en los procesos de selección y contratación de los contratistas derivados, por errores u omisiones en la estructuración y/o divulgación de los procesos mismos, derivando en insuficiencias de las convocatorias, repeticiones y reprocesos. | Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Validar requisitos técnicos, jurídicos y financieros. Verificar frente a oferta de bienes y servicios requeridos para la ejecución de las actividades. Establecer convocatorias con base en el criterio de obtener requisitos habilitantes y ponderables que promuevan la pluralidad de oferentes con la idoneidad necesaria para la ejecución a cabalidad de las actividades del contrato. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación. | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Demoras, retrasos, reprogramaciones en el perfeccionamiento e inicio de ejecución de los contratos derivados, por errores, omisiones y/o insuficiencias en la realización de los trámites precontractuales a cargo de los contratistas derivados. | Demoras en el inicio de la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Validar requisitos precontractuales con el contratista seleccionado, requerir garantía de seriedad de la oferta. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación. | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos para la realización de procesos de contratación por mayor número de procesos de contratación requeridos frente a los previstos inicialmente por necesidades del proyecto. | Cambios en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Validar requisitos de contratación, Establecer reserva de contingencia. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Cuadros de monitoreo y control de procesos de selección y contratación. | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos para la realización de las gestiones requeridas para el trámite de consulta previa. | Cambios en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Validar requisitos de proceso de trámite de consulta previa, Establecer reserva de contingencia. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Efectos en costos por inviabilidad de la consulta previa. | Cambios en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Validar gestiones preparatorias para el trámite de la consulta previa. Establecer reserva de contingencia. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos para la realización de las gestiones requeridas para la autorización de acceso al predio en el que se localiza el pozo. | Cambios en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Validar requisitos de proceso de trámite de autorización de acceso al pozo, Establecer reserva de contingencia. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Efectos en costos por inviabilidad de acceso al predio en el que se localiza el pozo. | Cambios en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Validar gestiones preparatoria para la autorización de acceso al pozo, Establecer reserva de contingencia. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos de PMA por insuficiencias en la identificación de necesidades técnicas de las zonas de incidencia, derivando en reprocesos y/o repetición de actividades. | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer requisitos mínimos técnicos, validación en campo, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste. Transferir riesgo mediante contratación derivada. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos de PGS por insuficiencias en la identificación de necesidades de las zonas de incidencia, derivando en reprocesos y/o repetición de actividades. | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer requisitos mínimos técnicos, validación en campo, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste. Transferir riesgo mediante contratación derivada. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos por redefinición de especificaciones técnicas, por insuficiencias en las definiciones técnicas del PMA, derivando en reprocesos y/o repetición de actividades. | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Establecer requisitos mínimos técnicos, validación en campo, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos por redefinición de especificaciones técnicas, por insuficiencias en las definiciones técnicas del PGS, derivando en reprocesos y/o repetición de actividades. | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Establecer requisitos mínimos técnicos, validación en campo, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos por reprocesos en trámites para la obtención de permisos y licencias, por insuficiencias en el cumplimiento de requisitos para realizar los trámites ante las autoridades competentes. | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer requisitos mínimos técnicos, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos por reprocesos en trámites para la obtención de permisos y licencias, por causas imputables a las autoridades competentes ante las cuales se realiza el trámite. | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Establecer requisitos mínimos técnicos, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos por redefinición de especificaciones técnicas, por cambios particulares o hallazgos en las condiciones del terreno distintas a las inicialmente previstas | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato. Reprogramaciones. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Establecer requisitos mínimos técnicos, validación en campo, establecer en el proceso validación, retroalimentación y plan de ajuste. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daño en registros e informes de ejecución por falla en medios de almacenamiento y/o procesamiento de información, actas y demás documentos del contrato. | Reprocesos en la ejecución de las actividades del contrato, costos de recuperación y reconstrucción de información. | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Adoptar medidas de seguridad de la información de acuerdo con la norma ISO 27001. Contar con centro de datos alterno. Incrementar periodicidad de copias de respaldo. Mantener actualizados los equipos de procesamiento de datos. Establecer requisitos similares a contratistas derivados que deban manejar información sensible del contrato. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Verificación del Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños y perjuicios ocasionados a personal de la comunidad en la zona de incidencia por errores u omisiones de E-DESARROLLO S.A.S. Y/o contratistas en la ejecución de las actividades, derivados en errores y omisiones en el monitoreo y control de los protocolos de ejecución de las mismas. | Pérdidas por indemnizaciones a terceros. Multas o sanciones por incumplimientos en la ejecución del contrato. Suspensión del contrato. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Requerir a contratistas derivados contar con buenas prácticas en actividades críticas. Requerir póliza de responsabilidad civil extracontractual a los contratistas derivados. Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Verificación del Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños y perjuicios de tipo ambiental ocasionados al medio circundante por errores u omisiones de E-DESARROLLO S.A.S. Y/o contratistas en la ejecución de las actividades, derivados en errores y omisiones en el monitoreo y control de los protocolos de ejecución de las mismas. | Pérdidas por indemnizaciones a terceros. Multas o sanciones por incumplimientos en la ejecución del contrato. Suspensión del contrato. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Requerir a contratistas derivados contar con buenas prácticas en actividades críticas. Requerir póliza de responsabilidad civil extracontractual a los contratistas derivados. Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Verificación del Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños y perjuicios derivados de fallas operativas en los procesos de instalación, perforación, toma de muestras, por fallas de equipos y/o materiales y/o procedimentales ocasionando pérdidas materiales y/o daños personales derivados de errores y omisiones en el monitoreo y control de los protocolos de ejecución de las mismas. | Pérdidas por indemnizaciones a terceros. Multas o sanciones por incumplimientos en la ejecución del contrato. Suspensión del contrato. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Requerir a contratistas derivados contar con buenas prácticas en actividades críticas. Requerir póliza de responsabilidad civil extracontractual a los contratistas derivados. Requerir pólizas de todo riesgo daño material a los contratistas derivados. Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Verificación del Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas en vías de acceso o falta de medios de transporte, generando demoras en suministro de materiales, insumos, equipos, acceso de personal, derivando en demoras en las actividades del contrato y/o tiempos muertos | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer requisitos en la contratación derivada contemplando planes de trabajo con rutas alternas de acceso y medios de transporte redundantes. Establecer actividades de la ruta crítica y asignar holguras. Transferir mediante contratación derivada | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
21 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas parciales o totales en infraestructura tecnológica necesaria para la realización de las actividades del contrato, generando demoras en el desarrollo de las mismas. | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer en plan de trabajo medios alternos de infraestructura tecnológica. Establecer requisitos equivalentes en la contratación derivada. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
22 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en la coordinación e integración de herramientas, equipos, materiales, implementos y recurso humano para la ejecución de las actividades del contrato, derivando en demoras, reprocesos y/o tiempos muertos | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer en plan de trabajo actividades críticas de coordinación e integración. Asignar holguras en los tiempos de programación de dichas actividades. Establecer requisitos equivalentes en la contratación derivada. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
23 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones en manejo de comunicaciones con la comunidad de la zona de incidencia, autoridades locales, dependencias involucradas, contratistas derivados y demás actores relacionados, derivando en reprocesos de las actividades del contrato. | Suspensión de los trabajos, reprogramaciones de actividades, demoras en la ejecución del contrato. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer pertinencia y legitimidad de los involucrados en el plan de gestión de interesados. Establecer comités de relacionamiento con las comunidades. Establecer requisitos equivalentes en la contratación derivada. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de gestión de interesados | Durante todo el plazo del contrato, en cada comité de seguimiento de avance.
24 | General | Externo | Ejecución | Socio Político | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato, reprogramaciones por alteración del orden público por actos terroristas o delincuencia común, siempre que se presenten dentro del rango previsible y no obstaculicen la ejecución del contrato. | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Establecer canales de comunicación y consulta con autoridades locales y fuerza pública. Establecer requisitos equivalentes a contratistas derivados. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
25 | General | Externo | Ejecución | Socio Político | Demoras en la ejecución de las actividades del contrato, reprogramaciones por acciones judiciales o extrajudiciales, acciones populares, protestas de grupos de interés en contra del proyecto. | Reprogramaciones de las actividades del contrato, incremento en costos. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Incluir en el plan de trabajo como ítem crítico de control el seguimiento del estado del orden público. Verificar actividades de la ruta crítica con mayor exposición, incrementar holguras en las de mayor incidencia. Establecer canales de comunicación y consulta con autoridades locales y fuerza pública. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
26 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos por E-DESARROLLO S.A.S. Para la ejecución de las actividades propias de la asesoría técnica en el marco del contrato de gestión por variaciones en el tipo de cambio. | Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
27 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la realización de las actividades del proyecto por variaciones en el tipo de cambio, previo a la aprobación de costos por parte del Comité Técnico. | Incremento en costos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | ANH | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
28 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de los costos de materiales, insumos e implementos requeridos para la realización de las actividades del proyecto por variaciones en el tipo de cambio, luego de la aprobación de costos por parte del Comité Técnico | Incremento en costos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
29 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de los costos de recursos financieros requeridos por E-DESARROLLO S.A.S. Para la ejecución de las actividades propias de la asesoría técnica en el marco del contrato de gestión por variación de las tasas de interés. | Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
30 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la realización de las actividades del proyecto por variación de las tasas de interés, previo a la aprobación de costos por parte del Comité Técnico. | Incremento en costos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | ANH | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
31 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la realización de las actividades del proyecto por variación de las tasas de interés, luego de la aprobación de costos por parte del Comité Técnico. | Incremento en costos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
32 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos de materiales, insumos, servicios e implementos, costos de personal requeridos por E-DESARROLLO S.A.S. Para la ejecución de sus actividades de asesoría técnica en el marco del contrato de gestión por efecto de desequilibrios entre oferta y demanda. | Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
33 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos de materiales, insumos, servicios e implementos, costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto por efecto de desequilibrios entre oferta y demanda, previo a la aprobación de costos por parte del Comité Técnico. | Incremento en costos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | ANH | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
34 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costos de materiales, insumos, servicios e implementos, costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto por efecto de desequilibrios entre oferta y demanda, luego de la aprobación de costos por parte del Comité Técnico. | Incremento en costos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
35 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costo de honorarios profesionales, personal técnico especializado, mano de obra requerido por E-DESARROLLO S.A.S. Para la ejecución de sus actividades de asesoría técnica en el marco del contrato de gestión por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en los lugares de ejecución del contrato. | Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
36 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costo de honorarios profesionales, personal técnico especializado, mano de obra requerido para la ejecución de las actividades del proyecto por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en el lugar de ejecución del proyecto previo a la aprobación de costos por parte del Comité Técnico. | Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | ANH | Validar supuestos en la estimación del presupuesto, determinar supuestos críticos, establecer reserva de contingencia respectiva. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
37 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de costo de honorarios profesionales, personal técnico especializado, mano de obra requerido para la ejecución de las actividades del proyecto por desequilibrio en los niveles de oferta y demanda en los lugares de ejecución del proyecto luego de la aprobación de costos por parte del Comité Técnico. | Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
38 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por ocurrencia de fenómenos geológicos, hidrológicos, freáticos, climáticos, en ejecución de las actividades del contrato. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
39 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Incapacidades médicas del personal por enfermedad causada por factores biológicos propios de los lugares de ejecución de las actividades, incluidos epidemias, pandemias y sindemias. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
40 | General | Externo | Ejecución | Naturaleza | Retrasos, reprogramaciones de las actividades del contrato por condiciones adversas derivadas de fenómenos climáticos. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
41 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o perjuicios a empleados y/o colaboradores por accidentes laborales con incapacidad temporal. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validar afiliaciones al SGSS según nivel de riesgo. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal. Establecer requisitos equivalentes en contratación derivada. | improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
42 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o perjuicios a empleados y/o colaboradores por accidentes laborales con incapacidad permanente. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validad afiliaciones al SGSS según nivel de riesgo. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal. Establecer requisitos equivalentes en contratación derivada. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
43 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o perjuicios por muerte de empleados y/o colaboradores en desarrollo de las actividades del contrato. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. Indemnización de relacionados del empleado. | Raro 1 | Catastrófico 5 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Validad afiliaciones al SGSS según nivel de riesgo. Contar con póliza de responsabilidad civil extracontractual con amparo patronal. Establecer requisitos equivalentes en contratación derivada | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
44 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o pérdidas de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por actos voluntarios o culposos de personal vinculado directa o indirectamente al contrato. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
45 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ineficiencia en manejo de equipos y herramientas, desperdicios de materiales e insumos, daños o pérdida de equipos por falta de habilidad y/o conocimiento de personas vinculadas al contrato por parte de E-DESARROLLO S.A.S. Directa o indirectamente. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
46 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o pérdida de equipos, herramientas, materiales, insumos o implementos requeridos para la ejecución del contrato por accidentes en actividades del mismo. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
47 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Errores o fallas en proceso de manejo de inventarios de materiales e insumos requeridos en el contrato bajo cuidado, tenencia y control de E-DESARROLLO S.A.S. Y/o sus contratistas derivados y/o colaboradores, derivando en costos por pérdidas en inventario | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
48 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto de equipos y demás bienes requeridos para la ejecución del contrato, propios y no propios, bajo cuidado tenencia y control de E-DESARROLLO S.A.S. Y/o sus contratista derivados y/o sus colaboradores, por actos dolosos de terceros. | Reprogramaciones, demoras en la ejecución de actividades. Incremento en costos | improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Medio | E-DESARROLLO S.A.S. | Transferir riesgo mediante la contratación derivada. | improbable 2 | Menor 2 | 4 | Bajo | SI | E-DESARROLLO S.A.S. | Fecha de Terminación del Contrato | Plan de trabajo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
49 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las condiciones de ejecución respecto a actividades propias de asesoría técnica de E-DESARROLLO S.A.S. Por cambios en los costos fijos, eventualmente variables, internas o externas establecidos inicialmente | Ajustes a las condiciones de ejecución. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | E-DESARROLLO S.A.S. | Análisis a la variación de costos fijos y justificación respecto a la modificación presupuestal. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | Si | E-DESARROLLO S.A.S./ ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico Operativo | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
50 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en las condiciones de ejecución respecto a variaciones de aspectos normativos, técnicos, administrativos, jurídicos y/o financieros aplicable a dichos proyectos. | Ajustes a las condiciones de ejecución. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | ANH | Análisis a la variación de costos directos e indirectos y/o plazos, justificación respecto a la modificación contractual. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | Si | E-DESARROLLO S.A.S./ ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, en cada seguimiento de avance.
51 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en costos por cambios en las condiciones jurídicas, técnicas y financieras presentes en la ejecución del proyecto haciéndolo inviable. | Cambio en el alcance | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | ANH | Contar con plan de contingencia para cubrir proyectos no priorizados. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.
52 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Menor profundidad de perforación alcanzada, menor número de muestras obtenidas, menor cantidad de datos de análisis obtenidos por condiciones del terreno encontradas y/o por condiciones de operación resultantes. derivando en inviabilidad técnica, jurídica, financiera y/o de riesgos resultando en una menor ejecución del contrato. | Cambio en el alcance | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | ANH | Contar con plan de contingencia para cubrir proyectos no priorizados. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Alto | SI | ANH | Fecha de Terminación del Contrato | Comité Técnico | Durante todo el plazo del contrato, al inicio de la ejecución y en cada comité de seguimiento de avance.