MATRIZ DE RIESGOS 
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo

	Descripción (que puede 
pasar y como puede ocurrir)


	Consecuencia de la 
ocurrencia del evento





	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles
 a ser implementados





	Impacto después del tratamiento
	
Afecta el equilibrio
económico del contrato

	Persona responsable de implementar el tratamiento.
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.
	
Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación Total
	
	
	
	
	Como se realiza el monitoreo 
(Controles)
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	REGULATORIO
	
SE PUEDEN PRESENTAR SITUACIONES DE CAMBIOS REGULATORIOS O REGLAMENTARIOS QUE AFECTARÍAN LA EJECUCIÓN, NUEVOS DOCUMENTOS O  REQUISITOS PARA QUE LA EMPRESA PUEDA PRESTAR SUS SERVICIOS.

	NO SE LOGRARÍA SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD 
	2
	2
	4
	BAJO
	CONTRATISTA
	  TRANSFERIR EL RIESGO HACIENDO RESPONSABLE A OTRA ENTIDAD QUIEN ASUME LAS CONSECUENCIAS DE LA
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, TÍPICAMENTE SE TRANSFIERE EL RIESGO A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN O EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO ESTABLECIENDO CON CLARIDAD QUIEN ES EL RESPONSABLE. EL PRINCIPIO GENERAL ES QUE EL RIESGO DEBE ASUMIRLO LA PARTE QUE PUEDA ENFRENTARLO EN MEJOR FORMA, BIEN SEA POR SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO O PAPEL DENTRO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL, ENTRE OTRAS.

	1
	1
	2
	4
	NO
	ESM
	ETAPA CONTRACTUAL
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	REVISIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN
	MENSUAL

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	ECONÓMICO
	DERIVADOS DEL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, TALES COMO LA FLUCTUACIÓN DE PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECIFICACIÓN DE LOS MISMOS

	MENOR CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDOS 
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO DEL RIESGO A TRAVÉS DE PLANES DE CONTINGENCIA, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO, INSPECCIONES Y REVISIONES PARA REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PROGRAMAS DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	3
	4
	4
	10
	NO
	AUDITOR DE CUENTAS 
	ETAPA 
CONTRACTUAL
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	AUDITORIA DE LA FACTURACIÓN
	DIARIO

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	FINANCIERO
	RIESGO DE CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN O RIESGO DE LIQUIDEZ PARA OBTENER RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO.

	NO SE EJECUTE EL CONTRATO
	3
	4
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	TRANSFERIR EL RIESGO HACIENDO RESPONSABLE A OTRA ENTIDAD QUIEN ASUME LAS CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, TÍPICAMENTE SE TRANSFIERE EL RIESGO A TRAVÉS DE LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN O EN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO ESTABLECIENDO CON CLARIDAD QUIEN ES EL
RESPONSABLE. EL PRINCIPIO GENERAL ES QUE EL RIESGO DEBE ASUMIRLO LA PARTE QUE PUEDA ENFRENTARLO EN MEJOR FORMA, BIEN SEA POR SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO O PAPEL DENTRO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL, ENTRE OTRAS.

	2
	1
	3
	6
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO 
	ETAPA 
CONTRACTUAL
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	MENSUAL



OBJETO CONTRATO: Prestación integral de servicios médicos quirúrgicos, hospitalarios (red externa) servicios de baja y mediana complejidad, dentro de la vigencia, con destino a los usuarios y beneficiarios del establecimientos de sanidad militar  del comando aéreo de mantenimiento y escuela de suboficiales “CT. Andrés M. Díaz.


