## Matriz Riesgos
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del Riesgo | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento | Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato. | Interrupción del servicio de la consulta de las obras, lo cual puede afectar la continuidad del negocio | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Reducir | Realización de pruebas periódicas de accesibilidad y funcionalidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | SÍ | Entidad estatal | Inicio del proceso contractual | Cierre del Proceso | El supervisor del contrato realizará pruebas periódicas de accesibilidad y funcionalidad estará atento durante la vigencia del contrato. | Durante la vigencia del contrato
2 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos | *Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos *Nulidad del Contrato *No satisfacer la necesidad de la Entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad Estatal | Evitar | * Revisión del Grupo de Contratos del cumplimiento de requisitos legales (CDP, perfeccionamiento, etc) * Verificación de documentos, normativa y lineamientos de la etapa precontractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | SÍ | Entidad estatal | Inicio del proceso contractual | A la firma del contrato | Revisión y aprobación de documentación | Etapa de contratación
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Note on A1: Numerar consecutivamente empezando en 1
Note on B1: General/Específico
Note on C1: Interno/Externo
Note on D1: Planeación/Selección/Contratación/ Ejecución
Note on E1: Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico/ Seguridad Digítal Tome como referencia la descripción para cada tipologia de riesgos definida en la hoja "Riesgos sugeridos"
Note on F1: Describir los riesgos aplicables conforme a cada etapa del proceso contractual, puede tomar como referencia los riesgos descritos en la hoja "Riesgos sugeridos"
Note on G1: Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento
Note on H1: Indique la probabilidad en términos de 1/2/3/4/5
Note on I1: Indique el Impacto en términos de 1/2/3/4/5
Note on J1: Indique la valoración en términos de 2/3/4/5/6/7/8/9/10
Note on K1: Indique la categoria en términos de: Bajo/ Medio/ Alto/ Extremo
Note on L1: Indica el responsable del riesgo: Entidad Estatal/ Contratista
Note on M1: Definir el tratamiento del riesgo Evitar Transferir Aceptar Redicir
Note on N1: Describir el control a ser implementado
Note on S1: Sí/No
Note on T1: Indica el responsable de ejecutar el control: Entidad Estatal/ Contratista
Note on U1: Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento
Note on V1: Incluir fecha o evento con el cual se finaliza el tratamiento
Note on O2: Indique la probabilidad, una vez aplicado el tratamiento de riesgo, en términos de 1/2/3/4/5
Note on P2: Indique el impacto, una vez aplicado el tratamiento de riesgo, en términos de 1/2/3/4/5
Note on Q2: Indique la valoración, ua vez aplicado el tratamiento del riesgo, en términos de 2/3/4/5/6/7/8/9/10:
Note on R2: Indique la categoria, una vez aplicado el tratamiento del riesgo, en términos de: Bajo/ Medio/ Alto/ Extremo
Note on W2: Definir la forma de realizar el monitoreo
Note on X2: Definir la periodicidad del monitoreo

## Riesgos sugeridos
Etapa | Ejempplo descripcion del Riesgo
Planeación | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación.
Planeación | Deficiencias en la estructuración en la necesidad a contratar.
Planeación | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección.
Planeación | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato.
Planeación | Inadecuado análisis del sector.
Planeación | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido (Identificar condiciones de calidad).
Planeación | Inadecuado diseño del proceso de contratación en cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas en la SFC.
Planeación | Inadecuada elaboración de estudios y diseños.
Planeación | Debilidad en la elaboración y estructuración de los requerimientos técnicos, juridicos y financieros de los estudios previos que garanticen la contratación
Planeación | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva.
Planeación | Falta de profundidad en el estudio de mercado no identificándose claramente aspectos de oferta y demanda.
Planeación | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación.
Planeación | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales (Tiempo, modo y lugar en la ejecución contractual).
Planeación | No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras.
Planeación | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal.
Planeación | Inadecuada tipificación del objeto a contratar.
Planeación | Falta de motivación a las respuestas dadas a las observaciones presentadas.
Planeación | Fallo en especificaciones técnicas
Planeación | Inadecuada asignación de recursos o recursos aignados insuficientes
Planeación | Desinformación sobre el proceso
Planeación | Se presenta cuando las actividades encaminadas a la intervención de los riesgos prioritarios identificados en la entidad supera el presupuesto asignado para la vigencia
Planeación | Se presenta cuando los requisitos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes, no queden bien definidos y no se ajustan a las necesidades del servicio a contratar.
Selección | Riesgo de corrupción o colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular
Selección | Deficiencias en la elaboración de la propuesta económica por parte del oferente (futuro contratista) a la Entidad durante el proceso de selección
Selección | Errores en la evaluación del proceso de selección
Selección | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes.
Selección | Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual.
Selección | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos.
Selección | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación.
Selección | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP y Tienda virtual.
Selección | Confabulación de los proponentes (Colusión).
Selección | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos.
Selección | Errores en el registro de la información del proceso de contratación en la plataforma de Secop II.
Selección | Errores en la presentación de propuestas con relación a los requisitos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes. Que no se presentes ofertas en el proceso de intervención de riesgos priotarios.
Selección | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II (www.colombiacompra.gov.co)
Selección | Inexistencia de oferentes por el no cumplimiento de los requisitos técnicos, financieros y/o jurídicos y/o que las ofertas presentadas en el proceso tengan errores.
Selección | Que al finalizar el evento de subasta, el último lance, se encuentre inmerso en un precio presuntamente artificialmente bajo.
Selección | El valor del cambio en la TRM afecta el proceso para la adquisición del bien o servicio
Contratación | Demoras en la firma y/o aprobación del contrato en la plataforma del secop II.
Contratación | Retraso en la firma del contrato y/o retraso en la radicación de las pólizas requeridas
Contratación | Riesgo de que no se firme el contrato.
Contratación | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única Aceptación de garantías que no se ajustan al contrato.
Contratación | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal.
Contratación | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP.
Contratación | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Contratación | Perdida económica o reputacional debido a la pérdida de la confidencialidad de información pública clasificada, pública reservada o datos personales.
Contratación | Perdida económica o reputacional debido a la pérdida de la integridad de información pública, pública clasificada o pública reservada.
Contratación | Perdida económica o reputacional debido a la pérdida de la disponibilidad de la información o de los servicios ofrecidos a la entidad.
Contratación | Cambio en políticas gubernamentales
Contratación | Incumplimiento normativo
Contratación | Conflictos en la interpretación contractual
Contratación | Divulgación de informacion confidencial o con reserva
Ejecución | Fluctuaciones del valor de la moneda.
Ejecución | Cambio de precios en factores de producción.
Ejecución | Variación de los precios del mercado.
Ejecución | Factores políticos o macroeconómicos.
Ejecución | Cancelación de pedidos.
Ejecución | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.
Ejecución | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.
Ejecución | Incumplimiento de la administración en los pagos.
Ejecución | Defecto en la instalación de equipos.
Ejecución | Defectos en los equipos.
Ejecución | Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes.
Ejecución | Imposición de nuevos tributos.
Ejecución | Imposición de nuevos trámites o permisos.
Ejecución | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.
Ejecución | Variación de tasas o tarifas.
Ejecución | Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra.
Ejecución | Fuentes de materiales.
Ejecución | Programación de obra.
Ejecución | Calidad de las obras.
Ejecución | Nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que influyen en la ejecución del contrato.
Ejecución | Obsolescencia tecnológica.
Ejecución | Posibilidad de Riesgo geológico.
Ejecución | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones, sequias entre otros que puedan tener impacto en la ejecución del contrato
Ejecución | Propiedad intelectual y patrimonial del bien a adquirir.
Ejecución | Perdida de condiciones del contratista respecto del fabricante del bien o servicio.
Ejecución | Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos.
Ejecución | Seguridad digital.
Ejecución | Menor consumo de bienes y servicios estimados (Aplica para contratos tipo bolsa)
Ejecución | Retraso en el cumplimiento del plan de trabajo y/o el esquema metodológico aprobado por el supervisor
Ejecución | Fallas en la supervisión
Ejecución | Retraso en la entrega de bienes
Ejecución | Riesgo de accidentes en obra
Ejecución | Aumento inesperado en el costo de materiales
Ejecución | Problemas en la cadena de suministro
Ejecución | Fallo en la calidad de los productos suministrados
Ejecución | Incremento en los costos de mano de obra
Ejecución | Incumplimiento en los pagos por parte del contratista
Ejecución | Contaminación accidental durante la ejecución
Ejecución | Impacto ambiental no previsto
Ejecución | Actos de austeridad o medidas legales que afecten los bienes del contratista afectando directamente la ejecucion del contrato.
Ejecución | Dependencia de proveedores extranjeros, especialmente si estos provienen de empresas con sede en EE. UU.
Ejecución | Eventuales fallos en las telecomunicaciones y requisitos de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato
Ejecución | Se presenta por la baja participación de los colaboradores de la entidad, en las actividades presenciales y virtuales, encaminadas a la prevención y control de los riesgos prioritarios
Ejecución | Se presenta cuando ocurren situaciones que afectan la salud pública, y que obligan a la toma de medidas sanitarias preventivas y correctivas para la protección de la salud de las personas
Ejecución | Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.
Ejecución | Se presenta cuando el contratista no se ajusta a los requerimientos de soporte y generación de la facturación de los servicios efectivamente prestados que hacen parte del las actividades de intervención de riesgos prioritarios, de acuerdo con los requisitos contractuales y legales de facturación.
Planeación- Selección - Ejecución | Situaciones de conflictos de intereses, inhabilidades o incompatibilidades de los estructuradores, comité evaluador, proponentes, equipo de trabajo y contratista.
Ejecución | Incumplimiento en la entrega de los prodcutos adquiridos, de acuerdo con el anexo técnico corresponda en cantidad, calidad y tiempos
Ejecución | No acatamiento de las políticas de seguridad y confidencialidad de la información
Ejecución | Demora en la importación de equipos requeridos en el proceso.
Ejecución | Incumplimiento de los requisitos establecidos para la suscripción del acta de inicio del contrato.
Ejecución | Iliquidez del contratista para cumplir las obligaciones del contrato
Ejecución | Alteración del orden publico
Ejecución | Renuncia de personal idóneo del contratista durante la ejecución del contrato
Ejecución | Suspensión de la obra por actividad es que no se aprueben por el supervisor, y requieran varios ajustes, modificaciones o actualizaciones
Ejecución | Daños ambientales por inadecuadas prácticas del contratista
Ejecución | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes.
Ejecución | Dificultad para la consecución de mano de obra, técnico calificado y personal profesional para la ejecución del contrato.