## Hoja1
ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar | Fecha estimada en que | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  | el tratamiento | se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos, tributarios o de comercio internacional que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros) | Genera una carga adicional a las previstas, que pueden afectar al contratista y los resultados oportunos de la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | bajo | contratista | Modificar el contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Fecha de suscripción del contrato | Vencimiento del plazo | Verificación de normas expedidas | Cuando sea requerido
2 | Especifico | INTERNO | Ejecución | OPERACIONAL | Que en el desarrollo de la ejecución contractual se presenten situaciones laborales al interior de la organización del contratista que dificulten la ejecución del contrato. | Perturbación de la ejecución del contrato lo que conlleva retrasos en la ejecución. | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | Requerir al Contratista con el fin de que realice los ajustes organizaciones internos pertinentes para la eficiente ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Seguimiento por parte del supervisor / Informes del Supervisor | Cuando sea requerido
3 | Especifico | Externo | ejecución | OPERACIONAL | Problemas de orden público que atenten contra la integridad de las personas vinculadas a la ejecución del contrato | Se perturba la ejecución del contrato si existen restricción de la movilidad o afectación a los sistemas de comunicación, que impiden la entrega oportuna de los servicios contratados | 1 | 2 | 3 | bajo | Entidad / contratista | Modificar el contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Supervisor del contrato / Ordenador del Gasto | Inicio de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Seguimiento por parte del supervisor | Cuando sea requerido
4 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Servicios o repuestos inexactos o con descripciones incompletas que no satisfacen la necesidad concreta de la entidad. estudios previos incompletos. | 1. servicios de mantenimiento de baja calidad. 2. repuestos obsoletos. | 3 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Determinar la descripción de los servicios que se pretenden contratar y los respuestos sujetos a mantenimientos. Conceptos tecnicos de acuerdo a la naturaleza del contrato o a la necesidad que se pretende satisfacer. | 2 | 1 | 3 | bajo | si | Entidad | Una vez se presente el riesgo | Una vez se hayan tomado las acciones para contrarrestar el evento , o control estipulado para minimizar el riesgo | Seguimiento por parte del supervisor | Mensual
5 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar | El adjudicatario sin justa causa no suscribe el contrato | 1 | 3 | 4 | 4 | contratista | Dado que se trata de un único oferente que puede prestar los servicios requeridos como se sustenta en estudios previos, se debe indicar al contratista el término que tiene para suscribir el contrato y de esta manera garantizar la atención oportuna de la necesidad. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Entidad | Desde el momento que se solicita documentos para perfeccionar el contrato | Una vez se haya suscrito el contrato | Seguimiento por el equipo profesional asignado en la SGDRF durante la etapa pre-contractual. | Durante la suscripción del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | Mal Manejo de condiciones ambientales: El contratista no cumple con la normatividad y especificaciones exigidas en riesgos ambientales | Incumplir las clausulas relacionadas con los temas ambientales dentro del contrato | 1 | 2 | 3 | 3 | contratista | El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones ambientales que regulan el manejo y disposición de los insumos o repuestosutilizados en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | bajo | No | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la Terminación del contrato | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros y a los bienes de la entidad: Indebida realizacion de las actividades o procesos dentro de la ejecución del objeto contractual, Indebida manipulación de los bienes de la Entidad por parte del contratista | Presentar demanda por responsabilidad civil por parte de terceros afectados. -Presentar demanda por responsabilidad civil por daño a los bienes de la Entidad | 2 | 2 | 4 | 4 | contratista | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la Terminación del contrato | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Causar daños a los bienes del contratista: Daños a equipos del contratista al servicio de la entidad, sin que sea por mal funcionamiento | Afectar el funcionamiento de los equipos puestos a disposición de la entidad y retraso en ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 4 | 4 | Supervisor | Realizar una socialización acerca del cuidado en la ejecución de las actividades a desarrollar para la correcta ejecución del objeto contractual a efectos de evitar daños a terceros, así como la debida manipulacion de los bienes de la entidad. Así como,sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad del buen uso y manejo de los equipos suministrados por el contratista. | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la Terminación del contrato | El supervisor debe establecer acciones de control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Mensual
9 | Especifico | Externo | Liquidación | Operacional | Incumplir con la liquidación del contrato, en los plazos acordados o establecidos por ley: 1. Falta de seguimiento por parte del área de origen 2. No autorización pagos, no estar a paz y salvo o no aprobar los productos 3. No existe mutuo acuerdo en los términos de la liquidación por las partes | Acogerse a los procedimientos y normas y presentar oportunamente informe final, acta de liquidación y soportes requeridos | 1 | 2 | 3 | 3 | Entidad / contratista | Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato | 1 | 1 | 2 | bajo | No | Supervisor del Contrato | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la Liquidación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor para la liquidación OPORTUNA del contrato | Mensual durante el plazo para liquidar el contrato