## Hoja1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración -Categoría |  | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Calificación (1-5) | Nivel de Probabilidad | Calificación (1-5) | Nivel de Impacto | Calificación (1-5) | Nivel Riesgo | FGN | Contratista |  | Probabilidad |  | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Perdida en la capacidad economica y patrimonial por parte del contratista con el objeto del contrato | No cumplir con el objeto del contrato | 2 | Improbable | 5 | catastrofico | 7 | Riesgo Alto |  | X | Exigir garantias de cumplimientos | 2 | Improbable | Mayor | 6 | Riesdo Alto | Si | Contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | Estableciendo reglas en los estudios previos, contrato y garantizando su cumplimiento | Durante el término de ejecución del contrato
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen. | demoras en la entrega de las actividades por parte del contratista | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | X | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | Actualización sobre las normas y regulaciones medio ambientales | Durante el término de ejecución del contrato
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista por causas ajenas a su volutad no pueda continuar con la ejecución del contrato. | No cubrimiento de las necesidades establecidas | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | Solicitar al contratista la garantias de cumplimientos | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | Revisando el avance de ejecución del contrato. | Durante todo el proceso contractual.
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | impacto ambiental: el contratista se compromete a realizar todas las actividades necesarias a fin de cumplir con todad la normatividad vigente en materia ambiental. | Imposibilidad de satisfacer la necesidad en el tiempo establecido | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Establecer condicones a cargo del contratista con relación a la normatividad vigente en materia ambiental | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | Revisión diaria del correo electronico habilitado para recibir observaciones y respuestas a las mismas de manera oportuna | Durante todo el proceso contractual.
5 | Especifico | Externo | Ejecuciòn | Salud Ocupacional(Seguridad y Salud en el Trabajo) | Contagio por diversos virus, que afecte la salud del contratista y/o la salud del personal a su cargo, así como la salud de los servidores públicos y/o contratistas | Aislamiento voluntario o cuarentena del contratista y/o del personal a cargo del contratista por contagio por diversos virus, entre ellos el COVID-19, que afecta la prestación de los servicios contratados. | 3 | Posible | 2 | menor | 5 | Riesgo Bajo | 50% | 50% | a) Se prevé en las obligaciones especiales del contratista: Contar con protocolos de bioseguridad, así como, suministrar, los elementos de protección personal y bioseguridad a los trabajadores o contratista, sin que ello implique costos adicionales para la Entidad. De igual manera que en caso de incapacidad por cualquier motivo o desvinculación del personal, el contratista garantizará en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles el cambio del personal. b) Seguimiento por parte del contratista y el supervisor del contrato designado por la Subdirecciòn de Apoyo Regional Caribe, del cumplimiento de las medidas adoptadas para prevenir la exposición al COVID-19 (protocolos de bioseguridad, medidas de control, entrega y uso adecuado de los EPP y los elementos de bioseguridad) c) Realización por parte de la FGN campañas didácticas a través de los diferentes medios de comunicación disponibles para incentivar y concientizar a todos los servidores públicos, contratistas, usuarios y visitantes de las instalaciones de la Entidad, sobre las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de contagio. d) Realización de todos los protocolos establecidos por las autoridades en el evento de presentarse personas afectadas por contagio de diversos virus, entre estos, el COVID-19. | 1 | Raro | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato - contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | Seguimiento por parte del contratista y por parte del supervisor del contrato designado por la Entidad. | Diario
6 | General | Externo | Ejecuciòn | Riesgos Biologioco | Probabilidad que tiene un individuo o una persona de adquirir una infeccion, alergia o toxicidad, que pueda obstruir la correcta ejecuciòn del contrato por politicas de salud publica o riesgo de contaminaciòn poblacional que limite la salidad de los bienes. | Imposibilidad de la suscripcion del contrato, incumplimiento o paralisis del mismo | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento en la ejecuciòn - control por parte del supervisor y contratista - debido proceso | 2 | Improbable | Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | Comitè y dueño del proceso | Planeaciòn y ejecuciòn del contrato | Con el acta de entrega a satisfacciòn, la terminaciòn del ontrato o el acta de liquidaciòn. | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
7 | General | Externo | Ejecuciòn | Riesgos de la Naturaleza | Riesgo de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecuciòn del contrato por causas derivadas de desastres naturales. | Incumplimiento o paràlisis del contrato | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento en la ejecuciòn - control por parte del supervisor y contratista - debido proceso | 2 | Improbable | Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | Comitè y dueño del proceso | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Con el acta de entrega acta tècnico administrativa o del acta de liquidaciòn | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
8 | General | Externo | Ejecuciòn | Riesgos Regulatorio | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administraciòn durante la ejecuciòn del contrato con excepciòn de normas tributarias. | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X |  | La Entidad debe mantener actualizada en los cambios normativos | 1 | Raro | Menor | 1 | Riesgo Bajo | Si | Comitè y dueño del proceso | Planeaciòn y ejecuciòn del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
9 | General | Interno - Externo | Planeaciòn - Ejecuciòn | Riegos sociales o politicos | Ocurrencia de situaciones de orden pùblico, paro o huelga o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Paralisis o prorrogas en la ejecuciòn del contrato | 3 | Posible | 4 | Mayor | 7 | Riesgo Bajo |  | X | El contratista deberà estar informado de la situaciòn de orden publico que puedan afectar el cumplimiento del contrato. | 2 | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Comitè y dueño del proceso | Planeaciòn y ejecuciòn del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
10 | General | Interno - Externo | Planeaciòn - Ejecuciòn | Riegos sociales o politicos | Ocurrencia de situaciones de orden pùblico, paro o huelga o los efectos derivados y ocasionados por los mismos | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | Raro | 1 | Insignificante | 2 | Riesgo Alto | X |  | La Entidad debe mantener actualizada en los cambios normativos | 1 | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | Si | Comitè y dueño del proceso | Planeaciòn y ejecuciòn del contrato | Con el cierre del proceso | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Está asociado a la devaluación o revaluación del tipo de cambio que afecta el precio de la contratación, dado que los repuestos, insumos y servicios de aviación se adquieren en el exterior. | Que se incrementen los costos de ejecución del contrato y que el futuro contratista pueda soportar ese mayor costo en la ejecución del contrato | 3 | Posible | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar. | 3 | POSIBLE | Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista y supervisor del contrato | A la fecha de legalización del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de supervisión | Permanente