## A-07-F-074
Objeto Contractual: CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS MARCA AGILENT TECHNOLOGIES DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA DEL INM
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[5 empty] | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Internos | Planeación | Operacional | Riesgo de incurrir en errores en la aplicación del marco jurídico general de contratación estatal o del régimen especial de CTeI, ya sea por interpretación errada, omisiones o falta de articulación entre áreas. | Posibles vicios que conlleven la nulidad del contrato, hallazgos fiscales o disciplinarios, afectación financiera y reputacional para la entidad. Riesgos para la ejecución adecuada del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad - Comité estructurador | Revisión jurídica integral en todas las fases del proceso. Articulación efectiva entre áreas técnicas y jurídicas. Jornadas de capacitación normativa periódica. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Área Solicitante y área de estión jurídica contractual como comité estrcutruador | Desde la elaboración del estudio de mercado análisis del sector estudios previos | Hasta la liquidación o cierre del contrato | Revisión jurídica previa, acompañamiento en ejecución y control posterior. | Durante la etapa precontractual, de ejecución y cierre del contrato.
2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que el estudio previo se encuentre mal estructurado | Retrasos en la contratación | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar estructuración de estudios y documentos previos mediante mesas de trabajo con grupos interdisciplinarios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Área Solicitante y área de gestión jurídica contractual | Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado/análisis del sector | Hasta la finalización de la etapa precontractual e inicio de la etapa de selección. | El área solicitante y área jurídica de gestión contractual | Diario hasta la adjudicación del contrato
Errores en los aspectos técnicos de la contratación
Afectaciones en el proceso de selección
3 | General | Interno | Planeación | Económico | Deficiencias en la oportunidad y estructuración presupuestal y económica de la necesidad en la etapa precontractual | Adquisición de un bien o servicio que no satisface la necesidad de la entidad, o cuyos precios no están de acuerdo con los del mercado. Afectacion en el Equilibrio Económico del Contrato. Detrimento patrimonial. Direccionamiento en la selección del contratista. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad - Comité estructurador | Revisar plan de compras de la entidad. Revisar necesidades y requerimientos de las áreas. Realizar análisis del sector idóneos, ajustándose a la realidad del mercado y a los principios de la moralidad púbica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Área Solicitante y área de estión jurídica contractual como comité estrcutruador | Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado/análisis del sector | Plazo para publicación de proceso | Seguimiento plan de compras y elaboración de estudio de mercado | Durante la etapa precontractualy publicación
6 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de Falsificación de Documentos | Sanciones Legales y Multas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación Externa de Documentos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Proponentes | Evaluación inicial | En la publicación en SECOP II | Aprobación del informe por parte del equipo transversal si lo requiere | En la publicación en SECOP II
[6 empty] | Responsabilidad Corporativa. | [5 empty] | Revisión exhaustiva de documentos
8 | Especifico | Externo | Contratación y Ejecución | Económico | Falta de capacidad financiera del contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación exhaustiva de los documentos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Estructurador financiero y Supervisor del contrato | Desde la elaboración de estudio previo | Finalización de la ejecución del contrato | Verificación y aprobación de estudios previos y pliego definitivo; Verificación de los requisitos financieros en la evaluación final | Antes de la publicación de pliego definitivo o adenda y hasta la finalización de la ejecución del contrato
No satisfacción de las necesidades del INM.
Afectación de la póliza.
9 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato | No realización del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación por parte de grupo de gestión jurídica contractual del cumplimiento de requisitos legales y si es necesario aplicabilidad de la garantía | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de Gestión Jurídica Contractual | Desde la etapa de adjudicación | Celebración del contrato | Firma y vistos buenos sobre el acto de adjudicación y el contrato | En la elaboración de la resolución de adjudicación
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable y/o ambigüedad en la regulación | Puede afectar el equilibrio económico del contrato configurando la necesidad de una mayor capacidad operativa y, por tanto, generando nuevos costos al contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Entidad - Contratista | Verificación de los proyectos de ley respecto de la materia en etapa de sanción. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | INM, proveedores y Contratista | Desde la etapa precontractual. | Hasta la finalización del plazo contractual | El área solicitante | Mensual
[6 empty] | Demoras o incumplimientos contractuales, ajustes económicos, renegociaciones o modificaciones. | [5 empty] | Verificación de estado de regulación establecidos en el proceso
[6 empty] | Riesgo de sanciones o multas por incumplimiento de normativas actualizadas no implementadas a tiempo o por desconocimiento por reciente implementación. | [5 empty] | Verificación de estado de regulación establecidos en el proceso
[6 empty] | Afectación en la planeación - coordinación logística, si los cambios impactan plazos o requisitos de cumplimiento para finalizar el contrato. | [5 empty] | Verificación de estado de regulación establecidos en el proceso
[6 empty] | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato por nuevos requisitos documentales o procedimientos adicionales. | [5 empty] | Seguimiento jurídico a normas expedidas. Aplicación de cláusulas de revisión o reajuste contractual.
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | Incumplimiento de las obligaciones contratadas La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimientos por parte del supervisor y verificación de aplicabilidad de las pólizas contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Semestral
No ejecución del contrato
Cambio en las condiciones ofertadas por el contratista
Ejecución del Contrato sin cumplir con las características mínimas requeridas.
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Falta de conocimiento y/o capacitación del personal técnico del contratista | Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de actividades | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Durante toda la ejecución del contrato
Desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la realización de las actividades programadas | No cumplimiento de los plazos contractuales estipulados | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento de conformidad con el plan de trabajo estructurado por cada actividad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo al plan de supervisión | Por cada operación
14 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios y/o fluctuaciones del comportamiento de la divisa. | Incremento o disminución del presupuesto estimado para la contratación que no permita ejecutar todas las actividades. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Seguimiento constante al plan de actividades contratadas y su presupuesto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | Revisión del comportamiento de la moneda | Mensual
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Documentación enviada por el contratista incompleta o inconsistente. | Demoras en trámites contractuales, ejecución fragmentada o pagos no oportunos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Solicitud oportuna, verificación previa y recordatorios al contratista con lista de requisitos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, Supervisor y la entidad | Inicio del plazo de ejecución | Hasta la finalización del plazo contractual | Verificación y respuesta a requerimientos por escrito | Mensual
Nota: La información contenida en esta matriz es una orientación para la identificación de los posibles riesgos en los procesos contractuales, por ende debe ser revisada, complementada y/o modificada por el abogado estructurador del proceso, el equipo técnico y el enlace financiero de acuerdo al bien o servicio que se pretenda contratar, siguiendo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente.