## MATRIZ DE RIESGOS
MUNICIPIO DE HELICONIA- ANTIOQUIA
CONTRATACIÓN DIRECTA
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la suscripción o legalización del contrato, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas por la Entidad. | 1 | 2 | 3 | RB | MUNICIPIO DE HELICONIA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 2 | 3 | RB | NO | ENTE TERRITORIAL | INMEDIATO | INMEDIATO | Verificación de lista de chequeo, y verificación y revisión de los documentos en la etapa precontractual. | CONTINUO
2 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Se presenta por la existencia de documentos (falsos, modificados y/o alterados) anexados por parte del contratista durante la etapa pre-contractual. | Acorde al documento puede afecta la validez y/o inexistencia del contrato. | 1 | 5 | 5 | RM | CONTRATISTA | Revisión, verificaciòn y seguimiento en la fase precontractual. | 1 | 2 | 3 | RB | NO | ENTE TERRITORIAL | INMEDIATO | INMEDIATO | Verificación de lista de chequeo, y verificación y revisión de los documentos en la etapa precontractual. | CONTINUO
3 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Técnologicos | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para ejecutar en debida forma el objeto del contrato. | Retraso en los resultados o Incumplimiento contractual. | 1 | 4 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor y polizas de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | RB | SI | ENTE TERRITORIAL | INMEDIATO | INMEDIATO | Inspección y verificación por el supervisor del contrato. | CONTINUO
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando por falta de conocimiento o incompetencia del profesional contratista, no se cumple con las actividades del objeto contractual | Incumplimiento y retrazo en las metas y objetivos | 1 | 4 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor y polizas de cumplimiento | 1 | 3 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | INMEDIATO | INMEDIATO | Con seguimiento constante, registro de actividades y medición de las mismas | CONTINUO
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Politicos | Se refiere a los daños que pueda sufrir el contratista por causa de disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además actos que afecten física, moral o intelectualmente al contratista | suspensión de las actividades y obligaciones del contrato | 3 | 3 | 6 | RA | CONTRATISTA / ENTIDAD | Coordinación interinstitucional con el contratista que permita dar solución y aseguradora de riesgos laborales. | 3 | 1 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA / ENTIDAD | INMEDIATO | INMEDIATO | N/A | CONTINUO
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ocurre durante la ejecución contractual. El contratista sufre accidente de transito que acarrea la suspensión del contrato. | Retrazo en las metas y en los pagos acarreando a su vez la revisión de plazo contractual. | 1 | 4 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales por parte del supervisor. | 1 | 3 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | INMEDIATO | INMEDIATO | Con seguimiento constante, registro de actividades y medición de las mismas | CONTINUO
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas o técnicas inicialmente pactadas. | Modificación en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA/ HELICONIA | Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y correcciones contractuales a las que haya lugar. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA / ENTE TERRITORIAL | INMEDIATO | INMEDIATO | Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades. | CONTINUO

## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo