## MATRIZ RIESGOS
[5 empty] | MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | CODIGO: F-GC-04-37
[5 empty] | OBJETO: Adquirir los servicios de actualización, mantenimiento, soporte, reconfiguración, reparametrización y ajuste al modelo de atención del Sistema de Digiturno para el Ministerio de Justicia y del derecho | [15 empty] | VERSIÓN: 2 Fecha: 23/02/2024
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Cuando se inicia el tratamiento | 20. Cuando ue se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
GENERAL | EXTERNO | PLANEACIÓN | REGULATORIOS | Riesgo en la entrega de documentación para legalizar el contrato | Retrasos en la constitución de las pólizas contractuales | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Entregar las pólizas | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA SUPERVISIÓN | ETAPA PRECONTRACTUAL | AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PÓLIZAS SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR Y REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA | AL INICIO DEL CONTRATO
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Riesgos inherentes al funcionamiento de la organización empresarial. | Retrasos en la ejecución del contrato, demora o falta de coordinación de las actividades a ejecutar. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Las partes deben garantizar la conformación y permanencia del equipo de trabajo necesario para ejecutar adecuadamente el objeto contractual. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | AL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO | AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DOCUMENTO DE PLAN DE PROYECTO Y CRONOGRAMA | MENSUAL
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Riesgo por la disponibilidad de la infraestructura para la implementación de los desarrollos realizados | Retraso en el despliegue de las actualizaciones, en los ambientes dispuestos por parte del Ministerio | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisar en conjunto con el contratista los requerimientos de software y hardware necesarios para el despliegue de las actualizaciones | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | AL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO | AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DOCUMENTO DE PLAN DE PROYECTO | MENSUAL
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Pérdida de personal calificado o experimentado | Demora en la ejecución del proyecto | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación del equipo de trabajo inicial que ejecuta el contrato en conjunto con el contratista. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | AL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO | AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MONITOREO PERMANENTE EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA. | PERMANENTE
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Interrupción de la prestación del servicio por daño en la infraestructura que apoya el aplicativo. | Retraso en el despliegue del sistema de digiturno | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisar en conjunto con el contratista los requerimientos necesarios para el despliegue del sistema digiturno | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | AL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO | AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DOCUMENTO DE PLAN DE PROYECTO | MENSUAL
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Revelación o utilización indebida de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado | Demandas al contratista y declaración de incumplimiento | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar la suscripción de los acuerdos de confidencialidad y verificación de cumplimiento de los mismos a lo largo de la ejecución del proyecto. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista/Entidad | AL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRATO | AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | MONITOREO PERMANENTE EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA. | PERMANENTE
GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Riesgo por la no liquidación del contrato | Afectación para realización de nuevas contrataciones con el proveedor | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar la liquidación del contrato dentro del plazo legal | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | ETAPA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACIÓN | FINALIZACIÓN DEL CONTRATO Y DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN
Note on F7: Se deben incluir los riesgos previsibles no cubiertos por las garantías, y que no sean incumplimientos al contrato. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación. (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato. (c) el equilibrio económico del contrato (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.
Note on H7: Se debe describir el impacto del riesgo en caso de materializarse
Note on P7: Se debe Seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del riesgo.
Note on Q7: El tratamiento debe ser coherente con la descripción, y estar encaminado a mitigar, controlar o disminuir el riesgo.

## DILIGENCIAMIENTO
IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
ORIENTACIONES DE DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico