## RIESGOS ADB
GESTIÓN CONTRACTUAL
Matriz de riesgos
[10 empty] | Código: PA08-PR11-M11 | [7 empty] | Versión: 03
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS "ADQUIRIR INSUMOS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS MARCA TELEDYNE API Y MET ONE INSTRUMENTOS DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE DE BOGOTÁ”
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por irnplementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATE GOR IA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLAN EAC ION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 |  | X | X |  | X |  |  |  | OPERACIONAL | Afectación debido a que el contratista no firme el contrato electrónico por no estar de acuerdo con las condiciones pactadas en el mismo. | No se suscribe el contrato, por ende, no hay iniciación del mismo. | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD | Desde la formulación del anexo técnico del proceso contractual se indican las condiciones tecnicas que deben tener los insumos y obligaciones especificas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirector SCAAV, Profesional de apoyo a la supervisión, revisor dirección contractual de la SDA. | Al inicio de la etapa precontractual | Cuando se suscriba el contrato y se este de acuerdo con las obligaciones pactadas y la ficha técnica | Conforme a los requisitos técnicos para la funcionalidad del equipo. | Cuando sea requerido.
2 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Incumplimiento en la presentación de las garantias exigidas a tiempo. | Retraso y alteración en el plazo de ejecución establecido en el contrato. | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento para que se aporten los requisitos de ejecucion o conminar al contratista a la suscripción del mismo. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Dirección Contractual | Cuando sean aprobadas las pólizas | Una vez se firme el acta de inicio | Revisión de las poliza y garantia exigidas para amparar el contrato | Diario hasta que se legalice el contrato.
3 |  | X | X |  | X |  |  |  | FINANCIERO | Afectción debido a que la estimación del presupuesto no haya sido el adecuado | Afectaciones ecónomicas y financieras por inexactitud en el presupuesto, ademas de posible disminución en las cantidades totales de bienes a adquirir. | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | ENTIDAD | Establecer el presupuesto total del contrato de conformidad con la oferta economica del contratista y a las condiciones del mercado de los bienes a adquirir. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Subdirector SCAAV Profesional de apoyo a la supervisión | Etapa precontractual del proceso | Una vez se suscriba el contrato | Verificando el valor de de la oferta economica presentada por el proveedor | Durante la estructuración de los estudios previos y demas documentos que hacen parte del proceso contractual.
4 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Presentación de problemas en la importación y nacionalizacion de los insumos | No se entreguen los insumos durante el tiempo de ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | El contratista debera garantizar que agente aduanero realice los tramites debidos para la nacionalizacion de los repuestos para cumplir con el contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Al momento que inicie la ejecución del contrato, se debe iniciar los tramites con la agencia de aduanas. | Una vez entrgados los insumos objeto del contrato | La entidad al inicio del contrato solicita el cronograma de ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato
5 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Afectación debido a que los insumos no cumplen con las especificaciones técnicas o de calidad exigidas por la SDA. | Inoperatividad de los equipos marca al no contar con los insumos para los respectivos mantenimienots y operación. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión del anexo técnico con respecto a las condiciones de los insumos y repuestos requeeridos por la entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Subdirector SCAAV- Profesional de apoyo a la supervisión | Durante la ejecución del contrato | Desde la fecha de expedición del recibo a satisfación y hasta el vecimiento de la poliza de calidad | Revisión del informe entregado | Cuando sea requerido
6 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Entrega tardia de los insumos objeto del contrato | Afectación de las actividades, tiempos y recursos del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Aprobación del cronograma de actividades presentado por el contratista, seguimiento del mismo, en caso de incumplimiento se realizan los requerimientos necesarios. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Subdirector SCAAV- Profesional de apoyo a la supervisión | Fecha de aprobación del cronograma | Fecha de terminación de actividades del contrato | Seguimiento al cronograma presentado y aviso de alguna actividad tardia para modificación del mismo. | Desde la presentación hasta la terminación de actividades, según las fechas estimadas por el contratista para cada etapa
7 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Perdida o robo de los insumos y/o repuestos durante el proceso de transporte desde el sitio destinado por el proveedor hasta el almacen de la SDA. | Afectación de las actividades, tiempos y recursos del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Definir y reforzar los protocolos de seguridad, evitar que las cajas o el embalaje contenga sellos, nombres, marca del tipo de mercancia. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Al momento que inicie el proceso de entrega de los insumos y repuestos. | Una vez vayan a ser entregados los insumos objeto del contrato | La entidad al inicio del contrato solicita el cronograma de ejecución del contrato | Durante el proceso de entrega de los insumos y repuestos.
8 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Sobrecostos de los insumos y repuestps debido a comportamientos del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | Incremento del valor de los elementos cotizados durante el estudio de mercado. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Asumir el riesgo cambiario y la fluctuación del mercado, al momento de la presentación de la oferta, asegurando la entrega de los bienes materia del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Desde la estructuración de los documentos | Una vez se suscriba el contrato | Una vez entregados los bienes objeto del contrato y a la finalización del mismo | Cuando sea requerido
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | Descripción de la modificación | [11 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
2 | [10 empty] | Se ajusto el texto y se eliminaron las firmas en la matriz de riesgos | [11 empty] | Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
3 | [10 empty] | Por los cambios en la estructura funcional de la Secretaría de Ambiente acorde al Decreto 509 del 22 de octubre de 2025,se hace necesario actualizar el formato. | [11 empty] | Radicado 2025IE265990 del 7 de noviembre de 2025
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno | [10 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [11 empty] | Nombre: Javier Eduardo Rojas Cala
Cargo: Profesional Especialiada | [10 empty] | Cargo: Dirección Contractual | [11 empty] | Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha: 6 de noviembre de 2025 | [10 empty] | Fecha: 7 de noviembre de 2025 | [11 empty] | Fecha: 7 de noviembre de 2025

## EJEMPLO
GESTIÓN CONTRACTUAL
Matriz de Riesgos
[10 empty] | Código: PA08-PR11-M11 | [7 empty] | Versión: 2
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS " PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PARA LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
No | CLASE |  | FUENTE |  | ETAPA |  |  |  | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | A quién se le asigna? | Tratamiento controles a ser implementados | Impactos después tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por irnplementar el tratamiento | Fecha estimada que se le indica el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[18 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATE GOR IA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
| GENERAL | ESPECIFICO | INTERNO | EXTERNO | PLAN EAC ION | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN | EJECUCIÓN
1 | X |  | X |  |  | X |  |  | AMBIENTAL | Que el proceso se declare desierto por la no presentación de oferentes | La no contratación del servicio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Amplia divulgación del proceso | 1 | 3 | 4 | MEDIO |  | Dirección de Gestión Corporativa | Semestral | Tramite pre contractual | En el cumplimiento del Plan de adquisiciones | Una vez al inicio del trámite pre contractual
2 | X | [7 empty] | OPERACIONAL | Que el contratista no firme el contrato electrónico | No hay iniciación del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO |  | Dirección de Gestión Corporativa | Fecha de envio de la propuesta | Tres meses a partir del cierre de la Licitación | Póliza Aprobada | Una vez al inido del trámite precontactual
3 | X |  | X |  |  |  | X |  | OPERACIONAL | El Contratista no entrega las pólizas en el tiempo pactado | No hay iniciacion del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de seriedad de la oferta | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de envio de la propuesta | Tres meses a partir del cierre de la Licitación | Póliza Aprobada | Una vez al inicio del trámite pre contractual
4 | X |  | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones indemnizaciones laborales | Ausencia de personal para realizar las labores de vigilancia | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía Única | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final del contrato + 3 años. |  | Inicio y Final del contrato
5 | X | [6 empty] | X | OPERACIONAL | La calidad del servicio no es adecuada | Daños generales, inconformidad de los usuarios | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato+ 3 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
6 | X | [6 empty] | X | OPERACIONAL | Incumplimiento de algunas de las obligadones nacidas del contato o cumplimiento tardio o defectuoso. | Incumplimiento del objeto del contrato | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato + 6 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
7 | X |  | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Daños a terceros durante las actividades del desarrollo del contrato | daños a teceros | 2 | 3 | 5 | ALTO | CONTRATISTA | Poliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Subdirección Contractual | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de Contrato + 6 meses | Póliza Aprobada | Inicio y Final del contrato
8 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Daño en equipos por mala operación | Medios tecnológicos fuera de servicio temporal | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | Personal Capacitado Fichas técnicas de mantenimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Fichas Técnicas | Semestral
9 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Pérdida de elementos inventariados SDA | Pérdida de elementos SDA | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Póliza de Garantía unica | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Póliza Aprobada | Inicio y Final del Contrato
10 |  | X | X |  |  |  |  | X | OPERACIONAL | Pérdida o Hurtos de elementos de terceros | Pérdida de elementos vehiculos accesorios usuarios y visitantes | 3 | 3 | 6 | EXTREMO | CONTRATISTA | Control campaña informativa y preventiva | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | Póliza Aprobada | Inicio y Final del Contrato
11 |  | X |  | X |  |  |  | X | OPERACIONAL | Suspens ion o cancelación de la licencia de funcionamiento por parte de la supervigilancia | Incumplimiento en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Garantía de Cumplimiento/ Cesión del contrato | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | SDA | Fecha de inicio del contrato | Fecha Final de contrato. | En la Ejecución del Contrato | Permanente
12 | [7 empty] | X | TECNOLOGC0 | Obsolescencia tecnológica de los medios tecnológicos | Prestación deficiente del servicio | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Estipulación contractual para incluir medios tecnologicos nuevos | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | Supervisor | Fecha de elaboración de los documentos del proceso | Fecha Final de contrato. | En la Ejecución del Contrato | Permanente
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | [10 empty] | Descripción de la modificación | [11 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
1 | [10 empty] | Adopción por mejoras del proceso | [11 empty] | Radicado 2024IE133828 del 26 de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró | [10 empty] | Revisó | [11 empty] | Aprobó
Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [10 empty] | Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga | [11 empty] | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: Subdirectora Contractual | [10 empty] | Cargo: Subdirectora Contractual | [11 empty] | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 30 de abril de 2024 | [10 empty] | Fecha: 30 de abril de 2024 | [11 empty] | Fecha:26 de junio del 2024