## Hoja1
ANEXO 2 - MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración -Categoría |  | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[7 empty] | Calificación (1-5) | Nivel de Probabilidad | Calificación (1-5) | Nivel de Impacto | Calificación (1-5) | Nivel Riesgo | ICA | Contratista |  | Probabilidad |  | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Retardo en el cumplimiento del cronograma de pagos por causas imputables al contratista | Incumplimientos y efectos negativos presupuestales | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | X | Establecer obligaciones a cargo del contratista con relación a la presentación de la factura de manera oportuna | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | Con la presentación de los informes de supervisor | Durante el término de ejecución del contrato
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El arrendador no firma el contrato | No se logra satisfacer la necesidad y cumplir con los fines de la contratacion | 2 | Posible | 3 | Catastrofico |  | Riesgo Bajo |  | X | Solicitar al contratista poliza de seriedad del ofrecimiento | 1 | Raro | Menor | 2 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde la etapla de planeación del proceso contractual | Hasta el perfeccionamiento del contrato | En la plataforma trnsaccional SECOP II | Al inicio de la etapa contractual
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El arrendador no cumple con las obligaciones contractuales | Incumplimiento del contrto | 2 | Improbable | 5 | Catastrofico | 7 | Riesgo Alto |  | X | Solicitar al contratista el cumplimiento generico del contrato | 1 | Raro | Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Entidad | Desde la etapla de planeación del proceso contractual | Con la firma del acta de liquidaciòn | A través de actividades de verificación y control por parte del Supervisor del contrato | Durante el término de ejecución del contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambientales | Modificación en la legislación tributaria - creación de un nuevo impuesto o gravamen. | Desequilibrio economico del contrato | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | X | Estudio de las normas tributarias que se expidan sobre la materia | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | Actualización sobre las normas | Durante el término de ejecución del contrato
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños en el inmueble por falta de mantenimientos de la estructura de la edificación, instalaciones internas y equipos. | Problemas estructurales por falta de mantenimiento | 1 | Raro | 2 | Menor | 3 | Riesgo Bajo |  | X | Estableciendo obligaciones a cargo del contratista. | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Con la firma del acta de liquidaciòn | Seguimiento al programa de mantenimientos Preventivos y posibles correctivos. | Durante el término de ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores involuntarios que se presenten en los estudio previos, contrato, unidades, cantidades , especificaciones técnicas, operaciones aritméticas, etc. | No cubrimiento de las necesidades establecidas | 1 | Raro | 3 | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | X |  | Planeación del proceso contractual | 1 | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato - contratista | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Con la firma del acta de liquidaciòn | Revisando el avance de ejecución del contrato. | Durante el término de ejecución del contrato
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que se presenten reclamos de terceros al oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Demora en la ejecución del contrato | 5 | Casi Cierto | 3 | Moderado | 8 | Riesgo Extremo | X |  | Reglas en el proceso de contratación | 1 | Raro | Mayor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Sección Contractual | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Hasta el final del termino de ejecución del contrato | Estableciendo reglas en el Proceso de Contratación | Durante el término de ejecución del contrato
8 | General | Externo | Ejecuciòn | Riesgos de la Naturaleza | Riesgo de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso sobre la ejecuciòn del contrato por causas derivadas de desastres naturales. | Incumplimiento o paràlisis del contrato | 3 | Posible | 3 | Moderado | 6 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento en la ejecuciòn - control por parte del supervisor y contratista - debido proceso | 2 | Improbable | Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | Supervisor | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Con la firma del acta de liquidaciòn | A través de actividades de verificación y control | De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución
9 | General | Interno | Ejecuciòn | Operacional | Propietarios de los inmuebles requieren los mismos antes de la terminación de los contratos. | Se generan costos de traslados, reubiación de las sedes, suspensión de los servicios. | 1 | Raro | 2 | Menor | 1 | Riesgo Bajo | X | X | Terminación anticipada del contrato. | 1 | Improbable | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Informes del Supervisor | Mensual
10 | General | Interno | Ejecuciòn | Operacional | Falla de Estuctura física de los inmuebles | Perturbación de la ejecución del contrato que conlleva a la interrupción del arrendamiento | 1 | Raro | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo |  | X | Terminación anticipada del contrato. | 1 | Improbable | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad / Arrendador | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | A través de actividades de verificación y control e informes del Supervisor | Mensual
11 | General | Interno | Ejecuciòn | Sociales o Politicos | Problemas de orden público que atenten contra la integridad de los inmuebles | Se perturba la ejecución del contrato y se requiere reparación por parte del contratista | 2 | Improbable | 2 | Menor | 2 | Riesgo Bajo | X | X | Modificar el contrato y reducir las consecuencias | 1 | Improbable | Menor | 3 | Riesgo Bajo | Si | Entidad | Desde el inicio del termino de ejecución del contrato | Vencimiento del plazo | Informes del Supervisor | Mensual