## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLE DE FRENADO “ARRESTING CABLE SYSTEM) (ACS)”” DE LA FLOTA HERMES 450, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLITICOS | Cambios en la política tributaria. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. |  | Mensual
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TÉCNICOS | Problemas integracion de las piezas durante ensamble del sistema ACS | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecucióndel objeto del contrato. | 1 | 4 | 4 | MEDIO | Contratista y FAC | al momento de la fabricacion de las piezas hacer uso de plantillas de ensamble, herramientas de alineacion laser o manual; validacion por metrologia dimensional; doble verificacion antes de cerrar conjunto. | 1 | 4 | 4 | MEDIO | SI | Supervisor contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. |  | Durante el desarrollo del contrato
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TÉCNICOS | Problema de fabricacion de piezas por error de interpretacion de planos o tolerancias en fase de fabricacion inicial | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecucióndel objeto del contrato. | 1 | 4 | 4 | MEDIO | Contratista y FAC | Revisión técnica conjunta FAC–contratista antes de fabricar; fabricación de prototipos de 2 unidades; revisión cruzada de planos y tolerancias | 1 | 4 | 4 | MEDIO | SI | Supervisor contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. |  | Durante el desarrollo del contrato
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TÉCNICOS | Problema del sistema de frenado durante pruebas de torque o pruebas dinamicas | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecucióndel objeto del contrato. | 1 | 4 | 4 | MEDIO | Contratista y FAC | Ajuste de torque según el manual técnico con dinamómetro calibrado; doble verificación; simulación en banco antes de operación real. | 1 | 4 | 4 | MEDIO | SI | Supervisor contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. |  | Durante el desarrollo del contrato
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TÉCNICOS | Problemas con la conformidad con pintura o tratamiento superficial (corrosión futura) | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecucióndel objeto del contrato. | 1 | 4 | 4 | MEDIO | Contratista y FAC | Aplicación de pintura por personal certificado; control de espesores de capa con medidores; revisión de laboratorio según norma MIL | 1 | 4 | 4 | MEDIO | SI | Supervisor contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. |  | Durante el desarrollo del contrato
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS TÉCNICOS | Fallas en las pruebas de arrastre con el vehiculo y daños prematuros de componentes | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la ejecucióndel objeto del contrato. | 1 | 4 | 4 | MEDIO | Contratista y FAC | Pruebas preliminares con arrastre controlado; verificación de posición, tensión del cable y pruebas de tracción a componentes críticos. | 1 | 4 | 4 | MEDIO | SI | Supervisor contrato y el contratista | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. |  | Durante el desarrollo del contrato
7 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambios de la política gubernamentales y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista y FAC | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Menor | SI | Supervisor y Contratista | A partir de la suscripción del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Verificación de las políticas adoptadas por el gobierno | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de la garantía | Verificación de la comunicación con el contratista. | Diariamente
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 1 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Mensual
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Comité Jurídico evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación del dólar, de los precios del mercado en cuanto a los bienes a adquirir y cualquier otro recurso necesario para el cumplimiento del objeto contractual. | Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado | Mensual
12 | General | Externo | Selección | Económico | Variación en la legislación tributaria y cambiaria que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 1 | 3 | 4 | Medio | FAC / Contratista | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
16 | General | Extremo | Contratación | R. Operacional | La no suscripción del contrato | Demora en el inicio de la ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista / Contratante | Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Comité jurídico evaluador | Entrega de la oferta | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamient o del contrato | En el evento