## Matriz 1 - Riesgos
Prestación de servicios para Desarrollar y ejecutar las actividades necesarias para implementar el Programa“Horizontes: Senior, el cual está orientando al fortalecimiento de habilidades técnicas en analítica de datos, habilidades socioemocionales para la empleabilidad, generación de ingresos dirigido a hasta 100 personas entre los 45 y 75 años, en el marco de del convenio celebrado entre la Corporación Ruta N Medellín y la Fundación Saldarriaga Concha.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Planeación | Operacionales | La información suministrada por el contratista es falsa, errónea o está desactualizada | El contratista no es idóneo para ejecutar el servicio contratado | 1 | 3 | 4 | Bajo | Ruta N Medellín | Verificación cuidadosa de los documentos aportados por el contratista para acreditar su idoneidad | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Ruta N Medellín | Planeación del Proceso de Contratación | Hasta su terminación | El grupo Jurídico debe verificar cuidadosamente los documentos aportados por el contratista antes de iniciar la selección del proveedor | Cada vez que se presente la necesidad
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El contratista presenta documentación falsa | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Revisión y aprobación del servicio o de los productos entregados. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Ruta N Medellín | Inicio del contrato | Hasta su terminación | Revisión de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos | Según presentación de informes para pago de honorarios
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores o deficiencias en entregables y productos que desarrolle el contratista. Debido al uso de información errada, desactualizada o en general por causas atribuibles al contratista. | Errores en la toma de decisiones por parte del RUTA N, basada en la información suministrada por el contratista. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Reducir consecuencias y probabilidades. Contar con un plan trabajo que permita establecer un orden y los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades del contrato. Contar con herramienta que facilite el uso de la información. Contar con planes de contingencia. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Desde el incio de la ejecucion | Hasta su terminación | Revisión de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos | Según presentación de informes para pago
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual | Imposibilidad de continuar con la ejecución del Proceso de Contratación | 1 | 4 | 5 | Medio | Ruta N Medellín + Contratista | Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Ruta N Medellín | Inmediato una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeto contractual | Informes de supervisión/requerimientos contratista | Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social | Imposibilidad de continuar con la ejecución del Proceso de Contratación | 2 | 4 | 6 | Alto | Ruta N Medellín + Contratista | Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Ruta N Medellín | Inmediato una vez se presente el evento. | Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación. | Informes de supervisión | Mensual/fecha revisión informes de supervisión

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Ruta N Medellín
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Contratista
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Empresario
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Ruta N Medellín + Contratista
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Ruta N Medellín + Empresario
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Empresario + Contratista
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Ruta N Medellín + Empresario + Contratista
|  |  | Ambientales | 6 | Alto |  | Proponente
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo