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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Retraso en la realización de las actividades de los eventos programado en las fechas y horas establecidas, por motivos operativos.
	No realización de los eventos y cambios de cronogramas
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Se exigirá a la ESAL la constitución de la garantía de CUMPLIMIENTO
	1
	2
	3
	Bajo
	SI
	Contratistas/Entidad Estatal
	Desde la fecha de legalización. 
	Una vez liquidado el convenio
	La ESAL debido a su experiencia deberá realizar la planeación previa del convenio teniendo en cuenta cualquier circunstancia que ponga en riesgo el cumplimiento del mismo, y la Entidad Estatal deberá realizar la aprobación de las garantías constituidas.
	Durante la ejecución del convenio.



