## Presupuesto
Objeto: Prestar servicios técnicos especializados para desarrollar jornadas de transferencia del Modelo de Gobernanza Ambiental con los Consejos de cuenca e instancias de gobernanza de áreas protegidas, encuentros con los actores de la agenda ambiental ganadera, giras de intercambio de experiencias en sistemas de ganadería sostenible e implementar Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA con grupos organizados de la ciudadanía, en el marco del proyecto “Conservación y Gestión Ambiental en Áreas de la Estructura Ecológica del Departamento de Caldas”, BPIN 20243201010055. aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Alcance
1 | Realizar jornadas de transferencia del Modelo de Gobernanza Ambiental con los Consejos de cuenca y las instancias de gobernanza de las áreas protegidas en el departamento de Caldas. | 12 de instancias de gobernanza fortalecidas
| Actividad | Unidad medida | número | valor unitario | valor total
1.1 | Honorarios por asistencia técnica en gobernanza ambiental y facilitación de procesos participativos. | Mes | 12 | 6588000 | 79056000
1.2 | Gestión técnica de desplazamientos para la transferencia del Modelo de Gobernanza | Unidad | 1600 | 48600 | 77760000
1.3 | Jornadas de entrega de materiales pedagógicos | Unidad | 1600 | 32940 | 53552880
|  | Unidad | 12 | 70740
1.4 | Estructuración del proceso metodológico y acompañamiento pedagógico para jornadas de transferencia. | Unidad | 1600 | 8044.555 | 16981972
|  | Unidad | 12 | 342557
costo total actividad |  |  |  |  | 227350852
2 | Realizar encuentros con los actores de la agenda ambiental ganadera en los municipios priorizados del departamento de Caldas. | 8 reuniones realizadas
| Actividad | Unidad medida | número | valor unitario | valor total
2.1 | Honorarios por asistencia técnica en ganadería sostenible y gestión territorial | Mes | 12 | 6588000 | 79056000
2.2. | Gestión técnica de desplazamientos y permanencia comunitaria en el territorio. | Transporte | 235 | 48600 | 11421000
2.3 | Elaboración y entrega de insumos pedagógicos y herramientas pedagógicas para trabajo con productores. | Día | 235 | 32940 | 8306820
|  | Unidad | 8 | 70740
2.4 | Coordinación metodológica de encuentros sectoriales con actores ganaderos. | Unidad | 8 | 210060 | 13083782.696
|  | Día | 8 | 154440
|  | Unidad | 24 | 344883.654
|  | Unidad | 235 | 8045
costo total actividad |  |  |  |  | 111867602.696
3 | Realizar giras de intercambio de experiencias exitosas en sistemas de ganadería sostenible con los integrantes de la agenda ambiental ganadera de los municipios priorizados del departamento de Caldas. | 2 Giras
| Actividad | Unidad medida | número | valor unitario | valor total
3.1 | Honorarios por coordinación técnica y relatoría de giras de intercambio. | Día | 5 | 219600 | 2196000
|  | Día | 5 | 219600
3.2 | Gestión técnica de la participación comunitaria en las giras | Transporte | 20 | 473580 | 9471600
3.3 | Documentar las experiencias y elaboración de informes de transferencia de conocimiento. | Día | 20 | 419580 | 15314400
|  | Día | 20 | 346140
3.4 | Planificación técnica de recorridos y sesiones de intercambio (rutas, contenidos, agenda) | Unidad | 3 | 70740 | 4914870
|  | Unidad | 3 | 210060
|  | Día | 3 | 162000
|  | Unidad | 20 | 8045
|  | Día | 5 | 342557
|  | Día | 5 | 342557
costo total actividad |  |  |  |  | 31896870
4 | Implementar proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA con grupos organizados de la ciudadanía de los municipios priorizados por el proyecto. | 2 PROCEDA por municipio Oriente: 5 municipios (10 procedas)
| Actividad | Unidad medida | número | valor unitario | valor total
4.1 | Honorarios por acompañamiento pedagógico y metodológico a procesos PROCEDA. | Mes | 8 | 6588000 | 52704000
4.2 | Entrega de guías, módulos y herramientas educativas para PROCEDA | Unidad | 1 | 1261980 | 104941980
|  | Unidad | 10 | 10368000
4.3 | Entrega de materiales pedagógicos de apoyo para sesiones formativas con grupos ciudadanos. | Unidad | 320 | 8640 | 8245712
|  | Día | 16 | 342557
costo total actividad |  |  |  |  | 165891692
TOTAL |  |  |  |  | 537007016.696

## Cronograma
CRONOGRAMA
Objeto del Contrato: Prestar servicios técnicos especializados para desarrollar jornadas de transferencia del Modelo de Gobernanza Ambiental con los Consejos de cuenca e instancias de gobernanza de áreas protegidas, encuentros con los actores de la agenda ambiental ganadera, giras de intercambio de experiencias en sistemas de ganadería sostenible e implementar Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA con grupos organizados de la ciudadanía, en el marco del proyecto “Conservación y Gestión Ambiental en Áreas de la Estructura Ecológica del Departamento de Caldas, en los municipios de Manzanares Marquetalia, Samaná, Pensilvania y Victoria”, BPIN 20243201010055. Aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Actividades | Cantidades
Jornadas de transferencia del Modelo de Gobernanza Ambiental, - PAI. | 12 Jornadas | bar: Mes 2 to Mes 11
Encuentros con productores ganaderos | 8 Encuentros | bar: Mes 3 to Mes 10
Gira de intercambio de experiencias exitosas. | 2 Gira | bar: Mes 10 to Mes 11
Implementar Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA. | 10 Intervenciones | bar: Mes 2 to Mes 11
Informes Finales | bar: Mes 12