## APOYO A LA GESTIÓN
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, mediante el desarrollo de actividades asistenciales y administrativas orientadas a la optimización de los tiempos de reparto y al fortalecimiento de la capacidad operativa del servicio público de administración de justicia.
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Terminación anticipada del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | Cesión del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Entidad/Contratista | A partA partir de la solicitud de terminación anticipada | Con la cesión o terminación del contrato | En la supervisión | Permanente
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ausencia del contratista. Durante la ejecución del contrato puede presentarse ausencia del contratista por accidentes y/o enfermedades | Actividades y/o servicios a cargo del contratista no atendidos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir consecuencias y probabilidades. Reprogramación de actividades. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | A partir de la ejecución del contrato | vencimiento del plazo del contrato | En la supervisión | Permanente
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Falta de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Incumplimineto de normativa sobre el SGSS y la no procedencia de honorarios | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Cláusula de verificación del pago de sueldos y seguridad social por parte del supervisor del contrato al momento de realizar la facturación | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad | A partir de la ejecución del contrato | vencimiento del plazo del contrato | En la supervisión | Permanente
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Devolución de la cuenta de cobro al contratista por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad. | Demoras en el pago y desembolso del valor de los servicios prestados o desinformación de formatos o documentos internos de la Entidad | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Entraga de lista de chequeo con los documentos que debe aportar el contratista, por parte del supervisor | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Finalización del Contrao | En la supervisión | Permanente
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores ocurridos durante la ejecucion del contrato. | Fallas en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Solicitudes de cumplimiento por parte del supervisor | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Supervisor | A partir de la ejecución del contrato | Finalización del servicio | Verificación del cumplimiento permanente de la prestación del servicio en la sedes del personal contratado | Permanente
Note on C10: Viviana Sora Sanchez: Riesgo asociado a la operación de la entidad (reputacional)