## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO
MUNICIPIO: |  | TAMALAMEQUE
ORGANIZACIÓN COMUNAL: |  |  | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ZAPATOSA
CATEGORÍA DEL PROYECTO: |  |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VÍAS /URBANAS Y RURALES
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VÍAS /URBANAS Y RURALES CORREGIMIENTO DE ZAPATOSA DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DEPARTAMENTO DEL CESAR
ACTIVIDADES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL
1. | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO |  |  | M2 | 450 | 8399 | 3779550
2 | CONSTRUCCION PLACA HUELLA
2.1 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA EXP .15 MT |  |  | M2 | 423.2261 | 12099 | 5120612.758 | -13799947.9897 | -32606.5607
2.2 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación). |  |  | M3 | 21 | 120612 | 2532852 | 63.4839 | 4655487.2583 | 465125.4997
2.3 | CONCRETO CLASE D PARA LOSAS |  |  | M3 | 55 | 694932 | 38221260 | 6312402 | -1812402
2.4 | CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOSTRAS |  |  | M3 | 7 | 187382 | 1311674 | 6933014.758 | 4500000
2.5 | CONCRETO CICLOPEO CLASE G PARA PIEDRA PEGADA |  |  | M3 | 15.3496 | 137117 | 2104686.9897 |  | 168
2.6 | ACERO DE REFUERZO |  |  | KG | 1540 | 6512 | 10028480 | 3.36 | 564.48
2.7 | RELLENOS |  |  | M3 | 35 | 30327 | 1061445 | 385 | 7122500
2.8 | RETIRO DE MATERIAL |  |  | M3 | 14 | 90000 | 1260000
VALOR COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 65420560.7477 | 3500000 | -23500000
ADMINISTRACIÓN 6% | [6 empty] | 3925233.6449
IMPREVISTOS 1% | [6 empty] | 654205.6075 | 500000 | 50000000
UTILIDAD 0% | [6 empty] | 0
TOTAL PRESUPUESTO | [6 empty] | 70000000 | 3000000 | 46500000
18920560.7477
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ing. Civil
M.P No. XXXXXXXXXXXXX | [7 empty] | 4200000

## DESGLOSE AIU
CALCULO Y DESGLOSE DEL A.I.U
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 65420560.7477
VALOR DEL PROYECTO CON AIU |  |  |  |  | 70000000
PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR MES MAS PRESTACIONES | MESES | Vr. Total | % incidencia costo
ALMACENISTA | 1 | 100% | 1012000 | 3 | 3036000 | 4.641%
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL |  |  |  |  | 3036000 | 4.641%
INSTALACIONES PROVISIONALES Y OTROS GASTOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | Vr. Total |  | % incidencia costo | 6%
PAPELERIA, TINTAS, FOTOCOPIAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS, ELABORACION DE INFORMES Y OTROS | GLOBAL | 3 | 296411.215 | 889233.6449 |  | 1.359%
TOTAL INSTALACIONES PROVISIONALES Y OTROS GASTOS |  |  |  | 889233.6449 |  | 1.359%
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 6% | 3925233.6449
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1% | 654205.6075
UTILIDAD |  |  |  |  | 0% | 0
PORCENTAJE TOTAL DEL A.I.U |  |  |  |  | 7% | 4579439.2523
COSTO DIRECTO DE EJECUCION DEL PROYECTO | [5 empty] | 65420560.7477
VALOR PROYECTO CON A.I.U | [5 empty] | 70000000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 70000000
*NOTA DE LA NO UTILIDAD: :
Estos convenios se basan en la cooperación y el trabajo conjunto, no en una relación de lucro o beneficio económico directo para las partes. El objetivo principal es lograr un impacto positivo en la comunidad.

## APU
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 1: |  | PRELIMINARES
Ítem | 1.1 | LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO
|  | Unidad |  |  | M2 |  |  |  | al sur
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |  | finca de ariel san juan y el barrio la cruz
1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | al norte
2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | vereda san pedro bajo
al este
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 0 |  |  |  | corregimiento san sebastian
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 3300 | 99
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 99
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
1 | 1 | 1 | 10 | 500 | 5000
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 5000
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 0.1 | 33000 | 3300
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 3300
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 8399
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA
Ítem | 2.1 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA EXP .15 MT
|  | Unidad |  |  | ML
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1
2
3
4
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 3300 | 99
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 99 |  | 46000
3312000
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
1 |  | 1 | 5 | 300 | 1500
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 1500 |  | 52401 | 28765.6
[7 empty] | 64500 | 96623.2188
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 0.3 | 35000 | 10500
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 10500 |  | 79956.6188 | -67857.6188
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 12099
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA
Ítem | 2.2 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación).
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | BASE | M3 | 1.3 | 58310 | 75803
3 | TRANSPORTE 10 Kilometros | KM | 1.3 | 1139 | 14807
4 | Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | h | 25 | 193328 | 7733.12
5 | CARROTANQUE (1.000 Litros) | h | 35 | 71700 | 2048.5714
6 | VIBROCOMPACTADOR TIPO DINAPAC CA 15 | h | 35 | 112400 | 3211.4286
7 | DESPERDICIO | % | 0.05 | 5180.156 | 259
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 103862.12
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 1670 | 50
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 50
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
1 |  | 1 | 5 | 3000 | 15000
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 15000
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 0.05 | 34000 | 1700
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 1700
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 120612
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA
Ítem | 2.3 | CONCRETO CLASE D PARA LOSAS
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CEMENTO BULTO 50 KILOS | UND | 6 | 37000 | 222000 | 3108000
| Arena lavada de río 1 m3 |  | 1.5 | 120000 | 180000 | 2520000
| Triturado de 3/4" x 1 m3 |  | 1.2 | 180000 | 216000 | 3024000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 618000 | 8652000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 16273.2102 | 488
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 488
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
1 | TRANSPORTE | 1 | 5 | 10000 | 50000 | 700000
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 50000
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 0.65 | 40683 | 26444
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 26444
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 694932
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA
Ítem | 2.4 | CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOSTRAS
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  |  | 35000
1 | CONCRETO 1:2:3 ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | M3 | 0.2 | 526593 | 105319 | 1332000 |  |  | 700
2 | ACERO DE REFUERZO PDR-40 | Kg | 1 | 4866 | 4866 | 1080000
3 | DESPERDICIO | % | 0.05 | 2904.0646 | 145.2032 | 1296000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 110330.2032
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 16273.2102 | 488
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 488
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
1 | TRANSPORTE | 1 | 5 | 10000 | 50000 | 300000
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 50000
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL |  | 119.43
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 0.65 | 40683 | 26444
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 26444
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 187382
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA
Ítem | 2.5 | CONCRETO CICLOPEO CLASE G PARA PIEDRA PEGADA
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CONCRETO 1:2:3 ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D | M3 | 0.2 | 526593 | 105319 | 631914 | 526712
2 | ACERO DE REFUERZO PDR-40 | Kg | 1 | 4866 | 4866 | 29196
3 | [5 empty] | 0 |  | 3312000
| piedra media zonga | M3 | 0.55 | 58000 | 31900 | 191400 |  | 792000
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 110185 |  |  | 4144000
974400
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  |  | 2242800
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 16273.2102 | 488 |  |  | 4200000
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 488 |  |  | 360000
1776000
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL |  |  | 417600
1 |  |  |  |  | 0 | 60000 |  | 961200
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0 |  |  | 1800000
360000
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL |  |  | 1110000
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 0.65 | 40683 | 26444 |  |  | 417600
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 26444 |  |  | 961200
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 137117 |  |  | 191400
1800000
360000
| ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO | [5 empty] | #REF! | 7122500
CAPÍTULO 2: |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA | [5 empty] | #REF!
#REF!
Ítem | 2.6 | ACERO DE REFUERZO
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | ACERO DE REFUERZO PDR-40 | Kg | 1 | 4866 | 4866
2
3
4 | DESPERDICIO | % | 0.03 | 4866 | 146
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 5012
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 0
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
1 |  | 1 | 5 | 300 | 1500
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 1500
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 12.5501 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 6512
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA
Ítem | 2.7 | RELLENOS
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 1 | 24327 | 24327
2
3
4
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 24327
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 20000 | 600
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 600
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
1 |  |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 0.18 | 30000 | 5400
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 5400
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 30327
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
CAPÍTULO 2: |  | CONSTRUCCION PLACA HUELLA
Ítem | 2.8 | RETIRO DE MATERIAL
|  | Unidad |  |  | UND
MATERIALES |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | RETIRO DE MATERIAL VARIOS | Viaje | 1 | 90000 | 90000
2
3
4
|  |  | SUBTOTAL MATERIALES |  | 90000
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | HERRAMIENTAS MENORES | %MO | 0.03 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL EQUIPOS |  | 0
TRANSPORTE |  | UNIDAD | DISTANCIA km | VR. UN. ($/ m³*km) | VALOR TOTAL
1 |  |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL TRANSPORTE |  | 0
MANO DE OBRA |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR HORA | VALOR TOTAL
1 | MANO DE OBRA AA | HC | 14.114 | 0 | 0
|  |  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |  | 0
|  |  | COSTO DIRECTO |  | 90000

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA
MUNICIPIO: |  | TAMALAMEQUE
ORGANIZACIÓN COMUNAL: |  |  | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ZAPATOSA
CATEGORÍA DEL PROYECTO: |  |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VÍAS /URBANAS Y RURALES
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VÍAS /URBANAS Y RURALES JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ZAPATOSA DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DEPARTAMENTO DEL CESAR
ACTIVIDADES |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO | bar: MES 1 SEM 1 to MES 1 SEM 3
2 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA EXP .15 MT | bar: MES 1 SEM 1 to MES 1 SEM 3
3 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación). | bar: MES 1 SEM 2 to MES 1 SEM 4
4 | CONCRETO CLASE D PARA LOSAS | bar: MES 1 SEM 4; MES 2 SEM 2 to MES 3 SEM 3
5 | CONCRETO CICLOPEO CLASE G PARA PIEDRA PEGADA | bar: MES 2 SEM 2 to MES 2 SEM 4; MES 3 SEM 2 to MES 4 SEM 2; MES 4 SEM 4
6 | CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOSTRAS | bar: MES 2 SEM 2 to MES 2 SEM 4; MES 3 SEM 3 to MES 4 SEM 3
7 | RELLENOS | bar: MES 2 SEM 3; MES 3 SEM 1 to MES 3 SEM 3; MES 4 SEM 1; MES 4 SEM 3
8 | ACERO DE REFUERZO | bar: MES 1 SEM 3; MES 2 SEM 4 to MES 3 SEM 1; MES 4 SEM 1; MES 4 SEM 3
9 | RETIRO DE MATERIAL | bar: MES 1 SEM 3 to MES 1 SEM 4; MES 2 SEM 2 to MES 2 SEM 3; MES 3 SEM 1; MES 3 SEM 3 to MES 4 SEM 1; MES 4 SEM 3 to MES 4 SEM 4; MES 5 SEM 2; MES 5 SEM 4; MES 6 SEM 2 to MES 6 SEM 3

## Plan Operativo
PLAN OPERATIVO
MUNICIPIO: |  | TAMALAMEQUE
ORGANIZACIÓN COMUNAL: |  |  | JAC CORREGIMIENTO DE ZAPATOSA
CATEGORÍA DEL PROYECTO: |  |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VÍAS /URBANAS Y RURALES
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  | MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE VÍAS /URBANAS Y RURALES JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE ZAPATOSA DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE DEPARTAMENTO DEL CESAR
ACTIVIDADES |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1 | LOCALIZACION, NIVELACION Y REPLANTEO |  |  | MES 1 SEMANA 1: 1259850; MES 1 SEMANA 2: 1259850; MES 1 SEMANA 3: 1259850 | 3779550
2 | DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO CON PIEDRA, HASTA EXP .15 MT |  |  | MES 1 SEMANA 1: 1706871; MES 1 SEMANA 2: 1706871; MES 1 SEMANA 3: 1706871 | 5120613
3 | BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación). |  |  | MES 1 SEMANA 2: 633213; MES 1 SEMANA 3: 633213; MES 1 SEMANA 4: 633213; MES 2 SEMANA 1: 633213 | 2532852
4 | CONCRETO CLASE D PARA LOSAS |  |  | MES 1 SEMANA 4: 4777657.5; MES 2 SEMANA 1: 4777657.5; MES 2 SEMANA 2: 4777657.5; MES 2 SEMANA 3: 4777657.5; MES 2 SEMANA 4: 4777657.5; MES 3 SEMANA 1: 4777657.5; MES 3 SEMANA 2: 4777657.5; MES 3 SEMANA 3: 4777657.5 | 38221260
5 | CONCRETO CICLOPEO CLASE G PARA PIEDRA PEGADA |  |  | MES 2 SEMANA 1: 131167.4; MES 2 SEMANA 2: 131167.4; MES 2 SEMANA 3: 131167.4; MES 2 SEMANA 4: 131167.4; MES 3 SEMANA 2: 131167.4; MES 3 SEMANA 3: 131167.4; MES 3 SEMANA 4: 131167.4; MES 4 SEMANA 1: 131167.4; MES 4 SEMANA 2: 131167.4; MES 4 SEMANA 4: 131167.4 | 1311674
6 | CONCRETO CLASE D PARA VIGAS RIOSTRAS |  |  | MES 2 SEMANA 1: 233554.11; MES 2 SEMANA 2: 233554.11; MES 2 SEMANA 3: 233554.11; MES 2 SEMANA 4: 233554.11; MES 3 SEMANA 3: 233554.11; MES 3 SEMANA 4: 233554.11; MES 4 SEMANA 1: 233554.11; MES 4 SEMANA 2: 233554.11; MES 4 SEMANA 3: 233554.11 | 2101986.99
7 | RELLENOS |  |  | MES 2 SEMANA 1: 1432640; MES 2 SEMANA 3: 1432640; MES 3 SEMANA 1: 1432640; MES 3 SEMANA 2: 1432640; MES 3 SEMANA 3: 1432640; MES 4 SEMANA 1: 1432640; MES 4 SEMANA 3: 1432640 | 10028480
8 | ACERO DE REFUERZO |  |  | MES 1 SEMANA 3: 176907.5; MES 2 SEMANA 1: 176907.5; MES 2 SEMANA 4: 176907.5; MES 3 SEMANA 1: 176907.5; MES 4 SEMANA 1: 176907.5; MES 4 SEMANA 3: 176907.5 | 1061445
9 | RETIRO DE MATERIAL |  |  |  |  | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 |  | 84000 |  | 84000 | 84000 | 84000 |  | 84000 | 84000 |  | 84000 |  | 84000 |  | 84000 | 86700 |  | 1262700
0
65420560.99
XXXXXXXXXXXXXX
Ing. Civil
M.P No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | MES 1 SEMANA 3: EDUARDO EMILIO ESQUIVEL LOPEZ
Nota: Apruebo y Certifico el Plan Operativo y Cronograma de Actividades |  |  |  | MES 1 SEMANA 3: Supervisor del Proyecto

## DESGLOSE AIU (2) (hidden)
CALCULO Y DESGLOSE DEL A.I.U
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 65420560.7477
VALOR DEL PROYECTO CON AI |  |  |  |  | 70000000
PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR MES MAS PRESTACIONES | MESES | Vr. Total | % incidencia costo
ALMACENISTA | 1 | 100% | 1100000 | 1 | 1100000 | 1.681%
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL |  |  |  |  | 1100000 | 1.681% | 8 | 296000
4144000
INSTALACIONES PROVISIONALES Y OTROS GASTOS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR | Vr. Total |  | % incidencia costo
ARRIENDO DE BODEGA | MES | 1 | 400000 | 400000 |  | 0.6114%
SERVICIOS PUBLICOS | MES | 1 | 100000 | 100000 |  | 0.1529%
PAPELERIA, TINTAS, FOTOCOPIAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS, ELABORACION DE INFORMES Y OTROS | GLOBAL | 1 | 736000 | 736000 |  | 1.125%
TOTAL INSTALACIONES PROVISIONALES Y OTROS GASTOS |  |  |  | 1236000 |  | 1.889%
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 5% | 3271028.0374
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 1308411.215
PORCENTAJE TOTAL DEL A.I. |  |  |  |  | 7% | 4579439.2523
COSTO DIRECTO DE EJECUCION DEL PROYECTO | [5 empty] | 65420560.7477
VALOR PROYECTO CON AI | [5 empty] | 70000000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 70000000